**Отчет о реализации**

**муниципальных программ Канашского района Чувашской Республики**

**за 2020 год**

**Отчет о реализации муниципальной программы Канашского района**

**«Содействие занятости населения» за 2020 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) в 2020 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

**«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;**

**«Безопасный труд».**

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2020 году была направлена на создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

В ходе реализации программных мероприятий в 2020 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1.Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,42% при плановом показателе 0,55%;

2. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составил 0,32 единицы при плане 0,5 единиц;

3. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих- 0;

4. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)- 74 человек при плане 110.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

**Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»**

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие администрации Канашского района в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в финансировании общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В 2020 году временно трудоустроено 855 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На эти цели объем финансирования составил 350,0 тыс. рублей из местного бюджета Канашского района.

Трудоустроено 14 граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников 38% при плане 38 %

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, составил 87,9 % при плане 82,55%

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 2,4% при плане 2,4%

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составил 64,4 % при плановом показателе 63,6%.

**Подпрограмма «Безопасный труд»**

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны труда являются осуществление правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности человека в процессе труда, формирование культуры безопасности на производстве.

Для обеспечения реализации государственной политики в области охраны труда важное значение имеет реализация данной муниципальной программы, которая направлена на создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях и в организациях, сокращение производственного травматизма. Приняты соответствующие муниципальные нормативные правовые акты, определены функции и права специалиста по охране труда, проводятся месячники по охране труда, смотры-конкурсы.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих в 2020 году составила 0 человек.

Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих – 0,0 человек.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего- 42,6 дней, это 100% к плановому показателю.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров- 0 человек.

Доля обученных работников по охране труда в расчете на 100 работающих- 3% при плане 3%.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 году из средств республиканского бюджета- 57,6 тыс. рублей.

**Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет всех источников финансирования направлено 454,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
| всего | 454,6 | 454,6 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 57,6 | 57,6 |
| бюджет Канашского района | 397,0 | 397,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского района

Чувашской Республики

за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района  Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](../../shumekonom03/Downloads/Постановление%20Кабинета%20Министров%20ЧР%20от%2014.04.2011%20N%20145%20(ред.rtf#Par1820) | Примечание [<2>](../../shumekonom03/Downloads/Постановление%20Кабинета%20Министров%20ЧР%20от%2014.04.2011%20N%20145%20(ред.rtf#Par1821) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения»** |  |  |
|  | Подпрограмма **«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1**«Мероприятия в области содействия занятости населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики»** | Выполнено | Центром занятости населения организуются оплачиваемые общественные работы, временно трудоустраиваются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |
|  | Подпрограмма 2**«Безопасный труд»** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1**«Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих»** | Выполнено | Проведены мониторинг условий и охраны труда, семинары-совещания по охране труда. Организован и проведен республиканский месячник по охране труда, посвященного Всемирному дню охраны труда. Проведены специальные оценки условий труда в организациях и оказание консультационной помощи работодателям. |

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского «Содействие занятости населения», подпрограмм муниципальной программы

Канашского района Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограмма муниципальной программы Канашского района (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» | | | | | | | |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,42 | Уменьшилось в связи со стабильностью работы предприятий и введения налогового режима по самозанятым | 0,53 |
| 2. | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,32 | Уменьшилось в связи со стабильностью работы предприятий и введения налогового режима по самозанятым | 0,5 |
| 3. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | человек | 105 | 110 | 110 | 74 | Уменьшилось в связи со стабильностью работы предприятий и введения налогового режима по самозанятым | 105 |
| 4. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | Показатель выполнен | 39,0 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (программа) | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 82,55 | 82,3 | 82,3 | 87,9 | Показатель выполнен | 82,35 |
| 2. | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | Показатель выполнен | 2,35 |
| 3. | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 64,4 | Показатель выполнен | 64,0 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Безопасный труд» (программа) | | | | | | | |
| 1. | Уровень производственного травматизма: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | Человек | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом отсутствует | 0,06 |
| 1.2 | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | Человек | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | пострадавшие на производстве за 2020г отсутствуют | 0,8 |
| 2. | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | Показатель выполнен | 3,0 |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского района

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского района

Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского район Чувашской Республики | **«Содействие занятости населения»** | 454,6 | 447,6 | 447,6 | 1290,4 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | **«**Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | 300,0 | 397,0 | 390,0 | 1050,0 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Безопасный труд» | 55,4 | 57,6 | 57,6 | 185,0 |

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского района Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <\*> | Фактические расходы, тыс. руб. <\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики | **«Содействие занятости населения»** | всего | 454,6 | 447,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет | 57,6 | 57,6 |
| бюджет Канашского района Чувашской Республики | 397,0 | 390,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | **«**Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | всего | 397,0 | 390,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |
| бюджет Канашского района Чувашской Республики | 397,0 | 390,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Безопасный труд» | всего | 57,6 | 57,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет | 57,6 | 57,6 |
| бюджет Канашского района Чувашской Республики |  |  |

Информация  
о финансировании реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района основного мероприятия (мероприятия), показа теля (индикатора) | Ответственный исполнитель соисполнители | Код [бюджетной классификации](https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/1000) | | | Источники финансирования | | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному[\*](https://internet.garant.ru/" \l "/document/74354072/entry/4444) | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год | | | |
| главный распорядитель средств бюджета | [раздел](https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/12000), под раздел | [целевая статья](https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/13000) рас ходов | группа (группа и подгруппа) [вида расходов](https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/14000) |  | план[\*\*](https://internet.garant.ru/#/document/74354072/entry/5555) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](https://internet.garant.ru/#/document/74354072/entry/6666) | Плановые данные на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики | «Содействие занятости населения» на 2019-2035 годы | ответственный исполнитель – Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии;  соисполнители – сектор экономики администрации Канашского района |  | x | 610000000 | x | всего | тыс. руб. |  | 454,6 | 447,6 | 447,6 | 447,6 | 460,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. |  | 47,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. руб. |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | **«**Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | ответственный исполнитель – Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии;  соисполнители – сектор экономики администрации Канашского района |  | x | 610000000 | x | всего | тыс. руб. |  | 397,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. руб. | 0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики | ответственный исполнитель – Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии;  соисполнители – сектор экономики администрации Канашского района, предприятия, организации района, сельские поселения |  |  | 610000000 |  | всего | тыс. руб. | 0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. руб. | 0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | ответственный исполнитель – Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии | х | х | х |  | всего | тыс. руб. | 0 | 47,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0 |
| х | х | х |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х |  | бюджет Канашского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 | Организация временного трудоустройства не­совер­шен­нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ответственный исполнитель – Управление образования администрации Канашского района, Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии | х | х | х |  | всего | тыс. руб. | 0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
| х | х | х |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х |  | бюджет Канашского района | тыс. руб. | 0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
| х | х | х |  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ответственный исполнитель – Казенное учреждение «Центр занятости населения города Канаша» Минтруда Чувашии | х | х | х |  | всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Безопасный труд» | ответственный исполнитель –     отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | х | х | 630100000 |  | Всего | тыс. руб. | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 60,0 |
| х | х | х |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 60,0 |
| х | х | х |  | бюджет Канашского района | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| х | х | х |  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организационно-тех­ни­ческое обеспечение ох­раны труда и здоровья работающих | ответственный исполнитель –     отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | х | х | х |  | всего | тыс. руб. | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 60,0 |
| х | х | х |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| х | х | х |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 60,0 |
| x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Проведение мониторинга условий и охраны труда | отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | бюджет Канашского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Материально-техничес­кое и программное обеспечение мониторинга условий и охраны труда | отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | бюджет Канашского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Годовой доклад о ходе реализации**

**муниципальной программы Канашского района**

**«Экономическое развитие Канашского района Чувашской Республики»**

**за 2020 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского района «Экономическое развитие Канашского района Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) в 2020 году включает в себя информацию о реализации 5 подпрограмм:

«Совершенствование системы государственного стратегического управления»;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Канашском районе Чувашской Республики»;

«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Инвестиционный климат»

Реализация муниципальной программы в 2020 году была направлена на повышение благосостояния населения Канашского района Чувашской Республики и обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Канашского района Чувашской Республики района.

**Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм**

**муниципальной программы**

**Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления»**

Основное мероприятие 1 подпрограммы **«**Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики»

Мероприятие 1.1 «Прогнозирование социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики» включает мероприятия по разработке прогноза социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики.

Социально-экономическое развитие Канашского района направлено на повышение эффективности бюджетной политики, внедрение инвестиционных и инновационных проектов, использование современных технологий, как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере.

В 2020 году разработан и утвержден постановлением администрации Канашского района от 06.11.2020 № 549 прогноз социально-экономического развития Канашского района до 2023 года.

С учетом тенденций социально-экономического развития Канашского района, а также Чувашской Республики в целом в прогнозируемом периоде предусматривается умеренная положительная динамика по большинству показателей.

Основное мероприятие 2подпрограммы«Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Канашского района Чувашской Республики».

Одна из ключевых задач администрации района – это обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, в том числе через систему муниципальных закупок.

Основное мероприятие 4 подпрограммы «Разработка стратегии социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики до 2035 года».

Стратегия социально-экономического развития Канашского района является базовым документом долгосрочного развития района, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности Канашского района Чувашской Республики. В рамках системы стратегического планирования ее дополняют муниципальные программы Канашского района Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии.

Стратегия отражает консолидированную точку зрения населения Канашского района Чувашской Республики, представителей бизнеса и органов власти на будущее Канашского района.

Стратегия социально-экономического развития Канашского района разработана и утверждена решением Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики 27 января 2020 г. № 47/1.

В 2020 году финансовые средства на реализацию подпрограммы не выделялись.

**Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Канашском районе Чувашской Республики»**

Во исполнение основных мероприятий подпрограммы и в целях решения проблем в сфере малого и среднегопредпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимались конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

За счет реализации указанного мероприятия предусматривается выполнение показателя по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Канашского района, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

В рамках проведения в Канашском районе Дня малого и среднего предпринимательства (форума «Мой бизнес») предпринимателям и гражданам, желающим открыть собственное дело, оказывается консультационная поддержка представителями Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, инфраструктур государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики, контролирующих органов и кредитных организаций.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Представители бизнеса своевременно информируются о представлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», о льготных кредитах для бизнеса и других мерах государственной поддержки.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Канашского района не предоставлялась.

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства».

На базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ) для бизнеса обеспечивается всем представителям предпринимательского сообщества равный доступ к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Создано дополнительное окно для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»**

Быстрая окупаемость и доходность сферы торговли остается наиболее привлекательной для субъектов малого предпринимательства, которые вкладывают инвестиции в развитие потребительского рынка.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы:

в целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативные правовые акты в сфере потребительского рынка;

проводится еженедельный мониторинг розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров;

ежеквартально проводится информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка товаров и услуг на территории Канашского района;

ведется работа по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания в Канашском районе;

ведется реестр организаций потребительского рынка, проводится мониторинг обеспеченности населения района площадью торговых объектов;

проводится информационное сопровождение участия специалистов сферы торговли в конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства.

В образовательных учреждениях проведены уроки «Всемирный день защиты прав потребителей» и информационные часы «Потребитель и его права при совершении покупок в интернет-магазинах».

Организована работа телефонной «горячей линии» по консультированию граждан в сфере защиты прав потребителей.

С целью повышения правовой грамотности населения обновлены информационные стенды по защите прав потребителей в администрации района, организациях сферы торговли, образования, культуры и других учреждениях.

**Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»**

Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере оказания государственных и муниципальных услуг является постоянное повышение качества их предоставления.

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно актуализируются административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Мероприятие предусматривает обеспечение текущей деятельности Межрайонного Канашского обособленного подразделения автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее- МФЦ).

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 90% при плановом показателе 90%.

Финансовые средства в размере 330 800 руб. освоены полностью.

**Подпрограмма «Инвестиционный климат»**

Основной целью подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее - подпрограмма) является создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Канашском районе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы проводится работа, направленная на обеспечение инвестиционной привлекательности района, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование конкурентоспособной и инновационной экономики. Разработана вся необходимая нормативно-правовая база для привлечения частных инвестиций в экономику Канашского района.

Для привлечения инвестиций в экономику района разработаны Инвестиционный портрет Канашского района, Инвестиционная карта Канашского района, перечень свободных объектов недвижимости и земельных участков, которые размещены на официальном сайте Канашского района.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2020 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы.

**Отчет  
о реализации подпрограмм муниципальной программы «Экономическое развитие**

**Канашского района Чувашской Республики»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики) основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики "Экономическое развитие Канашского района Чувашской Республики"** |  |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»** |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики» | Выполнено | Ежегодно составляется прогноз социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики на среднесрочный период. Постановление администрации Канашского района Чувашской Республики № 549 от 06.11.2020 «Об основных показателях прогноза социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов». |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 «Разработка Стратегии социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики до 2035 года» | Выполнено | В 2020 году разработана и принята Стратегия социально-экономического развития Канашского района Чувашской Республики до 2035 года. Периодически вносятся изменения и корректировки. |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Канашском районе Чувашской Республики»** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Выполнено | Создаются условия для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства: совершенствуется система муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства во всех видах экономической деятельности реального сектора экономики в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития. Ежегодно проводится День малого и среднего предпринимательства |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Выполнено | Ежегодно проводится День малого и среднего предпринимательства, на котором субъектам МСП рассказывают о поддержках в виде:  -льготного кредитования различными кредитными организациями;  - возмещения части затрат за участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях;  - субсидирования из республиканского бюджета Чувашской Республики в том числе участникам инновационного производства;  - возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» | Выполнено | В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг созданы условия для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна». |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Канашском районе Чувашской Республики» | Выполнено | Создана благоприятная среда для развития и реализации имеющегося потенциала мастеров народных художественных промыслов Канашского района Чувашской Республики. На крупных массовых мероприятиях таких как «День села», Акатуй» проводимых в Канашском районе организуются выставки изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов. |
|  | **3. Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»** |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» | Выполнено | Совершенствуется нормативное правовое регулирование в сфере потребительского рынка, вносятся необходимые изменения в муниципальные нормативные правовые акты.  Еженедельно проводится мониторинг цен и представленности социально значимых продовольственных товаров в торговых предприятиях Канашского района.  На официальном сайте администрации Канашского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» периодически обновляется информация о состоянии и перспективах развития потребительского рынка. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | Выполнено | С руководителями торговых предприятий проводятся совещания и ведется разъяснительная работа по обеспечению повышения доступности объектов торговли и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.  Специалистами сектора экономики администрации Канашского района ведется реестр организаций потребительского рынка – «Дислокация».  Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов.  В торговых предприятиях (по мере необходимости) периодически проводятся косметические ремонты, реконструкции и модернизации. Все торговые объекты оснащены электронными терминалами для безналичной оплаты. |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | Выполнено | Предприятиями общественного питания и хлебопекарней Канашского райпо регулярно проводятся выставки– продажи произведенных ими.продукции и полуфабрикатов |
| 3.4 | Основное мероприятие 4 «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | Выполнено | Сектором экономики администрации Канашского района предоставляются правовая помощь в виде консультаций в сфере защиты прав потребителей. Ежегодно совместно с представителями Роспотребнадзора проводятся совещания, круглые столы по вопросам повышения правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей. Организуется «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. |
|  | **Подпрограмма 4 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг» | Выполнено | Оптимизирован механизм предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Выполнено | В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг жители Канашского района Чувашской Республики могут воспользоваться возможностью получить услугу по принципу «одного окна». Финансовые средства в размере 330800 руб. освоены полностью. |
|  | **Подпрограмма 5 «Инвестиционный климат»** |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Канашского района Чувашской Республики» | Выполнено | Администрацией Канашского района Чувашской Республики созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику Канашского района. Разработаны и приняты нормативные правовые акты по предоставлению земельных участков, предлагаемых для реализации инвестиционных проектов. |
| 5.2 | Основное мероприятие 2 «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики» | Выполнено | С целью устранения административных барьеров в инвестиционной сфере администрацией Канашского района проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики. |

**Отчет о реализации муниципальной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Реализация мероприятий |
| Основное мероприяти 1 | Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | ответственный исполнитель - Минюст Чувашии, участники - Администрация Главы Чувашской Республики, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | За 2020 год в целях реализации мероприятий программ по профилактике правонарушений проведено: 4 заседания межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений при администрации Канашского района Чувашской Республики, 4 - заседания антинаркотической комиссии в Канашском районе Чувашской Республики, 14 - заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канашского района, 4 – заседания антитеррористической комиссии в Канашском районе Чувашской Республики, 4 – заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Канашском районе Чувашской Республики. |
| Мероприя­тие 1.1 | Привлечение общественных формирований правоохранительной направленности к охране общественного порядка и общественной безопасности | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | На территории района осуществляет свою деятельность ОО «Народная дружина» Канашского района в количестве 23 человек. Дружинники Канашского района оказывают содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка, а именно совместное дежурство дружинников с нарядами на улицах и в общественных местах на территории Канашского района; ведут разъяснительную работу по поведению в общественных местах гражданам, ведущим антиобщественный образ жизни; участвуют в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятиях. Все народные дружинники обеспечены удостоверениями, нагрудными знаками и нарукавными повязками. Определены меры их материального стимулирования, льготы и компенсации. Народные дружинники приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении 52 мероприятий с выходом дружинников – 66, патрулирование – 290 с выходом дружинников – 454, проведение рейдовых мероприятий с администрацией – 564. С участием членов ДНД выявлено 128 административных правонарушений (по ст. 20.20 -12, по ст. 20.21 – 44, по ст. 20.25 -1, по ст. 6,24 – 16, по ст. 19.15.-29, по ст. 19.16 – 24, по ст. 18.8 -2). |
| Мероприя­тие 1.2 | Проведение республиканского конкурса «Лучший народный дружинник» | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Администрация Главы Чувашской Республики, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | В целях выявления лучших дружинников, до-бившихся высоких результатов в деятельности по обеспечению общественной безопасности, охраны правопорядка и защиты граждан от пре-ступных посягательств проводится ежегодный конкурс «Лучший народный дружинник». На первом этапе в сентябре выявили лучшего дружинника в Канашском районе, а на втором этапе лучшие дружинники районов соревновались на республиканском конкурсе. |
| Мероприя­тие 1.3 | Проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые помещения | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | ОМВД России по Канашскому району проводятся профилактические мероприятия по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность и граждан Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые помещения. В ходе проведения ежедневного профилактического обхода административных участков УУП проводят беседы с гражданами в населенных пунктах, проверяют иностранных граждан и лиц без гражданства. За январь-декабрь 2020 года ОМВД России по Канашскому району по главе 18 КоАП РФ привлечено к административной ответственности 7 человек (АППГ-8). |
| Мероприя­тие 1.5 | Приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных работ | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | На территории Канашского района всего 10 УПП, 9 из которых расположены в помещениях администраций сельских поселений. Все приведены в надлежащее состояние. |
| Мероприя­тие 1.6 | Проведение межведомственных совещаний по проблемным вопросам, возникающим при работе с лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы и страдающими пси­хическими расстройствами, представляющими опасность для себя и окружающих | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Администрация Главы Чувашской Республики, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | Проведено 4 заседаниея межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений при администрации Канашского района Чувашской Республики. БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии работа с лицами, находящимися на активном диспансерном наблюдении, проводится во взаимодействии с ОМВД по Канашскому району. По решению суда назначается принудительное лечение (амбулаторное, стационарное). Основным нормативным документом, регламентирующим данную работу является приказ Минздрава РФ и Министерства внутренних дел РФ № 133/269 от 30.04.1997 года. Продолжается работа по медицинскому наблюдению за пациентами с социально значимыми заболеваниями. ОМВД по Канашскому району оказывает содействие в обследовании лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Главы сельских поселений активно информируют медицинские организации о лицах, поведение которых свидетельствует о наличии у них психического расстройства и совершения общественно опасных деяний, не поставленных на учет в медицинской организации. Ежеквартально проводятся совещания совместно с ОМВД по Канашскому району. |
| Основное мероприятие 2 | Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | Все лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание и лица, осужденные к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившиеся в центр занятости проинформированы о положении на рынке труда, об их правах и обязанностях в процессе поиска работы.  По состоянию на 01 июля 2020 г. в ОМВД России по Канашскому району на профилактическом учете состоят 186 контролируемых лица, из них освободившихся из мест лишения свободы 114 (поднадзорные – 38, «формальники»-76). Также состоят 160 лица, в осуществлении контроля за которыми участвуют УУП. Контролируемые лица проверяются по месту жительства УУП, ОУР, ППСП, проводятся совместные мероприятия с УИИ. Также принимаются меры по рассмотрению вышеуказанных лиц на заседаниях Советов профилактики на местах в целях предупреждения правонарушений и оказании помощи в трудоустройстве. За 9 месяцев 2020 года количество преступлений, совершенных ранее совершавшими лицами, соталось на уровне (50 против 50). ОМВД России по Канашскому району совместно с администрацией Канашского района принимаются меры по рассмотрению лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на заседаниях Советов профилактики в администрациях сельских поселений, выдаются направления в центр запнятости. |
| Мероприя­тие 2.1 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе официально зарегистрированных в качестве безработных, по направлению из исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | За 2020 год в центр занятости обратилось 12 гра ждан, освободившихся из мест лишения свободы и 6 - условно осужденных гражданина. Из числа освобожденных граждан безработными признаны 8 человек, трудоустроено 7 человек, профориентационные услуги получил 1 человек. Из числа условно осужденных граждан 5 человек признаны безработными, 7- трудоустроены, 2-приняли участие в общественных работах,2 – получили профориентационные услуги. По состоянию 1 января 2021 года на учете в центре занятости населения города Канаша состоит 1 гражданин, освобожденный из мест лишения свободы и 1- условно осужденный. В целях реализации соглашения между Канашским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии и КУ ЦЗН г. Канаш осужденные, не имеющие постоянного места работы направляются в Центр занятости населения города Канаша. |
| Мероприя­тие 2.2 | Содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам | ответственный исполнитель Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | Центр занятости населения города Канаша проводит работу по содействию занятости граждан, освобожденных из мест лишения свободы, как одно из социально значимых направлений своей деятельности. Трудоустройство граждан, осво-бодившихся из мест лишения свободы и условно осужденных граждан является важным профи-лактическим средством борьбы с преступно-стью, основным условием возвращения их к нормальной жизни на свободе и направлено на их социальную адаптацию в обществе. Не случайно, поэтому кроме помощи предоставляемой осужденным при освобождении предусмотрена возможность первоочередного трудоустройства данных граждан через центры занятости населения. Федеральный Закон «О занятости населения в Российской Федерации» относит этих лиц к числу, пользующихся повышенной социальной защитой. Чтобы местные администрации и центры занятости населения могли оказать своевременную помощь освобожденным, закон предписывает администрацию исправительного учреждения не позднее сроков, указанных в ст.180 УИК РФ, уведомлять органы местного самоуправления и службу занятости о предстоящем освобождении гражданина, его трудоспособности и имеющихся специальностях. При обращении в службу занятости граждан этой категории в целях ориентирования в новых для них условиях предоставляется информация о положении на рынке труда города, об их правах и обязанностях в процессе поиска работы. Информацию о положении на рынке труда и порядке предоставления услуг в сфере занятости они получают при постановке на учет, на консультации, которая проводится с гражданами 2 раза в неделю и по мере прохождения перерегистрации. Вся необходимая информация о порядке предоставления услуг в сфере занятости, а также перечень требуемых вакансий находится на информационных стендах. Специалисты ознакомят с банком данных о вакантных рабочих местах, регулярно проводятся ярмарки вакансий, где можно получить инфор-мацию о вакансиях и характере работы, получить консультации юриста, психолога и других специ-алистов по вопросам трудоустройства и профес-сионального обучения. Центр занятости предла-гает широкий спектр профессий и специально-стей, по которым граждане данной категории мо-гут пройти профессиональное обучение. Можно воспользоваться предложением центра занятости о направлении на оплачиваемые общественные работы, которые представляют собой неквали-фицированный труд, что актуально для тех, кто вышел из мест лишения свободы. Чтобы активизировать работу по информированию данных граждан об услугах, оказываемых службой занятости населения, специалисты центра занятости города Канаша разработали памятки и буклеты для освобожденных из мест лишения свободы и условно осужденных граждан, устраивают специальные выездные дни, где проходят встречи с данной категорией граждан. В рамках выполнения подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Повышение без-опасности жизнедеятельности населения и тер-риторий Чувашской Республики» в сельских по-селениях проводятся заседания Совета профи-лактики с участием специалистов центра занято-сти. На мероприятиях присутствуют условно осужденные и освобожденные из мест лишения свободы граждане. Все они получают памятки с информацией об услугах оказываемых центром занятости. Чтобы довести информацию об услу-гах, оказываемых службой занятости населения центр занятости тесно сотрудничает с учрежде-ниями УФСИН России по Чувашской Республи-ке, правоохранительными и контролирующими органами на местах. |
| Мероприятие 2.3 | Ежемесячное направление в исправительные учреждения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии перечня вакантных должностей для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы | ответственный исполнитель Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии | Центр занятости ежемесячно формирует и представляет в исправительные учреждения информацию о наличии свободных рабочих мест в Канашском районе и городе Канаш для трудоустройства лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. |
| Мероприя­тие 2.4 | Организация взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления с исправительными уч­реждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии в сфере размещения государственных и муниципальных заказов на выполнение работ (оказание услуг) учреждениями уголовно-исполни­тель­ной системы | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | На территории Канашского района создана межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при администрации Канашского района Чувашской Республики. В состав комиссии входят представители администрации района, ОМВД России по Канашскому району, казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения города Канаша» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, бюджетного учреждения «Канашская ЦРБ им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Канашского межмуниципального филиала УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии. |
| Мероприя­тие 2.5 | Оказание адресной помощи в предварительном решении вопросов трудоустройства осужденных, готовящихся к освобождению, путем организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в исправительных учреждениях Управления Фе­деральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | С целью недопущения преступлений ранее совершавшими лицами, участковыми уполномоченными полиции проводятся беседы в ходе проведения рейдов по сельским поселениям совместно с представителями Советов профилактики. По данным официальной статистики основанная масса преступлений, совершенных ранее судимыми лицами приходится на долю неработающих. Данный факт говорит о том, что необходим комплекс мер, направленных на привлечение таких лиц к труду, создание для этого надлежащих условий. Необходимо отметить, что социальная реабилитация лиц, ранее судимых, подразумевает адаптирование их к новым, нормальным условиям жизни, воздержание от противоправного поведения. Непосредственным фактором, влияющим на повторную преступность среди ранее судимых лиц, отбывших наказание, связанное с лишением свободы, является возможность употреблять спиртное, меру потребления которого значительная их часть (после воздержания в местах лишения свободы) не контролирует. Участковыми уполномоченными полиции на регулярной основе проводятся беседы с гражданами о вреде алкоголя, необходимости прохождения добровольного курса лечения от алкоголизма. Однако, следует признать, что данные лица за помощью не обращаются к наркологам. Говоря об адаптации ранее судимых лиц к нормальным условиям жизни, можно отметить, что наиболее сложным является первоначальный период, в течение которого ими, как правило, и совершаются повторные преступления. На сегодняшний день также проблемными остаются и жилищные вопросы. Профилактическая работа проводится во взаимодействии служб и подразделений ОМВД с субъектами профилактики. |
| Мероприя­тие 2.6 | Оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | В республике система медико- социальной реабилитационной помощи больным наркоманией реализуется на принципах межведомственного взаимодействия. Направлений в Центр реабилитации в БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии. **Работа в этом направлении основана на межведомственном взаимодействии субъектов профилактики:**  Проводимые мероприятия по оказанию медицинской помощи отбывшим наказание больным с социально значимыми заболеваниями разделены по следующим направлениям: - Лечебно-диагностическая и профилактическая работа в учреждениях исполнения наказаний Минюста России, проводимая ведомственной медицинской службой и учреждениями здравоохранения субъектов Российской Федерации относительно лиц, подлежащих освобождению. - Обеспечение преемственности в лечении больных, вышедших на свободу, привлечение их в учреждения здравоохранения. - Профилактика, лечение и медицинская реабилитация больных по месту жительства.  Система информирования действует относительно социально-значимых заболеваний ( туберкулез, алкоголизм, ВИЧ инфекция, наркомания).  **Передаваемая информация различается по форме представления:**  Организована система информирования медицинской организации о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, больных социально-значимыми заболеваниями.  - При централизованной системе информирования данные о больном передаются в специализированные диспансеры клинического уровня (БУ «РНД», БУ «РПТД», БУ «Центр СПИД») и после регистрации направляются по месту жительства больного. При децентрализованной системе - напрямую из учреждений УИС – в поликлинику по месту жительства (БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии). Больные берутся на учет с их письменного согласия. Реабилитация проводится в реабилитационном отделении БУ «РНД» Минздрава Чувашии. С августа 2018 года открыт кабинет кризисных состояний, в котором работают медицинский психолог и социальный работник. Врачом наркологом и медицинским психологом проводятся профилактические беседы, направленные на мотивацию к лечению и на пропаганду здорового образа жизни.  С целью недопущения преступлений ранее совершавшими лицами, участковыми уполномоченными полиции прово-дятся беседы в ходе проведения рейдов по сельским посе-лениям совместно с представителями Советов профилак-тики. По данным официальной статистики основанная масса преступлений, совершенных ранее судимыми лицами приходится на долю неработающих. Данный факт говорит о том, что необходим комплекс мер, направленных на привлечение таких лиц к труду, создание для этого надлежащих условий. Необходимо отметить, что социаль-ная реабилитация лиц, ранее судимых, подразумевает адаптирование их к новым, нормальным условиям жизни, воздержание от противоправного поведения. Непосред-ственным фактором, влияющим на повторную преступ-ность среди ранее судимых лиц, отбывших наказание, связанное с лишением свободы, является возможность употреблять спиртное, меру потребления которого значи-тельная их часть (после воздержания в местах лишения свободы) не контролирует. Участковыми уполномочен-ными полиции на регулярной основе проводятся беседы с гражданами о вреде алкоголя, необходимости прохождения добровольного курса лечения от алкоголизма. Однако, следует признать, что данные лица за помощью не обра-щаются к наркологам. Говоря об адаптации ранее судимых лиц к нормальным условиям жизни, можно отметить, что наиболее сложным является первоначальный период, в течение которого ими, как правило, и совершаются по-вторные преступления. На сегодняшний день также про-блемными остаются и жилищные вопросы. Профилакти-ческая работа проводится во взаимодействии служб и подразделений ОМВД с субъектами профилактики |
| Мероприятие 2.7 | Организация обмена информацией по запросам и уведомлениям, поступающим из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы по вопросам трудового и бытового устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления | Сельскими поселениями даются ответы на запросы из исправительных учреждений по вопросам трудоустройства лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. |
| Мероприя­тие 2.8 | Организация проверки возможности бытового устройства освобождаемого осужденного и направление в месячный срок по запросам исправительных учреждений заключения о возможности бытового устройства лица, освобождаемого из мест лишения свободы | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | Освободившиеся осужденные из мест лишения свободы без определенного места жительства, направляются для бытового устройства в КУ «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» Минтруда Чувашии. |
| Мероприя­тие 2.9 | Организация мероприятий по профессиональной ориентации осужденных в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения в справочно-консуль­тационных пунктах в исправительных учреждениях Уп­равления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | По запросам, поступающим из исправительных учреждений о предстоящем освобождении лица, проводится про-верка по месту жительства на возможность проживания, бытового устройства, также проводится работа в данном направлении с администрациями сельских поселений на местах. |
| Мероприя­тие 2.10 | Оказание помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, не имеющих постоянного места жительства и по состоянию здоровья нуждающихся в постороннем уходе | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | В стационарные отделения БУ «Канашский КЦСОН» Минтруда Чувашии размещаются граждане освобождаемых из исправительных учреждений, не имеющих постоянного места жительства и нуждающинся в постоянном постороннем уходе по возрасту и состоянию здоровья. |
| Мероприя­тие 2.12 | Организация и проведение встреч с осужденными в справочно-консуль­тационных пунктах, организованных территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в городах (районах) Чувашской Республики, по разъяснению целей и задач пенсионной реформы и других вопросов пенсионного страхования и обеспечения | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии\*,  органы местного самоуправления\* |  |
| Мероприя­тие 2.13 | Оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы для установления инвалидности осужденному | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | Медицинская помощь данным лицам оказывается в полном объеме, согласно программы государственных гарантий, в том числе направление на медико-социальную экспертизу с целью установления инвалидности. Вопросы направления на МСЭ решаются во взаимодействии с субъектами профилактики по вопросам восстановления документов и доставки в лечебное учреждение с целью проведения обследований. |
| Мероприятие 2.14 | Организация работы «телефона доверия» для оказания консультативной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | Организована работа телефона доверия по вопросам привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и анонимное консультирование по вопросам отказа от наркотиков, алкоголя – обращений не было. |
| Мероприя­тие 2.15 | Оказание бесплатной юридической помощи лицам, ос­вободившимся из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – органы местного самоуправления\* | В соответствии с Порядком организации и оказания бесплатной юридической помощи жителям Канашского района Чувашской Республик, утвержденным постановлением администрации Канашского района от 16.01.2015 № 12 ежемесячно бесплатная юридическая помощь жителям Канашского района Чувашской Республики оказывается структурными подразделениями администрации Канашского района. |
| Основное мероприя­тие 3 | Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Мин­экономразвития Чувашии, Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | За 12 месяцев 2020 года на территории обслуживания ОМВД России по Канашскому району увеличилось количество преступлений на бытовой почве на 56,0% (с 25 до 39), доля бытовой преступности составляет 13,8% (*по Чувашской Республике – 6,9 %*). В целях предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств, осуществлялась работа по инициативному выявлению и документированию преступлений, превентивной направленности, так за январь-декабрь месяцы 2020 года всего зарегистрировано превентивных преступлений 79 (АППГ – 65), в т.ч. по ст.115, 116 УК РФ выявлено 29 преступлений (АППГ – 17); по ст.117 УК РФ - 7(АППГ-12), по ст.119 УК РФ – 15(АППГ– 8). Профилактическая работа с контролируемыми лицами, с лицами, склонными к совершению правонарушений и преступлений на местах проводится. Анализ причин и условий совершения тяжких и особо тяжких преступлений в быту показывает, что данные преступления часто совершаются на почве употребления спиртных напитков. Учитывая это, перед личным составом ежедневно ставятся задачи по выявлению административных правонарушений, особенно в сфере борьбы с алкоголизмом.  Ежедневно при проведении профилактических обходов административных участков УУП проверяют лиц, склонных к совершению правонарушений, семейных дебоширов, неблагополучные семьи, при этом выясняют причины семейных конфликтов, факты причинения телесных повреждений, участие в них несовершеннолетних и иные факторы, способствовавшие совершению правонарушения (на учете стоит 54 семейно-бытовых дебошира, к которым применяются уголовно-правовые и административные санкции по семейно-бытовым преступлениям). Организовано проведение информационно– разъяснительной работы среди населения по профилактике семейно– бытового дебоширства, пьянства и правовых последствий в случае совершения правонарушений. |
| Мероприя­тие 3.1 | Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | 22 октября 2020 г проведено совещание с заместителями директоров и социальными педагогами, педагогами-психологами по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних. Охвачено 29 педагогов. 16 ноября 2020 г. на совещании заместителями директоров рассматривался вопрос по проблеме употребления психоактивных веществ. |
| Мероприя­тие 3.2 | Организация взаимодействия с администрациями городских, сельских поселений, учреждениями системы об­разования, здравоохранения, социальной защиты и социального обеспечения населения с целью получения упреждающей информации о фактах насилия в семье | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | В целях получения упреждающей информации о фактах насилия в семье, УУП в ходе проведения ежедневного профилактического обхода административного участка, проводятся беседы с почтальонами, заведующими ФАП, членами семей лиц, привлеченных за семейно-бытовое дебоширство. В целях профилактики преступлений совершаемых в отношении несовершеннолетних, во всех общеобразовательных школах района на информационных стендах размещены единые телефоны доверия, проводятся анонимные анкетирования, индивидуальные беседы с детьми, воспитывающимися в неблагополучных семьях. Также распространяются памятки «Профилактика пьяной и бытовой преступности» с советами психолога. Ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, противоправные действия взрослых в отношении несовершеннолетних детей, жестокость и насилие в семье способствуют тому, что дети становятся безнадзорными или беспризорными. Беспризорность и безнадзорность оказывает негативное влияние на психическое развитие ребёнка, нарушает его социализацию, порождает правонарушения несовершеннолетних. Многие дети, ушедшие из дома или детских учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, начинают употреблять алкоголь или наркотики. Наиболее эффективным направлением защиты детей от беспризорности и безнадзорности являются меры ранней профилактики. В этом направлении ведется работа совместно с субъектами профилактики. В работе по профилактике правонарушений налажено взаимодействие с главами сельских поселений, в том числе в вопросах обмена информацией о фактах бытового насилия.  Силами первичного звена (участковые врачи терапевты, педиатры, врачи общей практики, фельдшера ФАП) ведется работа по учету и выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей, воспитывающих малолетних детей. Поддерживается непрерывная связь с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с органами опеки и попечительства администрации района и органами социального обслуживания района в работе с семьями высокого социального риска. Детям оказывается необходимая медицинская помощь, социально-психологическая помощь, проводятся реабилитационные мероприятия, совместно с органами опеки решается вопрос по дальнейшему устройству таких детей. Ведется активно работа по безусловной госпитализации детей из социально – неблагополучных семей в детское отделение при возникновении угрозы жизни ребенка. В ходе медико-социальных патронажей в 2020 году в детское отделение ЦРБ госпитализировано - 32 детей, в т.ч. до 3-х лет- 13 детей, направлено на санаторно – курортное лечение 1 ребенок, в центр временного содержания помещено 7 детей. Актуализируются списки детей для направления в загородные лагеря за 4 летние смены из семей,находящихся в социально-опасном положении. Одним из направлений в сфере противодействия беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних является проведение профилактической работы и оказание медицинской помощи детям и подросткам, склонным к употреблению спиртных напитков, наркотических и токсических средств. По сведениям ОМВД России по Канашскому району подростки берутся на профилактический учет. С подростками, состоящими на профилактическом учете проводится активная профилактическая работа. С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних в медицинской организации проводятся следующие мероприятия:  Налажен круглосуточный прием и содержание несовершеннолетних, оказавшихся без попечения родителей  Информирование субъектов профилактики о детях, оказавшихся в социально-опасном положении  Медицинское обследование несовершеннолетних, оказавшихся без попечения родителей и подготовка рекомендаций по их устройству  Оказание круглосуточной медицинской помощи несовершеннолетним, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения  Передача статистических данных о несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, наркотические и ненаркотические ПАВ в БУ «РНД» Минздрава Чувашии.  Работает кабинет кризисных состояний. Медицинским психологом оказывается медико-психологическая помощь несовершеннолетним на основе индивидуального подхода с учётом особенностей личности. На «Д» учете у врача нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя» состоит 557 человек, на профилактическом учете 233 человека. С этими лицами проводятся профилактические мероприятия, а именно профилактические беседы, мотивация к лечению и поиску работы, направление на реабилитацию в БУ «РНД» Минздрава Чувашии. В 2019 году направлено 4 человека. Снято с учета по результатам проводимых мероприятий 23 человека. Участковые врачи, фельдшера ФАП принимают участие в заседании совета профилактики. В целях получения упреждающей информации о фактах насилия в семье, УУП в ходе проведения ежедневного профилактического обхода административного участка, проводятся беседы с почтальонами, заведующими ФАП, членами семей лиц, привлеченных за семейно-бытовое дебоширство. В целях профилактики преступлений со-вершаемых в отношении несовершеннолетних, во всех общеобразовательных школах района на информационных стендах размещены единые телефоны доверия, проводятся анонимные анкетирования, индивидуальные беседы с детьми, воспитывающимися в неблагополучных семьях. Также распространяются памятки «Профилактика пьяной и бытовой преступности» с советами психолога. В рамках межведомственнго сотрудничества со всеми субъектами профилактики специалисты Центра взаимодействуют с администрациями города Канаш, Канашского района, сельскими поселениями. Осуществляется обмен информа-ции о фактах семейного неблагополучия. Специалисты отделения социальной помощи семье и детям приняли участие в 14 заседаниях КДН. Специалисты принимали участие в «Днях профилактики» в образовательных учреждениях города, «Днях правовой помощи», «Безопасности детства» с привлечением представителей всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-нолетних. Совместно со специалистами КДН и ЗП го-рода Канаш и Канашского района 2 раза в месяц в течение года формируется, и корректируются списки семей и несовершеннолетних, находя-щихся в СОП. В период новогодних праздников, весенних и летних каникул усилена профилактическая ра-бота совместно со всеми субъектами профилак-тики и с семьями «группы риска», воспитываю-щих детей раннего возраста, семьям, находящимся в СОП. |
| Мероприя­тие 3.3 | Проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Еженедельно совместно с КДН и ЗП и органом опеки и попечительства администрации Канашского района проверяются подростки, склонные к совершению правонарушений, семьи, оказавшиеся в социально опасном положении. Профилактическая работа на местах проводится во взаимодействии с главами администраций сельских поселений. Также с семьями, оказавшимися в социально опасном положении, имеющими малолетних детей, адресная профилактическая работа на местах проводится совместно с работниками здравоохранения (участковыми педиатрами). В целях контроля над образом жизни родителей, а также условиями воспитания и содержания несовершеннолетних детей, посещаются семьи, находящиеся в социально опасном положении, где воспитываются несовершеннолетние дети, проводятся мероприятия по предупреждению семейно-бытовой преступности:  1. Совместные рейды по семьям группы риска, семьям, находящимся в социально-опасном положении, семьям, где дети длительное время не посещают дошкольные и общеобразовательные организации. 2. При посещении семей проводились профилактические беседы «Права и обязанности родителя», «Правонарушения и ответственность за них", «Детско-родительские отношения и их влияние на развитие личности ребёнка», «Ответственность родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», «Права ребенка» и т.д. 3. Во взаимодействии с Центром занятости оказывается содействие в трудоустройстве членов семей, находящихся в социально опасном положении. 4.Осуществляется социально-правовое консультирование по вопросам соблюдения законов, за нарушение которых неотвратимо следует гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 5. Оказывается социальное сопровождение по воросам оформления пособий, допольнительных выплат семьям с детьми. 6. Проводятся мероприятия по формированию и развитию духовно-нравственного наследия семьи: Беседа «Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка», «О поощрениях и наказаниях ребенка», «Дети и семейный конфликт», «Проблемы общения с детьми. Выражение нецензурной бранью. Влияние алкоголя на общение в семье», «Типология родительских отношений. Исскуство любить детей», «Особенности семейного воспитания, условия и пути повышения педагогической культуры семьи», «Идеальные родители глазами детей, идеальные дети глазами родителей», «Дети и семейный конфликт», «Раздражительность и агрессивность» и др.  На 25.12.2020 г. на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канашского района состоят 50 семей, где воспитываются 110 детей. Из них по основаниям: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – 7, злоупотребление спиртными напитками - 39, антисанитарные условия – 4. Отдельно несовершеннолетних- правонарушителей на учете-27. За 12 месяцев 2020 г. на учет поставлено всего – 9 семей, находящихся в социально опасном положении, снято – 5, из них в связи с исправлением -3 в связи с переездом на другое место жительства -1, иное-1. В целях контроля над образом жизни родителей, а также условиями воспитания и содержа-ния несовершеннолетних детей, посещаются семьи, находящиеся в социально опасном положении, где воспитываются несовершеннолетние дети. С родителями проводятся профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей, а также о последствиях их невыполнения. За отчетный период совместно с субъектами профилактики проведено -67 рейдов с охватом 237семей.  На учёте в ПДН ОМВД России по Канашскому району состоят 27 подростков-правонарушителей, за отчётный период поставлено на учёт – 21, снято с учёта –22 подростков. На учёте состоит 53 неблагополучных семей, количество детей в них- 117, поставлено на учет 17 семей, снято-10. За 12 месяцев 2020 года к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ привлечено 100 родителей. Еженедельно совместно с КДН и ЗП и органом опеки и попечительства администрации Канашского района проверяются подростки, склонные к совершению правонарушений, семьи, оказавшиеся в социально опасном положении. Профилактическая работа на местах проводится во взаимодействии с главами администраций сельских поселений, педагогами, проводятся Советы профилактики при администрациях сельских поселений. Также с семьями, оказавшимися в социально опасном положении, имеющими малолетних детей, адресная профилактическая работа на местах проводится совместно с работниками здравоохранения (участковыми педиатрами).  В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних службами и подразделениями ОМВД России совместно с субъектами профилактики еженедельно проводятся рейды, проверяются подростки, склонные к совершению правонарушений, неблагополучные семьи. Принимаются меры по вовлечению подростков и молодежи в кружки и спортивные секции по месту проживания. Проведена акция «Полицейский Дед Мороз», месячник военно-патриотического воспитания, ОПМ «Условник», «Быт-Семья», акция «Безопасное детство». Также на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в бюджете района на 2020 год заложены денежные средства в сумме 30,0 тысяч рублей, осуществлен выезд 19.02.2020 года несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ПДН и кадетами МБОУ «Янгличская СОШ» в Музей МВД по Чувашской Республике; подарки детям из неблагополучных семей на 1 июня – День защиты детей; подарки «Помоги пойти учиться». Проводимая профилактическая работа освещается в СМИ (всего вышло в эфир 5 передач «По сводкам ОМВД» - 22.01, 31.01., 14.04., 02.06., 30.07., 1 передача «Вокруг нас» («Сообщи, где торгуют смертью»), в газете «Канаш ен» - 8, Интернет-сайты - 5). Проблема профилактики правонарушений среди детей, подростков и молодежи является одним из основных направлений деятельности МБУК «ЦБС» Канашского района и находит отражение в планировании и отчетах о проделанной работе. Выполняя социальную функцию, библиотека все чаще становится одной из площадок профилактики правонарушений, вредных привычек. Эта работа решается, в первую очередь, через организацию культурно-досуговой деятельности. Библиотека ведет работу по привлечению к книге и чтению подростков и молодежи. Библиотекари стараются расширить их читательские интересы, рекомендовать им книги различной тематики, занять чтением в свободное время, приглашают принять участие в массовых мероприятиях. Все это способствует нравственному, правовому, эстетическому, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни. В этой деятельности используются все формы и методы библиотечной работы. Оформляются книжные выставки, проводятся обзоры, беседы, конкурсы, викторины, организуются тематические вечера, которые ориентируют подростков и молодежь на позитивное восприятие окружающего мира, положительные взаимоотношения в семье, на правильный выбор в жизни, на то, какие обязанности должен выполнять каждый человек в нашей стране и какие права он имеет. Приходя в библиотеку, подростки и молодежь имеют возможность провести свободное время интересно и познавательно. На сайте библиотеки размещена контактная информация для детей, подростков и их родителей с телефонами доверия. Особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Так, сотрудники районной детской библиотеки в рамках КМЦ «Мир» проводят мероприятия с приглашением сотрудников полиции, комиссии по делам несовершеннолетних. психолога республиканской детско-юношеской библиотеки. Особый акцент в мероприятиях этой тематики делается на пропаганду здорового образа жизни. В библиотеках за отчетный период прошли следующие мероприятия: «Физическое и духовное здоровье человека. Что важнее?», «Мы за здоровый образ жизни» - круглые столы; «Быть здоровым – здорово», «Будущее без наркотиков»- беседы-диалоги, «Это опасно – не рискуй напрасно», «Есть выбор: жизнь без наркотиков» - информационные часы., тематический вечер «Путешествие по дорогам здоровья», электронная презентация «Имя беды-наркомания». Ведется работа по профилактике семейного неблагополучия. Проводятся мероприятия, направленные на укрепление института семьи. В МБУК «ЦБС» Каашского района прошли тематические вечера «Любовью дорожить умейте», «Важней всех ценностей – семья», посвященные Дню семьи, Дню семьи, любви и верности и др. На встречи приглашаются и многодетные, и приемные семьи. Главным приоритетом в работе библиотек является патриотическое воспитание. Основная цель работы в этом направлении - воспитание патриотических чувств, развитие интереса к героическому прошлому нашего народа, изучение истории Отчества и малой Родины. В рамках месячника военно-патриотического воспитания детей и молодежи прошли: День информации «Наша память – награда защитникам Родины», цикл тематических вечеров «Святое дело Родине служить», «О Родине, о мужестве, о славе», организованных центральной и детской библиотеками, тематические вечера «Мы этой памяти верны», «Давайте люди никогда об этом не забудем» в сельских библиотеках. Для обеспечения реализации государственной политики в области по противодействию экстремизма и терроризма библиотеками ведется большая информационная и просветительская работа. За прошедшее время в библиотеках прошли часы информации: «Жертва террора – дети», «Помните о терроризме» и др.  Важной работой для библиотек остается правовое просвещение подростков и молодежи, воспитание гражданина. Большое внимание уделяется информационной поддержке подростков. С целью формирования правовой культуры, воспитания правосознания были проведены правовые часы «Мы законы соблюдаем, и права свои мы знаем», «Путешествие в страну прав и обязанностей», «викторины «Права литературных героев», «Знать закон смолоду». Сельские библиотеки, тесно сотрудничая со школами, приняли участие в общешкольных мероприятиях, на родительских собраниях провели часы информации «Семья без страха - общество без насилия», «Права и обязанности детей», «Законодательство для родителей в воспитании детей». Во 2 квартале в связи c эпидемиологической сложившейся ситуацией в стране библиотеки Канашского района перешли на работу в дистанционном режиме. Поэтому мероприятия во 2 квартале проходили в Он-лайн формате. С 01 июня по 31 августа во всех библиотеках работали виртуальные читальные залы. Программа летнего чтения «Веселая Книгочеевка» проходила под акцией #ФишкаЛетоКнижка. Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Канашского района предоставляла читателям виртуальные выставки, видеуроки, электронные презентации, были проведены он-лайн акции «Библиотека отмечает юбилей», «Радуга планета детства». Также ко дню любви, семьи и верности, посвящённый памяти святых Петра и Февронии центральной библиотекой Канашского района с 3 по 8 июля проводилась фотоакция «Семья – сокровище души» [#ФотоакцияСемьясокровищедуши](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8). В рамках всероссийского праздника «День физкультурника» сотрудниками центральной библиотеки была организована онлайн фотоакция [#Еслихочешьбытьздоровспортпомочьтебеготов](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%8C%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2)[#Деньфизкультурника](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)[#ЦентральнаябиблиотекаКанашскогорайона](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0). С целью патриотического воспитания ко дню государственного флага России была объявлена онлайн-акция «Гордо реет стяг державный» под хештегом [#Гордореетстягдержавный](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9)[#ДеньФлага](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0)[#ЦентральнаябиблиотекаКанашского](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE) района. Также к 100-летию образования Чувашской автономной области проведен исторический экскурс «У истоков  Чувашской Республики». В международный день борьбы с наркоманией сотрудники центральной библиотеки Канашского района подготовили видеоролик «Умей сказать «НЕТ!», призывающий избегать ситуаций, связанных с употреблением психоактивных веществ и ВЫБРАТЬ ЖИЗНЬ, СПОРТ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! В память о трагических событиях в Беслане, где в школе №1 в ходе террористического акта погибло 334 заложника, в том числе 186 детей, в сельских библиотеках были подготовлены информационные стенды  «Моя Россия без террора», рассказ-презентация, под названием  «Будем бдительны»..Сельские библиотеки подготовили книжные выставки-предупреждение «Скажем наркотикам НЕТ!». Для  учащихся средних классов проведен час правового просвещения «Основы правовых знаний». Информационно-библиографический отдел центральной библиотеки Канашского района предложил юным читателям проверить свои знания, приняв участие в онлайн-викторине «Права ребенка в сказках», а также виртуальную выставку «Большие права маленького человека». На выставке была представлена литература о правах ребенка в Российской Федерации, о защите прав детей. Проводились онлайн викторины "Путешествие в страну финансов" которую можно пройти пройдя по ссылке ([https://onlinetestpad.com/hmnuvlwtisu7g](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhmnuvlwtisu7g&post=-45998043_1044&cc_key=)). Для повышения знаний в сфере правовой культуры была создана видеоинформация «Правосознание». А для закрепления данной темы был разработан онлайн-кроссворд, в котором участники могут принять участие пройдя по ссылке ( [https://onlinetestpad.com/f66prgz5iyt3e](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Ff66prgz5iyt3e&post=-45998043_948&cc_key=" \t "_blank)). Информационно-библиографическим отделом центральной районной библиотеки Канашского района выпущена памятка потребителя «Потребитель и бракованный товар». Данная памятка знакомит читателя с основными правилами, как поступать, если приобрели товар ненадлежащего качества, как защитить свои права в этой ситуации. В целях профилактики межнациональных и межэтнических конфликтов в учреждениях культуры проводятся мероприятия, направленные на воспитание толерантного отношения к разным национальностям В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и республике и перехода многих организаций на дистанционную форму работы и самоизоляцию, на сайте центральной районной библиотеки Канашского района и библиотечной группы в социальной сети Вконтакте была размещена анкета [«Опрос общественного мнения, определяющего состояние межнациональных и межконфессиональных отношений»](http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4285683&type=top&size=20). Каждый желающий мог пройти по ссылке: <https://onlinetestpad.com/eudp6gmz56l6s>. Опрос проходил с 24 июля по 23 августа. В опросе приняли участие 31 житель Канашского района. Все мероприятия освещались в основном в социальных сетях библиотечной группы ВКонтакте «Центральная библиотека Канашского района» группы библиотек Чувашской Республики «Чтение в меняющемся мире», а также сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Канашского района, администрации Канашского района. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в библиотеках прошли:  тематический час «Береги себя от СПИДа» (Караклинская с/б),оформлен выставка-плакат «СПИД не СПИД» (Н.Котякская с/б), выставка – плакат «Знать, чтобы не оступиться» (Центральная библиотека), он-лайн выставка-информация «Правонарушение, преступление и подросток» и др. Ко Дн Конституции в библиотеках района прошла районная акция "Я и Конституция моей страны".  22 декабря в Центральной районной библиотеке состоялся День информации "От проступка до преступления один шаг". В этот день школьники 3-4-х классов познакомились с законами и в ходе игры попробовали выяснить, где в повседневной жизни мы реализуем свои права, обязанности и за что несём ответственность. С учениками были разобраны три понятия "Проступок", "Правонарушение" и "Преступление", а также им были предложены несколько ситуаций, к которым необходимо стало правильно подобрать одно из определений. Всего за 2020 год было проведено 186 мероприятий, посещение составило 3847 человек.  С 16 ноября по 21 ноября во всех ОУ проведена неделя правовых знаний, в рамках которой проведены встречи со специалистами ЦППСС совместно с КДН и ЗП, инспекторами ОУУП и ПДН ОМВД России по Канашскому району; классные часы, беседы, родительские собрания, конкурсы рисунков и плакатов. Также проведен районный конкурс презентаций «Неделя правовых знаний». Охвачено около 3000 обучающихся. |
| Мероприя­тие 3.4 | Активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране общественного порядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | На территории действуют 24 совета сельских поселений и 23 дружинника народной дружины Канашского района. |
| Мероприя­тие 3.5 | Организация профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минэкономразвития Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Руководством ОМВД перед личным составом ежедневно ставятся задачи по выявлению и пресечению административных правонарушений и преступлений, особенно в сфере борьбы с алкоголизмом. Так, по антиалкогольному законодательству составлено всего– 791 административных протоколов (АППГ – 890). |
| Мероприя­тие 3.6 | Проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употребление | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минэкономразвития Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Проводится активная профилактическая работасреди населения по  **профилактике алкоголизма:**  - Размещена статья в местной газете «Канаш-ен» на тему «Алкоголизм его проблемы».  - На сайте размещена статистическая информация по проблемам алкоголизма в районе.  - Проведены семинары с врачами первичной медико-санитарной помощи, с фельдшерами ФАП- по вопросам раннего выявления алкоголизма и профилактике.  Ежемесячно проводится заслушивание участковых терапевтов, врачей ООВП, фельдшеров ФАП по мониторингу смертности лиц, злоупотребляющих алкоголем  – В будущем хотим организовывать такие встречи с приглашением глав сельских поселений , работников социальной службы и представителей общественного совета (совет матерей и совет отцов)  - Организовано анонимное консультирование врачом наркологом пациентов и их родственников.  - Врачом наркологом проводятся индивидуальные профилактические6 беседы  - Занятия в школе матерей и будущих отцов. Охвачено 388 человек.  - Всем пациентам рекомендуется реабилитация в республиканском наркологическом диспансере. Врачом наркологом проводится психокоррекция в стационарных отделениях с целью проведения профилактического наблюдения лицам, замеченным в пагубном употреблении алкоголя у 26 пациентов, в том числе у 4 мамам в детском отделении. Ежегодно библиотеки Канашского района принимают участие Международном Дне детского телефона доверия. В Канашском районе он прошел под девизом «Доверяем вместе». В библиотеках прошлы информационные часы "Ты не один, мы вместе" (детская библиотека), единовременная информационная акция  «Минута телефона доверия» (Чагасьская с/б ), "Всегда есть выход. Ты не одинок" (Центральна), , "Вы не одиноки" (Н.Урюмовская), "Круг доверия", "Не дай себя в обиду", "Скорая помощь для души", "Телефон доверия", "Ты не один. Телефон доверия". был оформлен стенд «Доверяем вместе» во всех библиотеках ЦБС. Во всех общеобразовательных учреждениях Канашского района в течение всего учебного года проводится комплексная, систематическая, просветительско-профилактическая, коррекционная работа. Ежегодно в начале учебного года составляются планы мероприятий по антиалкогольной и антинаркотической профилактической работе с учащимися и ведется целенаправленная работа. Традиционными мероприятиями являются:  - проведение классных часов, диспутов, тренингов, бесед по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, вредных привычек среди подростков, встречи с представителями правоохранительных органов;  - организация и проведение книжных выставок, конкурсов плакатов и рисунков, просмотр фильмов по профилактике алкоголизма и наркомании, пропаганде здорового образа жизни.  Сотрудниками ОМВД России по Канашскому району проводится пропаганда правовых знаний населению, разъясняются правовые последствия в случае совершения правонарушения. В ходе проведения профилактических бесед в общеобразовательных школах, на родительских собраниях проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, о недопущении употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употребление.  Специалистами ЦППСС управления образования организованы выезды в общеобразовательные учреждения, в ходе которых проводились профилактические мероприятия. Данными мероприятиями охвачены 1254 обучающихся. |
| Основное мероприя­тие 4 | Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Сельскими поселениями района совместно с от-делом казенного учреждения Чувашской Респуб-лики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Канашу проводится работа по социальной адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бы-товом устройстве. Отделом КУ «Центр занятости населения Чувашской Республики» Минтруда Чувашии по городу Канаш постоянно проводится информационная работа с подростками об усло-виях организации рабочих мест и видах работ, на которые могут быть трудоустроены несовершеннолетние граждане. Соответствующая информация размещена на сайте и на информационных стендах отдела центра занятости населения, в средствах массо-вой информации. |
| Мероприя­тие 4.1 | Выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и на ранних стадиях социального неблагополучия | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | УУП и инспектора ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Канашскому району совместно с КДН и ЗП, органом опеки и попечительства администрации Канашского района еженеделно проводятся рейды по населенным пунктам района, принимаются меры по раннему выявлению граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и на ранних стадиях социального неблагополучия. Также проводятся беседы в школах, детских дошкольных учреждениях на предмет раннего выявления семей, оказавшихся в социально опасном положении.  По состоянию на 11.01.21г. по общеобразовательным учреждениям на учете состоят 56 неблагополучных семей. |
| Мероприя­тие 4.2 | Предоставление лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления\* | Важную роль в профилактической работезанимают клубные формирования. Помимо мероприятий, посвященных праздникам, несовершеннолетние подростки посещали и различные клубы, проводимые на базе МБУК "ЦКС", такие как: краеведческий клуб по изучению родного края, хореографические кружки, клубы декоративно-прикладного творчества, хоровые и вокальные кружки, спортивные и познавательные клубы. Данная категория несовершеннолетних приглашалась на выездные концерты. Действуют в этой направленности 162 любительских объединений и клубов по интересам с количеством участников 1928. Анализируя занятость детей в кружках и секциях, можно отметить, что происходит постепенное увеличение процента  охвата детей  досуговой деятельностью, усилен контроль за учащимися «группы риска», более активно  проводятся групповые и индивидуальные собеседования, различные диагностики по выявлению проблем для предупреждения правонарушений |
| Основное мероприя­тие 5 | Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* |  |
| Основное мероприятие 6 | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, соисполнитель – Мин­информполитики Чувашии, участники – Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтранс Чувашии, Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Сотрудниками ОМВД России по Канашскому району проводится пропаганда правовых знаний населению. Также проводятся беседы, встречи по разъяснению основ административного и уголовного законодательства в общеобразовательных школах района. Участковыми уполномоченными полиции в 2020 году проведено 10 отчетов перед населением. Проводимая работа по предупреждению правонарушений и преступлений в районе освещается в СМИ (газета «Канаш ен», Интернет-сайт), в т.ч. по Канашскому телевидению выходит передача «По сводкам ОМВД». |
| Мероприя­тие 6.1 | Распространение через средства массовой информации положительного опыта работы граждан, добровольно участвующих в охране общественного порядка | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Мининформполитики Чувашии, Администрация Главы Чувашской Республики, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | На официальном сайте органов местного самоуправления Канашского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о деятельности ОО «Народная дружина» Канашского района. |
| Мероприя­тие 6.2 | Информирование граждан о наиболее часто совершаемых преступлениях и их видах и проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по их профилактике и раскрытию | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Мининформполитики Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Проводимая работа по предупреждению правонарушений и преступлений в районе освещается в СМИ (газета «Ка-наш ен», Интернет-сайт), в т.ч. по Канашскому телевиде-нию выходит передача «По сводкам ОМВД». |
| Мероприя­тие 6.4 | Освещение в средствах массовой ин­формации результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом | ответственный исполнитель – Минюст Чувашии, участники – Мининформполитики Чувашии, Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | Проводимая работа по предупреждению правонарушений и преступлений в районе освещается в средствах массовой информации (газета «Канаш ен», Интернет-сайт), в т.ч. по Канашскому телевидению выходит передача «По сводкам ОМВД», а также на сайтах органов местного самоуправления Канашского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |

**Информация**

**об объемах освоения финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятия | Объем предусмотренных финансовых средств в местном бюджете в 2020 году, тыс. руб. | Наименования запланированных конкретных расходов, тыс. руб. |  |
| **Канашский район** | **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Канашском районе Чувашской Республики»** | администрация Канашского района Чувашской Республики | ***Подпрограмма 1******«Профилактика правонарушений в Канашском районе Чувашской Республики»*** | Основное мероприятие 1  «Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» |  |  |  |  |
| «Материальное стимулирование народных дружинников» | 590,0 | 590,0 - на оплату труда народных дружинников |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | ежемесячно в зависимости от выхода |
| Основное мероприятие 2 «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» |  | 3,0 | 3,0 - покупка одежды для семей, состоящих на учете |  |
| Основное мероприятие 3 «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» |  | 20,0 | 20,0:  (5,0 – на изготовление и размещение передачи;  15,0 -покупка одежды для семей, состоящих на учете) |  |
|
| Основное мероприятие 4 «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения | Мероприятие, направленное на размещение в средствах массовой информации материалов о результатах профилактики правонарушений, информирование граждан о преступлениях и проводимых мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению общественного порядка | 15,0 | 15,0:  (9,4 -информационные листовки, 5,0 -изготовление и размещение передачи, 0,6 объявление в газету) |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Отчет**

**о реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики», | выполнено |  |
|  | **подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**  **муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики** | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. | выполнено |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. | выполнено |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.  Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  Выполнение полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог состоит в постоянном поддержании дорог и мостовых сооружений в транспортно-эксплуатационном состоянии, отвечающем нормативным требованиям, в обеспечении непрерывности и безопасности движения по ним, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов. Для этого необходимо обеспечивать восстановление слоев износа. | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов в границах Канашского района.  Распределение средств по объектам ремонта автомобильных дорог местного значения утверждается решением Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики о бюджете Канашского района Чувашской Республики на соответствующий год. | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельнос­ти по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Канашского района.  Распределение средств Канашского района Чувашской Республики утверждается ежегодно Решению Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики о республиканском бюджете на соответствующий год. | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений.  Распределение средств по сельским поселениям утверждается ежегодно решением Собрания депутатов сельских поселений о бюджете сельского поселения на соответствующий год. | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений.  Распределение средств по сельским поселениям утверждается ежегодно решением Собрания депутатов сельских поселений о бюджете сельского поселения на соответствующий год. | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.  Решение задач по улучшению жизнедеятельности населения будет осуществляться в соответствии с муниципальными программами капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления адресного перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ. Осуществляется комплекс мер по размещению заказа для заключения муниципальных контрактов. | выполнено |  |
|  | **подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики»** | выполнено |  |

Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | | отчетный год | | | | | |
| первоначальный план | | уточненный план | | факт | |
|  | «Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | км | | 4 | | 4 | | 68,8 | | 68,8 | |  | |  |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | % | | 70,8 | | 68,8 | | 68,8 | | 68,8 | |  | |  |
| 1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | человек на 10 тыс. населения | | 70,8 | | 68,8 | | 68,8 | | 68,8 | |  | |  | км |
|  | Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответтвующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2035 году | % | | 34 | | 35,9 | | 34 | | 35,9 | |  | |  |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | % | 70,8 | | 70,8 | | 70,8 | | 70,8 | |  | |  | |
| 3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек на 10 тыс. населения | 72,2 | | 70,8 | | 72,2 | | 70,8 | |  | |  | |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных проездов и к дворовым территориям многоквартирных домов | кв.м | 42,0 | | 42,0 | | 42,0 | | 42,0 | |  | |  | |
| «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) | человек | 70,8 | | 68,8 | | 68,8 | | 68,8 | |  | |  | |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**бюджета Канашского района**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) |
| Муниципальная программа Канашского района | «**Развитие транспортной системы Канашского района»** | **81219259,36** | 78623649,65 | **81219259,36** | 78623649,65 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «**Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **80519259,36** | 77923649,65 | **80519259,36** | 77923649,65 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «**Безопасность дорожного движения»** | **700,000** | **700,000** | **700,000** | **700,000** |

**Информация**

**о финансировании реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Канашского района | «Развитие транспортной системы Канашского района» | всего | 81219259,38 | 78623649,65 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 64024750,0 | 64024750,0 |
| бюджет Канашского района | 17194509,38 | 14598890 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «**Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | всего |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 80519259,38 | 77923649,65 |
| бюджет Канашского района | 16494509,38 | 13898820 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «**Безопасность дорожного движения»** | всего | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 700,00 | 700,00 |
| бюджет Канашского района |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |

**Информация**

**о финансировании реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района, основного мероприятия (мероприятия), показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному [<1>](#Par625) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов | план [<2>](#Par626) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт [<3>](#Par627) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Программа | **«Развитие транспортной системы Канашского района»** | Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района Чувашской Республики |  | x |  | x | всего | тыс. рублей |  | 81219259,38 | 78623649,65 | 78623649,65 | 78623649,65 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 64024750,00 | 64024750,00 | 64024750,00 | 64024750,00 |  |
| x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 16494509,38 | 13896800 | 13896800 | 13896800 | 94,05 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «**Безопасность дорожного движения»** |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |

**Отчет**

**о реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальных программ Канашского района**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *N*  *пп* | *Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), основного мероприятия* | *Сведения о выполнении соответствующего мероприятия* [*<1>*](#Par47) | *Примечание* [*<2>*](#Par48) |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
|  | **Муниципальная программа Канашского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района»** | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Канашского района» | Выполнено | Х |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Канашского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период» | Не выполнено | Остаток 112,0 тыс. руб. по резервному фонду не использовался в связи с отсутствием потребности.. |
| 1.1.2 | Основное мероприятие «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» | Выполнено | Из бюджета Канашского района в 2020 году поселениям направлено дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 32810,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 19152,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Канашского района. Расходы по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям составили 136,1 тыс. рублей . На реализацию вопросов местного значения в сфере образования и спорта за счет субсидий предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 24315,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Канашского района в рамках обеспечения софинансирования направлено 245,7 тыс. рублей.. На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам сельских поселений Канашского района направлено 2876,3 тыс. рублей. |

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |  |  |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района»** | | | | | | | | |
| 1. | Отношение дефицита бюджета Канашского района к доходам бюджета Канашского района (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | | 5 | 5 | 5 | 0 | Консолидированный бюджет Канашского района за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме 32720,3 тыс. рублей за счет остатков средств бюджета района. | 5 |
| 2. | Отношение муниципального долга Канашского района к доходам бюджета Канашского района (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | | 50 | 50 | 50 | 0 | Муниципальный долг отсутствует (отсутствие бюджетного кредита). | 50 |
| 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Канашского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам Канашского района | процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Канашского района к объему расходов бюджета Канашского района | процентов | | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Канашского района»** | | | | | | | | |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Канашского района (к предыдущему году) | процентов | | 100 | 99,8 | 97,8 | 97,8 | Поступление собственных (налоговых и неналоговых) доходов в консолидированный бюджет Канашского района за 2020 год составило 143818,3 тыс. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года на 3,5 процентных пункта. Ниже уровня аналогичного периода прошлого года поступление налога на вмененный доход на 11,8%; сельскохозяйственного налога на 21,6%; налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 32,8%; земельного налога на 18,6%; государственной пошлины на 9,4%; платы за негативное воздействие на окружающую среду на 66,3%; доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 48,0%. | 101,7 |
| 2. | Отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей из бюджета Канашского района Чувашской Республики на соответствующий год | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Х | 100 |
| 3. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Канашского района в объеме расходов бюджета Канашского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
| 4 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | | Тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
| 5 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | | Тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |
| 6. | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | | Тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 | Х | 0 |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского района на реализацию муниципальных программ Канашского района за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Канашского района | Муниципальная программа Канашского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района" | 85583,5 | 85471,5 | 85583,5 | 85471,5 |
| 1.1 | Подпрограмма | Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Канашского района" муниципальной программы Канашского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района" | 79648,5 | 79537,0 | 79648,5 | 79537,0 |
| 1.2 | Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района" | 5935,0 | 5934,5 | 5935,0 | 5934,5 |

**Информация о финансировании реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), программы | Источники финансирования | План <1> | Фактические расходы <2> |
|
|
|
|
|
| 15. | Муниципальная программа Канашского района | Муниципальная программа Канашского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района" | Всего | 85583,5 | 85471,0 |
| федеральный бюджет | 2876,3 | 2876,3 |
| республиканский бюджет | 57262,1 | 57262,1 |
| местный бюджет | 25445,1 | 25332,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 15.1 | Подпрограмма | *Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Канашского района" муниципальной программы Канашского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района"* | Всего | 85212,7 | 85100,7 |
| федеральный бюджет | 2876,3 | 2876,3 |
| республиканский бюджет | 62826,3 | 62826,3 |
| местный бюджет | 19510,1 | 19398,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 15.2 | Подпрограмма | *Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Канашского района"* | Всего | 5935,0 | 5934,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5935,0 | 5934,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**Годовой доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики**

**«Цифровое общество»**

**за 2020 год**

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Цифровое общество» за 2020 год (далее – Годовой отчет) включает в себя следующую информацию за 2020 год:

конкретные результаты реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Информационное общество» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского района Чувашской Республики и иных средств на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2020 году реализованы мероприятия в рамках Муниципальной программы.

**Конкретные результаты реализации Муниципальной программы**

Информационное общество Чувашии – современный этап развития информационно-коммуникационных технологий во всех сферах деятельности общества.

Одним из направлений информационного общества сегодня является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства, включающей Республиканский информационный центр, удостоверяющий центр органов исполнительной власти Чувашской Республики, в области использования электронной подписи.

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия, реализованы.

Результаты реализации Муниципальной программы:

По данным сельских поселений по состоянию на 01.01.2021 года число домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в расчете на 100 домашних хозяйств составляет 70 единиц, что является несомненно основным показателем доступности информационных технологий.

Другим показателем доступности к информационным технологиям населения Канашского района является скорость доступа к сети Интернет. По данным ОАО «Ростелеком» широкополосным Интернет обеспечены все поселения Канашского района.

В Канашском районе Чувашской Республики действует АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Канашского района Чувашской Республики (далее – АУ МФЦ). Таким образом, развитие многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна» сохраняет приоритетное значение.

На реализацию подпрограммы «Развитие информационных технологий» в 2020 году из бюджета Канашского района были предусмотрены средства в сумме – 630,7 тыс. рублей. Денежные средства были освоены подпрограммой на – 96,8 % от годового плана или 610,4 тыс. рублей бюджетных средств. Денежные средства были направлены на создание и эксплуатацию прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг).

Основной целью программы является совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий с целью получения гражданами и организациями преимуществ их применения за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам.

Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Цифровое общество» предусматривает ежегодное выделение финансовых средств на поддержку средств массовой информации, в части освещения мероприятий, проходящих в Канашском районе Чувашской Республики на телеканале Канашской студии телевидения. Информация о жизни округа представлена в районной газете «Канаш ен». Издание наиболее полно и объективно освещает мероприятия, проводимые в районе и отражает динамику социально-экономического развития муниципального образования. На реализацию подпрограммы «Массовые коммуникации» из бюджета Канашского района в 2020 году были направлены средства в сумме – 411,6 тыс. рублей. Подпрограммой были освоены средства из местного бюджета в сумме – 411,6 тыс. рублей или 100 % от запланированных средств на поддержку электронных средств массовых информаций, создание фильмов, социальных роликов.

**Отчет**

**о реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Цифровое общество»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского района «Цифровое общество» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие электронного правительства» | выполнено | Внедряются информационно-телекоммуникационные технологии в сфере управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронном виде; повышается открытость и эффективность механизмов электронного взаимодействия органов местного самоуправления, граждан и организаций; создаются и развиваются условия, обеспечивающие потребность государства, граждан и организаций в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах на основе использования геоинформационных технологий в Канашском районе Чувашской Республики |
|  | Подпрограмма 2 «Массовые коммуникации» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Информационная политика» | выполнено | Обеспечивается мониторинг и управление функционированием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики; обеспечиваются и развиваются условия хранения и обработки данных, создаваемых органами местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики |

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм**

**муниципальной программы Канашского района «Цифровое общество»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Канашского района «Информационное общество» | | | | | | | |
| 1 | число домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 67 | 70 | 70 | 70 |  | 70 |
| 2 | доля муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики, которое население может получить в электронном виде | % | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 100 |
| 3 | доля электронного документооборота между органами местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики и органами государственной власти и органами местного самоуправления иных муниципальных образований, в том числе в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 90 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**бюджета Канашского района**

**на реализацию муниципальной программы «Цифровое общество»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) |
| Муниципальная программа Канашского района | Цифровое общество | 1042,3 | 1021,9 | 1042,3 | 1021,9 |
| Подпрограмма 1 | Развитие информационных технологий | 630,7 | 610,4 | 630,7 | 610,4 |
| Подпрограмма 2 | Массовые коммуникации | 411,6 | 411,6 | 411,6 | 411,6 |

**Информация**

**о финансировании реализации муниципальной программы Канашского района «Цифровое общество»**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Канашского раойна | Цифровое общество | всего | 1042,3 | 1021,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Канашского района | 1042,3 | 1021,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие информационных технологий | всего | 630,7 | 610,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Канашского района | 630,7 | 610,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Массовые коммуникации | всего | 411,6 | 411,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Канашского района | 411,6 | 411,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**Информация**

**о финансировании реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Цифровое общество»**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района, основного мероприятия (мероприятия), показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному [<1>](#Par625) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов | план [<2>](#Par626) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт [<3>](#Par627) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие информационных технологий** | Сектор информатизации администрации Канашского района |  | x | Ч610000000 | x | всего | тыс. рублей |  | 630,7 |  |  | 610,4 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 630,7 |  |  | 610,4 |  |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие электронного правительства | Сектор информатизации администрации Канашского района |  |  | Ч610100000 |  | всего | тыс. рублей |  | 630,7 |  |  | 610,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 630,7 |  |  | 610,4 |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 2** | **Массовые коммуникации** | Сектор информатизации администрации Канашского района |  |  | Ч640000000 |  | всего | тыс. рублей |  | 411,6 |  |  | 411,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 411,6 |  |  | 411,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационная политика | Сектор информатизации администрации Канашского района |  |  | Ч640200000 |  | всего | тыс. рублей |  | 411,6 |  |  | 411,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 411,6 |  |  | 411,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления» за 2020 год

Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Канашского

района Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления» за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского района  Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\* | Примечание\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Канашском районе Чувашской Республики | Выполнено | Организована разработка органами местного самоуправления планов мероприятий по противодействию коррупции |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | Выполнено | Организована разработка нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики и совершенствование нормативно-правовой базы Канашского района, регулирующей вопросы противодействия коррупции |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики и их проектов | Выполнено | Проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики и их проектов |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики | Выполнено | Организуется участие в социологических исследованиях на предмет оценки уровня коррупции |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнено | Осуществляется мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | Выполнено | Проводится комплекс мероприятий по формированию среди муниципальных служащих обстановки нетерпимости к коррупционным проявлениям |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | Выполнено | Реализуются мероприятия по организации и обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов |
| 1.8. | Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения | Выполнено | В средствах массовой информации и сети «Интернет» размещается информация по вопросам предупреждения и искоренения коррупции |
| 1.9. | Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | Выполнено | Обеспечивается размещение информации по вопросам реализации на территории Канашского района государственной политики в области противодействия коррупции, в средствах массовой |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы | Выполнено | Подготовка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции Канашского района Чувашской Республики, осуществляется в полном объеме |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих | Выполнено | Реализуются меры по дополнительному профессиональному развитию кадров для муниципальной службы. 32 муниципальных служащих Канашского района, прошли дополнительное профессиональное образование в 2020 году за счет средств бюджета Канашского района Чувашской Республики |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | Выполнено частично | Установленные целевые показатели по замещению вакантных должностей муниципальной службы, на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления Канашского района не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы | Выполнено частично | Организуется работа по формированию кадровых резервов и их эффективному использованию |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления | Выполнено | Проводятся социологические опросы на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих. Оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе не ниже чем «удовлетворительно» |
|  | Подпрограмма 3. «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение включения муниципальных нормативных правовых актов в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики | Выполнено | Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Канашского района в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики внесены в полном объеме |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета | Выполнено | Периодически в списки кандидатов в присяжные заседатели вносятся изменения |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи органами местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | Выполнено | Обеспечено оказание отдельных категорий граждан бесплатной юридической помощью |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | Выполнено | Организовано участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (по результатам участия Сугайкасинское сельское поселение неоднократно становилось победителем) |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение функций муниципальных органов | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.3. | Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.4. | Основное мероприятие 3. Выполнение других обязательств государства | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |
| 4.5 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение выборов | Выполнено | Соответствующие мероприятия проведены |

--------------------------------

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (не достижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы). В случае не достижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) представляются пояснения причин не достижения.

Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Канашского

района Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления», подпрограмм муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | | | |
| первоначальный план | уточненный план | | факт |
|  | Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления» | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | процентов | 41,8 | 43,8 | 33,8 | | 33,8 |  | 33,8 |
| 2. | Доля муниципальных нормативных правовых актов, представленных для включения в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления» | | | | | | | | |
| 1. | Уровень коррупции в Канашском Чувашской Республики по оценке предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, полученный посредством изучения общественного мнения по вопросам коррупции | баллов | 4 | 4 | 4 | | 4 |  | 4 |
| 2. | Уровень коррупции в Канашском районе Чувашской Республики по оценке граждан, полученный посредством изучения общественного мнения по вопросам коррупции | баллов | 4 | 4 | 4 | | 4 |  | 4 |
| 3. | Доля нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в соответствие с действующим законодательством | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |  | 100,0 |
| 4. | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Канашского района, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | процентов | 100 | 100 | 100 | | 100 |  | 100 |
| 5. | Доля муниципальных служащих в Канашском районе Чувашской Республики, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | процентов | 100 | 100 | 100 | | 100 |  | 100 |
| 6. | Количество муниципальных служащих в Канашском районе Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | человек | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | | 11 |  | 10 |
| 7. | Доля муниципальных служащих в Канашском районе Чувашской Республики, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о соблюдении ими требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей | процентов | 100 | 100 | 100 | | 100 |  | 100 |
| 8. | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию | единиц | 20 | 20 | 20 | | 29 |  | 20 |
| 9. | Увеличение общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Чувашской Республики | процентов | 10 | 10 | 10 | | 10 |  | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления» | | | | | | | | |
| 1. | Доля подготовленных муниципальных правовых актов Канашского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления | процентов | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе | человек | не менее 15 | не менее 15 | | не менее 15 | 12 | Установленные целевые показатели по замещению вакантных должностей муниципальной службы, на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления Канашского района не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров | не менее 15 |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих | процентов | не менее 12 | не менее 12 | | не менее 12 | 8 | Установленные целевые показатели муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих не всегда достигаются, в связи с текучестью кадров | 20 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств бюджета Канашского района | процентов | не менее 20 | не менее 20 | | не менее 20 | не менее 20 | 30 | не менее 20 |
| 5. | Оценка гражданами уровня эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих | Х | удовлетворительно | удовлетворительно | | удовлетворительно | удовлетворительно |  | удовлетворительно |
| 6. | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» | процентов | 70,0 | 80,0 | | 80,0 | 91,7 |  | 80,0 |
|  | Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики  «Развитие потенциала муниципального управления» | | | | | | | | |
|  | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов | 90,0 | 95,0 | | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Доля подготовленных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Сформированность списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности | процентов | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Доля участвующих в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | процентов | 5 | 5 | | 5 | 5 |  | 5 |

Приложение № 11

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Канашского

района Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики | «Развитие потенциала муниципального управления» | 76 468,4 | 75 104,9 | 181724,1 | 180757,0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» | 20,0 | 20,0 | 90,0 | 89,5 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» | 30,0 | 30,0 | 180,0 | 175,5 |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | 258,8 | 258,8 | 1760,4 | 1760,4 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» | 76 159,1 | 74 796,1 | 179693,7 | 178731,6 |

Приложение № 12

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Канашского

района Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальной программы

Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

за счет всех источников финансирования за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <\*> | Фактические расходы, тыс. руб. <\*\*> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <\*\*\*> | Примечание <\*\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского района Чувашской Республики | «Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 76 468,4 | 75 104,9 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 18, 8 | 18, 8 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 76 209,6 | 74 846,1 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» | всего | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 20,0 | 20,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» | всего | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 30,0 | 30,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | всего | 258,8 | 258,8 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 18, 8 | 18, 8 |  |
| республиканский бюджет | 240,0 | 240,0 |  |
| бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» | всего | 76 159,1 | 74 796,1 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 76 159,1 | 74 796,1 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

приложение № 13

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления» за счет всех источников финансирования за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному [<1>](../../shumekonom03/Downloads/Постановление%20Кабинета%20Министров%20ЧР%20от%2014.04.2011%20N%20145%20(ред.rtf#Par2686) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год | |
| главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов | план [<2>](../../shumekonom03/Downloads/Постановление%20Кабинета%20Министров%20ЧР%20от%2014.04.2011%20N%20145%20(ред.rtf#Par2687) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт [<3>](../../shumekonom03/Downloads/Постановление%20Кабинета%20Министров%20ЧР%20от%2014.04.2011%20N%20145%20(ред.rtf#Par2688) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Канашском районе Чувашской Республики» | администрация Канашского района Чувашской Республики; структурные подразделения администрации Канашского района Чувашской Республики; муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Администрации Канашского района Чувашской Республики» | 903 | x | Ч510000000 | x | всего | тыс. рублей | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,0 | 120,0 | |
|  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | 903 | x | Ч510000000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,0 | 30,0 | |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1. | Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Канашском районе Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.2. | Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.3. | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского района Чувашской Республики и их проектов |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.4. | Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.5. | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.6. | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.7. | Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.8. | Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения |  | 903 | x | Ч510400000 | x | всего | тыс. рублей | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,9 | 120,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 1.9. | Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Канашском районе Чувашской Республики» | администрация Канашского района Чувашской Республики; структурные подразделения администрации Канашского района Чувашской Республики; муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Администрации Канашского района Чувашской Республики» | 903 | x | Ч53000000 | x | всего | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч53020000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 2.1. | Развитие нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 2.2. | Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч53020000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 2.3. | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 2.4. | Повышение престижа муниципальной службы |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 2.5. | Формирование положительного имиджа органов местного |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 2.5. | Формирование положительного имиджа органов местного |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограм­ма 3 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | администрация Канашского района Чувашской Республики; структурные подразделения администрации Канашского района Чувашской Республики; муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Администрации Канашского района Чувашской Республики» | 903 | x | Ч540000000 | x | всего | тыс. рублей | 1 332,4 | 1 332,4 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 18,8 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч540151200 | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1 332,4 | 1 332,4 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 18,8 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч540100000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ме­роприятие 3.1. | Обеспечение включения муниципальных нормативных правовых актов в регистр нормативных правовых актов Чувашской Республики |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 3.2 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 1 332,4 | 1 332,4 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 18,8 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч540151200 | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1 332,4 | 1 332,4 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 18,8 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 3.3. | Обеспечение оказания квалифицированной бесплатной юридической помощи органами местного самоуправления Канашского района Чувашской Республике |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 3.4. | Обеспечение участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» |  | 903 | x | Ч540000000 | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч540100000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 70 516,8 | 70 516,8 | 70 516,8 | 70 516,8 | 70 516,8 | 41655,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  | 903 | x | Ч5Э0100000 | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 70 516,8 | 70 516,8 | 70 516,8 | 70 516,8 | 70 516,8 | 41655,0 | |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского района Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского района Чувашской Республики, внебюджетных источников.

**Годовой отчет о реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»**

**За 2020 год**

Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

**Отчет**

**о реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **«Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»** | выполнено |  |
|  | **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе | выполнено |  |
|  | **Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | выполнено |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог | выполнено |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | выполнено |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»** | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 1.  Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | выполнено |  |

Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского района, подпрограммы муниципальной программы Канашского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт | |
|  | **«Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | |
|  | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |  | | |  |
| 2. | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |  | | |  |
| 3. | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | единица | 2 | 3 | 3 | 3 | |  | | |  |  |
| 4. | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | | |  |  |
|  | **«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | x | x | x | x | | |  | |  |
| 2 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | единица | x | x | x | x |  | | |  | |
| 3 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  | | |  | |
| 4 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | x | x | x | x |  | | |  | |
| 5 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | единица | x | x | x | x |  | | |  | |
| 6 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | единица | x | x | x | x |  | | |  | |
| 7 | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единица | 48 | 52 | 52 | 52 |  | | |  | |
| 8 | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | |  | |
| 9 | Количество проектов, реализованных с привлечением инвестора | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  | | |  | |
| **«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, ед. | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | |  | |
| 2 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, ед. | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | |  | |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 11

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований**

**бюджета Канашского района**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района, программы) |
| Муниципальная программа Канашского района | «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики» | 40611,3 | 40611,3 | 40611,3 | 40611,3 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 2528,3 | 2528,3,65 | 2528,3 | 2528,3 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 38083,0 | 38083,0 | 38083,0 | 38083,0 |
| Подпрограмма 3 (программа 3) | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 12

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

**Информация**

**о финансировании реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского района (подпрограммы муниципальной программы Канашского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Канашского района | «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики» | всего | **40611,3** | **40611,3** |
| федеральный бюджет | 22063,7 | 22063,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 17517,6 | 17517,6 |
| бюджет Канашского района | 1030 | 1030 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | **«**Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | всего | 2528,3 | 2528,3 |
| федеральный бюджет | 2378,3 | 2378,3 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 24,0 | 24,0 |
| бюджет Канашского района | 126 | 126 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 38083,0 | 38083,0 |
| федеральный бюджет | 19685,4 | 19685,4 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 17493,6 | 17493,6 |
| бюджет Канашского района | 904,0 | 904,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 (программа 3) | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Канашского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского района, бюджетов сельских поселений, внебюджетные источники.

Приложение № 13

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского района

Чувашской Республики

**Информация**

**о финансировании реализации основных мероприятий (мероприятий)**

**подпрограмм муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района, основного мероприятия (мероприятия), показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному [<1>](#Par625) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов | план [<2>](#Par626) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт [<3>](#Par627) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Программа | «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики» | Администрация Канашского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | тыс. рублей |  | **40611,3** | **40611,3** | **40611,3** | **40611,3** |  |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0 | 22063,7 | 22063,7 | 22063,7 | 22063,7 | 0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 17517,6 | 17517,6 | 17517,6 | 17517,6 |  |
| х | х | х | х | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |  |
| х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Администрация Канашского района Чувашской Республики, отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района; отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района; администрации сельских поселений Канашского района (по согласованию) | х | х | х | х | всего | тыс. рублей |  | 2528,3 | 2528,3 | 2528,3 | 2528,3 |  |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 2378,3 | 2378,3 | 2378,3 | 2378,3 |  |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| х | х | х | х | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 126 | 126 | 126 | 126 |  |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Администрация Канашского района Чувашской Республики, отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района, администрации сельских поселений Канашского района (по согласованию) | х | х | х | х | всего | тыс. рублей |  | 38083,0 | 38083,0 | 38083,0 | 38083,0 |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 19685,4 | 19685,4 | 19685,4 | 19685,4 |  |
|  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 17493,6 | 17493,6 | 17493,6 | 17493,6 |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 904,0 | 904,0 | 904,0 | 904,0 |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма | «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Администрация Канашского района Чувашской Республики, отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района; отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района; администрации сельских поселений Канашского района (по согласованию) | х | х | х | х | всего | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Канашского района | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |