УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –

министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.И. Краснов

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(дата)

**Карточка проекта по оптимизации процесса**

**мониторинга финансово-экономических показателей системообразующих организаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта**  **Заказчик процесса:** заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.  **Владелец процесса:** заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.  **Границы процесса:** от предоставленной Чувашстатом информации о финансово-экономических показателях системообразующих организаций до направления данных в Кабинет Министров Чувашской Республики.  **Периметр проекта:** Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Глава Чувашской Республики.  **Руководитель проекта:** заместитель министра – начальник управления по проектной деятельности и государственным программам Минэкономразвития Чувашии Бельцов Д.В.  **Команда проекта:** начальник отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Буторова М.М., заместитель начальника отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Молякова Н.Н., консультант отдела развития секторов экономики и конкуренции Морозова Э.А., аналитик офиса управления данными АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» Нибаева Е.В.  **3. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени формирования отчетной информации по мониторингу финансово-экономических показателей системообразующих организаций, день | 6 | 4 | | Доля заключенных соглашений об информационном взаимодействии, по которым поступают сведения об основных показателях их деятельности в общем количестве системообразующих организаций (далее – СОП), % | 86,5 | 97,3 | | Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 220,3 | | |  | **2. Обоснование выбора**  **Ключевой риск:** нарушение конфиденциальности и соблюдения коммерческой тайны при попытках несанкционированного доступа; снижение качества проведения мониторинга финансово-экономических показателей СОП исполнительными органами Чувашской Республики; несвоевременное выявление ухудшения финансово-экономических показателей СОП и не оказание поддержки, которые могут привести к простою производства или банкротству.  **Проблемы:**   1. Отсутствие визуализации статистической информации по финансово-экономическим показателям. 2. Заполнение информации в ручную. 3. Переадресация информации через электронную почту. 4. Несвоевременное выявление ухудшения финансово-экономических показателей СОП.   **4. Ключевые события проекта**   1. Старт проекта: 02.05.2023 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 31.07.2023   разработка карты текущего состояния процесса: 30.06.2023;  разработка карты целевого состояния процесса: 31.07.2023;  разработка плана мероприятий по реализации проекта: 14.08.2023   1. Проведение совещания по запуску проекта (Kick-off):  до 31.08.2023 2. Внедрение улучшений: 30.11.2023 3. Закрепление результатов и закрытие проекта: 31.12.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения  технологий бережливого управления в государственном секторе экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (инициалы, фамилия) | Руководитель проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Бельцов |