УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –

министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

_________________ Д.И. Краснов

_________________

(дата)

Карточка проекта по оптимизации процесса

мониторинга финансово-экономических показателей системообразующих организаций

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик процесса: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И. Владелец процесса: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И. Границы процесса: от предоставленной Чувашстатом информации о финансово-экономических показателях системообразующих организаций до направления данных в Кабинет Министров Чувашской Республики. Периметр проекта: Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Глава Чувашской Республики. Руководитель проекта: заместитель министра – начальник управления по проектной деятельности и государственным программам Минэкономразвития Чувашии Бельцов Д.В. Команда проекта: начальник отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Буторова М.М., заместитель начальника отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Молякова Н.Н., консультант отдела развития секторов экономики и конкуренции Морозова Э.А., аналитик офиса управления данными АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» Нибаева Е.В. 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени формирования отчетной информации по мониторингу финансово-экономических показателей системообразующих организаций, день; 6; 4. Доля заключенных соглашений об информационном взаимодействии, по которым поступают сведения об основных показателях их деятельности в общем количестве системообразующих организаций (далее – СОП), %; 86,5; 97,3. Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей; 220,3. |  | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: нарушение конфиденциальности и соблюдения коммерческой тайны при попытках несанкционированного доступа; снижение качества проведения мониторинга финансово-экономических показателей СОП исполнительными органами Чувашской Республики; несвоевременное выявление ухудшения финансово-экономических показателей СОП и не оказание поддержки, которые могут привести к простою производства или банкротству. Проблемы: - Отсутствие визуализации статистической информации по финансово-экономическим показателям. - Заполнение информации в ручную. - Переадресация информации через электронную почту. - Несвоевременное выявление ухудшения финансово-экономических показателей СОП. 4. Ключевые события проекта - Старт проекта: 02.05.2023 - Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 31.07.2023 разработка карты текущего состояния процесса: 30.06.2023; разработка карты целевого состояния процесса: 31.07.2023; разработка плана мероприятий по реализации проекта: 14.08.2023 - Проведение совещания по запуску проекта (Kick-off): до 31.08.2023 - Внедрение улучшений: 30.11.2023 - Закрепление результатов и закрытие проекта: 31.12.2023 |
| --- | --- | --- |

| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики _____________________/___________________ (подпись) (инициалы, фамилия) | Руководитель проекта _________________ Д.В. Бельцов |
| --- | --- |