УТВЕРЖДЕН

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 08.06.2022   № 262

(приложение № 2)

П О Р Я Д О К

отбора проектов по оптимизации процессов в органах исполнительной

власти Чувашской Республики и подведомственных им организациях

с использованием инструментов бережливых технологий

1. Настоящий Порядок определяет процедуру отбора проектов по оптимизации процессов в органах исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им организациях с использованием инструментов бережливых технологий  (далее – проект по оптимизации процессов).

2. Целью отбора проектов по оптимизации процессов является формирование портфеля проектов по оптимизации процессов, направленных на достижение ключевых показателей социально-экономического развития Чувашской Республики и повышение качества жизни жителей Чувашской Республики.

3. Отбор проектов по оптимизации процессов осуществляется на заседании рабочей группы по внедрению и реализации проекта «Эффективный регион» в Чувашской Республике (далее – рабочая группа).

4. Отбор проектов по оптимизации процессов осуществляется на основе оценки их соответствия критериям отбора проектов по оптимизации процессов, указанным в приложении к настоящему Порядку (далее – критерий отбора проектов), и требованиям Положения о системе бережливого управления в органах исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им организациях, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики (далее – Положение о системе бережливого управления).

5. Уполномоченным органом по организации отбора проектов по оптимизации процессов является Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – уполномоченный орган).

В целях организации отбора проектов по оптимизации процессов уполномоченный орган:

направляет в органы исполнительной власти Чувашской Республики извещение о начале отбора проектов по оптимизации процессов;

обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших заявок на участие в отборе проектов по оптимизации процессов (далее – заявка), а также копий следующих документов, разработанных по формам, установленным  приложениями № 1–3 к Положению о системе бережливого управления (далее – комплект документов):

карточки проекта по оптимизации процесса с использованием инструментов бережливых технологий;

карт текущего и целевого состояния процесса;

плана мероприятий по реализации проекта по оптимизации процесса;

проверяет соответствие заявок критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления;

готовит заключение о соответствии заявок и комплектов документов критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления;

организует рассмотрение проектов по оптимизации процессов, соответствующих критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления, на заседании рабочей группы;

осуществляет мониторинг реализации проектов по оптимизации процессов.

6. Участниками отбора проектов по оптимизации процессов являются органы исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственные организации.

Участники отбора проектов по оптимизации процессов:

определяют проекты по оптимизации процессов;

формируют проектные команды по разработке и реализации проектов по оптимизации процессов;

обеспечивают разработку и реализацию проектов по оптимизации процессов;

оценивают соответствие разработанных ими проектов по оптимизации процессов требованиям Положения о системе бережливого управления;

формируют и направляют в уполномоченный орган заявку и комплект документов.

7. Участник отбора проектов по оптимизации процессов дополнительно может представить в уполномоченный орган материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на решение которой направлена реализация проекта по оптимизации процесса.

8. Заявка и комплект документов представляются в уполномоченный орган в срок, указанный в извещении о проведении отбора проектов по оптимизации процессов.

9. Количество проектов по оптимизации процессов, представляемых участниками отбора проектов по оптимизации процессов, не ограничено.

10. Уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих дней после дня окончания приема заявок проводит проверку представленных заявок и комплектов документов, проверяет их соответствие критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления и готовит заключение о результатах проверки представленных заявок и комплектов документов.

11. По результатам проверки представленных заявок и комплектов документов уполномоченный орган готовит заключение, содержащее рекомендацию:

рассмотреть проект по оптимизации процесса на заседании рабочей группы;

доработать проект по оптимизации процесса;

продолжить реализацию проекта по оптимизации процесса в качестве ведомственного проекта.

12. Отбор проектов по оптимизации процессов осуществляется на заседании рабочей группы на основе рассмотрения заявок и комплектов документов и заключений уполномоченного органа о соответствии проектов по оптимизации процессов критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления.

13. Обязательным требованием к проекту по оптимизации процесса является соответствие целевых показателей проекта по оптимизации процесса следующим принципам SMART:

определен конечный результат;

определены показатели оценки достижения целей;

цели являются достижимыми;

определены актуальные, значимые показатели;

установлены конкретные сроки реализации.

14. Проект по оптимизации процесса признается соответствующим критериям обора проектов, если интегральная оценка соответствия проекта по оптимизации процесса основным и дополнительным критериям отбора проектов составляет не менее 30 баллов.

Соответствие проекта по оптимизации процесса каждому основному критерию отбора проектов оценивается в 10 баллов, соответствие каждому дополнительному критерию отбора проектов – 5 баллов.

15. Проекты по оптимизации процессов, одобренные на заседании рабочей группы, включаются в республиканский перечень проектов, утверждаемый распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики, и реализуются при методической поддержке уполномоченного органа.

Решение об одобрении проектов по оптимизации процессов принимается по итогам голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов членов рабочей группы голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.

_____________

Приложение

к Порядку отбора проектов по оптимизации процессов в органах исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им организациях с использованием инструментов бережли-
                     вых технологий

КРИТЕРИИ ОТБОРА

проектов по оптимизации процессов в органах исполнительной власти

Чувашской Республики и подведомственных им организациях

с использованием инструментов бережливых технологий

| № пп | Наименования критерия | Соответствие критериям, баллов |
| --- | --- | --- |
| Основные критерии |  |  |
| 1. | Положительное влияние проекта на достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации | соответствие – 10 баллов |
|  |  | несоответствие – 0 баллов |
| 2. | Положительное влияние проекта на улучшение положения Чувашской Республики в федеральных рейтингах | соответствие – 10 баллов |
|  |  | несоответствие – 0 баллов |
| 3. | Положительное влияние проекта на достижение показателей национальных проектов, государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года | соответствие – 10 баллов |
|  |  | несоответствие – 0 баллов |
| 4. | Проект направлен на оптимизацию предоставления государственных (муниципальных) услуг гражданам и бизнесу | соответствие – 10 баллов |
|  |  | несоответствие – 0 баллов |
| 5. | Проект имеет положительный ожидаемый экономический эффект | соответствие – 10 баллов |
|  |  | несоответствие – 0 баллов |
| Дополнительные критерии |  |  |
| 1. | Проект имеет межведомственный характер | соответствие – 5 баллов |
|  |  | несоответствие – 0 баллов |
| 2. | Проект предусматривает оптимизацию всего потока создания ценностей | соответствие – 5 баллов |
|  |  | несоответствие – 0 баллов |
| 3. | Срок реализации проекта до 6 месяцев | соответствие – 5 баллов |
|  |  | несоответствие – 0 баллов |
| 4. | Проект не требует выделения средств из республиканского бюджета Чувашской Республики | соответствие – 5 баллов |
|  |  | несоответствие – 0 баллов |

_____________