Приложение N 3
к годовому отчету о  реализации Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Аликовского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия» за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограмм-мы муниципаль-ной программы Аликовского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского , муниципального округа программы) |
| Муниципальная программа Аликовского муниципального округа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2109,8 | 2109,7 | 3027,3 | 3021,6 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие ветеринарии» | 403,1 | 403,0 | 646,1 | 640,4 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 15,3 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | 1673,6 | 1673,6 | 2264,3 | 2264,3 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | 33,1 | 33,1 | 101,6 | 101,6 |