
Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Отчет
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за 2023 год

	N пп
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1)
	Примечание(2)

	1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Содействие занятости населения»
	выполнено
	выполнено

	
	Подпрограмма 1 «Активна политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
	выполнено
	выполнено

	1.1.
	Основное мероприятие 1»Мероприятия в области содействия занятости населения»
	выполнено
	выполнено

	...
	...
	
	

	
	Подпрограмма 2  «Безопасный труд»
	выполнено
	выполнено

	2.1.
	Основное мероприятие 1 «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих»
	выполнено
	выполнено

	
	
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие 2 «Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих».
	выполнено
	выполнено

	2.3....
	... Основное мероприятие 3 «Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих»
	выполнено
	выполнено


──────────────────────────────
[bookmark: sub_111111](1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".
[bookmark: sub_111222](2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение N 10
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программ)


	N пп
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы)
	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий год (план)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному*
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	первоначальный план
	уточненный план
	факт
	
	

	
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа  «Содействие занятости населения»

	1.
	Целевой показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год
	%
	-
	0,68
	0,67
	0,67
	-
	0,67

	
	Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год
	единиц
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	0,5

	
	Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников
	%
	-
	38,0
	38,0
	38,0
	-
	38,0

	
	Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)
	человек
	-
	48
	47
	47
	-
	47

	
	Подпрограмма 1 муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программа)  
«Активна политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

	
	Целевой показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	

	....
	Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости
	%
	-
	82,45
	82,45
	82,45
	-
	82,50

	
	Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы
	%
	-
	64,40
	64,40
	64,40
	-
	64,50

	
	Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения
	%
	-
	65,0
	65,0
	65,0
	-
	65,50

	
	Подпрограмма  2 муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программа)
«Безопасный труд»


	
	Уровень производственного травматизма:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих
	человек
	
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0

	

	Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих
	человек
	
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0

	
	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
	дней
	
	42,4
	42,4
	42,4
	-
	42,4

	
	Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров
	человек
	
	0
	0
	0
	-
	0

	
	Динамика оценки труда:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
	тыс. рабочих мест
	
	0,9
	1
	0,9
	-
	1,0

	
	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
	тыс. рабочих мест
	
	0,13
	0,14
	0,13
	-
	0,14

	
	Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих
	%
	
	3,2
	3,2
	3,2
	-
	3,2



──────────────────────────────
[bookmark: sub_7777]* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.






























Приложение N 11
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа





		Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа
	«Содействие занятости населения»
	564 465,29
	564 465,29
	1 164 478,35
	1 164 478,35

	Подпрограмма 1 (программа 1)
	«Активна политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
	475 500
	472865,29
	956 962, 06
	956 962, 06

	Подпрограмма 2 (программа 2)
	«Безопасный труд»
	117 100
	117 100 
	235 600
	235 600

	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
	
	
	
	







Приложение N 12
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

	[bookmark: sub_7111623]Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), программы
	Источники финансирования
	План, тыс. рублей*
	Фактические расходы, тыс. рублей**

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа
	«Содействие занятости населения»
	всего
	564 465,29
	564 465,29

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	республиканский бюджет
	117 100
	117 100

	
	
	местные бюджеты
	475 500
	472865,29

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 1 (Программа)
	«Активна политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
	всего
	475 500
	472865,29

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	республиканский бюджет
	-
	-

	
	
	местные бюджеты
	475 500
	472865,29

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 2 (Программа)
	«Безопасный труд»
	всего
	117 100
	117 100

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	республиканский бюджет
	[bookmark: _GoBack]117 100
	117 100

	
	
	местные бюджеты
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-



──────────────────────────────
[bookmark: sub_8888]* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.
[bookmark: sub_9999]** Кассовые расходы федерального бюджета,  бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Алатырского муниципального округа, внебюджетные источники.

Приложение N 13
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

Информация
о финансировании реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

	Статус
	Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора)
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Источники финансирования






	
	Единица измерения
	Фактические данные за год, предшествующий отчетному*
	Данные за отчетный год
	Плановые данные на очередной финансовый год

	
	
	
	главный распорядитель средств бюджета
	раздел, подраздел
	целевая статья расходов
	группа (группа и подгруппа) вида расходов
	
	
	
	план**
	сводная роспись на 1 января
	сводная роспись на 31 декабря
	факт***
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Подпрограмма 1
	«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
	Отдел юридической службы администрации Алатырского МО
	994
974
	0401
	Ц610000000
	000
	всего
	тыс. рублей
	х
	475 500
	475 500
	472865,29
	472865,29
	250 000

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	тыс. рублей
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет
	тыс. рублей
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	994
974
	0401
	Ц610000000
	000
	местные бюджеты
	тыс. рублей
	х
	475 500
	475 500
	472865,29
	472865,29
	250 000

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	тыс. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	тыс. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	тыс. рублей
	
	
	
	
	
	

	Цель «Предотвращение роста напряженности на рынке труда»

	Основное мероприятие 1.
	«Мероприятия в области содействия занятости населения»
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа, соисполнитель - КУ "Центр занятости населения города Алатыря" (по согласованию)
	
	
	
	
	всего
	тыс. рублей
	-
	475 500
	475 500
	472865,29
	472865,29
	250
000

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	федеральный бюджет
	тыс. рублей
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет
	тыс. рублей
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	994
974
	0401
	Ц610100000
	000
	бюджет Алатырского муниципального округа
	тыс. рублей
	-
	475 500
	475 500
	472865,29
	472865,29
	250 000

	
	
	
	x


	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	тыс. рублей
	x
	x
	x
	xx
	x
	x

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости (процентов)
	х
	82,45
	х
	х
	82,45
	82,50

	
	Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы ( процентов)
	х
	64,40
	х
	х
	64.40
	64,50

	
	Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения (процентов)
	х
	65,0
	х
	х
	65.0
	65,50

	Мероприятие 1.1 
	Информирование о положении на рынке труда в Алатырском муниципальном округе
	Отдел юридической службы администрации АлатырскогоМО, соисполнитель - КУ "Центр занятости населения города Алатыря" (по согласованию)
	х
	х
	х
	х
	всего
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	бюджет Алатырского муниципального округа
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
Мероприятие 1.2
	Организация проведения оплачиваемых общественных работ
	Отдел юридической службы администрации АлатырскогоМО, соисполнитель - КУ "Центр занятости населения города Алатыря" (по согласованию)
	х
	х
	х
	х
	всего
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	бюджет Алатырского муниципального округа
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
Мероприятие 1.3
	Организация временного трудоустройств несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	Отдел юридической службы администрации АлатырскогоМО, соисполнитель - КУ "Центр занятости населения города Алатыря" (по согласованию)
	974
	0401
	Ц610172260
	000
	всего
	тыс.
рублей
	х
	250
000
	250 000
	250 
000
	250 000
	150
000

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	тыс.
рублей
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет
	тыс.
рублей
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	974
	0401
	Ц610172260
	610
	бюджет Алатырского муниципального округа
	тыс.
рублей
	х
	250 000
	250 000
	250 
000
	250 000
	150 000

	
Мероприятие 1.4
	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
	Отдел юридической службы администрации АлатырскогоМО, соисполнитель - КУ "Центр занятости населения города Алатыря" (по согласованию)
	994
	0401
	Ц61017227
	000
	всего
	тыс. рублей
	х
	200 000
	200
000
	197635,29
	197635,29
	0,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный
бюджет 
	тыс. рублей
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет
	тыс. рублей
	х

	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	994
	0401
	Ц61017227
	120
	бюджет Алатырского муниципального округа
	тыс. рублей
	х
	200 000
	200
 000
	197635,29
	197635,29
	0,0

	

	Подпрограмма
	"Безопасный труд"
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	903
	1006
	Ц630000000
	x
	всего
	тыс. рублей
	х
	85
200
	85
200
	117 100
	117 100
	87 700

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет
	тыс. рублей
	х
	85
200

	85
200
	117 110
	117 110
	87 700

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	бюджет Алатырского муниципального округа
	тыс. рублей
	х
	
	
	
	
	

	Цель "Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда"

	Основное мероприятие 1
	Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа, 
	903
	1006
	Ц630100000
	x
	всего
	тыс. рублей
	х
	85 200
	85
200
	117 110
	117 110
	87 700

	
	
	
	903
	1006
	Ц630100000
	х
	республиканский бюджет
	тыс. рублей
	х
	85 200

	85
200
	117 110
	117 110
	87 700

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	бюджет Алатырского муниципального округа
	тыс. рублей
	х
	25500
	х
	х
	х
	Х

	Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (человек)
	x
	х
	х
	0
	х
	х
	х
	0

	
	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (тыс. рабочих мест)
	x
	х
	х
	0,9
	х
	х
	х
	1,3

	
	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (тыс. рабочих мест)
	х
	х
	х
	0,13
	х
	х
	х
	0,3

	
	Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих (%)
	х
	х
	х
	3,2
	х
	х
	х
	4,0

	Мероприятие 1.1
	Проведение мониторинга условий и охраны труда
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет 
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	бюджет Алатырского муниципального округа
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	

	Мероприятие 1.2
	Материально-техническое и программное обеспечение мониторинга условий и охраны труда
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	903
	1006
	Ц630172430
	240
	всего
	х
	х
	25 550
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет 
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	бюджет Алатырского муниципального округа
	
	
	25 550
	
	
	
	

	Мероприятие 1.3
	Проведение семинаров-совещаний по охране труда
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	бюджет Алатырского муниципального округа
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	Мероприятие 1.4
	Организация и проведение районного месячника по охране труда, посвященного Всемирному дню охраны труда
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет 
	х
	х
	x
	
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	бюджет Алатырского муниципального округа
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	Мероприятие 1.5
	Проведение специальной оценки условий труда в организациях и оказание консультационной помощи работодателям
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет 
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	бюджет Алатырского муниципального округа
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	Мероприятие 1.6
	Проведение смотров-конкурсов по охране труда среди организаций Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет 
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	бюджет Алатырского муниципального округа
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	Мероприятие 1.7
	Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	903
	1006
	Ц630112440
	х
	всего
	тыс. рублей
	х
	85 200,
00
	85 200
00
	117100,
00
	117100,
00
	87 700

	
	
	
	903
	1006
	Ц630112440
	120,
240
	республиканский бюджет
	тыс. рублей
	х
	85 200,
0
	85 200,
00
	117100,
00
	117100,
00
	87 700

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	бюджет Алатырского муниципального округа
	тыс. рублей
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	Мероприятие 2.
	"Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих".
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	бюджет Алатырского муниципального округа
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (человек)
	x
	х
	х
	0,0
	х
	х
	х
	0,0

	
	Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих (человек)
	х
	х
	х
	0,0
	х
	х
	х
	0,0

	
	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего (дней)
	x
	х
	х
	42,4
	х
	х
	х
	42,0

	
	Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (человек)
	x
	х
	х
	0,0
	х
	х
	х
	0,0

	Мероприятие 2.1
	Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
	Отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет 
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	бюджет Алатырского муниципального округа
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х

	Мероприятие 2.2
	Организация и проведение бучения по охране труда руководителей, специалистов организаций Алатырского муниципального округа и подведомственных им учреждениях
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа, 
	x
	x
	x
	x
	всего
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	бюджет Алатырского муниципального округа
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие 3
	Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	
	x
	республиканский бюджет 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	бюджет Алатырского муниципального округа
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3
	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (тыс. рабочих мест)
	x
	х
	х
	0,9
	х
	х
	х
	1,3

	
	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (тыс. рабочих мест)
	х
	х
	х
	0,13
	х
	х
	х
	0,3

	
	Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих (%)
	х
	х
	х
	3,2
	х
	х
	х
	4,0

	Мероприятие 3.1
	Работа "горячей линии" по вопросам трудового законодательства
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	республиканский бюджет 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	бюджет Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Мероприятие 3.2
	Организация и проведение дней безопасности в Алатырском муниципальном округе
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	бюджет Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Мероприятие 3.3
	Ведение сайта "Охрана труда в Алатырском муниципальном округе " на официальном сайте администрации Алатырского муниципального  округа 
	отдел юридической службы администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	бюджет Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Мероприятие 3.4
	Пропаганда охраны труда и здоровья работающих в средствах массовой информации
	отдел сельского хозяйства, земельных отношений и экологии администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	бюджет Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	X 





