|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂваш Республики**  **Куславкка МУНИЦИПАЛЛĂ**  **ОКРУГĔН**  **АдминистрацийĔ**  **ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская республика**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Козловского муниципального округа**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 11.03.2025 447№ |  | 11.03.2025 № 447 |
| Куславкка хули |  | г. Козловка |

Об утверждении муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление от 26.02.2024 № 124 «Об утверждении муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте Козловского муниципального округа в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО по социальным вопросам - начальника отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики Лукинову Н.В.

Глава

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики А.Н. Людков

Утверждено

постановлением администрации

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики

от 11.03.2025 № 447

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**КОЗЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**В КОЗЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

г. Козловка

# Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования"

# I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования"

# 1. Дошкольное образование

В Козловском муниципальном округе Чувашской Республики активно развивается система дошкольного образования. В настоящее время в округе функционируют 4 дошкольных образовательных организаций, в 5 школах действуют дошкольные группы. Всего в них воспитывается 486 ребенок.

Благодаря активному строительству нового детского сада в Козловском муниципальном образовании всем желающим детям предлагаются места в дошкольных образовательных организациях. В 2021 году в рамках регионального проекта Чувашской Республики "Содействие занятости" национального проекта "Демография" построена и введена в эксплуатацию новая дошкольная образовательная организация МАДОУ "Детский сад "Звездочка" на 160 мест.

# 2. Общее образование

В настоящее время вКозловском муниципальном округе Чувашской Республике функционируют 8 общеобразовательных организаций. В 2024/25 учебном году по программам общего образования обучаются 1514 детей, в том числе во вторую смену - 0 детей.

Требуется создание новых ученических мест, что достигается путем строительства, модернизации и капитального ремонта объектов образования. В последние годы используются все имеющиеся возможности для обновления системы образования независимо от места нахождения образовательной организации - в городе или в самом отдаленном населенном пункте.

С 2022 года реализуется программа, направленная на модернизацию школьных систем образования путем проведения капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания объектов общеобразовательных организаций.

В 2023 - 2024 годах капитально отремонтированы МБОУ «Карамышевская СОШ», МБОУ «Козловская СОШ №3», благоустроена территория МБОУ «Тюрлеминская СОШ». В данных школах 1323 ученических мест.

Обеспечение равного доступа детей к качественному образованию является одной из главных задач образования Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

В числе важнейших вопросов системы образования остаются обеспечение учебных заведений квалифицированными педагогами и привлечение к работе молодых специалистов. В системе школьного образования работают 152 педагога, в том числе 130 учителей. Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет, работающих в школах 22 педагога, составляет 14,3 процента. В 2024/25 учебном году в 5 общеобразовательных учреждениях муниципалитета впервые приступили к трудовой деятельности 6 молодых педагогов. Принят ряд мер по привлечению молодых специалистов в систему образования. В целях повышения качества профессионального становления педагогов запущен проект "Школа молодого педагога". Основными задачами проекта являются создание системы наставничества и тьюторского сопровождения молодых педагогов.

С 2020 года в республике реализуется федеральная программа "Земский учитель". По данной программе в 2024 году приступил к трудовой деятельности 1 педагог в МБОУ «Козловская СОШ №3».

Большое внимание в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике уделяется обеспечению детей горячим питанием в школах и детских садах. В общеобразовательных организациях горячим питанием обеспечено 100 процентов обучающихся.

Развитие системы образования получило мощный импульс с начала реализации национального проекта "Образование". Так, за период реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в Козловском муниципальном округе открыты 7 центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста". Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа совместно с образовательными учреждениями в постоянном режиме ведет работу по расширению спектра дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях Козловского муниципального округа Чувашской Республике, в том числе программ, ориентированных на детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Различные формы дополнительного образования реализуются непосредственно в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.

# 3. Дополнительное образование

Основу системы дополнительного образования Козловского муниципального округа Чувашской Республики составляют учреждения различной ведомственной направленности (учреждения образования, физической культуры и спорта, культуры и др.): АУ ДО «СШ «Атал» Козловского МО ЧР, МБУ ДО «Козловская ДШИ», также представлена кружковыми объединениями МА ДОУ «Козловский ЦРР – детский сад «Пчёлка».

Лицензию на ведение дополнительного образования имеют МБОУ «Тюрлеминская СОШ», МБОУ «Козловская СОШ № 3», МАОУ «Козловская СОШ № 2», МА ДОУ «Козловский ЦРР – детский сад «Пчелка», АУ ДО «СШ «Атал» Козловского МО ЧР, и МБДОУ детский сад «Звездочка».

В Козловском муниципальном округе Чувашской Республики в соответствии с целевой моделью развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены механизмы персонифицированного финансирования и учета. В настоящее время персонифицированным финансированием и учетом охвачено 82 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В целях обеспечения права ребенка на свободный выбор образовательной программы в соответствии с его потребностями детям и их родителям предоставлен модуль "Умный навигатор" Навигатора дополнительного образования Чувашской Республики (далее соответственно - модуль, навигатор), позволяющий определить выбор программ для построения индивидуальной образовательной траектории.

Следует отметить, что в модуле с 2022 года осуществляется учет обучающихся по программам дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Образовательные программы в навигаторе, ориентированные на данную категорию детей, отмечены специальным маркером, что делает более быстрым и удобным их поиск.

В 2024 году в период летних каникул организованным отдыхом и оздоровлениемв загородных лагерях охвачено более 44 детей. На базе каждой школы округа в пришкольных лагерях действует система отдыха и оздоровления.

# II. Стратегические приоритеты и цели государственной политики

# в сфере реализации муниципальной программы

# Козловского муниципального округа Чувашской Республики

Приоритеты государственной политики в сфере образования определены:

[Указом](https://internet.garant.ru/document/redirect/71937200/0) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

[постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/0) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";

[Стратегией](https://internet.garant.ru/document/redirect/400721537/0) развития национальной системы квалификаций Российской Федерации на период до 2030 года (одобрена Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 12 марта 2021 г. N 51);

[Законом](https://internet.garant.ru/document/redirect/74960528/0) Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";

[Концепцией](https://internet.garant.ru/document/redirect/405971051/1000) трансформации системы среднего профессионального образования в Чувашской Республике, утвержденной [распоряжением](https://internet.garant.ru/document/redirect/405971051/0) Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 декабря 2022 г. N 1251-р;

[ежегодными посланиями](https://internet.garant.ru/document/redirect/22731795/0) Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Приоритетом муниципальной политики Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сфере образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.

Повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего - одно из базовых направлений реализации государственной политики, обеспечивающих решение вопросов социально-экономического развития Чувашии.

Целями муниципальной программы являются:

цель 1 - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;

цель 2 - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

цель 3 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

цель 4 - развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям.

# III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Чувашской Республики

Муниципальная программа направлена на достижение следующих стратегических приоритетов и целей [государственной программы](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/1000) Чувашской Республики "Развитие образования":

выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе доступности услуг по присмотру и уходу за детьми;

увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 63,3 процента;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности.

Муниципальная программа предполагает достижение следующих показателей [государственной программы](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/1000) Чувашской Республики "Развитие образования":

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

3. Повышение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.

4. Повышение доли обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее".

5. Создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды.

6. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования.

Педагогические работники образовательных организаций Козловского муниципального округа проходят курсы повышения квалификации в центре непрерывного повышения профессионального мастерства на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики дополнительного профессионального образования "Чувашский республиканский институт образования" Министерства образования Чувашской Республики Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Ашмарин-центр".

# IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Для достижения целей муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

1. Оказание поддержки приоритетным направлениям развития отрасли образования.

2. Повышение доступности для населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики качественных образовательных услуг.

3. Разработка и реализация муниципальной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики и нормативно-правовое регулирование в сфере образования.

4. Обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

5. Муниципальная поддержка и развитие инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики.

6. Реализация целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, а также создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

7. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Обеспечение создания комплексной системы организации качественного и полноценного горячего питания обучающихся.

9. Создание современной инфраструктуры образовательных организаций и организаций отдыха детей в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики.

10. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.

11. Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

12. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования.

13. Приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики.

Оказание поддержки приоритетным направлениям развития отрасли образования предусмотрено путем предоставления мер государственной поддержки на:

1) осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

2) финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

Обеспечение повышения доступности для населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики качественных образовательных услуг планируется достичь путем проведения комплекса работ, направленных на укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса:

1) приведение материально-технической базы государственных образовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями;

2) предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, учебников и учебных пособий, пополнение фондов школьных библиотек и создание школьных информационно-библиотечных центров библиотек/медиатек, отвечающих современным требованиям;

3) оснащение государственных образовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием, учебной мебелью, учебными мастерскими, спортивным оборудованием;

4) обновление парка школьных автобусов.

Обеспечение разработки и реализации государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики и нормативно-правовое регулирование в сфере образования, планируется достичь путем:

1) выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;

2) выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Чувашской Республики, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики планируется достичь путем:

1) создания образовательной среды, обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество;

2) модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новой федеральной образовательной программой.

Обеспечение государственной поддержки и развития инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике планируется достичь путем осуществления мер государственной поддержки одаренных детей, снижения оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы Козловского муниципального округа Чувашской Республики, стимулирования повышения качества работы педагогических работников. Для этого предусмотрено:

1) участие в конкурсном отборе на назначение именных стипендий Главы Чувашской Республики для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Чувашской Республике, достигших наилучших результатов в изучении основ наук и искусств;

2) участие в конкурсном отборе на присуждение ежегодных денежных поощрений и грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования;

3) участие в конкурсном отборе на назначение стипендий Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции;

4) назначение специальной стипендии главы Козловского муниципального округа Чувашской Республики для представителей работающей и учащейся молодежи Козловского муниципального округа за особую творческую и трудовую устремленность.

Обеспечение государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагается достичь путем предоставления государственных гарантий социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Чувашской Республики.

Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка планируется достичь путем:

1) создания новых мест в общеобразовательных организациях;

2) внедрения методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.

Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников планируется путем:

1) повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Чувашской Республики;

2) обеспечения реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

Обеспечение создания системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи планируется путем:

1) создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

2) обеспечения проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта проведения цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети;

3) обновления материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

4) обеспечения проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети.

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования планируется достичь путем обновления материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды.

Приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике планируется путем:

1) проведения работ по капитальному ремонту зданий государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций;

2) оснащения отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания;

3) обеспечения выполнения в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством;

4) обеспечения повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс на объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта;

5) обновления на объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности;

6) модернизации территорий общеобразовательных организаций.

**П А С П О Р Т**

муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

# 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор Муниципальной  программы | - |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители Муниципальной  программы | Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Участники Муниципальной  программы | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики;  Образовательные учреждения Козловского муниципального округаЧувашской Республики |
| Направления (подпрограммы) | отсутствуют |
| Цели Муниципальной  программы | цель 1 - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;  цель 2 - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;  цель 3 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;  цель 4 - развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | 2023 - 2035 годы:  I этап: 2023 - 2024 годы;  II этап: 2025 - 2030 годы;  III этап: 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения Муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023–2035 годах составят 3 784248,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 296567,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 357565,7 тыс. рублей;  в 2025 году – 2759714 тыс. рублей;  в 2026 году – 275574,7 тыс. рублей;  в 2027 году – 278888,5 тыс. рублей;  в 2028-2030 годах – 845083,4 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 1454597,4 тыс. рублей.  из них средства:  федерального бюджета – 301 545,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 17779,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 20512,7 тыс. рублей;  в 2025 году – 24699,8 тыс. рублей;  в 2026 году – 23696,9 тыс. рублей;  в 2027 году – 23873,0 тыс. рублей;  в 2028-2030 годах – 71619,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 119365,0 тыс. рублей.  республиканского бюджета Чувашской Республики– 2 783266,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 212151,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 278650,8 тыс. рублей;  в 2025 году – 208341,7 тыс. рублей;  в 2026 году – 208412,1 тыс. рублей;  в 2027 году – 208412,3 тыс. рублей;  в 2028-2030 годах – 625236,9 тыс. рублей;  в 2030-2035 годах – 1042061,5 тыс. рублей.  бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики – 699436,2тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 66636,8 тыс. рублей;  в 2024 году – 58402,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 42929,9 тыс. рублей;  в 2026 году – 43465,7 тыс. рублей;  в 2027 году – 46603,2 тыс. рублей;  в 2027-2030 годах – 148227,5 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 293170,9 тыс. рублей.  Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Козловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, государственной программой Российской Федерации, целями Стратегии социально- экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года | [Указ](https://internet.garant.ru/document/redirect/71937200/0) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» / национальная цель «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования» / национальная цель «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»  Абзац утратил силу с 18 июня 2024 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/409212788/10410) Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2024 г. N 325  [государственная программа](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/1000) Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/0) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642;  постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. N 531 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие образования»;  [Стратегия](https://internet.garant.ru/document/redirect/74960528/1000) социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденная [Законом](https://internet.garant.ru/document/redirect/74960528/0) Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 (далее также - Стратегия до 2035 года) / цель «Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения» / задача «Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью»;  решение Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики 29 мая 2024 №12/280 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года». |

# 2. Показатели государственной программы Чувашской Республики "Развитие образования"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя | Уровень показателя [1](#sub_1111) | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)[2](#sub_1222)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей [Стратегии](https://internet.garant.ru/document/redirect/74960528/1000) до 2035 года | Признак реализации в муниципальных образованиях | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Цель 1: обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования | ГП | - | процентов | 85 | 2024 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | [Закон](https://internet.garant.ru/document/redirect/74960528/0) Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года" | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | национальная цель: "Возможности для самореализации и развития талантов";  цель Стратегии до 2035 года: "Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения" | нет | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 1.4. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП | - | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/0) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";  [Закон](https://internet.garant.ru/document/redirect/74960528/0) Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года" | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | национальная цель: "Возможности для самореализации и развития талантов";  цель Стратегии до 2035 года: "Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения" | нет | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 1.5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП РФ, ГП | - | процентов | - | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/0) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";  [Закон](https://internet.garant.ru/document/redirect/74960528/0) Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года"; Соглашение о реализации на территории Чувашской Республики -  Чувашии государственных программ субъекта Российской Федерации,  направленных на достижение целей и показателей государственной  программы Российской Федерации "Развитие образования" от 20 декабря 2023 г. N 2023-00544 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | национальная цель: "Возможности для самореализации и развития талантов";  цель Стратегии до 2035 года: "Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения" | нет | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 2. | Цель 2: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ГП,  НП | возрастание | процентов | 0 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Соглашение о реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" на территории Чувашской Республики - Чувашии от 7 февраля 2019 г. N 073-2019-Е40021-1 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | национальная цель: "Цифровая трансформация" | нет | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 3. | Цель 3: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ,  НП | возрастание | процентов | 82 | 2024 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | [постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/0) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";  Соглашение о реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Чувашской Республики - Чувашии от 8 февраля 2019 г. N 073-2019-Е20021-1 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | национальная цель: "Возможности для самореализации и развития талантов" | нет | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 4. | Цель 4: развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | ГП | возрастание | мест | 0 | 2024 | - | - | - | - | - | - | [Закон](https://internet.garant.ru/document/redirect/74960528/0) Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года" | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | цель Стратегии до 2035 года: "Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения" | нет | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 4.2. | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | ГП | процентов | - | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Закон](https://internet.garant.ru/document/redirect/74960528/0) Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года" | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | национальная цель: "Возможности для самореализации и развития талантов";  цель Стратегии до 2035 года: "Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения" | нет | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |

# 3. Структура государственной программы козловского муниципального округа Чувашской Республики

# "Развитие образования"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | Связь с показателями Государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1 | **Региональный проект "Педагоги и наставники"** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | | Срок реализации: 2023- 2035 | |
| 1.1 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 1.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
|  |  |  | | |  |
| 2. | [**Комплекс**](#sub_200) **процессных мероприятий "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | Срок реализации: 2023- 2035 | | |
| 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | обеспечена деятельность организаций, подведомственных отделу образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования |
| 2.2 | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | обеспечена деятельность муниципальных общеобразовательных организаций | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 2.3 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | обеспечена деятельность муниципальных организаций дополнительного образования | | | удовлетворенность населения качеством дополнительного образования |
| 2.4 | Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций | обеспечена деятельность детских дошкольных образовательных организаций | | | удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |
| 2.5 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | | | удовлетворенность населения качеством дополнительного образования |
|  |  |  | | |  |
| 3. | [**Комплекс**](#sub_300) **процессных мероприятий "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования"** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | Срок реализации: 2023- 2035 | | |
| 3.1. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | получены субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования;  доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;  доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 3.2 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | получены субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики;  по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования;  доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;  доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;  доступность дополнительного образования |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования"** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | Срок реализации: 2023- 2035 | | |
| 4.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Чувашской Республики | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 5. | **Комплекс процессных мероприятий "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения"** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | Срок реализации: 2023- 2035 | | |
| 5.1. | Стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции | осуществлены меры государственной поддержки одаренных детей, меры по снижению оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы Козловского муниципального округа Чувашской Республики, стимулированию повышения качества работы педагогических работников | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 6. | **Комплекс процессных мероприятий "Модернизация системы воспитания детей"** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | Срок реализации: 2023- 2035 | | |
| 6.1. | Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях | Организовано направление детей на профильные смены для одаренных детей и молодежи, направление детей в загородные лагеря; организован отдых в пришкольных лагерях | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 7. | **Комплекс процессных мероприятий "Меры социальной поддержки"** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | Срок реализации: - | | |
| 7.1. | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики | обеспечено предоставление выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 7.2. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | обеспечено предоставление бесплатного горячего питания детям из многодетных малоимущих семей, обучающимся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях; организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; организовано обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Чувашской Республики; организовано обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детей, проживающих на территории Чувашской Республики, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 7.3 | Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | обеспечена организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 7.4 | Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | обеспечены расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 7.5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | обеспечена организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 7.6 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | обеспечено дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 7. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | Срок реализации: 2023- 2035 | | |
| 7.1 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | обеспечено осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | | удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования |

# 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики " | 296567,4 | 357565,7 | 275971,4 | 275574,7 | 278888,5 | 845083,4 | 1454597,4 | 3784248,5 |
| федеральный бюджет | 17779,2 | 20512,7 | 24699,8 | 23696,9 | 23873,0 | 71619,0 | 119365,0 | 301545,6 |
| республиканский бюджет | 212151,4 | 278650,8 | 208341,7 | 208412,1 | 208412,3 | 625236,9 | 1042061,5 | 2783266,7 |
| местный бюджет | 66636,8 | 58402,2 | 42929,9 | 43465,7 | 46603,2 | 148227,5 | 293170,9 | 699436,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Региональный проект "Педагоги и наставники"*** | х | х | 1562,1 | 1578,8 | 1598,9 | 4796,7 | 8034,5 | 17571,0 |
| федеральный бюджет | х | х | 1551,2 | 1567,7 | 1587,6 | 4762,8 | 7938,0 | 17407,3 |
| республиканский бюджет | х | х | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 33,9 | 96,5 | 163,7 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | х | х | 468,7 | 468,7 | 468,7 | 1406,1 | 2343,5 | 5155,7 |
| федеральный бюджет | х | х | 468,7 | 468,7 | 468,7 | 1406,1 | 2343,5 | 5155,7 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | х | х | 1093,4 | 1110,1 | 1130,2 | 3390,6 | 5691,0 | 12415,3 |
| федеральный бюджет | х | х | 1082,5 | 1099,0 | 1118,9 | 3356,7 | 5594,5 | 12251,6 |
| республиканский бюджет | х | х | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 33,9 | 96,5 | 163,7 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| [***Комплекс***](#sub_200) ***процессных мероприятий "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"*** | х | х | 39028,4 | 41018,5 | 44156,0 | 140885,9 | 280934,9 | 546023,7 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 39028,4 | 41018,5 | 44156,0 | 140885,9 | 280934,9 | 546023,7 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | х | х | 3186,4 | 2801,4 | 2801,4 | 9294,2 | 14016,7 | 32100,1 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 3186,4 | 2801,4 | 2801,4 | 9294,2 | 14016,7 | 32100,1 |
| Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | х | х | 20252,0 | 23827,1 | 25764,6 | 73593,8 | 159648,2 | 303085,7 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 20252,0 | 23827,1 | 25764,6 | 73593,8 | 159648,2 | 303085,7 |
| Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования |  |  | 2174,9 | 2174,9 | 2174,9 | 8124,7 | 10194,5 | 24843,9 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 2174,9 | 2174,9 | 2174,9 | 8124,7 | 10194,5 | 24843,9 |
| Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций | х | х | 10047,3 | 8847,3 | 10047,3 | 32141,9 | 50236,5 | 111320,3 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 10047,3 | 8847,3 | 10047,3 | 32141,9 | 50236,5 | 111320,3 |
| Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | х | х | 3367,8 | 3367,8 | 3367,8 | 17731,3 | 46839,0 | 74673,7 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 3367,8 | 3367,8 | 3367,8 | 17731,3 | 46839,0 | 74673,7 |
| [***Комплекс***](#sub_300) ***процессных мероприятий "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования"*** | х | х | 203888,1 | 203888,1 | 203888,1 | 611664,3 | 936340,5 | 2159669,1 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 203888,1 | 203888,1 | 203888,1 | 611664,3 | 936340,5 | 2159669,1 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | 61143,2 | 61143,2 | 61143,2 | 183429,6 | 41143,2 | 408002,4 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 61143,2 | 61143,2 | 61143,2 | 183429,6 | 41143,2 | 408002,4 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | 142744,9 | 142744,9 | 142744,9 | 428234,7 | 895197,3 | 1751666,7 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 142744,9 | 142744,9 | 142744,9 | 428234,7 | 895197,3 | 1751666,7 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Комплекс процессных мероприятий "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования"*** | х | х | 16092,7 | 15936,5 | 16092,7 | 48278,1 | 80463,5 | 176863,5 |
| федеральный бюджет | х | х | 16092,7 | 15936,5 | 16092,7 | 48278,1 | 80463,5 | 176863,5 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | х | х | 16092,7 | 15936,5 | 16092,7 | 48278,1 | 80463,5 | 176863,5 |
| федеральный бюджет | х | х | 16092,7 | 15936,5 | 16092,7 | 48278,1 | 80463,5 | 176863,5 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Комплекс процессных мероприятий "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения"*** | х | х | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 2304,0 | 3840,0 | 8448,0 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 2304,0 | 3840,0 | 8448,0 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции | х | х | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 2304,0 | 3840,0 | 8448,0 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 2304,0 | 3840,0 | 8448,0 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Комплекс процессных мероприятий "Модернизация системы воспитания детей"*** | х | х | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 |
| Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях | х | х | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 |
| ***Комплекс процессных мероприятий "Мерысоциальной поддержки"*** | х | х | 11907,8 | 11036,0 | 11036,0 | 33108,0 | 136240,0 | 203327,8 |
| федеральный бюджет | х | х | 7055,9 | 6192,7 | 6192,7 | 18578,1 | 30963,5 | 68982,9 |
| республиканский бюджет | х | х | 2400,3 | 2396,1 | 2396,1 | 7188,3 | 93040,5 | 107421,3 |
| местный бюджет | х | х | 2451,5 | 2447,2 | 2447,2 | 7341,6 | 12236,0 | 26923,5 |
| Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики | х | х | 274,1 | 274,1 | 274,1 | 822,3 | 1570,5 | 3215,1 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 274,1 | 274,1 | 274,1 | 822,3 | 1570,5 | 3215,1 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | х | х | 1023,3 | 1023,3 | 1023,3 | 3069,9 | 82116,5 | 88256,3 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 1023,3 | 1023,3 | 1023,3 | 3069,9 | 82116,5 | 88256,3 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | 1275,4 | 1275,4 | 1275,4 | 3826,2 | 6377,0 | 14029,4 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 1275,4 | 1275,4 | 1275,4 | 3826,2 | 6377,0 | 14029,4 |
| Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | 1021,9 | 1021,9 | 1021,9 | 3065,7 | 5109,5 | 11240,9 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | х | х | 1021,9 | 1021,9 | 1021,9 | 3065,7 | 5109,5 | 11240,9 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | х | х | 7127,1 | 6255,3 | 6255,3 | 18765,9 | 32136,5 | 70540,1 |
| федеральный бюджет | х | х | 7055,9 | 6192,7 | 6192,7 | 18578,1 | 30963,5 | 68982,9 |
| республиканский бюджет | х | х | 35,6 | 31,3 | 31,3 | 93,9 | 1016,5 | 1208,6 |
| местный бюджет | х | х | 35,6 | 31,3 | 31,3 | 93,9 | 156,5 | 348,6 |
| Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | х | х | 1186,0 | 1186,0 | 1186,0 | 3558,0 | 8930,0 | 16045,9 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 1067,4 | 1067,4 | 1067,4 | 3202,2 | 8337,0 | 14741,3 |
| местный бюджет | х | х | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 355,8 | 593,0 | 1304,6 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»*** | х | х | 1274,3 | 1348,8 | 1348,8 | 4046,4 | 8744,0 | 16762,3 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 1274,3 | 1348,8 | 1348,8 | 4046,4 | 8744,0 | 16762,3 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | х | х | 1274,3 | 1348,8 | 1348,8 | 4046,4 | 8744,0 | 16762,3 |
| федеральный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | х | х | 1274,3 | 1348,8 | 1348,8 | 4046,4 | 8744,0 | 16762,3 |
| местный бюджет | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Паспорт комплекса процессных мероприятий

# «Региональный проект «Педагоги и наставники»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Козловского муниципального округа Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики " |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение регионального проекта «Педагоги и наставники» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 1.2. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Обеспечение регионального проекта «Педагоги и наставники» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организовано обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | осуществление текущей деятельности | Обеспечены своевременные выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Организовано проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | осуществление текущей деятельности | Обеспечено своевременное проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Комплекс](#sub_200) процессных мероприятий «Региональный проект «Педагоги и наставники», всего | 974  Ц71Ю600000 | 1562,1 | 1578,8 | 1598,9 | 4796,7 | 8034,5 | 17571,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 974  Ц71Ю600000 | 1551,2 | 1567,7 | 1587,6 | 4762,8 | 7938,0 | 17407,3 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974  Ц71Ю600000 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 33,9 | 96,5 | 163,7 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций,  всего | 974 0702  Ц71Ю650500 610  974 0702  Ц71Ю650500 620 | 468,7 | 468,7 | 468,7 | 1406,1 | 2343,5 | 5155,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 974 0702  Ц71Ю650500 610  974 0702  Ц71Ю650500 620 | 468,7 | 468,7 | 468,7 | 1406,1 | 2343,5 | 5155,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего | 974 0702  Ц71Ю651790 610  974 0702  Ц71Ю651790 620 | 1093,4 | 1110,1 | 1130,2 | 3390,6 | 5691,0 | 12415,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 974 0702  Ц71Ю651790 610  974 0702  Ц71Ю651790 620 | 1082,5 | 1099,0 | 1118,9 | 3356,7 | 5594,5 | 12251,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974 0702  Ц71Ю651790 610  974 0702  Ц71Ю651790 620 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 33,9 | 96,5 | 163,7 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Паспорт комплекса процессных мероприятий

# «обеспечение деятельности организаций в сфере образования»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Козловского муниципального округа Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики " |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 1.2. | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 1.3 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 1.4 | Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 1.5 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | осуществление текущей деятельности | Обеспечена своевременная деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | осуществление текущей деятельности | Обеспечена своевременная деятельность муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций | осуществление текущей деятельности | Обеспечена своевременная деятельность детских дошкольных образовательных организаций | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | осуществление текущей деятельности | Обеспечено своевременное Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Комплекс](#sub_200) процессных мероприятий "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования", всего | 974  Ц740100000 | 39028,4 | 41018,5 | 44156,0 | 140885,9 | 280934,9 | 546023,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 974  Ц740100000 | 39028,4 | 41018,5 | 44156,0 | 140885,9 | 280934,9 | 546023,7 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 974 0709  Ц740100600 110  974 0709  Ц740100600 240  974 0709  Ц740100600 850 | 3186,4 | 2801,4 | 2801,4 | 9294,2 | 14016,7 | 32100,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 974 0709  Ц740100600 110  974 0709  Ц740100600 240  974 0709  Ц740100600 850 | 3186,4 | 2801,4 | 2801,4 | 9294,2 | 14016,7 | 32100,1 |
| Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | 974 0702  Ц740170550 610  974 0702  Ц740170550 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 974 0702  Ц740170550 610  974 0702  Ц740170550 620 | 20252,0 | 23827,1 | 25764,6 | 73593,8 | 159648,2 | 303085,7 |
| Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | 974 0703  Ц740170560 620 | 2174,9 | 2174,9 | 2174,9 | 8124,7 | 10194,5 | 24843,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 974 0703  Ц740170560 620 | 2174,9 | 2174,9 | 2174,9 | 8124,7 | 10194,5 | 24843,9 |
| Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций | 974 0701  Ц740170670 610  974 0701  Ц740170670 620 | 10047,3 | 8847,3 | 10047,3 | 32141,9 | 50236,5 | 111320,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 974 0701  Ц740170670 610  974 0701  Ц740170670 620 | 10047,3 | 8847,3 | 10047,3 | 32141,9 | 50236,5 | 111320,3 |
| Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | 974 0703  Ц740175150 610  974 0703  Ц740175150 620 | 3367,8 | 3367,8 | 3367,8 | 17731,3 | 46839,0 | 74673,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 974 0703  Ц740175150 610  974 0703  Ц740175150 620 | 3367,8 | 3367,8 | 3367,8 | 17731,3 | 46839,0 | 74673,7 |

# Паспорт комплекса процессных мероприятий

# «ФИНАНСОВОЕ обеспечение ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО образования, НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Козловского муниципального округа Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики " |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | осуществление текущей деятельности | Обеспечено своевременное финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | осуществление текущей деятельности | Обеспечено своевременное финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Комплекс](#sub_200) процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования», всего | 974  Ц740200000 | 203888,1 | 203888,1 | 203888,1 | 611664,3 | 936340,5 | 2159669,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974  Ц740200000 | 203888,1 | 203888,1 | 203888,1 | 611664,3 | 936340,5 | 2159669,1 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 974 0701  Ц740212000 610  974 0701  Ц740212000 620 | 61143,2 | 61143,2 | 61143,2 | 183429,6 | 41143,2 | 408002,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974 0701  Ц740212000 610  974 0701  Ц740212000620 | 61143,2 | 61143,2 | 61143,2 | 183429,6 | 41143,2 | 408002,4 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 974 0702  Ц740212010 610  974 0702  Ц740212010 620 | 142744,9 | 142744,9 | 142744,9 | 428234,7 | 895197,3 | 1751666,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974 0702  Ц740212010 610  974 0702  Ц740212010620 | 142744,9 | 142744,9 | 142744,9 | 428234,7 | 895197,3 | 1751666,7 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Паспорт комплекса процессных мероприятий

# «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Козловского муниципального округа Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики " |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | осуществление текущей деятельности | Обеспечено своевременное ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Комплекс](#sub_200) процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования», всего | 974  Ц740300000 | 16092,7 | 15936,5 | 16092,7 | 48278,1 | 80463,5 | 176863,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 16092,7 | 15936,5 | 16092,7 | 48278,1 | 80463,5 | 176863,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974  Ц740300000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 974 0702  Ц740353030 610  974 0702  Ц740353030 620 | 16092,7 | 15936,5 | 16092,7 | 48278,1 | 80463,5 | 176863,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 974 0702  Ц740353030 610  974 0702  Ц740353030 620 | 16092,7 | 15936,5 | 16092,7 | 48278,1 | 80463,5 | 176863,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Паспорт комплекса процессных мероприятий

# «СТИПЕНДИИ, ГРАНТЫ, ПРЕМИИ И ДЕНЕЖНЫЕ ПООЩРЕНИЯ»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Козловского муниципального округа Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики " |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции | осуществление текущей деятельности | Обеспечена своевременная выплата стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Комплекс](#sub_200) процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения», всего | 974  Ц740400000 | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 2304,0 | 3840,0 | 8448,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974  Ц740400000 | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 2304,0 | 3840,0 | 8448,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции | 974 0709  Ц74042030П 340 | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 2304,0 | 3840,0 | 8448,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974 0709  Ц74042030П 340 | 768,0 | 768,0 | 768,0 | 2304,0 | 3840,0 | 8448,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Паспорт комплекса процессных мероприятий

# «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Козловского муниципального округа Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики " |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Модернизация системы воспитания детей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Модернизация системы воспитания детей | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях | осуществление текущей деятельности | Обеспечена своевременная организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Комплекс](#sub_200) процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей», всего | 974  Ц740500000 | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974  Ц740500000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 |
| Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях | 974 0709  Ц740572140 320  974 0709  Ц740572140 610  974 0709  Ц740572140 620 | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 974 0709  Ц740572140 320  974 0709  Ц740572140 610  974 0709  Ц740572140 620 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974 0709  Ц740572140 320  974 0709  Ц740572140 610  974 0709  Ц740572140 620 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |
| местный бюджет | 974 0709  Ц740572140 320  974 0709  Ц740572140 610  974 0709  Ц740572140 620 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |

# Паспорт комплекса процессных мероприятий

# «МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Козловского муниципального округа Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики " |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Меры социальной поддержки» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |
| 1.2. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | |
| 1.3 | Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | |
| 1.4 | Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | |
| 1.5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | |
| 1.6 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Меры социальной поддержки» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики | осуществление текущей деятельности | Обеспечено своевременное осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | осуществление текущей деятельности | Обеспечено своевременное бесплатное двухразовое питание обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | осуществление текущей деятельности | Обеспечена организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | осуществление текущей деятельности | Обеспечены своевременные расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | осуществление текущей деятельности | Обеспечена своевременная организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях |  | Обеспечено своевременное дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Комплекс](#sub_200) процессных мероприятий "Меры социальной поддержки", всего | 974  Ц740600000 | 11907,8 | 11036,0 | 11036,0 | 33108,0 | 136240,0 | 203327,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 7055,9 | 6192,7 | 6192,7 | 18578,1 | 30963,5 | 68982,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974  Ц740600000 | 2400,3 | 2396,1 | 2396,1 | 7188,3 | 93040,5 | 107421,3 |
| местный бюджет |  | 2451,5 | 2447,2 | 2447,2 | 7341,6 | 12236,0 | 26923,5 |
| Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики | 974 1004  Ц740612040 310 | 274,1 | 274,1 | 274,1 | 822,3 | 1570,5 | 3215,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974 1004  Ц740612040 310 | 274,1 | 274,1 | 274,1 | 822,3 | 1570,5 | 3215,1 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | 974 0702  Ц74062029П 610  974 0702  Ц74062029П 620 | 1023,3 | 1023,3 | 1023,3 | 3069,9 | 82116,5 | 88256,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974 0702  Ц74062029П 610  974 0702  Ц74062029П 620 | 1023,3 | 1023,3 | 1023,3 | 3069,9 | 82116,5 | 88256,3 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 974 0702  Ц740674540 610  974 0702  Ц740674540 620 | 1275,4 | 1275,4 | 1275,4 | 3826,2 | 6377,0 | 14029,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974 0702  Ц740674540 610  974 0702  Ц740674540 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 1275,4 | 1275,4 | 1275,4 | 3826,2 | 6377,0 | 14029,4 |
| Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 974 0702  Ц740674550 610  974 0702  Ц740674550 620 | 1021,9 | 1021,9 | 1021,9 | 3065,7 | 5109,5 | 11240,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974 0702  Ц740674550 610  974 0702  Ц740674550 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 974 0702  Ц740674550 610  974 0702  Ц740674550 620 | 1021,9 | 1021,9 | 1021,9 | 3065,7 | 5109,5 | 11240,9 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 974 0702  Ц7406L3040 610  974 0702  Ц7406L3040 620 | 7127,1 | 6255,3 | 6255,3 | 18765,9 | 32136,5 | 70540,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 974 0702  Ц7406L3040 610  974 0702  Ц7406L3040 620 | 7055,9 | 6192,7 | 6192,7 | 18578,1 | 30963,5 | 68982,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974 0702  Ц7406L3040 610  974 0702  Ц7406L3040 620 | 35,6 | 31,3 | 31,3 | 93,9 | 1016,5 | 1208,6 |
| местный бюджет |  | 35,6 | 31,3 | 31,3 | 93,9 | 156,5 | 348,6 |
| Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | 974 0702  Ц7406S1560 610  974 0702  Ц7406S1560 620 | 1185,9 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1186,0 | 1186,0 | 3558,0 | 8930,0 | 16045,9 | | 1186,0 | 3558,0 | 8930,0 | 16045,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 974 0702  Ц7406S1560 610  974 0702  Ц7406S1560 620 | 1067,3 | 1067,4 | 1067,4 | 3202,2 | 8337,0 | 14741,3 |
| местный бюджет |  | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 355,8 | 593,0 | 1304,6 |

# Паспорт комплекса процессных мероприятий

# «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Козловского муниципального округа Чувашской Республики (иной государственный орган, организация) | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики " |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципальном округе Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | - | КПМ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа | [официальный сайт](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/169) отдела образования и молодежной политики администрации Козловского муниципального округа |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципальном округе Чувашской Республики | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | осуществление текущей деятельности | Обеспечено своевременное осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | [КБК](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Комплекс](#sub_200) процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципальном округе Чувашской Республики», всего | 903  Ц740700000 | 1274,3 | 1348,8 | 1348,8 | 4046,4 | 8744,0 | 16762,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 903  Ц740700000 | 1274,3 | 1348,8 | 1348,8 | 4046,4 | 8744,0 | 16762,3 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 903 0104  Ц740711990 120  903 0104  Ц740711990 240 | 1274,3 | 1348,8 | 1348,8 | 4046,4 | 8744,0 | 16762,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 903 0104  Ц740711990 120  903 0104  Ц740711990 240 | 1274,3 | 1348,8 | 1348,8 | 4046,4 | 8744,0 | 16762,3 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |