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Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»
за 2025 год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» (далее -муниципальная программа) в 2025 году включает в себя информацию о реализации Регионального проекта, Муниципального ведомственного проекта и семи Комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2025 являлся отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа, участниками - дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ «Д/с № 1 «Золотой ключик» города Шумерля Чувашской Республики, МБДОУ детский сад № 4 «Ладушки», МБДОУ «Д/с № 5 «Радуга» г. Шумерля ЧР, МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик», МБДОУ «Д/с № 14 «Солнышко» города Шумерля Чувашской Республики МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка», МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка», МБДОУ «Детский сад № 18 «Аленушка», МБДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» г. Шумерля ЧР), общеобразовательные учреждения (МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля Чувашской Республики. МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «Гимназия № 8» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «Алгашинская СОШ», МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Юманайская СОШ им. С. М. Архипова», МБОУ «Шумерлинская СОШ», МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова», МБОУ «Туванская ООШ»), учреждения дополнительного образования (МБУДО «ДДМТ» г. Шумерля Чувашской Республики, МАУ ДО «ДШИ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ ДОД «Саланчикская детская музыкальная школа им. В. А. Павлова»), администрация Шумерлинского муниципального округа.
Целями Муниципальной программы являются:
Цель 1 - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;
Цель 2 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
Цель 3 - развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям.
В ходе реализации муниципальной программы за 2025 год достигнуты следующие значения показателей муниципальной программы, направленных на достижение поставленных целей:
Цель 1:
удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования - 87,0%, при плановом показателе - 85,0%.
 доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 100,0%, при плановом показателе - 100,0%.
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100,0%, при плановом показателе - 100,0%.


Цель 2:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - 82,11%, при плановом показателе - 81,01%.
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования - 83,17%, при плановом показателе - 82,11%.
Цель 3:
доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций - 100,0%, при плановом показателе - 100,0%. 
В составе муниципальной программы в 2025 году реализовывались следующие структурные элементы муниципальной программы:
Региональный проект «Педагоги и наставники», который предусматривает выполнение следующих показателей/задач:
Снижение кадрового дефицита учителей в образовательных организациях. В 2025 году обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров (13 чел.) по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В общеобразовательных организациях Шумерлинского муниципального округа и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (312 мероприятий). 
Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций», который предусматривает выполнение следующих показателей/задач:
Проведение мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций. На данное мероприятие в 2025 году было израсходовано из бюджета Шумерлинского муниципального округа 4100,5 тыс. рублей, 95,5% образовательных учреждений округа в полном объеме обеспечены антитеррористической защищенностью объектов (территорий), пожарной безопасностью и оснащением медицинских блоков. 
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования», который предусматривает выполнение следующих показателей/задач:
Обеспечение деятельности организаций в сфере образования. В 2025 году обеспечена удовлетворенность средней заработной платой педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платой работников общеобразовательных организаций в Шумерлинском муниципальном округе. 
Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»:
Оказание поддержки приоритетным направлениям развития отрасли образования. В 2025 году доступность начального общего, основного общего, среднего и дополнительного образования составила 100%. Во всех общеобразовательных организациях Шумерлинского муниципального округа созданы условия для организации горячего питания.
 Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»:
Обеспечение выплат за классное руководство, предоставляемых педагогическим работникам. В 2025 году выплаты денежного вознаграждения за классное руководство ежемесячно получали 194 педагогических работника образовательных организаций. 
Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты премии и денежные поощрения» который предусматривает выполнение следующих показателей/задач:
Поддержка и развитие инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в Шумерлинском муниципальном округе. Стипендии Главы Чувашской Республики получили 122 обучающихся образовательных организациях, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и детям, проживающим на территории Шумерлинского муниципального округа, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членам семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции. В 2025 году 25 обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования получали именные стипендии Главы Шумерлинского муниципального округа и 3 человека получили ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской республики для поддержки инноваций в сфере образования. 
Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»:
Организация отдыха детей и их оздоровления в Чувашской Республике. В 2025 году 540 несовершеннолетних были охвачены различными формами организованного отдыха и оздоровления. 
Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»:
Обеспечение создания комплексной системы организации качественного и полноценного горячего питания обучающихся. В 2025 году бесплатным горячим питанием обеспечены все обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Шумерлинского муниципального округа. Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и дети, проживающие на территории Шумерлинского муниципального округа, получающие образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющиеся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции. Дети из многодетных малоимущих семей, обучающиеся по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях получали бесплатное горячее питание, а также организовано льготного питания для отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях округа. 
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержки граждан в Шумерлинском муниципальном округе. Осуществлены полномочия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. В 2025 году обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Шумерлинского муниципального округа. 
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»:
Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности муниципальных органов. В 2025 году обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам отдела образования, молодежной и социальной политики и сектора по опеке и попечительству администрации Шумерлинского муниципального округа. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие образования» по состоянию на 1 января 2026 г. (нарастающим итогом) и Информация о достижении фактических значений мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы приведены в таблицах 1 и 2 к настоящему отчету.

Структурных элементов муниципальной программы, реализация которых в 2025 году осуществлялась с нарушением установленных параметров и сроков, не имеется.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» в 2025 году производилось в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на ведение основной деятельности. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» за 2025 год приведены в таблице 3 к настоящему отчету.

Предложений о корректировке, досрочном завершении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом по итогам реализации за 2025 не имеется. 

Изменения в муниципальную программу Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования в отчетном периоде не вносились.
























Таблица 1
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие образования» 
по состоянию на 1 января 2026 г. (нарастающим итогом)

	№
п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Процент достижения 

	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Развитие образования»

	1.
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, среднего общего и дополнительного образования
	процентов
	85,0
	87,0
	102,4
	Положительное значение показателя

	2.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	3.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет       
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	4.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	процентов
	81,0
	82,1
	101,4
	Положительное значение показателя

	5.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования
	процентов
	82,1
	83,2
	101,3
	Положительное значение показателя

	6.
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	Региональный проект «Педагоги и наставники»

	1.
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	единиц
	13
	13
	100,0
	Положительное значение показателя

	2.
	В муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	единиц
	4,25
	4,25
	100,0
	Положительное значение показателя

	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»

	1.
	Доля образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета
	процент
	95,5
	95,5
	100,0
	Положительное значение показателя

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»

	1.
	Удовлетворенность средней заработной платой педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платой работников общеобразовательных организаций в Шумерлинском муниципальном округе
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	2.
	Соотношение средней заработной платы педагогических муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Шумерлинском муниципальном округе
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»

	1.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	2.
	Доступность начального общего, основного общего и   среднего образования
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	3.
	Доступность дополнительного образования
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	4.
	Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для организации горячего питания обучающихся
	единиц
	6
	6
	100,0
	Положительное значение показателя


	Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»

	1.
	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	единиц
	194
	194
	100,0
	Положительное значение показателя

	Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»

	1.
	Доля обучающихся по договорам о целевом обучении по очной, очно-заочной форме обучения по педагогическому направлению в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования
	единиц
	2
	1
	50,0
	Отказ обучающегося. 

	2.
	Количество получателей стипендии в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и детям, проживающим на территории Шумерлинского муниципального округа, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членам семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	единиц
	122
	122
	100,0
	Положительное значение показателя

	3.
	Количество обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, получивших именные стипендии Главы Шумерлинского муниципального округа
	человек
	25
	25
	100,0
	Положительное значение показателя

	4.
	Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской республики для поддержки инноваций в сфере образования
	единиц
	3
	3
	100,0
	Положительное значение показателя

	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»

	1.
	Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей их численности
	процентов
	62
	85,5
	увеличение 
	Положительное значение показателя

	Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»

	1.
	Обеспеченны бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	единиц
	1451
	1325

	100,0
	Денежных средств было заложено больше. Все дети (1325 чел.) с 1 по 4 класс обеспечены горячим бесплатным питанием.

	2.
	Доля обеспеченных бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и детей, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших)в результате участия в специальной военной операции, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и детей проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, в отношении которых общеобразовательной организацией принято решение об обеспечении бесплатным двухразовым питанием, процентов
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	3.
	Доля детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	4.
	Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	5.
	Осуществлены полномочия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской республики
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	6.
	Обеспечено бесплатное горячее двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Шумерлинского муниципального округа     
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	7.
	Обеспечено предоставление компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования, одному из родителей.
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»

	1.
	Обеспечение функций муниципальных органов
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя

	2.
	Обеспечена организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	Положительное значение показателя









Таблица 2
Информация
о достижении фактических значений мероприятий (результатов) структурных элементов 
муниципальной программы «Развитие образования» за 2025 год

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единицы измерения 
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Ход выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»

	1.
	Региональный проект «Педагоги и наставники»

	1.1.
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	процентов
	100,0
	100,0
	Выполнено
Произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров (13 чел.) по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в полном объеме.

	
1.2.
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	процентов
	100,0
	100,0
	Выполнено.

	2.
	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»

	2.2.
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета
	процентов
	95,5
	95,5
	Выполнено
Субсидии образовательным организациям на финансовое обеспечение мероприятий в 2025 году были предоставлены в полном объеме.

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»

	3.1.
	Обеспечена деятельность муниципальных организаций дополнительного образования
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений дополнительного образования, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности учреждения были предоставлены в полном объеме.

	3.2.
	Обеспечение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Обеспечено софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в полном объеме.

	3.3.
	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Обеспечена деятельность муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования в полном объеме.

	3.4.
	Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Обеспечена деятельность детских дошкольных образовательных организаций в полном объеме. 

	3.5.
	Персонифицированное финансирование дополнительного образования
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Предусмотрено софинансирование расходных обязательств муниципальных образовательных организаций, связанных с повышением заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования.  

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»

	4.1.
	Организовано финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Предоставлены субвенции на осуществление полномочий Шумерлинского муниципального округа по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

	4.2.
	Создание условий по организации горячего питания в муниципальных образовательных организациях
	единиц
	6
	6
	Выполнено.
Создан комбинат питания для организации питания в 6 образовательных организаций Шумерлинского муниципального округа в сельской местности.

	
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному
 развитию системы образования»

	4.3.
	Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в полном объеме.

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»

	5.1.
	Выплата ежемесячной стипендии гражданам, обучающимся по договорам о целевом обучении по очной, очно-заочной форме обучения по педагогическому направлению в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Стипендии гражданам, обучающимся по договорам о целевом обучении по очной, очно-заочной форме обучения по педагогическому направлению в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования назначаются обучающимся, достигшим выдающихся результатов в учебной деятельности в области, в том числе и обучающимся, успевающим в изучении учебных предметов на «хорошо» и «отлично» выплачены в полном объеме (2)

	5.2.
	Поддержка талантливой и одаренной молодежи
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Произведены выплаты именных стипендий Главы Шумерлинского муниципального округа назначаются обучающимся образовательных организаций, обладающим высокими гражданскими качествами, проявляющим особый талант, одаренность, достигшим выдающихся результатов в учебной деятельности в области искусств, литературного, художественного, сценического, музыкального творчества, в том числе и обучающимся, успевающим в изучении учебных предметов на «хорошо» и «отлично», являющимся лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, республиканских предметных олимпиад школьников, турниров, смотров, конкурсов в различных областях в полном объеме.(25)

	5.3.
	Стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Произведены выплаты стипендии Главы Чувашской Республики 122 обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции в полном объеме.

	5.4.
	Ежегодные денежные поощрения и гранты, премии и денежные поощрения
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
[bookmark: _GoBack]Выплаты денежных поощрений и грантов, премий и денежных поощрений произведены в полном объеме. (3 школы).

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»

	6.1.
	Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях
	процентов
	100
	100 (уточнить)
	Выполнено.
Обеспечена организация отдыха детей в полном объеме.

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»

	7.1.
	Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	100
	Выполнено.


	7.2.
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях выполнена в полном объеме.

	7.3.
	Организовано обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и детей, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Обеспечено бесплатное двухразовое питание обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и детей, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
в полном объеме.

	7.4.
	Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Организовано льготное питание для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в полном объеме.

	7.5.
	Осуществлены полномочия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Шумерлинского муниципального округа
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Осуществление полномочий по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Шумерлинского муниципального округа в полном объеме.

	7.6.
	Обеспечено бесплатное горячее двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Шумерлинского муниципального округа    
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Произведено обеспечение бесплатного горячего двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Шумерлинского муниципального округа в полном объеме. 

	7.7.
	Обеспечено предоставление компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования, одному из родителей
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Обеспечено предоставление компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования, одному из родителей в полном объеме.

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»

	8.1.
	Обеспечение функций муниципальных органов
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам отдела образования, молодёжной и социальной политики, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности отдела образования, молодёжной и социальной политики 

	8.2.
	Обеспечена организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
	процентов
	100
	100
	Выполнено.
Обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам сектора по опеке и попечительству в полном объеме.



Таблица 3
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
«Развитие образования» за 2025 г.

	Наименование источника финансирования
	Предусмотрено бюджетом на год, (тысяч рублей)
	Предусмотрено бюджетом на отчетный период,
 (тысяч рублей)
	Освоено в отчетном периоде, 
(тысяч рублей)
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5

	 Муниципальная программа всего, в том числе:
	719283,8
	719283,8
	717899,5
	 

	Федеральный бюджет
	49243,2
	49243,2
	49243,2
	 

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	130879,3
	130879,3
	129504,3
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	130879,3
	130879,3
	129504,3
	 

	Внебюджетные источники
	46150,1
	46150,1
	46150,1
	

	Региональный проект «Педагоги и наставники» (всего), в том числе:
	3162,0
	3162,0
	3162,0
	

	Федеральный бюджет
	3140,5
	3140,5
	3140,5
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	21,5
	21,5
	21,5
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций», в том числе:
	4100,5
	4100,5
	4071,9
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	4100,5
	4100,5
	4071,9
	Экономия средств в ходе проведения аукциона.

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования», в том числе:
	170828,6
	170828,6
	169644,8
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	7361,0
	7361,0
	7361,0
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	117317,5
	117317,5
	116133,7
	Позднее доведение бюджетных ассигнований.

	Внебюджетные источники
	46150,1
	46150,1
	46150,1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования», в том числе:
	475733,7
	475733,7
	475733,7
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	475733,7
	475733,7
	475733,7
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования», в том числе:
	30157,8
	30157,8
	30157,8
	

	Федеральный бюджет
	30157,8
	30157,8
	30157,8
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения», в том числе:
	4788,3
	4788,3
	4770,5
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	4580,0
	4580,0
	4580,0
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	208,3
	208,3
	190,5
	Уменьшение количества стипендиатов в связи с переездом. 

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей», в том числе:
	2547,1
	2547,1
	2547,1
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	2547,1
	2547,1
	2547,1
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки», в том числе:
	23309,0
	23309,0
	23154,9
	

	Федеральный бюджет
	15944,9
	15944,9
	15944,9
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	3469,3
	3469,3
	3460,0
	Уменьшение численности учащихся

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	3894,9
	3894,9
	3750,0
	Уменьшение численности учащихся

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования», в том числе:
	4656,8
	4656,8
	4656,8
	

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	1845,7
	1845,7
	1845,7
	

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	2811,1
	2811,1
	2811,1
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	






