О внесении изменения в методику оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары, утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения эффективности и совершенствования контроля за результатами реализации муниципальных программ города Чебоксары администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Методику оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары, утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономическому развитию и финансам.
Глава города Чебоксары
В.А. Доброхотов

Приложение
к постановлению администрации

города Чебоксары

от ________________№______

УТВЕЖДЕНА

постановлением администрации

города Чебоксары

от 30.12.2015 № 3827
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

1. Настоящая Методика оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе и по итогам реализации муниципальных программ города Чебоксары (далее – муниципальная программа) результативности выполнения структурных элементов муниципальных программ с использованием результатов мониторинга и оценки степени достижения показателей муниципальных программ и их структурных элементов.

2. Методика предусматривает проведение оценки эффективности муниципальных программ на основе комплексных и интегрального критериев оценки эффективности муниципальной программы (далее соответственно – комплексные критерии, интегральный критерий).

Комплексные критерии отражают основные характеристики муниципальной программы.

Интегральный критерий учитывает значения комплексных критериев с поправкой на весовой коэффициент.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с комплексными критериями, приведенными в таблице 1.

Таблица 1
КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
	№ п/п
	Наименование комплексного критерия
	Содержание комплексного критерия
	Обозначение комплексного критерия
	Весовой коэффициент комплексного критерия
	Формула расчета комплексного критерия
	Варианты значений комплексного критерия
	Оценка комплексного критерия, баллов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Формулировка цели муниципальной программы
	Соответствие цели муниципальной программы приоритетам и целям социально-экономического развития города Чебоксары в соответствующей сфере
	К1
	0,5
	
	цели муниципальной программы соответствуют приоритетам и целям социально-экономического развития города Чебоксары в соответствующей сфере
	5

	
	
	
	
	
	
	цели муниципальной программы не соответствуют приоритетам и целям социально-экономического развития города Чебоксары в соответствующей сфере
	0

	2.
	Формулировка структурных элементов муниципальной программы
	Соответствие структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы, заявленным целям муниципальной программы
	К2
	0,4
	
	все структурные элементы, входящие в состав муниципальной программы, соответствуют заявленным целям муниципальной программы
	5

	
	
	
	
	
	
	более половины структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы, соответствуют заявленным целям муниципальной программы
	4

	
	
	
	
	
	
	половина и менее половины структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы, соответствуют заявленным целям муниципальной программы
	2

	
	
	
	
	
	
	структурные элементы, входящие в состав муниципальной программы, не соответствуют заявленным целям муниципальной программы
	0

	3.
	Достижение показателей муниципальной программы
	Соответствие фактически достигнутых и плановых значений показателей муниципальной программы
	К3
	1,0
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где:
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 – фактическое значение показателя муниципальной программы;

[image: image3.emf]П

п

 – плановое значение показателя муниципальной программы.

Для нескольких показателей муниципальной программы рассчитывается среднее значение
	от 80,0 до 100,0 % и более
	5

	
	
	
	
	
	
	от 60,0 до 80,0 %
	4

	
	
	
	
	
	
	от 40,0 до 60,0 %
	3

	
	
	
	
	
	
	менее 40,0 %
	0

	4.
	Достижение показателей структурных элементов муниципальной программы
	Соответствие фактически достигнутых и плановых значений показателей структурных элементов муниципальной программы
	К4
	0,8
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где:
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 – фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

[image: image6.emf]И

п

 – плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы.

Для нескольких показателей структурных элементов муниципальной программы рассчитывается среднее значение
	от 80,0 до 100,0 % и более
	5

	
	
	
	
	
	
	от 60,0 до 80,0 %
	4

	
	
	
	
	
	
	от 40,0 до 60,0 %
	3

	
	
	
	
	
	
	менее 40,0 %
	0

	5.
	Формулировка мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы
	Соответствие мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы задачам структурных элементов государственной программы
	К5
	1,0
	
	100,0 % мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы увязаны с соответствующими задачами структурных элементов муниципальной программы
	5

	
	
	
	
	
	
	90,0 % мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы увязаны с соответствующими задачами структурных элементов муниципальной программы
	4

	
	
	
	
	
	
	80,0 % мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы увязаны с соответствующими задачами структурных элементов муниципальной программы
	3

	
	
	
	
	
	
	менее 80,0 % мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы увязаны с соответствующими задачами структурных элементов муниципальной программы
	0

	6.
	Освоение средств бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы
	Соответствие фактических и плановых значений ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета города Чебоксары в соответствии с решением Чебоксарского городского собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете)
	К6
	1,0
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где:
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 – кассовое исполнение средств бюджета города Чебоксары;
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 – плановое значение в соответствии с решением о бюджете города Чебоксары;

Э – экономия на торгах при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Чебоксары
	от 90,0 до 100,0 %
	5

	
	
	
	
	
	
	от 80,0 до 90,0 %
	4

	
	
	
	
	
	
	от 50,0 до 80,0 %
	3

	
	
	
	
	
	
	менее 50,0 %
	1

	7.
	Результаты планирования ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары
	Соответствие плановых значений финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары суммам финансирования, утвержденным решением о бюджете города Чебоксары
	К7
	0,5
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где:
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 – плановое значение в соответствии с утвержденной муниципальной программой;
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 – плановое значение в соответствии с решением о бюджете города Чебоксары
	плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете
	5

	
	
	
	
	
	
	несоответствие плановых показателей ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары показателям, установленным решением о бюджете, не связанное с экономией средств бюджета города Чебоксары
	2

	8.
	Корректировка показателей муниципальной программы и показателей структурных элементов муниципальной программы
	При внесении изменений в муниципальную программу уточнены значения показателей муниципальной программы и значения показателей структурных элементов муниципальной программы
	К8
	0,7
	
	увеличение или отсутствие изменений значений показателей муниципальной программы и значений показателей структурных элементов муниципальной программы
	5

	
	
	
	
	
	
	снижение значений показателей муниципальной программы и значений показателей структурных элементов муниципальной программы, связанное с уменьшением объемов финансирования
	4

	
	
	
	
	
	
	снижение значений показателей муниципальной программы и значений показателей структурных элементов муниципальной программы без сокращения объемов финансирования
	0

	9.
	Межведомственное взаимодействие в целях реализации муниципальной программы
	В целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы
	К9
	0,4
	
	у муниципальной программы имеются два и более соисполнителя муниципальной программы
	5

	
	
	
	
	
	
	у муниципальной программы имеется один соисполнитель муниципальной программы
	4

	
	
	
	
	
	
	муниципальной программой не предусмотрены соисполнители муниципальной программы
	3

	10.
	Наличие нарушений финансовой дисциплины и выявление неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации муниципальной программы, выявленных в ходе контрольно-ревизионных мероприятий, проведенных органами внешнего и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
	В ходе реализации муниципальной программы выявлены нарушения
	К10
	1,0
	
	нарушений при реализации муниципальной программы не выявлено
	5

	
	
	
	
	
	
	выявлены нарушения при реализации муниципальной программы
	0

	11.
	Выполнение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы
	Соответствие запланированных и выполненных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы
	К11
	1,0
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где:
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 – количество выполненных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;
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 – количество запланированных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы
	от 90,0 до 100,0 % и более
	5

	
	
	
	
	
	
	от 70,0 до 90,0 %
	4

	
	
	
	
	
	
	от 50,0 до 70,0 %
	3

	
	
	
	
	
	
	менее 50,0 %
	1

	12.
	Ввод в действие объектов капитального строительства в рамках реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета города Чебоксары
	Соответствие запланированных и фактических сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных муниципальной программой
	К12
	0,5
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где:

Оф – количество фактически введенных объектов капитального строительства из числа предусмотренных к вводу в отчетном периоде;

Оп – количество запланированных к вводу в действие объектов капитального строительства в отчетном периоде
	от 70,0 до 100,0 % и более
	5

	
	
	
	
	
	
	от 40,0 до 70,0 %
	4

	
	
	
	
	
	
	менее 40,0 %
	3

	
	
	
	
	
	
	муниципальной программой не предусмотрен ввод в действие объектов капитального строительства
	4

	13.
	Соответствие фактических инвестиционных расходов объемам средств бюджета города Чебоксары, предусмотренным в муниципальной программе
	Своевременность корректировки объемов финансирования из бюджета города Чебоксары объектов капитального строительства, создаваемых в рамках муниципальной программы
	К13
	0,4
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где:

[image: image18.emf]И
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 – кассовое исполнение;

[image: image19.emf]И
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 – плановое значение в соответствии с муниципальной программой
	от 70,0 до 100,0 % и более
	5

	
	
	
	
	
	
	от 30,0 до 70,0 %
	4

	
	
	
	
	
	
	менее 30,0 %
	3

	
	
	
	
	
	
	муниципальной программой не предусмотрены инвестиционные расходы
	4

	14.
	Результаты оценки эффективности налоговых расходов города Чебоксары
	В ходе реализации муниципальной программы выявлена результативность предоставления налоговых льгот, предусмотренных мероприятиями (результатами) муниципальной программы
	К14
	1,0
	
	эффективность налоговых расходов имеется
	5

	
	
	
	
	
	
	эффективность налоговых расходов отсутствует
	0

	
	
	
	
	
	
	муниципальной программой не предусмотрены налоговые расходы
	4


4. Интегральный критерий рассчитывается как сумма произведений балльных оценок комплексных критериев и соответствующих весовых коэффициентов комплексных критериев.

В зависимости от значения интегрального критерия определяется количественное значение оценки эффективности муниципальной программы (далее – количественное значение) (таблица 2).

Таблица 2

Количественное значение

	Значение интегрального критерия, баллов
	Характеристика оценки государственной программы

	от 45 до 50
	высокоэффективная

	от 35 до 45
	эффективная

	от 25 до 35
	умеренно эффективная

	от 0 до 25
	неэффективная


На основе количественного значения по каждой муниципальной программе управление развития экономики администрации города Чебоксары в составе сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ по согласованию с финансовым управлением администрации города Чебоксары в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, вносит в администрацию города Чебоксары предложение о сохранении на уровне плановых значений, установленных муниципальной программой, или о сокращении бюджетных ассигнований муниципального бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в зависимости от степени достижения показателей муниципальной программы и показателей структурных элементов муниципальной программы, выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы.

Количественные значения по каждой муниципальной программе подлежат корректировке с учетом уточненных сведений о степени соответствия, установленных и достигнутых показателей муниципальных программ и показателей структурных элементов муниципальных программ за отчетный год и в срок до 30 июня года, следующего за отчетным годом, представляются управлением развития экономики администрации города Чебоксары в администрацию города Чебоксары в составе уточненного сводного годового отчета и доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

5. Руководители структурных подразделений администрации города Чебоксары и главные распорядители средств бюджета города Чебоксары, являющихся ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ, несут персональную ответственность за эффективность муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ и мероприятий (результатов) муниципальных программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Глава города Чебоксары может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в целом или ее структурных элементов, начиная с очередного финансового года.
_______________________________
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