	ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
КУСЛАВККА МУНИЦИПАЛЛĂ
ОКРУГĔН
АДМИНИСТРАЦИЙĔ

ЙЫШĂНУ
	
	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЗЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
_________2026 №_____
	

	
14.01.2026 № 09__

	Куславкка хули
	
	г. Козловка
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О разработке проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения на территории 
Козловского муниципального округа 
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработке и утверждения», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:
1. Приступить к разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики. 
2. Утвердить график разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики (приложение №1) и завершить разработку проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики не позднее 30.04.2027 года. 
3. Утвердить форму уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики (приложение №2). 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
[bookmark: _GoBack]6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики Егорова П.П.


Глава 
Козловского муниципального округа 
[bookmark: sub_1000]Чувашской Республики                                                                                            А.Н. Людков



Приложение N 1
к постановлению администрации
Козловского муниципального округа
от 14.01.2026 г. N 09

График
разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	N п/п
	Перечень мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственное подразделение

	1
	Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 28 августа 2025 г. N 1440, на официальном сайте администрации Козловского муниципального округа в соответствии с п. 15 "Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения" (далее - Требования)
	в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о разработке проекта теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ

	2
	Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п. 21 Требований
	30 календарных дней со дня размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

	3
	Размещение на официальном сайте администрации Козловского муниципального округа уведомления о проведении публичных слушаний
	Не позднее 15 календарных дней со дня срока сбора замечаний и предложений
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

	4
	Размещение на официальном сайте Козловского муниципального округа информации о поступивших замечаниях к проекту актуализированной схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа с п. 23 Требований
	не позднее 7 календарных дней до дня начала публичных слушаний
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ

	5
	Проведение собрания участников публичных слушаний
	В течение 30 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ

	6
	Размещение на официальном сайте Козловского муниципального округа (протокола) публичных слушаний
	в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ

	7
	Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения территории Козловского муниципального округа, в соответствии с п. 26 Требований
	В течение 7 рабочих дней со дня размещения итогового документа (протокола) публичных слушаний на официальном сайте Козловского муниципального округа
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ

	8
	Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Козловского муниципального округа полном объеме,
в соответствии с п. 29 Требований
	в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ






































Приложение N2
к постановлению администрации
Козловского муниципального округа
от 14.01.2026 г. N 09


Уведомление
о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 г.

           Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения территории Козловского муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». Сведения о действующей на момент разработки схемы теплоснабжения на территории Козловского муниципального округа (размещена на официальном сайте https://kozlov.cap.ru/action/activity/gkh/teplosnabzhenie/shema-teplosnvabzheniya-2025-goda), а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. N 154, можно получить путем направления официального запроса.
Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в администрацию Козловского муниципального округа Чувашской Республики:
ул. Ленина, д. 55, г. Козловка, Чувашская Республика;
телефон (факс): 8 (83534) 2 13 59;
электронная почта: kozlov@cap.ru
Ответственное лицо – Егоров Петр Петрович
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