Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет  
о реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы

Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[**(1)**](#sub_111111) | Примечание[**(2)**](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики " Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства  Порецкого муниципального округа Чувашской Республики" | Выполнено |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг населения Порецкого муниципального округа | Выполнено | Мероприятие, направленное на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление | Выполнено | Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | Выполнено | Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод | Выполнено |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 Развитие системы водоснабжения сельских населенных пунктов Порецкого муниципального округа. Реализация указанного мероприятия позволит увеличить обеспечение населения Порецкого муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности. | Выполнено |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 6 Охрана и восстановление водных объектов.  Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение инвентаризации разведочно-эксплуатационных скважин, ликвидационный тампонаж бесхозных, заброшенных скважин. | Выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | Выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Развитие системы водоснабжения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики. | Выполнено |  |

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

**Приложение №10**

**к** [**Порядку**](#sub_1000) **разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа**

**Чувашской Республики**

Сведения  
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программ) «Модернизация и развитие сферы

жилищно – коммунального хозяйства Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикато-ров) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикато-ров) муници-пальной программы Порецкого муници-пального округа, подпрогра-ммы муници-пальной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[**\***](#sub_7777) | отчетный год | | |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно – коммунальных услуг и безопасному, комфортному проживанию | | | процентов | 79 | 80 | 80 | 80 | - | 100 |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | | | процентов | 45,3 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | - | 100 |
|  | **Подпрограмма муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программа)**  **Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики** | | | | | | | | | |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности - 0,0 ед./ Гкал; | | | ед./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | | | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| **Подпрограмма муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программа) «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | единиц | | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 |
| 2. | удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; | | процентов | | 19,5 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | - | 100 |
| 3. | удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по | | процентов | | 11,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | - | 100 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 2065,4 | 1863,5 | 2065,4 | 1863,5 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | 1661,0 | 1459,0 | 1661,0 | 1459,0 |
| Подпрограмма 2 (программа 1) | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | 404,4 | 404,4 | 404,4 | 404,4 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

Информация   
о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[**\***](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[**\*\***](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | всего | 2065,4 | 1863,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |
| местные бюджеты | 2065,4 | 1863,5 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | всего | 1661,0 | 1459,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |
| местные бюджеты | 1661,0 | 1459,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2  (Программа) | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | всего | 404,4 | 404,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |
| местные бюджеты | 404,4 | 404,4 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

Информация  
о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | **Код** [**бюджетной классификации**](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий  отчет-  ному[**\***](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [**раздел**](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [**целевая статья расхо-дов**](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | **группа** (группа и подгру-ппа)[**вида расхо-дов**](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[**\*\***](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[**\*\*\***](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого муниципального округа» | Отдел строительства, дорожного хозяйства, ЖКХ и экологии; | x | x | A100000000 | x | всего | тыс. рублей | 165,0 | 1661,0 | 165,0 | 1661,0 | 1459,0 | 9237,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 165,0 | 1661,0 | 165,0 | 1661,0 | 1459,0 | 9237,7 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг | х | х | х | А110100000 | х | всего | тыс. рублей | 165,0 | 1661,0 | 165.0 | 1459.0 | 1459.0 | 9237,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 1661,0 | 165.0 | 1459.0 | 1459.0 | 9237.7 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг и безопасному, комфортному проживанию, процентов | | | | | | х | процентов | 79 | 80 | х | х | 80 | 81 |
| Количество приобретенных контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов, единиц | | | | | | штук | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление | х | х | х | A110200000 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | х | х | х | A110200000 | х | всего | тыс. рублей | 165,0 | 165.0 | 404.4 | 404.4 | 404.4 | 202.0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 165,0 | 165.0 | 404.4 | 404.4 | 404.4 | 202.0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод | х | х | х | A110200000 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5. | Развитие системы водоснабжения сельских населенных пунктов Порецкого муниципального округа | х | х | х | A110200000 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6. | Охрана и восстановление водных объектов | х | х | х | A110200000 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» | Отдел строительства, дорожного хозяйства, ЖКХ и экологии; | х | х | х | А130000000 | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Развитие систем водоснабжения муниципального образования | Администрация Порецкого муниципального округа ЧР | х | х | A110200000 | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества (процентов) | х | | | | | | процент | 45,3 | 45,3 | x | x | 45,3 | 45,9 |
| Мероприятие 1.1.  ... | Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципального образования | Администрация Порецкого муниципального округа ЧР |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа Чувашской Республики .

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.