Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа Чувашской Республики»

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа Чувашской Республики» принята постановлением администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 17.06.2025 № 637 (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

- Муниципальный ведомственный проект «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики»;

- Муниципальный ведомственный проект «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения»;

- Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах";

- Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики».

В 2025 году на реализацию муниципальной программы выделено 22 580,97 тысяч рублей (кассовое исполнение – 98,3%).

Мероприятия, предусмотренные ведомственным проектом «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики» выполнены в полном объеме.

В 2025 году на реализацию ведомственного проекта «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики» выделено 1956,22 тыс. рублей (кассовое исполнение -  99,9%).

В рамках развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Алатырского муниципального округа функционирует единая дежурно-диспетчерская служба Алатырского муниципального округа численностью 9 человек. Доля населения Алатырского МО, проживающего на территории муниципального образований, в которых развернута "Система-112", в общей численности населения Алатырского МО составляет 100 %.

В течении года осуществлялось обслуживание ранее установленных на территории Алатырского муниципального округа видеокамер, было заменено 30 шт. вышедших из строя видеокамер.

Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах составляет 9 чел.

Доля населения, проживающего на территории муниципального образования, на которых эксплуатируется государственная информационная система "Региональная интеграционная платформа "АПК "Безопасный город", в общем количестве населения Алатырского МО составляет 60 % (невыполнение по причине выхода из строя части видеокамер АПК «Безопасный город»).

Доля населения, проживающего на территории Алатырского МО, в которых эксплуатируются региональная интеграционная система уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегменты, в общей численности населения Чувашской Республики составляет 60 % (невыполнение по причине выхода из строя части видеокамер АПК «Безопасный город»).

Мероприятия, предусмотренные ведомственным проектом «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения» выполнены в полном объеме.

В 2025 году на реализацию ведомственного проекта «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения» выделено 13497,01 тыс. рублей (кассовое исполнение -  100%).

Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, обслуживание оборудования территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения проводились своевременно в соответствии с заключенными договорами. В 2025 году установлено 11 сегментов МАСЦО: г. Алатырь ул. Московская, д. 106; г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 63; г. Алатырь, ул. Ленина, д. 13; г. Алатырь, ул. Кирова, д.73; г. Алатырь, ул. Горького, д. 34; г. Алатырь, ул. Южная, д. 3; г. Алатырь, ул. Димитрова, д. 9; с. Ахматово, ул. Ленина, д.44 А; с. Старые Айбеси ул. Школьная, д. 5; с. Новые Айбеси, ул. Ленина д. 19; с. Сойгино, ул. К. Маркса, д. 38.

В 2025 году установлено 200 шт. автономных пожарных извещателей в многодетных семьях Алатырского муниципального округа.

Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера составляет 82%;

Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации составляет 82%;

Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) составляет 91,2 %;

Количество погибших на пожарах составляет 5 человек (невыполнение по причине неосторожного обращения с огнем в алкогольном опьянении, а также при коротком замыкании, приведшем к возникновению пожара);

Количество травмированных на пожарах людей 7 человек (невыполнение по причине неосторожного обращения с огнем в алкогольном опьянении, а также при коротком замыкании, приведшем к возникновению пожара);

Мероприятия, предусмотренные комплексом процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выполнены в полном объеме.

В 2025 году на реализацию  комплекса процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выделено 6976,74 тыс. рублей (кассовое исполнение -  94,6%).

Созданы пожарные пирсы на противопожарных водоемах, проведена расчистка противопожарных водоемов, проведена опашка населенных пунктов в целях недопущения распространения ландшафтных пожаров на территорию населенных пунктов.

Обеспечение работы ЕДДС Алатырского района, выплата заработной платы дежурным-диспетчерам, приобретение техники для ЕДДС.

Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах составляет 9 человек;

Количество зарегистрированных пожаров составляет 76 ед.;

Количество погибших на пожарах 5 человек;

Количество травмированных на пожарах людей 7 человек;

Сокращение среднего времени прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности) составляет 19,7 мин;

Сокращение среднего времени локализации пожара составляет 10,5 мин;

Сокращение среднего времени ликвидации открытого горения составляет 12,82 мин;

Сокращение среднего времени организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера составляет 3,7 мин;

Сокращение среднего времени прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера составляет 35,5

Сокращение среднего времени локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера составляет 25,05 мин;

Сокращение среднего времени ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера составляет 42,5 мин;

Установлены автономные дымовые пожарные извещатели в местах проживания отдельных категорий граждан – 200 шт.

Мероприятия, предусмотренные комплексом процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» выполнены в полном объеме.

В 2025 году на реализацию  комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» выделено 151,0 тыс. рублей (кассовое исполнение -  94,4%).

Приобретено досмотровое оборудование в администрацию Алатырского МО, изготовлена наглядная агитация.

Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных  средствами массовой информации Алатырского МО составляет – 4 шт.;

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи составляет 77,0 %;

Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости составляет 29,3 %;

Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах составляет 75,0 %;

Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, направленных на противодействие распространению украинскими радикальными структурами идеологии неонацизма, национализма и терроризма, в том числе среди граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины, находящихся в пунктах временного размещения и постоянно проживающих в Чувашской Республике – 2 шт.

Все расходы исполнены на 98,3 % от плановых значений – неосвоение финансовых средств по причине экономии при проведении торгов на приобретение товаров и выполнение работ в 2025 году.

Реализация муниципальной программы будет продолжена в 2026 году.

В 2025 году изменений в муниципальную программу не вносилось.

Начальник отдела ГО и ЧС                                                                    А.Ю. Потехин