Приложение к вопросу № 1

к протоколу СИПа

от 24.09.2024 № 9

ПЛАН

мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственной базы по изготовлению металлоизделий»

общества с ограниченной ответственностью «Актив»

| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Предельный срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства производственной базы по изготовлению металлоизделий (далее - объект) | | |
| 1.1. | Подача заявления о предоставлении в аренду земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:030204:2785, 21:01:030204:2784, 21:01:030204:2783 | ООО «Актив»\* | ноябрь 2024 г. |
| 1.2. | Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков и направление в Минэкономразвития Чувашии | ООО «Актив»\*, администрация г. Чебоксары\* | ноября 2024 г. |
| 1.3. | Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков | Минэкономразвития Чувашии | в течение 10 дней после представления полного пакета документов |
| 1.4. | Подготовка и подписание договора аренды земельных участков | ООО «Актив»\*, администрация г. Чебоксары\* | ноябрь - декабрь  2024 г. |
| 1.5. | Регистрация договора аренды земельных участков | ООО «Актив»\*, администрация  г. Чебоксары\* | декабрь 2024 г. |
| II. | Подготовка, согласование и утверждение проектной документации на строительство объекта и мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственной базы по изготовлению металлоизделий» | | |
| 2.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ | ООО «Актив»\* | декабрь 2024 г. |
| 2.2 | Разработка проектной документации на строительство объекта | ООО «Актив»\* | декабрь 2024 г. -  12 февраль 2025 г. |
| 2.3. | Выдача разрешения на строительство | Администрация  г. Чебоксары \* | 13 февраля 2025 г. -  28 февраля 2025 г |
| 2.4. | Строительство объекта | ООО «Актив»\* | 1 марта 2025 г. -  31 декабря 2026 г. |
| 2.5. | Представление в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ООО «Актив»\* | 15 января 2027 г. |
| 2.6. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация  г. Чебоксары \* | 30 января 2027 г. |
| 2.7. | Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект | ООО «Актив»\* | 9 февраля 2027 г. |
| 2.8. | Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта | ООО «Актив»\*, Минэкономразвития Чувашии, Администрация  г. Чебоксары \* | с 4 квартала 2024 г. по 28 февраля 2027 г. (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) |

\* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.