РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель организационного    комитета, рабочей группы)

____________ _______

«_____» __________ 20__ г.

# ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению

_____________________________________________________

(наименование физкультурного мероприятия, спортивного соревнования)

(Сроки проведения) 						                          (Место проведения)

| № пп | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание организационного комитета, рабочей группы по подготовке и проведению физкультурного мероприятия, спортивного соревнования (далее - соревнования), разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнования, сметы расходов | не позднее, чем за 30 дней до начала соревнования | организаторы спортивного соревнования |
| 2 | Проведение заседаний оргкомитета, рабочих групп | по необхо-димости | оргкомитет |
| 3 | Составление и утверждение Положения о проведении соревнования в соответствии с Порядком утверждения положений (регламентов) о соревнованиях, утвержденном Минспортом Чувашии, а также расписания соревнования | не позднее, чем за 30 дней до начала соревнования | главный судья |
| 4 | Направление уведомления в соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел на городском/районном уровне о месте, дате и сроке проведения соревнования | не позднее, чем за 30 дней до начала соревнования | оргкомитет |
| 5 | Направление заявки в медицинскую организацию для медицинского обеспечения соревнования | не позднее, чем за 30 дней до начала соревнования | оргкомитет |
| 6 | Формирование сборной команды Чувашской Республики (всероссийские, региональные соревнования), муниципалитетов (республи-канские соревнования) и пр. | по итогам отборочных соревнований | главный, старший тренер |
| 7 | Назначение и утверждение главной судейской коллегии (ГСК), спортивых судей, секретариата и др. персонала | не позднее, чем за 30 дней до начала соревнования | главный судья |
| 8 | Изготовление атрибутики (дипломы, медали, афиши, календари, вымпелы, значки, бейджи, программки, приглашения и др.) | не позднее, чем за 30 дней до начала соревнования | оргкомитет |
| 9 | Направление приглашений официальным лицам и почетным гостям | не позднее, чем за 30 дней до начала соревнования | оргкомитет |
| 10 | Расклеивание афиш на информационных стендах (по необходимости) | по отдельному графику | оргкомитет |
| 11 | Размещение рекламных щитов, растяжек (по необходимости) | по отдельному графику | оргкомитет |
| 12 | Освещение хода подготовки и проведения соревнования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в прессе, реклама в СМИ, проведение пресс-конференций, пресс-подходов и пр. | по отдельному графику | пресс-служба |
| 13 | Приглашение и организация работы фотографа, представителей СМИ | по отдельному графику | пресс-служба |
| 14 | Разработка карты-схемы расположения объектов проведения соревнования для определения зон доступа (по необходимости) | не позднее, чем за 10 дней до начала соревнования | директор соревнования, руководитель объекта спорта, |
| 15 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнования | не позднее, чем за 10 дней до начала соревнования | оргкомитет |
| 16 | Формирование и подготовка группы волонтеров, назначение ответственного за организацию их работы (по необходимости) | не позднее, чем за 10 дней до начала соревнования | оргкомитет |
| 17 | Организация размещения в гостиницах: - спортсменов, тренеров, представителей команд, - спортивных судей, - официальных лиц, - приглашенных (по необходимости) | по предвари-тельным заявкам | оргкомитет |
| 18 | Организации встречи участников и гостей соревнования (по необходимости) | по предвари-тельным заявкам | Оргкомитет |
| 19 | Обеспечение работы автотранспорта во время проведения соревнования (по необходимости) | согласно разработанному графику | Оргкомитет |
| 20 | Подготовка мест проведения соревнования: - оформление баннеров, пресс-волов и др. наглядной атрибутики, - размещение столов, стульев для спортивных судей, секретариата, наградной группы, медицинского персонала и др., - размещение аппаратуры озвучивания, стойки для микрофона и пр., - размещение мест для VIP, участников, зрителей, гостей, - установка информационного щита для стартовых и итоговых протоколов, программы соревнований, объявлений и пр., - подъем государственного флага Российской Федерации, государственного флага Чувашской Республики, флага муниципалитета (в зависимости от ранга соревнований), - подготовка спортивных площадок, спортивно-технологического инвентаря, оборудования и пр. в соответствии с Правилами соревнований по видам спорта, - оборудование мест проведения соревнований системой видеонаблюдения, рамками металлодетектора, газоанализаторами и пр. в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивного соревнования | не позднее, чем за сутки до начала соревнований | директор соревнования, руководитель объекта спорта, оргкомитет |
| 21 | Утверждение акта о готовности места проведения соревнования | не позднее, чем за сутки до начала соревнования | оргкомитет, руководитель объекта спорта |
| 22 | Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии, аккредитации, комнат для ГСК, секретариата, группы награждения, волонтеров, представителей служб безопасности, СМИ, допинг-контроля и др. (по необходимости) | в дни проведения соревнования | руководитель объекта спорта |
| 23 | Обеспечение помещением для проведения совещания спортивных судей и представителей (по необходимости) | в дни проведения соревнования | руководитель объекта спорта |
| 24 | Подготовка помещения для официальных лиц (по необходимости) | в дни проведения соревнования | руководитель объекта спорта |
| 25 | Подготовка раздевалок для участников соревнований | в дни проведения соревнования | руководитель объекта спорта |
| 26 | Обеспечение помещением для проведения тренировок, разминки (по необходимости) | в дни проведения соревнования | руководитель объекта спорта |
| 27 | Обеспечение работы спортивных судей, секретариата и мандатной комиссии (бланки, канцтовары, opг. техника и др.) | в дни проведения соревнования | директор соревнования, главный секретарь |
| 28 | Организация работы звукооператора. Подготовка фонограмм (фанфары, марши, государственный гимн Российской Федерации, государственный гимн Чувашской Республики, музыка для церемонии награждения, фоновая музыка и пр.) | в дни проведения соревноваяния | директор соревнования, руководитель объекта спорта, звукооператор |
| 29 | Обеспечение рациями, междугородней телефонной связью, информационно-телекоммуникационной сетью Интернет (по необходимости) | в дни проведения соревнования | директор соревнования, руководитель объекта спорта |
| 30 | Организация питания участников соревнований в местах проживания, в местах проведения соревнования (по необходимости) | в дни проведения соревнования | директор соревнования, руководитель объекта спорта, руководители гостиниц |
| 31 | Организация работы буфета в месте проведения соревнования (по необходимости) | в дни проведения соревнования | руководитель объекта спорта |
| 32 | Организация работы технического персонала для уборки мест проведения соревнований, прилегающих территорий, а также другого обслуживающего персонала спортивного объекта | в дни проведения соревнования | руководитель объекта спорта |
| 33 | Организация церемонии торжественного открытия соревнований: - разработка проекта сценария, согласование с руководством; - приглашение коллективов для выступления и других лиц, принимающих участие в церемонии открытия соревнований; - приглашение почетных лиц, принимающих участие в церемонии открытия соревнований, ознакомление их со сценарием; - подготовка штандартов с названиями команд- участниц соревнования из субъектов Российской Федерации (всероссийские, региональные соревнования) в соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации, муниципалитетов (республиканские соревнования) и пр. (по необходимости) - проведение торжественного открытия соревнований | за 10 дней до соревнования согласно Программе соревнования | Оргкомитет |
| 34 | Организация и проведение церемонии награждения, закрытия соревнования. Подготовка наградной группы, наградной атрибутики (медали, дипломы, призы и пр.) | согласно Программе соревнования | Оргкомитет |
| 35 | Организация культурной программы для участников соревнований, почетных гостей (по необходимости) |  | Оргкомитет |
| 36 | Медицинское обеспечение соревнования | в дни проведения соревнования | Медицинская организация |
| 37 | Обеспечение безопасности мест проведения соревнований, прилегающей территории и мест проживания участников | в дни проведения соревнования | сотрудники районных отделений МВД по ЧР, руководитель объекта спорта, сотрудники частных охранных организаций, контролеры-распорядители, руководители гостиниц |
| 38 | Обеспечение пожарной безопасности мест проведения соревнований и мест проживания участников соревнований | в дни проведения соревнования | УГПС МВД по ЧР, руководитель объекта спорта, руководители гостиниц |
| 39 | Обеспечение участников соревнований билетами на обратную дорогу (по необходимости) | по предвари-тельным заявкам | оргкомитет |
| 40 | Расчеты с судейской коллегией и обслуживающим персоналом, прочие расчеты (по необходимости) | по окончании соревнования | оргкомитет |
| 41 | Составление и сдача отчетов о проведении соревнования: - отчет ГСК, - утвержденные протоколы соревнования, - списочный состав спортивных судей, - отчет о медицинском обеспечении соревнования | в течение 5 рабочих дней со дня окончания соревнования | главный судья, главный секретарь, врач соревнования |
| 42 | Подготовка информации для СМИ по итогам проведения соревнования | в течение 1 рабочего дня со дня окончания соревнования | Главный судья, главный секретарь, пресс-служба |
| 43 | Подведение итогов, анализ проведения соревнований | по рещению Оргкомитета | Оргкомитет |

_________________