| Чӑваш Республикин КАНАШ ХУЛА АДМИНИСТРАЦИЙĔ ХУШУ 17.07.2024 № 321 Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНАШ Чувашской Республики РАСПОРЯЖЕНИЕ _ 17.07.2024 №321 город Канаш |
| --- | --- | --- |

О подготовке и проведении

Дня города и Дня железнодорожника

В целях сохранения народных традиций и организации досуга населения города   Канаш провести 3 августа 2024 года праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню железнодорожника:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня города и Дня железнодорожника согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить План подготовки и проведении Дня города и Дня железнодорожника согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить План основных мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня железнодорожника согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

4. Определить основным организатором и заказчиком праздничного мероприятия Автономное учреждение «Городской Дворец культуры» г. Канаш Чувашской Республики.

5.  Рекомендовать организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в городе Канаш принять активное участие в праздничных мероприятиях.

6. Рекомендовать Автономному учреждению «Городской Дворец культуры» г. Канаш Чувашской Республики совместно с МКУ «Отдел культуры, по делам национальностей и архивного дела администрации города Канаш Чувашской Республики» подготовить широкую программу спортивных мероприятий, массовых игр, аттракционов и обеспечить качественное их проведение.

7. Рекомендовать начальнику Отдела МВД РФ по г. Канаш Ванину Н.Д. обеспечить безопасность проведения праздничных мероприятий и охрану общественного порядка.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы по вопросам социальной политики- начальника муниципального казенного учреждения «Отдел образования и молодежной политики администрации города Канаш Чувашской Республики» Суркову Н.В.

Врио главы города                                                                                                Н. И. Белов

Приложение № 1

Утвержден

распоряжением администрации

города Канаш

Чувашской Республики

от   17.07.2024 №321

Организационный комитет

по подготовке и проведению Дня города и Дня железнодорожника

| Михайлов В.Н. | Глава города Канаш, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Суркова Н.В. | заместитель главы по вопросам социальной политики - начальник муниципального казенного учреждения «Отдел образования и молодежной политики администрации города Канаш Чувашской Республики», заместитель председателя организационного комитета |
| Векова Т.В. | начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации города Канаш Чувашской Республики», секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета |  |
| Белов Н.И. | заместитель главы -начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации города Канаш |
| Церфус Д.О. | заместитель главы- начальник отдела строительства (главный архитектор) администрации города Канаш |
| Козлова Т.А. | управляющий делами - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш |
| Скворцова Т.Е. | и.о. начальника финансового отдела администрации города Канаш |
| Глазов Н.С. | начальник отдела информатизации администрации города Канаш |
| Савчук О.В. | Председатель Собрания депутатов города Канаш, директор МАОУ «Лицей государственной службы и управления» (по согласованию) |
| Садовский С.М. | директор Автономного учреждения «Городской Дворец культуры» города Канаш Чувашской Республики (по согласованию) |
| Харчук А.Н. | исполнительный директор ООО «КАВАЗ» (по согласованию) |
| Морозова И.П. | Врио председателя профсоюза ООО «КАВАЗ» (по согласованию) |
| Георгиев А.В. | начальник станции Канаш (по согласованию) |
| Нестерова Е.А. | начальник железнодорожного вокзала станции Канаш (по согласованию) |
| Ванин Н.Д. | начальник ОМВД России по г. Канаш (по согласованию) |
| Константинов Р.Н. | директор Автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Локомотив» города Канаш Чувашской Республики (по согласованию) |
| Владимирова Н.В. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.П. Воронкова» города Канаш Чувашской Республики (по согласованию) |
| Федорова Р.Н. | главный врач БУ «Канашский Межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии (по согласованию) |
| Медведева О.А. | Советник главы администрации города Канаш по работе с молодежью |
| Сотимова Т.Н. | и.о. главного редактора АУ «Редакция Канашской районной газеты «КАНАШ» Мининформполитики Чувашии (по согласованию) |
| Григорьев В.А. | директор муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» города Канаш Чувашской Республики» (по согласованию) |
| Хренова О.Н. | директор автономного учреждения «Канашский городской парк культуры и отдыха» города Канаш Чувашской Республики (по согласованию) |

Приложение № 2

Утвержден

распоряжением администрации

города Канаш

Чувашской Республики

от   17.07.2024 № 321

ПЛАН

подготовки и проведении Дня города и Дня железнодорожника

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня города и Дня железнодорожника | июль 2024 г. | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш |
| 2 | Разработка и согласование программы мероприятий празднования Дня города и Дня железнодорожника | до 20 июля 2024 г. | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации города Канаш Чувашской Республики» |
| 3 | Составление перечня организаций – потенциальных партнеров праздника | до 20 июля 2024 г. | Отдел экономики и имущественных отношений администрации города Канаш |
| 4 | Подготовка и направление писем в адрес руководителей организаций – потенциальных партнеров | до 22 июля 2024 г. | Отдел экономики и имущественных отношений администрации города Канаш |
| 5 | Составление и утверждение плановой сметы расходов на подготовку и проведение празднования Дня города и Дня железнодорожника | до 20 июля 2024 г. | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации города Канаш Чувашской Республики» |
| 6 | Создание специального раздела «День города – 2024» на официальном сайте администрации города | до 22 июля 2024 г. | Отдел информатизации администрации города Канаш |
| 7 | Организация работы с предприятиями торговли, торговыми центрами города по праздничному оформлению витрин и торговых залов | до 01 августа 2024 г. | Отдел экономики и имущественных отношений администрации города Канаш |
| 8 | Согласование изменений схемы организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта в период проведения праздничных мероприятий | до 19 июля 2024 г. | Отдел строительства администрации города Канаш |
| 9 | Изготовление и размещение элементов праздничного оформления в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии с утвержденным фирменным стилем | до 20 июля 2024 г. | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации города Канаш Чувашской Республики |
| 10 | Приглашение участников на торжественные мероприятия в соответствии с подготовленными списками | до 22 июля 2024 г. | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш |
| 11 | Обеспечение подключения к источникам электропитания согласно представленным схемам расположения праздничных площадок | до 20 июля 2024 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канаш |
| 12 | Организация концертной программы | 3 августа 2024 г. | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации города Канаш Чувашской Республики» |
| 13 | Освещение в СМИ и социальных сетях мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием Дня города | Июль-август 2024 г | АУ «Редакция Канашской районной газеты «КАНАШ» Мининформполитики Чувашии (по согласованию) Отдел информатизации города Канаш |
| 14 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий | Июль-август 2024 г | Отдел специальных программ администрации города Канаш |
| 15 | Подготовка площадок празднования Дня города (уборка территории, установка биотуалетов, мусорных баков) | до 1 августа 2024 г. | Автономное учреждение «Канашский городской парк культуры и отдыха» города Канаш Чувашской Республики (по согласованию) Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» города Канаш Чувашской Республики» |
| 16 | Установка и оформление сцен, оборудованных комплектами звукоусиливающей и световой аппаратуры, экранами | до 1 августа 2024 г. | Автономное учреждение «Канашский городской парк культуры и отдыха» города Канаш Чувашской Республики (по согласованию) Автономное учреждение «Городской Дворец культуры» города Канаш Чувашской Республики (по согласованию) |
| 17 | Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий | Июль-август 2024 г | Отдел специальных программ администрации города Канаш |

Приложение № 3

Утвержден

распоряжением администрации

города Канаш

Чувашской Республики

от                       №

ПЛАН

основных мероприятий, посвященных празднованию

Дня города и Дня железнодорожника

| Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Спортивные мероприятия | Стадион «Локомотив», территория городского парка культуры и отдыха | Константинов Р.Н. Владимирова Н.В. Хренова О.Н. |
| Выставка новинок автопрома | Территория городского парка культуры и отдыха | Векова Т.В. Хренова О.Н. |
| Выставка декоративно-прикладного искусства | Территория городского парка культуры и отдыха | Хренова О.Н. Векова Т.В. |
| Аттракционы, развлекательные программы для детей | Территория городского парка культуры и отдыха | Хренова О.Н. Векова Т.В. |
| Торговые ряды, веселые ярмарки, мастер-классы | Территория городского парка культуры и отдыха | Хренова О.Н. Белов Н.И. Векова Т.В. |
| Фотовыставка «Мой город- моя семья» | Территория городского парка культуры и отдыха | Векова Т.В. Никонорова Р.К. Хренова О.Н. |
| Торжественное открытие | Территория городского парка культуры и отдыха (сцена в конце парка) | Козлова Т.А. Садовский С.М. |
| Концертная программа Радио «Дача»; Концертная программа | Территория городского парка культуры и отдыха (сцена в конце парка) | Векова Т.В. Садовский С.М. |
| Дискотека | Территория городского парка культуры и отдыха (в конце парка около сцены) | Хренова О.Н. Садовский С.М. |
| Праздничный фейерверк | Территория городского парка культуры и отдыха (поле в конце парка) | Векова Т.В. Хренова О.Н. |
| Праздники в районах города | Парк «12 путей», мкр. Восточный (хоккейная площадка) | Векова Т.В. Садовский С.М. Суркова Н.В. |