Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

# Отчет
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа» Алатырского муниципального округа за 2024 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1) | Примечание(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа» | выполнено | Результаты достигнуты |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | выполнено | Результаты достигнуты |
|  | Основное мероприятие 1 Улучшение жилищных условий граждан на селе | выполнено | Результаты достигнуты |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | выполнено | Результаты достигнуты |
|  | Основное мероприятие 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог | выполнено | Результаты достигнуты |
|  | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» | выполнено | Результаты достигнуты |

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение N 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

# Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа» Алатырского муниципального округа подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программ)

| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий год (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м | 2023 | 145 | 145 | 145 |  |  | 145 |
|  | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 2023 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |  | 9,2 |
| 2. | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | Ед. | 2023 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |
|  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | Кв.м | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Ед. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Ед. | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | Ед. | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Ввод в действие локальных водопроводов | Км | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | Ед. | 2023 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Ед. | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Ед. | 2023 | 60 | 60 | 80 |  |  | 80 |
|  | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Ед. | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение N 11

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа» | 55 633 206,26 | 114805847,20 | 389 568 082,65 | 389 568 082,65 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 1 752 047,62 | 804154,40 | 2 583 002,02 | 2 583 002,02 |
| Подпрограмма 2 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 53 881 158,64 | 114001692,80 | 386 985 080,63 | 386 985 080,63 |

Приложение N 12

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа» | всего | 114805847,20 | 114805847,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 784900,00 | 784900,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 86958675,44 | 86958675,44 |
|  |  | местные бюджеты | 27062271,76 | 27062271,76 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0,00 | # 0,00 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | всего | 804154,40 | 804154,40 |
|  |  | федеральный бюджет | 784900,00 | 784900,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 7928,28 | 7928,28 |
|  |  | местные бюджеты | 11326,12 | 11326,12 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0,00 | # 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 114001692,80 | 114001692,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 86 950 747,16 | 86 950 747,16 |
|  |  | местные бюджеты | 27 050 945,64 | 27 050 945,64 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.

** Кассовые расходы федерального бюджета,  бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Алатырского муниципального округа, внебюджетные источники.

Приложение N 13
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

# Информация
о финансировании реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа»  за счет всех источников финансирования за 2024  год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному* | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план** | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт*** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | отдел строительства, архитектуры, дорожного и жкх | х | x | А600000000 | x | всего | тыс. рублей | 1752047,62 | 804154,40 | 804154,40 | 804154,40 | 804154,40 | 262 386,87 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1710097,19 | 784900,00 | 784900,00 | 784900,00 | 784900,00 | 3700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 17273,71 | 7928,28 | 7928,28 | 7928,28 | 7928,28 | 2586,87 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 24676,72 | 11326,12 | 11326,12 | 11326,12 | 11326,12 | 256 100 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | x | x | x | x | x | x | Кв.м | 0 | 145 | 100 | 100 | 100 | 200 |
|  | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | х | х | х | х | х | х | % | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
|  | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | х | х | х | х | х | х | ед | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | х | х | х | х | х | х | Кв.м | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | отдел строительства, архитектуры, дорожного и жкх | х | х | А610000000 | х | всего | тыс. рублей | 1752047,62 | 804154,40 | 804154,40 | 804154,40 | 804154,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1710097,19 | 784900,00 | 784900,00 | 784900,00 | 784900,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 17273,71 | 7928,28 | 7928,28 | 7928,28 | 7928,28 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 24676,72 | 11326,12 | 11326,12 | 11326,12 | 11326,12 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | управление по благоустройству и развитию территорий | х | х | А620000000 | х | всего | тыс. рублей | 91706387,83 | 114001692,80 | 114001692,80 | 114001692,80 | 114001692,80 | 262 386,87 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 71696238,71 | 86 950 747,16 | 86 950 747,16 | 86 950 747,16 | 86 950 747,16 | 2586,87 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 20010149,12 | 27 050 945,64 | 27 050 945,64 | 27 050 945,64 | 27 050 945,64 | 256 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ввод в действие распределительных газовых сетей | х | х | х | х | х | х | ед | 0 | 1 | # х | # х | 1 | 1 |
|  | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | х | х | х | х | х | х | Ед. | 0 | 1 | # х | # Х | 1 | 1 |
|  | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | х | х | х | х | х | х | Ед. | 0 | 1 | # Х | # х | 1 | 1 |
|  | Ввод в действие локальных водопроводов | Х | х | х | х | х | Х | км | 0 | 0 | # Х | # Х | 0 | 0 |
|  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | Х | х | х | х | х | х | Ед | 0 | 1 | # Х | # Х | 1 | 1 |
|  | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Х | х | х | х | х | х | Ед | 0 | 60 | # Х | # Х | 60 | 80 |
|  | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах0 | х | х | х | х | х | х | ед | 0 | 1 | # х | # х | 1 | 1 |
|  | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | х | х | х | х | х | х | ед | 0 | 1 | # х | # х | 1 | 1 |

──────────────────────────────

* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

** В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.