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Отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»

Наименование муниципальной программы: «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»
Отчетный период: 2025
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Начальник отдела ГО и ЧС администрации Алатырского муниципального округа
Таблица 1
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год <45>
	Фактическое значение показателя за отчетный период <46>
	Процент достижения <47>
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»


	1
	Доля населения Алатырского МО, проживающего на территории муниципального образований, в которых развернута "Система-112", в общей численности населения Алатырского МО
	процентов
	100
	100
	100
	

	2
	Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах
	единиц
	105
	80
	131
	

	3
	Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	процентов
	65
	82
	120
	

	4
	Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах
	человек
	10
	9
	110
	

	5
	Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных  средствами массовой информации Алатырского МО
	возрастание
	3
	4
	110
	

	Ведомственный проект «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики»

	1
	Доля населения Алатырского МО, проживающего на территории муниципального образований, в которых развернута "Система-112", в общей численности населения Алатырского МО
	процентов
	100
	100
	100
	

	2
	Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах
	человек
	10
	9
	110
	

	3
	Доля населения, проживающего на территории муниципального образования, на которых эксплуатируется государственная информационная система "Региональная интеграционная платформа "АПК "Безопасный город", в общем количестве населения Алатырского МО
	процентов
	70
	60
	85
	невыполнение по причине выхода из строя части видеокамер АПК «Безопасный город»

	4
	Доля населения, проживающего на территории Алатырского МО, в которых эксплуатируются региональная интеграционная система уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегменты, в общей численности населения Чувашской Республики
	процентов
	100
	60
	60
	невыполнение по причине выхода из строя части видеокамер АПК «Безопасный город»

	Ведомственный проект «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения»

	1
	Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	процентов
	65
	82
	120

	

	2
	Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации
	процентов
	50,0
	82
	160
	

	3
	Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)
	процентов
	91,2
	91,2
	100
	

	4
	[bookmark: sub_30214]Количество погибших на пожарах
	человек
	3
	5
	160
	невыполнение по причине неосторожного обращения с огнем в алкогольном опьянении, а также при коротком замыкании, приведшем к возникновению пожара

	5
	[bookmark: sub_30215]Количество травмированных на пожарах людей
	человек
	5
	7
	140
	невыполнение по причине неосторожного обращения с огнем в алкогольном опьянении, а также при коротком замыкании, приведшем к возникновению пожара

	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1
	Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах
	человек
	10
	9
	111
	

	2
	Количество зарегистрированных пожаров
	единиц
	105
	76
	138
	

	3
	Количество погибших на пожарах
	человек
	16
	5
	320
	

	4
	Количество травмированных на пожарах людей
	человек
	10
	7
	142
	

	5
	Сокращение среднего времени прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности)
	минут
	19,70
	19,70
	100
	

	6
	Сокращение среднего времени локализации пожара
	минут
	10,50
	10,50
	100
	

	7
	Сокращение среднего времени ликвидации открытого горения
	минут
	12,82
	12,82
	100
	

	8
	Сокращение среднего времени организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
	минут
	3,70
	3,70
	100
	

	9
	Сокращение среднего времени прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
	минут
	35,50
	35,50
	100
	

	10
	Сокращение среднего времени локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
	минут
	25,05
	25,05
	100
	

	11
	Сокращение среднего времени ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
	минут
	42,50
	42,50
	100
	

	12
	Установлены автономные дымовые пожарные извещатели в местах проживания отдельных категорий граждан
	единиц
	100
	200
	200
	

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»

	1
	Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных  средствами массовой информации Алатырского МО
	возрастание
	3
	4
	133
	

	2
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи
	возрастание
	77,0
	77,0
	100
	

	3
	Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
	убывание
	29,3
	29,3
	100
	

	4
	Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах
	возрастание
	75,0
	75,0
	100
	

	5
	Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, направленных на противодействие распространению украинскими радикальными структурами идеологии неонацизма, национализма и терроризма, в том числе среди граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины, находящихся в пунктах временного размещения и постоянно проживающих в Чувашской Республике
	возрастание
	2
	2
	100
	




Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Предусмотрено на год, тысяч рублей
	Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей
	Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа Чувашской Республики»
	Отдел ГО и ЧС
	Всего:
	22 580,97
	22 580,97
	22 196,96
	Экономия при проведении торгов

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	[bookmark: _GoBack]0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	7023,80
	7023,80
	7 023,61
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	15557,16
	15557,16
	15 173,34
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Муниципальный ведомственный проект «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики», всего, в том числе:
	Отдел ГО и ЧС
	Всего:
	1956,22
	1956,22
	1 956,00
	Экономия при проведении торгов на замену вышедших из строя видеокамер

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	440,0
	440,0
	439,80
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	1516,22
	1516,22
	1 516,20
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Реализация мероприятий по функционированию и развитию сегментов региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики в муниципальных образованиях Чувашской Республики,
	
	Всего:
	473,12
	473,12
	472,90
	Экономия при проведении торгов на замену вышедших из строя видеокамер

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	440,0
	440,0
	439,80
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	33,12
	33,12
	33,10
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений, всего в том числе:
	
	Всего:
	1483,10
	1483,10
	1 483,10
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	1483,10
	1483,10
	1 483,10
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	«Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения»
	Отдел ГО и ЧС
	Всего:
	13497,01
	13497,01
	13 491,52
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	6583,80
	6583,80
	6 583,81
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	6913,20
	6913,20
	6 907,71
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Совершенствована региональная автоматизированная система централизованного оповещения органов управления и населения Чувашской Республики, всего
	
	Всего:
	12783,30
	12783,30
	12 783,30
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	6391,65
	6391,65
	6 391,65
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	6391,65
	6391,65
	6 391,65
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное образование", в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений
	
	Всего:
	501,60
	501,60
	501,60
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	501,60
	501,60
	501,60
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения
	
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Установка автономный дымовых пожарных извещателей в местах проживания отдельных категорий граждан
	
	Всего:
	212,11
	212,11
	206,62
	Экономия при проведении приобретения и установки АДПИ

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	192,16
	192,16
	192,16
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	19,95
	19,95
	14,46
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Отдел ГО и ЧС
	Всего:
	6976,74
	6976,74
	6 606,76
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	6976,74
	6976,74
	6 606,76
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций
	
	Всего:
	1,43
	1,43
	1,43
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	1,43
	1,43
	1,43
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов
	
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных и городских округов
	
	Всего:
	2599,01
	2599,01
	2 599,01
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	2599,01
	2599,01
	2 599,01
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Приобретение (изготовление) информационных материалов
	
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)
	
	Всего:
	4376,30
	4376,30
	4 006,31
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	4376,30
	4376,30
	4 006,31
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»
	Отдел культуры
	Всего:
	151,0
	151,0
	142,67
	Экономия при проведении закупок досмотрового оборудования

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	151,0
	151,0
	142,67
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения
	
	Всего:
	11,0
	11,0
	11,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	11,0
	11,0
	11,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования
	
	Всего:
	140,0
	140,0
	131,67
	Экономия при проведении закупок досмотрового оборудования

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	140,0
	140,0
	131,67
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Подготовка должностных лиц и специалистов к исполнению функций и полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС
	
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	



