# Отчет

# о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»

Наименование муниципальной программы: «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»

Отчетный период: 2025

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Начальник отдела ГО и ЧС администрации Алатырского муниципального округа

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <45> | Фактическое значение показателя за отчетный период <46> | Процент достижения <47> | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Алатырского МО, проживающего на территории муниципального образований, в которых развернута "Система-112", в общей численности населения Алатырского МО | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | единиц | 105 | 80 | 131 |  |
| 3 | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | процентов | 65 | 82 | 120 |  |
| 4 | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах | человек | 10 | 9 | 110 |  |
| 5 | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации Алатырского МО | возрастание | 3 | 4 | 110 |  |
| Ведомственный проект «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Алатырского МО, проживающего на территории муниципального образований, в которых развернута "Система-112", в общей численности населения Алатырского МО | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах | человек | 10 | 9 | 110 |  |
| 3 | Доля населения, проживающего на территории муниципального образования, на которых эксплуатируется государственная информационная система "Региональная интеграционная платформа "АПК "Безопасный город", в общем количестве населения Алатырского МО | процентов | 70 | 60 | 85 | невыполнение по причине выхода из строя части видеокамер АПК «Безопасный город» |
| 4 | Доля населения, проживающего на территории Алатырского МО, в которых эксплуатируются региональная интеграционная система уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегменты, в общей численности населения Чувашской Республики | процентов | 100 | 60 | 60 | невыполнение по причине выхода из строя части видеокамер АПК «Безопасный город» |
| Ведомственный проект «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | процентов | 65 | 82 | 120 |  |
| 2 | Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации | процентов | 50,0 | 82 | 160 |  |
| 3 | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | процентов | 91,2 | 91,2 | 100 |  |
| 4 | Количество погибших на пожарах | человек | 3 | 5 | 160 | невыполнение по причине неосторожного обращения с огнем в алкогольном опьянении, а также при коротком замыкании, приведшем к возникновению пожара |
| 5 | Количество травмированных на пожарах людей | человек | 5 | 7 | 140 | невыполнение по причине неосторожного обращения с огнем в алкогольном опьянении, а также при коротком замыкании, приведшем к возникновению пожара |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах | человек | 10 | 9 | 111 |  |
| 2 | Количество зарегистрированных пожаров | единиц | 105 | 76 | 138 |  |
| 3 | Количество погибших на пожарах | человек | 16 | 5 | 320 |  |
| 4 | Количество травмированных на пожарах людей | человек | 10 | 7 | 142 |  |
| 5 | Сокращение среднего времени прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности) | минут | 19,70 | 19,70 | 100 |  |
| 6 | Сокращение среднего времени локализации пожара | минут | 10,50 | 10,50 | 100 |  |
| 7 | Сокращение среднего времени ликвидации открытого горения | минут | 12,82 | 12,82 | 100 |  |
| 8 | Сокращение среднего времени организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | 3,70 | 3,70 | 100 |  |
| 9 | Сокращение среднего времени прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | 35,50 | 35,50 | 100 |  |
| 10 | Сокращение среднего времени локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | 25,05 | 25,05 | 100 |  |
| 11 | Сокращение среднего времени ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | 42,50 | 42,50 | 100 |  |
| 12 | Установлены автономные дымовые пожарные извещатели в местах проживания отдельных категорий граждан | единиц | 100 | 200 | 200 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации Алатырского МО | возрастание | 3 | 4 | 133 |  |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | возрастание | 77,0 | 77,0 | 100 |  |
| 3 | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | убывание | 29,3 | 29,3 | 100 |  |
| 4 | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | возрастание | 75,0 | 75,0 | 100 |  |
| 5 | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, направленных на противодействие распространению украинскими радикальными структурами идеологии неонацизма, национализма и терроризма, в том числе среди граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины, находящихся в пунктах временного размещения и постоянно проживающих в Чувашской Республике | возрастание | 2 | 2 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа Чувашской Республики» | Отдел ГО и ЧС | Всего: | 22 580,97 | 22 580,97 | 22 196,96 | Экономия при проведении торгов |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 7023,80 | 7023,80 | 7 023,61 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 15557,16 | 15557,16 | 15 173,34 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальный ведомственный проект «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики», всего, в том числе: | Отдел ГО и ЧС | Всего: | 1956,22 | 1956,22 | 1 956,00 | Экономия при проведении торгов на замену вышедших из строя видеокамер |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 440,0 | 440,0 | 439,80 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 1516,22 | 1516,22 | 1 516,20 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Реализация мероприятий по функционированию и развитию сегментов региональной интеграционной системы уличного видеонаблюдения, видеоаналитики в муниципальных образованиях Чувашской Республики, |  | Всего: | 473,12 | 473,12 | 472,90 | Экономия при проведении торгов на замену вышедших из строя видеокамер |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 440,0 | 440,0 | 439,80 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 33,12 | 33,12 | 33,10 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений, всего в том числе: |  | Всего: | 1483,10 | 1483,10 | 1 483,10 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 1483,10 | 1483,10 | 1 483,10 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения» | Отдел ГО и ЧС | Всего: | 13497,01 | 13497,01 | 13 491,52 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 6583,80 | 6583,80 | 6 583,81 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 6913,20 | 6913,20 | 6 907,71 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Совершенствована региональная автоматизированная система централизованного оповещения органов управления и населения Чувашской Республики, всего |  | Всего: | 12783,30 | 12783,30 | 12 783,30 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 6391,65 | 6391,65 | 6 391,65 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 6391,65 | 6391,65 | 6 391,65 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасное муниципальное образование", в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений |  | Всего: | 501,60 | 501,60 | 501,60 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 501,60 | 501,60 | 501,60 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Установка автономный дымовых пожарных извещателей в местах проживания отдельных категорий граждан |  | Всего: | 212,11 | 212,11 | 206,62 | Экономия при проведении приобретения и установки АДПИ |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 192,16 | 192,16 | 192,16 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 19,95 | 19,95 | 14,46 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Отдел ГО и ЧС | Всего: | 6976,74 | 6976,74 | 6 606,76 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 6976,74 | 6976,74 | 6 606,76 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций |  | Всего: | 1,43 | 1,43 | 1,43 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 1,43 | 1,43 | 1,43 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных и городских округов |  | Всего: | 2599,01 | 2599,01 | 2 599,01 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 2599,01 | 2599,01 | 2 599,01 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Приобретение (изготовление) информационных материалов |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) |  | Всего: | 4376,30 | 4376,30 | 4 006,31 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 4376,30 | 4376,30 | 4 006,31 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» | Отдел культуры | Всего: | 151,0 | 151,0 | 142,67 | Экономия при проведении закупок досмотрового оборудования |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 151,0 | 151,0 | 142,67 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения |  | Всего: | 11,0 | 11,0 | 11,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 11,0 | 11,0 | 11,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования |  | Всего: | 140,0 | 140,0 | 131,67 | Экономия при проведении закупок досмотрового оборудования |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 140,0 | 140,0 | 131,67 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подготовка должностных лиц и специалистов к исполнению функций и полномочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |