|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Образование для рынка труда (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Образование для рынка труда (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Образование для рынка труда (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Вовлечение в занятость выпускников образовательных учреждений, трудоустройство граждан, получивших дополнительное образование | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Елизарова А.Г. | | Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Колесников А.П. | | Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители,  Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы,  Студенты,  Все граждане РФ,  Безработные граждане | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Содействие занятости населения" | | |

Приложение № 26

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 12 | | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | | | 14 | |  |
| 1 | ОЗР: Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению | | | | РП | | Процент | | 75,0000 | | 2024 | | | - | | | | 75,0000 | | | | 75,0000 | | | | 75,0000 | | | | - | | | | | - | | | |  | | | | Елизарова А.Г.  Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | | | |  |
| янв. | | | фев. | | | | мар. | | апр. | | май | | | июнь | | | | июль | | | авг. | | | | сен. | | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | | | | |  |
| 1 | | | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению | | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 75,0000 | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| 1 | | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | | | | - | | | Человек | | 60,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 100,0000 | | | 101,0000 | | | | 120,0000 | | | | - | | | | - | | | | - | | | Проведение образовательных мероприятий | | | | | Нет | | |  |
|  |
|  |
| Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно - промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, осуществляются в целях обеспечения кадрами необходимой квалификации предприятий оборонно - промышленного комплекса в условиях модернизации отрасли и расширения спроса на соответствующие трудовые ресурсы. Мероприятия по обучению реализуются | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| путем предоставления субсидий работодателям или организации обучения непосредственно органами службы занятости за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам соответствующих субъектов Российской Федерации. Реализация указанных мероприятий осуществляется в отношении работников организаций оборонно - промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Перечень организаций оборонно - промышленного комплекса утверждается Минпромторгом России. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1 | | | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | | | | | 0,00 | | | 5 957,98 | | | | | | 6 017,58 | | | | | | 7 149,60 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 19 125,16 | | | | |  |
|  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 5 957,98 | | | | | | 6 017,58 | | | | | | 7 149,60 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 19 125,16 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 5 957,98 | | | | | | 6 017,58 | | | | | | 7 149,60 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | 0,00 | | | 5 957,98 | | | | | | 6 017,58 | | | | | | 7 149,60 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 19 125,16 | | | | |  |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| в том числе:  Консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | 0,00 | | | 5 957,98 | | | | | | 6 017,58 | | | | | | 7 149,60 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 19 125,16 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | | | |  |
| янв. | | фев. | | | мар. | | | | апр. | | | май | | | июнь | | | | июль | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | |  |
| 1. | | | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса" | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | | | | 3 500,00 | | | 4 866,00 | | | 5 957,98 | | | |  |
|  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | | | | 3 500,00 | | | 4 866,00 | | | 5 957,98 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Образование для рынка труда (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно - промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, осуществляются в целях обеспечения кадрами | |
|
|
| 10 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | необходимой квалификации предприятий оборонно - промышленного комплекса в условиях модернизации отрасли и расширения спроса на соответствующие трудовые ресурсы. Мероприятия по обучению реализуются путем предоставления субсидий работодателям или организации обучения непосредственно органами службы занятости за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам соответствующих субъектов Российской Федерации. Реализация указанных мероприятий осуществляется в отношении работников организаций оборонно - промышленного | |
|
|
| 11 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Перечень организаций оборонно - промышленного комплекса утверждается Минпромторгом России. | |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Разработан проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении правил предоставления субсидий" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Проект правил предоставления субсидии | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Постановление Утверждены правила предоставления субсидии | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Для оказания | - | 01.06.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Колесников А.П. | Исходящее письмо О | |
| 12 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | реализации мероприятия | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Объявление об отборе | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Заключены соглашения с предприятиями ОПК о предоставлении субсидии | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Отчет Отчет о расходах республиканского бюджета Чувашской Республики и достижении значения результата предоставления субсидии | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 13 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу " | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Отчет Сведения о реализации мероприятий | |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Постановление Утверждены Правила предоставления субсидии | |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Исходящее письмо О реализации мероприятия | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Объявление об отборе | |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | - | 31.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Заключены соглашения с предприятиями ОПК о | |
| 14 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | предоставлении субсидии | |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Отчет Отчет о расходах республиканского бюджета Чувашской Республики и достижении значения результата | |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Отчет Сведения о реализации мероприятий | |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Постановление Утверждены Правила предоставления субсидии | |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 01.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Колесников А.П. | Исходящее письмо О реализации мероприятия | |
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | обеспечение" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Объявление об отборе | |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Прочий тип документа Заключены соглашения с предприятиями ОПК о предоставлении субсидии | |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Колесников А.П. | Отчет Отчет о расходах республиканского бюджета Чувашской Республики и достижении значения результата | |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Колесников А.П. | Отчет Сведения о реализации мероприятий | |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Образование для рынка труда (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта |  | |
| "Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению ",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | 100,00 | 100,00 |  | |
|  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100,00 | 100,00 |  | |