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Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» (далее – Муниципальная программа) включает в себя:
-  информацию о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы;
- информация о достижении фактических значений показателей и мероприятий (результатов) муниципальной программы и ее структурных элементов;
- информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
-  данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;
- предложения о корректировке, досрочном завершении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом;
- сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу в 2025 году подготовлен в соответствии с требованиями раздела VI. «Контроль за реализацией муниципальных программ» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 12.12.2024 г. № 1357.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел образования администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Муниципальная программа включает в себя:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»;
2. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»;
3. Ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»;
4. Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»;
5. Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»;
6. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»;
7. Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»;
8. Ведомственный проект «Модернизация инфраструктуры и благоустройство территории муниципальных образовательных организаций»;
9. Региональный проект «Современная школа»;
10. Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Чувашской Республике»;
11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа «Развитие образования»;
12. Региональный проект «Педагоги и наставники».

Реализация муниципальной программы в 2025 году была направлена на достижение следующих целей: 
 - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;
 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
 - развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям. 

В системе образования Ибресинского муниципального округа в 2025 году функционируют 22 образовательных учреждения: 13 общеобразовательных учреждений (8 средних и 5 основных школ), 6 дошкольных образовательных учреждений и 3 учреждения дополнительного образования. 
Дошкольным образованием в округе по состоянию на 1 января 2026 года охвачено 573 ребенка от 1,6 года до 7 лет (2023г. – 700, 2024 – 613 детей). 
В округе в области дошкольного образования решена задача по достижению 100-процентной доступности для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет и от 1,5 (полутора) до 3-х лет. Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования составляет 100%.
На 1 января 2026 года в 4-х дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ «Радуга», «Солнышко», «Рябинка» п. Ибреси и Новочурашевский детский сад «Колосок») открыты  агролаборатории. 
Всего в общеобразовательных учреждениях округа в 2025 году обучаются 2028 учащихся (2023 г.- 2353, 2024 г.- 2175).
Всего	работающих в системе образования на сегодняшний день 287 педагогов из них: в общеобразовательных школах 204 педработника, в том числе 192 учителя, в детских садах  - 52 педработника, в учреждениях дополнительного образования – 36 педработников. (2023 – 315, 2024 – 297, 2025 - 292).
Всего в округе учителей до 35 лет составляет 17 человек (8,9 % от общего числа).
Для поддержки молодых специалистов в округе: 
- налажено взаимодействие образовательных организаций с ВУЗами ЧГУ имени И.Н. Ульянова и ЧГПУ имени И.Я Яковлева. Школы участвуют в ежегодных ярмарках вакансий. Студентам с 1 курса в период целевого обучения дополнительно предоставляется ежемесячная стипендия в размере 3000 рублей.
- педагогическим работникам, являющимися молодыми специалистами, принятыми на работу, однократно выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов, а также им устанавливается надбавка в размере 50% к должностному окладу, а окончившим ВУЗ с «красным» дипломом в размере 75%.
- усилена профориентационная работа в части заключения выпускниками общеобразовательных организаций договоров о целевом обучении. Заключены договора с ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева» (обучаются 2 чел.) и Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова  (обучается 1 чел.) о целевой подготовке  
В 2025 году зарплата педагогов школ стала 58 142,7 рублей (2024 г. – 50 968,0 рублей), педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 47 939,9 рублей (2024 г. – 41 970,9 рублей). 
Большинство школ расположено в сельской местности. Для подвоза обучающихся в близлежащие школы используются 13 единиц школьных автобусов. Организована перевозка из 24 населенных пунктов для 342 обучающихся (22 маршрута). В феврале 2025 года обновился парк школьных автобусов в Климовской и Новочурашевской средних школах. 21 августа 2025 года Хормалинская средняя школа получила новый школьный автобус.
Все автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами и проблесковыми маячками. В рамках республиканского проекта «Умный школьный автобус» заключены договора, который позволяет школьникам отслеживать движение школьных автобусов в реальном времени. Обновился парк школьных автобусов. За отчетный период получены 3 школьных автобуса для 3 школ округа.
В 13 общеобразовательных учреждениях округа созданы все условия для организации горячего питания, пищеблоки школ округа оснащены современным технологическим оборудованием.
В 2025 году на сохранение и укрепление здоровья детей уделено особое внимание:
- 140 учащихся из многодетных малообеспеченных семей охвачены льготным питанием. 54 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 24 детей, находящихся на воспитании в приемных семьях охвачены бесплатным питанием. В бюджете муниципального округа на 2025 год на эти цели были предусмотрены средства в сумме 5 955,5 тыс. руб.; 
- также, в соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, все учащиеся 1-4 классов школ муниципального округа охвачены бесплатным горячим питанием. В 2025 году на эти цели направлены средства в сумме 10 102,6 тыс. руб., (в т.ч. за счет федерального бюджета – 10 001,6 тыс. руб., бюджета Чувашской Республики – 50,5 тыс. руб. и бюджета Ибресинского муниципального округа – 50,5 тыс. руб.); 
- в соответствии с указом Главы Чувашской Республики от 08.07.2021 г. «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике» бесплатным горячим питанием охвачены 140 детей из многодетных малообеспеченных семей, направлены средства в сумме 1 757,7 тыс. руб., (в т.ч. за счет бюджета Чувашской Республики – 1 581,9 тыс. руб. и бюджета Ибресинского муниципального округа – 175,8 тыс. руб.);   
- кроме этого, 68 учащихся, являющихся членами семей участников СВО, охвачены бесплатным двухразовым питанием, направлены средства в сумме 948,2 тыс. руб. за счет республиканского бюджета.
В Ибресинском муниципальном округе успешно реализуется программа капитального ремонта школ и детских садов.  
В 2025 году в рамках программы «Развитие образования» капитально  отремонтирована МБОУ «Климовская СОШ» на сумму 116,9 млн. рублей. 
В рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования» проведено благоустройство территории в МБОУ «Новочурашевская СОШ» на сумму 13,3 млн. рублей.
Радуют выпускники, получившие выше 80 баллов и более за ЕГЭ. В общей сложности высокие  результаты получили 20 участников экзаменов, 100 баллов - 2 обучающихся, 32 медалиста, из них 17 - «За особые успехи в обучении 1 степени» и 25  - «За особые успехи в обучении 2 степени».
Ежегодно юноши и девушки, достигшие значительных результатов в учебе, научной, творческой, управленческой деятельности удостаиваются стипендии. 
В 2025 году:
- 15 учащихся удостоены именной стипендии депутата Госсовета Чувашии Романа Алексеева за выдающиеся достижения в учёбе, спорте и общественной жизни;
- 15 учащихся стали именными стипендиатами главы Ибресинского муниципального округа Игоря Семёнова за особую творческую устремленность. 
- 5 учащихся удостоены специальной стипендии Главы Чувашской Республики Олега Николаева.
Образовательные организации активно принимают участие в конкурсах, фестивалях.
Итак, в 2025 году:
- учащиеся 7 класса ИБОУ «Ибресинская СОШ №2» и их сверстники из Узбекистана стали финалистами проекта «Классная дружба», организованного автономной некоммерческой организацией  «Евразия», учрежденной депутатом Госдумы России Алёной Аршиновой. Ребята успешно прошли все конкурсные испытания и  наградой за активное участие в проекте стала поездка в оздоровительный лагерь «Морская звезда» на побережье Чёрного моря;
- команда «Мы вместе»  МБОУ «Ибресинская СОШ №2» заняла 3 место в 38-ом республиканском слёте школьных лесничеств. Также обучающиеся МБОУ «Ибресинская СОШ №2» участвовали в XX Республиканской лесной олимпиаде и по итогам олимпиады одна ученица заняла II место;
- МБДОУ «Ибресинский детский сад «Радуга» занял первое место в республиканском конкурсе «Лучший детский сад Чувашии - 2025» в номинации «Лучший детский сад развития интеллектуальных способностей детей». В конкурсном отборе приняли участие 116 дошкольных образовательных организаций из 16 муниципальных образований республики;
- воспитанница Ибресинского детского сада «Радуга», заняла 2 место в республиканском фестивале-конкурсе «Хунав» в номинации «Илемлĕ чăваш юрри». 
- коллектив «Первые роли» МБОУ «Буинская СОШ»  став победителем муниципального этапа III республиканского фестиваля школьных театров «Асам» вдохновителем, которого является депутат Государственной Думы Алла Салаева, с успехом выступила на зональном этапе в г. Канаш и была приглашена на торжественную церемонию чествования призёров и победителей в г. Чебоксары. Ученица МБОУ «Буинская СОШ», завоевала диплом в номинации «Лучшая женская роль второго плана основной лиги», исполнив роль Матери в спектакле «Мать и солдат». Школьная театральная студия «Первые роли» МБОУ «Буинская СОШ» была удостоена Сертификата на приобретение музыкального оборудования, подписанного Главой Республики Олегом Николаевым;
- МБОУ «Ибресинская СОШ №1», МБОУ «Чуваштимяшская ООШ», МБОУ «Буинская СОШ», МАОУ «Андреевская ООШ», МБОУ «Хормалинская СОШ» стали участниками государственной программы «Развитие образования». В рамках данной программы школы, получили возможность оснащения предметных кабинетов «ОБЗР» и «Труд (Технология)» современным оборудованием. Реализация данной программы позволила улучшить образовательный процесс, повысить уровень подготовки учащихся и создать более современную образовательную среду.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих показателей:
1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 100%;
2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%; 
3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 83,3 %;
4. Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства. – 27,5%
Информация о достижении фактических значений показателей и мероприятий (результатов) муниципальной программы и ее структурных элементов изложена в приложении №1 к данному годовому отчету. 

При реализации муниципальной программы были привлечены средства из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, также из внебюджетных источников. 
Всего на реализацию муниципальной программы в 2025 году из всех источников финансирования направлено 466 982,2 тыс. руб.
	Источник финансового
обеспечения
	Оценка расходов
 тыс. рублей
	Фактические расходы
тыс. рублей

	Всего
	467 477,1
	466 982,2

	федеральный бюджет
	36 340,7
	36 340,7

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	351 907,5
	351 806,0

	местный бюджет
	55 968,5
	54 962,1

	внебюджетные источники
	23 260,4
	23 873,4


Средства бюджета были направлены на реализацию следующих мероприятий:
- обеспечение деятельности организаций в сфере образования – 79 643,2 тыс. руб.; 
- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования – 326 116,7 тыс. руб.; 
- реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования – 24 160,4 тыс. руб.;
- стипендии, гранты, премии и денежные поощрения – 1 990 тыс. руб.;
- модернизация системы воспитания детей – 66,9 тыс. руб.;
- меры социальной поддержки – 13 595,4 тыс. руб.;
- модернизация инфраструктуры и благоустройство территории муниципальных образовательных организаций – 1 766,1;
- модернизация школьных систем образования в Чувашской Республике – 13 321,8;
- обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа «Развитие образования» - 3 718,1 тыс. руб.;
- региональный проект «Педагоги и наставники» - 2 603,6 тыс. руб. 

В Муниципальную программу изменения вносились следующими постановлениями администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики:
- от 05 июня 2023 г. № 606 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 07 марта 2023 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;
- от 22 апреля 2024 г. №376 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 07 марта 2023 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;
- от 05 августа 2024 г. № 758 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 07 марта 2023 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;
- от 20 января 2025 г. №67 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 07 марта 2023 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;
- от 12 марта 2025 г. № 290 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 07 марта 2023 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;
- от 19 ноября 2025 г. № 1210 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 07 марта 2023 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования».



Приложение №1 
Отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
«Развитие образования» за 2025 год (по состоянию на отчетную дату)

	N п/п
	Наименование мероприятия (согласно паспорту программы)
	Ответственный исполнитель
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, тыс. руб.
	Пояснение причин отклонения

	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	

	Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
«Развитие образования» 

	
	
	 Отдел образования
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	процентов
	85
	87,8
	467477,1
	466982,2
	

	
	
	
	 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	процентов
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	процентов
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	процентов
	0
	0
	
	
	

	
	
	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	процентов
	82,11
	83,3
	
	
	

	
	
	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	процентов
	100
	100
	
	
	

	1.
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"

	 
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики
	процентов
	100
	100
	79257,3
	79643,2
	

	
	
	
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики
	процентов
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики
	процентов
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования


	процентов
	85
	87,8
	
	
	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования 
	
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	процентов
	100
	100
	326116,7
	326116,7
	

	
	
	
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	процентов
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования
 
	процентов
	85

	87,8
	
	
	

	3.
	Ведомственный проект "Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций"
	
	Доля образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций
	процентов
	100
	100
	0,0
	0,0
	203 учащихся из 2028 обучаются в зданиях, требующих капитального ремонта.  

	
	
	
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях
	процентов
	10
	10
	
	
	

	
	
	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

	процентов
	100
	100
	
	
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования"
	
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	процентов
	1,19
	0,0
	24916,2
	24160,4
	

	
	
	
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования
	процентов
	85
	87,8
	
	
	

	
	
	
	Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении
	процентов
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)
	процентов
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования
	процентов
	85
	87,8
	
	
	

	5
	Комплекс процессных мероприятий "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения"
	
	Количество обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, получивших именные стипендии Главы Чувашской Республики
	человек
	7
	5
	1990,0
	1990,0
	

	
	
	
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования
	процентов
	85
	87,8
	
	
	

	6
	Комплекс процессных мероприятий "Модернизация системы воспитания детей"
	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	процентов
	82,11
	83,3
	66,9
	66,9
	

	
	
	
	Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку
	процентов
	100
	100
	
	
	

	
	
	
	Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей их численности
	процентов
	85
	88,5
	
	
	

	7
	Комплекс процессных мероприятий "Меры социальной поддержки"
	
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	процентов
	85
	87,8
	13683,9
	13595,4
	

	
	
	
	Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченных горячим питанием
	процентов
	100
	99,1
	
	
	

	
	
	
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	100
	
	
	

	8.
	Ведомственный проект "Модернизация инфраструктуры и благоустройство территории муниципальных образовательных организаций"
	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	процентов
	100
	100
	1780,4
	1766,1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Чувашской Республике"
	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	процентов
	100
	100
	13321,8
	13321,8
	

	
	
	
	Количество зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт

	единиц
	1
	1
	
	
	

	11.
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа "Развитие образования"
	
	Организовано обеспечение функций муниципальных органов
	-
	-
	-
	3740,3
	3718,1
	

	
	
	
	Обеспечена организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
	-
	-
	-
	
	
	

	12.

	Региональный проект "Педагоги и наставники"
	
	Охват детей школьного возраста детскими общественными объединениями
	процентов
	60
	100
	2603,6
	2603,6
	

	
	
	
	Охват педагогов начальных классов реализацией программы "Орлята России"
	процентов
	50
	100
	
	
	




