Отдел образования администрации Ибресинского муниципального округа
Чувашской Республики

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы   Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»

за 2025 год

Ответственный исполнитель:

Отдел образования администрации

Ибресинского муниципального округа

Главный специалист - эксперт

Лаврентьева Татьяна Ивановна

8(83538) 2-17-06,

эл. почта: t.lavrenteva@cap.ru

Начальник отдела образования                                      С.Н. Турбина

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» (далее – Муниципальная программа) включает в себя:

-  информацию о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы;

- информация о достижении фактических значений показателей и мероприятий (результатов) муниципальной программы и ее структурных элементов;

- информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

-  данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

- предложения о корректировке, досрочном завершении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом;

- сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу в 2025 году подготовлен в соответствии с требованиями раздела VI. «Контроль за реализацией муниципальных программ» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 12.12.2024 г. № 1357.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел образования администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Муниципальная программа включает в себя:

1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»;

2. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»;

3. Ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»;

4. Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»;

5. Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»;

6. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»;

7. Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»;

8. Ведомственный проект «Модернизация инфраструктуры и благоустройство территории муниципальных образовательных организаций»;

9. Региональный проект «Современная школа»;

10. Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Чувашской Республике»;

11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа «Развитие образования»;

12. Региональный проект «Педагоги и наставники».

Реализация муниципальной программы в 2025 году была направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям.

В системе образования Ибресинского муниципального округа в 2025 году функционируют 22 образовательных учреждения: 13 общеобразовательных учреждений (8 средних и 5 основных школ), 6 дошкольных образовательных учреждений и 3 учреждения дополнительного образования.

Дошкольным образованием в округе по состоянию на 1 января 2026 года охвачено 573 ребенка от 1,6 года до 7 лет (2023г. – 700, 2024 – 613 детей).

В округе в области дошкольного образования решена задача по достижению 100-процентной доступности для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет и от 1,5 (полутора) до 3-х лет. Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования составляет 100%.

На 1 января 2026 года в 4-х дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ «Радуга», «Солнышко», «Рябинка» п. Ибреси и Новочурашевский детский сад «Колосок») открыты  агролаборатории.

Всего в общеобразовательных учреждениях округа в 2025 году обучаются 2028 учащихся (2023 г.- 2353, 2024 г.- 2175).

Всего	работающих в системе образования на сегодняшний день 287 педагогов из них: в общеобразовательных школах 204 педработника, в том числе 192 учителя, в детских садах  - 52 педработника, в учреждениях дополнительного образования – 36 педработников. (2023 – 315, 2024 – 297, 2025 - 292).

Всего в округе учителей до 35 лет составляет 17 человек (8,9 % от общего числа).

Для поддержки молодых специалистов в округе:

- налажено взаимодействие образовательных организаций с ВУЗами ЧГУ имени И.Н. Ульянова и ЧГПУ имени И.Я Яковлева. Школы участвуют в ежегодных ярмарках вакансий. Студентам с 1 курса в период целевого обучения дополнительно предоставляется ежемесячная стипендия в размере 3000 рублей.

- педагогическим работникам, являющимися молодыми специалистами, принятыми на работу, однократно выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов, а также им устанавливается надбавка в размере 50% к должностному окладу, а окончившим ВУЗ с «красным» дипломом в размере 75%.

- усилена профориентационная работа в части заключения выпускниками общеобразовательных организаций договоров о целевом обучении. Заключены договора с ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева» (обучаются 2 чел.) и Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова  (обучается 1 чел.) о целевой подготовке

В 2025 году зарплата педагогов школ стала 58 142,7 рублей (2024 г. – 50 968,0 рублей), педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 47 939,9 рублей (2024 г. – 41 970,9 рублей).

Большинство школ расположено в сельской местности. Для подвоза обучающихся в близлежащие школы используются 13 единиц школьных автобусов. Организована перевозка из 24 населенных пунктов для 342 обучающихся (22 маршрута). В феврале 2025 года обновился парк школьных автобусов в Климовской и Новочурашевской средних школах. 21 августа 2025 года Хормалинская средняя школа получила новый школьный автобус.

Все автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами и проблесковыми маячками. В рамках республиканского проекта «Умный школьный автобус» заключены договора, который позволяет школьникам отслеживать движение школьных автобусов в реальном времени. Обновился парк школьных автобусов. За отчетный период получены 3 школьных автобуса для 3 школ округа.

В 13 общеобразовательных учреждениях округа созданы все условия для организации горячего питания, пищеблоки школ округа оснащены современным технологическим оборудованием.

В 2025 году на сохранение и укрепление здоровья детей уделено особое внимание:

- 140 учащихся из многодетных малообеспеченных семей охвачены льготным питанием. 54 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 24 детей, находящихся на воспитании в приемных семьях охвачены бесплатным питанием. В бюджете муниципального округа на 2025 год на эти цели были предусмотрены средства в сумме 5 955,5 тыс. руб.;

- также, в соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, все учащиеся 1-4 классов школ муниципального округа охвачены бесплатным горячим питанием. В 2025 году на эти цели направлены средства в сумме 10 102,6 тыс. руб., (в т.ч. за счет федерального бюджета – 10 001,6 тыс. руб., бюджета Чувашской Республики – 50,5 тыс. руб. и бюджета Ибресинского муниципального округа – 50,5 тыс. руб.);

- в соответствии с указом Главы Чувашской Республики от 08.07.2021 г. «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике» бесплатным горячим питанием охвачены 140 детей из многодетных малообеспеченных семей, направлены средства в сумме 1 757,7 тыс. руб., (в т.ч. за счет бюджета Чувашской Республики – 1 581,9 тыс. руб. и бюджета Ибресинского муниципального округа – 175,8 тыс. руб.);

- кроме этого, 68 учащихся, являющихся членами семей участников СВО, охвачены бесплатным двухразовым питанием, направлены средства в сумме 948,2 тыс. руб. за счет республиканского бюджета.

В Ибресинском муниципальном округе успешно реализуется программа капитального ремонта школ и детских садов.

В 2025 году в рамках программы «Развитие образования» капитально  отремонтирована МБОУ «Климовская СОШ» на сумму 116,9 млн. рублей.

В рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования» проведено благоустройство территории в МБОУ «Новочурашевская СОШ» на сумму 13,3 млн. рублей.

Радуют выпускники, получившие выше 80 баллов и более за ЕГЭ. В общей сложности высокие  результаты получили 20 участников экзаменов, 100 баллов - 2 обучающихся, 32 медалиста, из них 17 - «За особые успехи в обучении 1 степени» и 25  - «За особые успехи в обучении 2 степени».

Ежегодно юноши и девушки, достигшие значительных результатов в учебе, научной, творческой, управленческой деятельности удостаиваются стипендии.

В 2025 году:

- 15 учащихся удостоены именной стипендии депутата Госсовета Чувашии Романа Алексеева за выдающиеся достижения в учёбе, спорте и общественной жизни;

- 15 учащихся стали именными стипендиатами главы Ибресинского муниципального округа Игоря Семёнова за особую творческую устремленность.

- 5 учащихся удостоены специальной стипендии Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

Образовательные организации активно принимают участие в конкурсах, фестивалях.

Итак, в 2025 году:

- учащиеся 7 класса ИБОУ «Ибресинская СОШ №2» и их сверстники из Узбекистана стали финалистами проекта «Классная дружба», организованного автономной некоммерческой организацией  «Евразия», учрежденной депутатом Госдумы России Алёной Аршиновой. Ребята успешно прошли все конкурсные испытания и  наградой за активное участие в проекте стала поездка в оздоровительный лагерь «Морская звезда» на побережье Чёрного моря;

- команда «Мы вместе»  МБОУ «Ибресинская СОШ №2» заняла 3 место в 38-ом республиканском слёте школьных лесничеств. Также обучающиеся МБОУ «Ибресинская СОШ №2» участвовали в XX Республиканской лесной олимпиаде и по итогам олимпиады одна ученица заняла II место;

- МБДОУ «Ибресинский детский сад «Радуга» занял первое место в республиканском конкурсе «Лучший детский сад Чувашии - 2025» в номинации «Лучший детский сад развития интеллектуальных способностей детей». В конкурсном отборе приняли участие 116 дошкольных образовательных организаций из 16 муниципальных образований республики;

- воспитанница Ибресинского детского сада «Радуга», заняла 2 место в республиканском фестивале-конкурсе «Хунав» в номинации «Илемлĕ чăваш юрри».

- коллектив «Первые роли» МБОУ «Буинская СОШ»  став победителем муниципального этапа III республиканского фестиваля школьных театров «Асам» вдохновителем, которого является депутат Государственной Думы Алла Салаева, с успехом выступила на зональном этапе в г. Канаш и была приглашена на торжественную церемонию чествования призёров и победителей в г. Чебоксары. Ученица МБОУ «Буинская СОШ», завоевала диплом в номинации «Лучшая женская роль второго плана основной лиги», исполнив роль Матери в спектакле «Мать и солдат». Школьная театральная студия «Первые роли» МБОУ «Буинская СОШ» была удостоена Сертификата на приобретение музыкального оборудования, подписанного Главой Республики Олегом Николаевым;

- МБОУ «Ибресинская СОШ №1», МБОУ «Чуваштимяшская ООШ», МБОУ «Буинская СОШ», МАОУ «Андреевская ООШ», МБОУ «Хормалинская СОШ» стали участниками государственной программы «Развитие образования». В рамках данной программы школы, получили возможность оснащения предметных кабинетов «ОБЗР» и «Труд (Технология)» современным оборудованием. Реализация данной программы позволила улучшить образовательный процесс, повысить уровень подготовки учащихся и создать более современную образовательную среду.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих показателей:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 100%;

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%;

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 83,3 %;

4. Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства. – 27,5%

Информация о достижении фактических значений показателей и мероприятий (результатов) муниципальной программы и ее структурных элементов изложена в приложении №1 к данному годовому отчету.

При реализации муниципальной программы были привлечены средства из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, также из внебюджетных источников.

Всего на реализацию муниципальной программы в 2025 году из всех источников финансирования направлено 466 982,2 тыс. руб.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов тыс. рублей |  | Фактические расходы тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 467 477,1 | 466 982,2 |  |
| федеральный бюджет | 36 340,7 | 36 340,7 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 351 907,5 | 351 806,0 |  |
| местный бюджет | 55 968,5 | 54 962,1 |  |
| внебюджетные источники | 23 260,4 | 23 873,4 |  |

Средства бюджета были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности организаций в сфере образования – 79 643,2 тыс. руб.;

- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования – 326 116,7 тыс. руб.;

- реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования – 24 160,4 тыс. руб.;

- стипендии, гранты, премии и денежные поощрения – 1 990 тыс. руб.;

- модернизация системы воспитания детей – 66,9 тыс. руб.;

- меры социальной поддержки – 13 595,4 тыс. руб.;

- модернизация инфраструктуры и благоустройство территории муниципальных образовательных организаций – 1 766,1;

- модернизация школьных систем образования в Чувашской Республике – 13 321,8;

- обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа «Развитие образования» - 3 718,1 тыс. руб.;

- региональный проект «Педагоги и наставники» - 2 603,6 тыс. руб.

В Муниципальную программу изменения вносились следующими постановлениями администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики:

## - от 05 июня 2023 г. № 606 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 07 марта 2023 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;

## - от 22 апреля 2024 г. №376 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 07 марта 2023 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;

## - от 05 августа 2024 г. № 758 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 07 марта 2023 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;

## - от 20 января 2025 г. №67 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 07 марта 2023 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;

## - от 12 марта 2025 г. № 290 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 07 марта 2023 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;

## - от 19 ноября 2025 г. № 1210 «О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 07 марта 2023 г. №201 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования».

Приложение №1

Отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие образования» за 2025 год (по состоянию на отчетную дату)

| N п/п | Наименование мероприятия (согласно паспорту программы) | Ответственный исполнитель | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Объем финансирования в соответствии с программой, тыс. руб. |  | Пояснение причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 85 | 87,8 | 467477,1 | 466982,2 |  |
|  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | процентов | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 82,11 | 83,3 |  |  |  |
|  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики | процентов | 100 | 100 | 79257,3 | 79643,2 |  |
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 85 | 87,8 |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процентов | 100 | 100 | 326116,7 | 326116,7 |  |
|  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования | процентов | 85 | 87,8 |  |  |  |
| 3. | Ведомственный проект "Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций" |  | Доля образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 203 учащихся из 2028 обучаются в зданиях, требующих капитального ремонта. |
|  |  |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования" |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 1,19 | 0,0 | 24916,2 | 24160,4 |  |
|  |  |  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования | процентов | 85 | 87,8 |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования | процентов | 85 | 87,8 |  |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения" |  | Количество обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, получивших именные стипендии Главы Чувашской Республики | человек | 7 | 5 | 1990,0 | 1990,0 |  |
|  |  |  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования | процентов | 85 | 87,8 |  |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Модернизация системы воспитания детей" |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 82,11 | 83,3 | 66,9 | 66,9 |  |
|  |  |  | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей их численности | процентов | 85 | 88,5 |  |  |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Меры социальной поддержки" |  | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 85 | 87,8 | 13683,9 | 13595,4 |  |
|  |  |  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченных горячим питанием | процентов | 100 | 99,1 |  |  |  |
|  |  |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
| 8. | Ведомственный проект "Модернизация инфраструктуры и благоустройство территории муниципальных образовательных организаций" |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 1780,4 | 1766,1 |  |
| 10. | Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Чувашской Республике" |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 13321,8 | 13321,8 |  |
|  |  |  | Количество зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 1 | 1 |  |  |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа "Развитие образования" |  | Организовано обеспечение функций муниципальных органов | - | - | - | 3740,3 | 3718,1 |  |
|  |  |  | Обеспечена организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | - | - | - |  |  |  |
| 12. | Региональный проект "Педагоги и наставники" |  | Охват детей школьного возраста детскими общественными объединениями | процентов | 60 | 100 | 2603,6 | 2603,6 |  |
|  |  |  | Охват педагогов начальных классов реализацией программы "Орлята России" | процентов | 50 | 100 |  |  |  |