Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики за 2024 год.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики за 2024 год подготовлен в соответствии с разделом VI Порядка разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 10.02.2025 г. № 120 на основе сведений, представленных в отдел экономики администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики ответственными исполнителями муниципальных программ и включает в себя:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ города Алатыря за 2024 год;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) муниципальных программ города Алатыря за 2024 год (приложение 1);

- сведения о фактическом финансировании муниципальных программ города Алатыря за счет всех источников финансирования за 2024 год (приложение 2);

- оценка эффективности муниципальных программ города Алатыря за 2024 год (приложение 3).

На территории города Алатыря в 2024 году реализовывалось 23 муниципальных программы из 23 утвержденных.  Реализация 1 программы ведётся с 2014 года, 1 программы с 2018 года, 8- с 2019 года, 8 программ с 2020 года, 1 с 2021 года, 2 программ с 2022 года и 1 программы с 2023 года. 16 муниципальных программ финансировались за счет бюджетных средств. В рамках исполнения 23 муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики в 2024 году к выполнению были запланированы 60 подпрограмм муниципальных программ.

В 2024 году на реализацию муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики за счет всех источников финансирования направлено 1318,8 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 69,9 млн. рублей (5,3 % от общего объема), республиканского бюджета Чувашской Республики – 841,6 млн. рублей (63,8 % от общего объема), местного бюджета города Алатыря – 407,3 млн. рублей (30,9 % от общего объема).

Расходы за счет всех источников на реализацию муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики осуществлены в сумме 1263,7 млн. рублей или 95,8 % от плановых назначений, в том числе: средства федерального бюджета – 69,9 млн. рублей (освоение 100 %; доля в общем объеме 5,5 %), республиканского бюджета Чувашской Республики – 818 млн. рублей (освоение 97,2 %; доля в общем объеме 64,7 %), местного бюджета города Алатыря – 375,8 млн. рублей (освоение – 92,3 %; доля в общем объеме 29,8 %).

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ города Алатыря за 2024 год.

1. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 11.03.2020 г. № 169

Программа утверждена постановлением администрации города Алатыря от 11 марта 2020 г.  № 169. В программу были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 16.11.2021года №682.

- Ответственный исполнитель - Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики.

- Участники программы - отраслевые структурные подразделения администрации города Алатыря, муниципальные, бюджетные и автономные учреждения города Алатыря.

Цели муниципальной программы:

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

В 2024 году в городе функционировали две спортивные школы: Автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа №» города Алатыря. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Спортивная школа №1 им. летчика-космонавта А.Г. Николаева».

АОУ ДО «Спортивная школа №2» и МБОУ «Спортивная школа №1 им. летчика – космонавта А.Г. Николаева» являются основными структурами в г. Алатыре, занимающиеся развитием детско-юношеского спорта.

- Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

- Сведения об основных результатах реализации подпрограммы за отчетный год

Общая структура физкультурного движения в городе состоит из 7 коллективов физической культуры общеобразовательных школ, 2 коллективов ФК образовательных учреждений среднего профессионального образования, 1 коллектива ФК высшего учебного заведения, учреждений дополнительного образования детей (2 спортивные школы), 12 коллективов физической культуры предприятий, учреждений и организаций.

Ежегодно перед началом года отделом физической культуры и спорта формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий. В 2024 году в г. Алатырь проведено более 60 спортивно-массовых мероприятий. В 2024 году в городе Алатыре были проведены этапы Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024» и Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2024», в которых приняло участие свыше 500 алатырцев. В течение года были проведены традиционные спортивно-массовые мероприятия в рамках городских праздников: День Победы, День Республики, День физкультурника, а также множество спортивных мероприятий, приуроченных Дню города Алатыря. Традиционно массово прошли городские чемпионаты, первенства и турниры по легкой атлетике, мини-футболу, лыжным гонкам, борьбе , плаванию, боксу, баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам, настольному теннису, гиревому спорту. Все учебно-тренировочные занятия для детей и подростков проводятся на безвозмездной основе. Жителям города разных категорий предоставляются физкультурно-оздоровительные услуги. В течение года ежемесячно проводились общереспубликанские Дни здоровья, во время которых жителям города бесплатно предоставлялись спортивные сооружения, участниками Дней здоровья стало более 10 тыс. человек.

Работу по оздоровлению населения, повышению спортивного мастерства спортсменов проводят 32 штатных работников физической культуры и спорта. Из них 15- учителя общеобразовательных школ, 4 преподавателя учреждений среднего профессионального образования, 13 работников физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования детей.

В 2024 году город принял активное участие в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательных организациях Чувашской Республики» (ГТО). В проекте участвовали 7 общеобразовательных учреждений города Алатыря Чувашской Республики. Учащиеся и педагоги города принимают активное участие в развитии массового спорта. Традиционно участвуют во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2024», всероссийском Дне бега – «Кросс Наций», эстафета на призы газеты «Алатырские вести» и др. Ежемесячно в образовательных организациях проводятся Дни здоровья и спорта.

В 2024 году воспитанники ДЮСШ №1 и СШ №2 принимали участие, как в республиканских, так и в зональных и всероссийских спортивных мероприятиях.

В коллективах физической культуры и спорта предприятий, организаций и учреждений города физкультурно-оздоровительной работой охвачено более 1000 человек Предприятия города участвуют в городских спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях.

Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города Алатыря за 2024 год составила 56,37%.

2. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 10.03.2020 г. № 166

Программа утверждена постановлением администрации города Алатыря от 10 марта 2020г.  № 166. В  течение 2024 года в  программу были внесены изменения.

Ответственный исполнитель - Отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря.

Участники - муниципальные образовательные организации города Алатыря.

Цели муниципальной программы - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 5050172,6 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 493276,1 тыс. рублей или на 97,6 % от прогнозного объёма.

В 2024 году по муниципальной программе было выполнено:

На 1 января 2024 года 1420 обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях города Алатыря, охвачены бесплатным горячим питанием, что составляет 100 %.  На эти цели было выделено 15252,7 тыс. руб., из них 14773,2 тыс. руб. федеральный бюджет, 239,7тыс. руб., республиканский бюджет, 239,8 тыс. руб. местный бюджет.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 10,0 тыс. руб. получили 165 педагогов - общеобразовательных организаций города Алатыря.

В 2024 году в рамках Государственной программы «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонта  на сумму 5143,6 тыс. рублей, из них: 0 тыс. руб. средства федерального бюджета и 4680,7 тыс. руб. республиканского бюджета, 462,9 тыс. руб. средства местного бюджета.

На сумму 6390,8 тыс. рублей выполнены  работы по ограждение МБОУ «Гимназия № 6».

3. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 –2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 05.03.2020 г. № 158

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 – 2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 05 марта 2020 года № 158.

- В 2024 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 11 марта 2024 г. № 132 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 05 марта 2020 № 158 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Ответственный исполнитель – администрация города Алатыря Чувашской Республики.

Участники и соисполнители муниципальной программы:

- Отдел образования и молодёжной политики администрации города Алатыря;

- Правовой отдел администрации города Алатыря;

- Отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ Управления организационно - контрольной и кадровой работы администрации города Алатыря;

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Алатыря;

- МО МВД «Алатырский»;

- Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря;

- Отдел социальной защиты населения г. Алатырь и Алатырского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии;

- КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики;

- Сектор по физической культуре и спорту отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря;

- Отдел специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Алатыря;

- Отделение лицензионно –разрешительной работы по городу Алатырю отдела Росгвардии по Чувашской Республике;

-  Советы профилактики правонарушений в городе Алатыре;

- Учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Алатыря Чувашской Республики;

- Филиал по Алатырскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике;

- Отдел участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних МО России «Алатырский»;

- Общественная организация «Народная дружина» города Алатыря Чувашской Республики;

- Комиссия по профилактике правонарушений города Алатыря;

- Антинаркотическая комиссия города Алатыря;

- Общественные объединения и организации.

Цели муниципальной программы:

- повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности;

совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества;

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления в городе Алатыре, правоохранительных, контролирующих органов, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 1253,3 тыс. руб., расходы исполнены в сумме 1253,3 тыс. руб., из них за счет средств республиканского бюджета 956,3 тыс. руб. (исполнено в сумме 956,3 тыс. руб.), за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 297,0 тыс. руб., расходы исполнены в сумме 297,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2024 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления города Алатыря, правоохранительных, контролирующих органов, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка, в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией на территории города Алатыря. На реализацию муниципальной подпрограммы по профилактике правонарушений в 2024 году выделено 237 тыс. руб., расходы исполнены в объеме 237,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» направлена на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  Запланировано 45,0 тыс. руб., израсходовано в полном объёме;

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» направлена на снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, совершивших преступления. Запланировано 15,0 тыс. руб., исполнено в полном объеме;

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» направлена на «Общепрограммные расходы», в рамках которого предусматривается реализация мероприятия «Обеспечение деятельности административной комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях» Запланировано 4,0 тыс. руб. исполнено в полном объеме.

4. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Экономическое развитие» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 12.03.2020 г. № 183

В 2024 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Соисполнители программы - финансовый отдел, отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства, отдел образования и молодежной политики, отдел имущественных и земельных отношений, отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела, Межрайонное Алатырское обособленное подразделение г. Алатырь, Алатырского и Порецкого районов автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (по согласованию), предприятия и индивидуальные предприниматели города Алатыря (по согласованию).

Цели муниципальной программы - обеспечение стабильного экономического и социального развития города Алатыря Чувашской Республики; создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; повышение инновационной активности бизнеса, повышение эффективности муниципального управления.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Алатыря в сфере реализации муниципальной программы, имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Алатыря соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году денежных средств не выделялось.

В рамках данной муниципальной программы в 2023 году реализованы 5 подпрограмм:

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности в городе Алатыре Чувашской Республики».

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата в городе Алатыре, привлечения инвесторов и сопровождения инвестиций в экономику города проводились следующие мероприятия:

- рассылка информационных материалов и приглашение к сотрудничеству;

- реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе Алатыре;

- выявление в нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Алатыре, и инициирование процедуры об отмене таких актов или их отдельных положений.

- участие в экономических и инвестиционных форумах, семинарах и конференциях.

В целях развития производственного сектора на территории города Алатыря Чувашской Республики планируется к созданию промышленный парк. Проект находится на стадии планирования, поиска потенциальных резидентов. Территория индустриального парка расположена на земельном участке, расположенном по адресу: г. Алатырь, ул. Гагарина (кад. № 21:03:010170:12).

В 2024 году в экономику города направлялись инвестиции из бюджетов всех уровней, средства предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, всего 769,6 млн. руб. (АППГ 495,2 млн. рублей – рост на 55,4 %), из них предприятия вложили 701,7 млн. рублей (АППГ 412,5 млн. руб. – рост на 70,1%), малое и среднее предпринимательство инвестировало 43,2 млн. рублей, (АППГ 74,1 млн., снижение на 41,7 %), бюджетные инвестиции составили 24,75 млн. рублей (АППГ 8,6 млн. – снижение на 187,2%)

За 2024 год работодателями города было сокращено 68 рабочих мест, создано – 148 (большая часть – это рабочие места у индивидуальных предпринимателей в сфере торговли). Это на 312 мест меньше, чем в прошлом году (460).

Объем инвестиций на душу населения в 2024 году составил 24790,4 руб.

В ушедшем году продолжилась реализация инвестиционных проектов АО «Завод «Электроприбор» по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей и инженерных систем.

1.Строительство с монтажом оборудования корпуса площадью 3240 м2 для механической обработки заготовок из литья для Корпорации «Алмаз-Антей» и изготовления корпусов изделия «Яхонт». Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта - 990 млн. рублей. С начала реализации проекта освоено 478 млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 36. Планируемая средняя заработная плата - 31,2 тыс. рублей. За 2024 год вложено 73,6 млн.р.;

2. Модернизация инженерных систем АО «Завод «Электроприбор». Разработка проекта по реконструкции очистных сооружений и ввод в эксплуатацию, что позволит исключить попадание вредных веществ в р. Сура и, как следствие, в р. Волга, уменьшить сбросы в 1,3 раза ниже норм ПДК, строительство блочно-модульной котельной, модернизация инженерных систем. Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта - 122 млн. рублей. С начала реализации проекта освоено 80 млн. рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 10. Планируемая средняя заработная плата - 28,6 тыс. рублей. В 2024 году вложений не оссуществлялось.

3. Строительство гостиницы на 20 номеров. Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта – 215,2 млн. рублей. С начала реализации проекта освоено 215,2 млн. рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 15.  Планируемая средняя заработная плата – 24,3 тыс. рублей. За 2024 год вложено 53 млн. руб.).

Стремительно развивается Алатырский завод растительных масел (ООО «ТПК «Алекс»). Предприятие новое, основано в 2019 году и специализируется на производстве растительного масла, а также подсолнечного жмыха. В 2024 году увеличены производственные мощности. Вложено порядка 11,5 млн. рублей инвестиций и создано 3 новых рабочих места. В 2025 году планируется расширение производства, предприятие рассчитывает на государственную поддержку.

В 2023 году запущено новое предприятие по глубокой переработке древесины ООО «Анмар», предприятием реализуется крупный инвестиционный проект по запуску производства. В 2024 году предприятием было вложено 87,05 млн. рублей, создано 5 новых рабочих мест.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре Чувашской Республики».

В рамках подпрограммы в городе проводится День малого и среднего предпринимательства с участием представителей Минэкономразвития ЧР, Республиканского бизнес-инкубатора, АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике». День малого и среднего предпринимательства в г. Алатырь и Алатырском районе Чувашской Республики был проведен 29.03.2024г.

Предпринимателям города оказывались следующие виды поддержки:

- Финансовая: за 2024 г. через Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике выдано 68 (за 4 квартал 2024 г. – 18) займов на общую сумму 131,5 млн. рублей (за 4 квартал 2024 г. – 48,6 млн. руб.) (АППГ 92 на 128,5 млн. руб.). Зафиксирован рост суммы выданных займов к АППГ на 2,3% и снижение количества обращений к АППГ на 26 %. В том числе на инвестиции выдано 20 займов (за 4 квартал 2024 г. – 5) на 19,3 млн. рублей, что составляет 14,7 % от общей суммы выданных займов. Данные средства были направлены на приобретение и ремонт помещений для ведения бизнеса, транспортного средства, оборудования и комплектующих, земельного участка.

- Имущественная: В рамках имущественной поддержки в Перечень имущества, для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам 4 квартала 2024 года включает 19 объектов, (3 земельных участка, 3 движимых объекта (рекламный щит), из них продано 3 объекта недвижимости.  13 объектов недвижимого имущества, из которых предоставлено в аренду 5 объектов. Кроме того, постановлением о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Алатыря Чувашской Республики предусмотрено предоставление компенсационного места в случае необходимости задействования места размещения нестационарного торгового объекта для государственных нужд, а также обеспечена возможность продления права на размещение нестационарного торгового объекта без повторного проведения торгов.

Льгота по арендной плате: в связи с пандемией предоставлялись отсрочки по уплате арендных платежей, а так же освобождение от уплаты арендных платежей; в целях оказания поддержки мобилизованным гражданам, являющимся арендаторами государственного имущества Чувашской Республики и земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики предоставляется отсрочка уплаты арендных платежей на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также право на досрочное расторжение указанных договоров без применения штрафных санкций (за 2024 г. обращений не было).

- МФЦ: В рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы» в АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Алатыря Чувашской Республики открыты три Окна «Мой бизнес», в которых представлены 112 услуг, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные окна объединяют в себе услуги таких организаций как Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, Гарантийный Фонд, Республиканский бизнес-инкубатор, Центр поддержки экспорта, Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике, Корпорации МСП и ряда других.

- Закупки: В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляют закупки товаров, работ, услуг 30 муниципальных заказчиков города Алатыря.  В соответствии со ст. 30 вышеназванного закона для СМП проведено 26 электронных аукционов.

- Информационная и консультационная: Информация об имеющихся земельных участках, свободных от прав третьих лиц направляется в адрес руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, а также министерств экономики соседних областей и республик. Для целей реализации резидентами инвестиционных проектов на территории города Алатыря Чувашской Республики имеются 12 земельных участков и 38 промышленных площадок. Создан Единый информационный ресурс, включающий сведения о свободных от застройки земельных участках, содержащий информацию о местонахождении, площади и конфигурации земельных участков, предназначенных для строительства жилья и реализации инвестиционных проектов, а также наличии на них инфраструктуры. В настоящее время в Едином информационном ресурсе, расположенном на официальном сайте администрации, содержатся сведения о 21 земельных участках общей площадью 27,99 га.

До сведения предпринимателей города Алатыря чувашской Республики доводятся сведения о существующих мерах поддержки бизнеса. На официальном сайте муниципалитета периодически публикуется информация о проводимых в формате ВКС семинарах, тренингах и пр., а также о приеме заявок на получение субсидий. Специалистами отдела экономики оказываются консультационная и информационная поддержки как лично, так и по телефону. Обращающиеся за поддержкой предприниматели не соответствуют критериям оказания поддержки. Основной причиной является низкий размер средней заработной платы работников по сравнению со среднеотраслевой.

Ведется индивидуальная работа по содействию в оказании поддержки.

По состоянию на 1 января 2025 года в городе действует 876 субъектов малого предпринимательства (АППГ 870, рост на 0,7%), из них: 119 – юридические лица (АППГ 123, снижение на 3,2 %) и 757 индивидуальных предпринимателей (АППГ 747, рост на 1,3 % к АППГ).

Численность работающих на малых и средних предприятиях составила 2120 человека, что ниже показателя соответствующего периода прошлого года на 9,5 % (2343 человек).

Размер среднемесячной заработной платы по предприятиям малого и среднего бизнеса повысился на 19,5% и составил 20554 (в АППГ 17200,00 рублей.).

В сфере трудовых отношений продолжилась работа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы.

За 2024 год проведено 24 заседания Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при главе администрации города Алатыря. 206 организаций и ИП рассмотрены на 25 заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при главе администрации города Алатыря. Проведено 5 профилактических мероприятий, которыми охвачено 5 субъектов.

Контрольный показатель по снижению неформальной занятости на 2024 год – 554 человек. Численность выявленных работников, с которыми заключены трудовые договоры (начиная с января 2024 г.) – 682 человека.

Процент выполнения контрольного показателя составляет 123,1 %.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Алатыре Чувашской Республики».

Одной из ключевых задач административной реформы является повышение качества и доступности предоставления услуг.

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года №1063-р в 2021 году ликвидировано автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Алатыря Чувашской Республики и создано Межрайонное Алатырское обособленное подразделение г. Алатырь, Алатырского и Порецкого районов автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. На реализацию подпрограммы в 2021 году из местного бюджета были направлены средства в сумме 259,4 тыс. руб., освоено – 259,4 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. В 2024 году финансирование не предусматривалось.

За 2024 год за предоставлением государственных и муниципальных услуг в Межрайонное Алатырское обособленное подразделение г. Алатырь, Алатырского и Порецкого районов автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики подано 16416 обращений, в том числе:

- за предоставлением федеральных услуг – 8761 обращение;

- за предоставлением региональных услуг – 105 обращений;

- за предоставлением муниципальных услуг – 270 обращений,

- прочие – 7255.

Через окна для бизнеса подано 761 обращение, в том числе:

- за предоставлением федеральных услуг – 736 обращений;

- за предоставлением региональных услуг – 0 обращений;

- за предоставлением муниципальных услуг – 8 обращений

- прочие – 17,

Выдано готовых результатов - 15615, через окна для бизнеса – 344.

Проведена 5091 консультация, в окнах для бизнеса – 131.

Оплачено государственной пошлины через АУ «МФЦ» города Алатыря на сумму 2,9 млн. руб., через окна для бизнеса – 0,48 млн. руб.

Среднее время ожидания в очереди составило 1 мин., в окнах для бизнеса – 10 сек. Среднее время обслуживания одного клиента составило 6 мин. 16 сек., в окнах для бизнеса – 5 мин. 36 сек.

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав»

В рамках подпрограммы осуществляется проведение мониторинга розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ от 15.07.2010 г. № 530, по 40 наименованиям на предприятиях розничной торговли. Мониторинг розничных цен на социально значимые товары в 2024 году показал следующую динамику цен (декабрь 2024 г. по отношению к декабрю 2023 г.):

Повысились цены на: пшеничную муку на 10,3%, макаронные изделия на 2,5%, масло подсолнечное (рафинированное) на 2,6%, сахар на 1,3%, соль поваренную на 32,8%, вода питьевая столовая 5 л. на 8,3%, изделия колбасные вареные на 6,0%, колбасы варено-копченые на 3,4%, мясо кур на 0,4%, рыбу мороженную на 2,7%, рыбу соленую на 13,8%, рыбные консервы на 11,8%, хлеб белый из пшеничной муки на 2,9%, хлеб черный ржаной на 3,0%, молоко питьевое на 2,1%, творог на 0,9%, сливочное масло на 2,0%, на сметану на 3,7%, яйцо столовое 1 категории 1С (1 десяток) на 6,1%.

Снижение цен зафиксировано на крупу рисовую на 3,4%, крупу гречневую на 3,3%, чай черный байховый на 3,5%, колбасы сырокопченые на 12,0%, мясо свинины на 33,9%, рыбу копченую на 3,1%, кефир на 1,2%, сыр твердый на 7,2%.

На плодоовощную продукцию сложились следующим образом:

картофель – 39,81 руб. за кг (+8,6%);

лук репчатый– 47,18 руб. за кг (+17,4%);

капуста белокочанная – 38,38 руб. за кг (+7,3%);

морковь столовая – 45,58 руб. за кг (-0,3 %);

яблоки – 109,10 руб. за кг (+1,5%).

На официальном сайте города Алатыря Чувашской Республики размещен реестр организаций потребительского рынка. В актуальном состоянии находится схема размещения нестационарных торговых объектов.

В 2023 году на региональном портале пространственных данных geo.cap.ru внедрен «Интерактивный торговый реестр Чувашской Республики». Данный реестр поддерживается в актуальном состоянии.

В целях развития конкуренции за 2024 год для субъектов малого предпринимательства было проведено 26 электронных аукционов.

В сфере защиты прав потребителей:

организована консультационная поддержка в области защиты прав потребителей;

предоставляется консультационная поддержка организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей;

организована правовая помощь гражданам в сфере защиты прав потребителей;

организовано проведение телефонной «горячей линии» для потребителей;

совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля 19 марта 2024 года в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей состоялся приём граждан города Алатыря и Алатырского района по вопросам защиты прав потребителей;

администрацией города Алатыря совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля, 19.03.2024 г. было проведено заседание «круглого стола» по вопросам защиты прав потребителей, который в текущем году проходил под девизом «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей»;

За 2024 год поступило 25 обращений граждан, из них 22 обращений в сфере торговли, 2 - в сфере бытового обслуживания, 1 в сфере общественного питания. Все граждане получили консультацию. 25 обратившимся гражданам была оказана помощь в составлении претензии.

Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономическим развитием».

Решением Собрания депутатов города Алатыря седьмого созыва от 25 ноября 2020 года № 26/03-7 утверждена Стратегия социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики до 2035 года. Стратегия является базовым документом долгосрочного развития города Алатыря Чувашской Республики, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности города Алатыря Чувашской Республики. В рамках системы стратегического планирования ее дополняют муниципальные программы города Алатыря Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии. Документ обеспечивает преемственность стратегических целей, задач, приоритетов и переход на новый тип экономического развития, разработана как логическое продолжение Стратегии социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов города Алатыря шестого созыва № 83/2/-4 от 22.12.2008 г. и затрагивает все ключевые сферы жизнедеятельности, развитие которых способствует экономическому процветанию общества, социальной стабильности и формируют  достойные условия жизни, соответствующие современным мировым стандартам.

В 2024 году на территории г. Алатырь реализовались мероприятия 23 муниципальных программ, на реализацию которых направлено из федерального бюджета почти 1263,7 млн. рублей (95,8 % от плана), средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 818,02 млн. рублей (97,2% от плана), местного бюджета – 69,9 млн. рублей (100 % от плана).

Средства освоены не в полном объеме в связи с низким освоением средств по следующим муниципальным программам:

«Развитие земельных и имущественных отношений» 44,8%,

выделено – 1287,8 млн. рублей, освоено – 0,587 млн. рублей.

5. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Социально-экономическое развитие на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 18.06.2020 № 348

В 2024 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Ответственный исполнитель программы - отдел экономики администрации города Алатыря.

Соисполнители - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, отдел образования и молодежной политики, отдел имущественных и земельных отношений, отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела.

Цели муниципальной программы – обеспечение стабильного экономического и социального развития города Алатыря Чувашской Республики, создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышение инновационной активности бизнеса, обеспечение уровня развития социальной сферы и коммунально-бытового обслуживания населения.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Алатыря в сфере реализации муниципальной программы, имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы не предусмотрены.

На степень достижения поставленных в рамках данной муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных муниципальных программ города.

Общий срок реализации программы 2020-2025 гг.

Итоги социально-экономического развития города Алатыря за 2023 год свидетельствуют о следующей динамике в экономике и социальной сфере:

Оборот организаций демонстрирует положительную динамику к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 16,7 млрд. рублей, рост на 22,3% к уровню 2023 года;

Также наблюдается рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 23,2 % по сравнению с 2023 годом. Объем сложился в размере 11,3 млрд. рублей.

Общий оборот общественного питания вырос на 2,8 % и составил 26,6 млн. руб.

Оборот розничной торговли в 2024 году сохранил положительную динамику и составил 4,7 млрд. руб. (Рост на 14,3% к уровню прошлого года).

Доминирующим видом деятельности по-прежнему остается обрабатывающее производство – 60,9% в общем объеме.

В 2024 году в экономику города направлялись инвестиции из бюджетов всех уровней, средства предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, всего 769,6 млн. руб. (АППГ 495,2 млн. рублей – рост на 55,4 %), из них предприятия вложили 701,7 млн. рублей (АППГ 412,5 млн. руб. – рост на 70,1%), малое и среднее предпринимательство инвестировало 43,2 млн. рублей, (АППГ 74,1 млн., снижение на 41,7 %), бюджетные инвестиции составили 24,75 млн. рублей (АППГ 8,6 млн. – снижение на 187,2%).

За 2024 год работодателями города было сокращено 68 рабочих мест, создано – 148 (большая часть – это рабочие места у индивидуальных предпринимателей в сфере торговли). Это на 312 мест меньше, чем в прошлом году (460)..

Объем инвестиций на душу населения в 2024 году составил 24790,4 руб.

В ушедшем году продолжилась реализация инвестиционных проектов АО «Завод «Электроприбор» по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей и инженерных систем.

1.Строительство с монтажом оборудования корпуса площадью 3240 м2 для механической обработки заготовок из литья для Корпорации «Алмаз-Антей» и изготовления корпусов изделия «Яхонт». Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта - 990 млн. рублей. С начала реализации проекта освоено 478 млн рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 36. Планируемая средняя заработная плата - 31,2 тыс. рублей. За 2024 год вложено 73,6 млн.р.;

2. Модернизация инженерных систем АО «Завод «Электроприбор». Разработка проекта по реконструкции очистных сооружений и ввод в эксплуатацию, что позволит исключить попадание вредных веществ в р. Сура и, как следствие, в р. Волга, уменьшить сбросы в 1,3 раза ниже норм ПДК, строительство блочно-модульной котельной, модернизация инженерных систем. Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта - 122 млн. рублей. С начала реализации проекта освоено 80 млн. рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 10. Планируемая средняя заработная плата - 28,6 тыс. рублей. В 2024 году вложений не оссуществлялось.

3. Строительство гостиницы на 20 номеров. Срок реализации проекта - 2020-2024 гг. Стоимость проекта – 215,2 млн. рублей. С начала реализации проекта освоено 215,2 млн. рублей. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест – 15.  Планируемая средняя заработная плата – 24,3 тыс. рублей. За 2024 год вложено 53 млн. руб.).

Стремительно развивается Алатырский завод растительных масел (ООО «ТПК «Алекс»). Предприятие новое, основано в 2019 году и специализируется на производстве растительного масла, а также подсолнечного жмыха. В 2024 году увеличены производственные мощности. Вложено порядка 11,5 млн. рублей инвестиций и создано 3 новых рабочих места. В 2025 году планируется расширение производства, предприятие рассчитывает на государственную поддержку.

В 2023 году запущено новое предприятие по глубокой переработке древесины ООО «Анмар», предприятием реализуется крупный инвестиционный проект по запуску производства. В 2024 году предприятием было вложено 87,05 млн. рублей, создано 5 новых рабочих мест.

Среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 2024 года по данным Чувашстата составила 47 219,2 рублей. Однако, не смотря на ее рост на 20,6 % к соответствующему периоду предыдущего года, ее уровень остается ниже среднереспубликансканского значения. (Средняя по Чувашии 62 163,1 рублей, рост на 20,1 %).

Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности рабочей силы на 1 января 2025 г. составил 0,32 %. Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения на конец отчетного периода составила 73 человека. В городском банке вакансий имеется 168 вакантных рабочих места, заявленных городскими работодателями. Средняя заработная плата по вакансиям 33264 руб.

В 2024 году естественная убыль населения составила 328 человек, что на 32 человека больше, чем в прошлом году (296 чел). Число родившихся 182 человек, что больше на 1,1 % уровня прошлого года (180 человека), а умерших - 510 чел., что больше на 7,1 % чем в прошлом году (476 человек).

6. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 19.03.2019 № 174.

В 2024 году изменения в программу вносились постановлениями администрации города Алатыря Чувашской Республики от 31.07.2024 № 568, от 01.03.2024 №121 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 19.03.2019 г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

Ответственный исполнитель – отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Участники - структурные подразделения администрации города Алатыря Чувашской Республики; муниципальные учреждения города Алатыря Чувашской Республики; муниципальные унитарные предприятия города Алатыря Чувашской Республики (по согласованию).

Цели муниципальной программы - повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Алатыря Чувашской Республики; оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики города Алатыря Чувашской Республики.

Задачи муниципальной программы - формирование и определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики; создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом города Алатыря Чувашской Республики; повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение гарантий соблюдения прав участников земельных отношений; создание единой системы учета муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики; повышение эффективности использования, обеспечение учета и мониторинга использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Алатыря Чувашской Республики; осуществление приватизации и реорганизации муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики; оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет местного бюджета города Алатыря и внебюджетных источников предусмотрено 838,6 тыс.  рублей, расходы исполнены в сумме 448,2 тыс. рублей, что составляет 53,44 % от прогнозного объема.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2024 году реализованы 2 подпрограммы: «Управление муниципальным имуществом»; «Формирование эффективного государственного сектора экономики».

Программа «Развитие земельных и имущественных отношений» направлена на повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Алатыря; оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Алатыря.

Отделом имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря на постоянной основе ведется работа по наполнению Реестра муниципального имущества в целях приведения учета муниципального имущества в соответствие с требованиями законодательства и в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н. Уровень актуализации реестра муниципального имущества города Алатыря от запланированных  100 % составил 100%. В отчётном периоде производились закупки для муниципальных нужд, основные из них:

- на оказание услуг по оценке муниципального имущества и земельных участков - 20 договоров на сумму 125,5 тыс. руб.

- на выполнение землеустроительных работ – 8 договоров на сумму 90,2 тыс. руб.

- на выполнение работ по изготовлению технических планов, актов технического обследования объектов и справок о принадлежности объектов – 15 договоров на сумму 232,5 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2025 года в бюджет города Алатыря Чувашской Республики от управления и распоряжения муниципальным имуществом поступило 22 133,46 тыс. рублей,

(Из которых:

– от аренды земельных участков, 9 045,2 тыс. руб. (40,87 % от общей суммы дохода),

– от продажи земельных участков 3 495,89 тыс. руб. (15,79 % от общей суммы дохода),

– от предоставления по договору найма муниципального жилья – 773,21 тыс. руб. (3,49 % от общей суммы дохода),

– от права на установку нестационарных торговых объектов  – 877,72 тыс. руб. (3,97 % от общей суммы дохода),

– от аренды имущества – 4 035,76 тыс. руб. (18,23 % от общей суммы дохода),

– от реализации имущества –  3 817,59 тыс. руб. (17,24 % от общей суммы дохода)).

По состоянию на 01.01.2025 г. отделом передано в аренду 168,36 га земельных участков и 3220,75 кв.м. муниципального имущества. Действует 447 договоров аренды земли и 16 договоров аренды объектов недвижимости.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Алатыря на 2024 год утвержден Решением Собрания депутатов города Алатыря седьмого созыва  от «14» декабря 2023 г. № 118/48-7  «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Алатыря Чувашской Республики на 2024 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2025-2026 годы» (с изменениями и дополнениями). В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества, в 2024 году подлежали приватизации 7 объектов муниципальной собственности. По состоянию на 01.01.2025 года проведено 13 торговых процедур по 4 объектам недвижимости. Аукцион в отношении двух объектов недвижимости признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Один объект недвижимого имущества являющийся объектом культурного наследия продан на конкурсе по начальной цене продажи 1 500,00 тыс. рублей. Второй был реализован с аукциона по стоимости 74 ,2 тыс. рублей.

Кроме того 2 объекта, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества, были реализованы субъекту малого и среднего предпринимательства без объявления аукциона в соответствии с Федеральным законом  № 159-ФЗ на сумму 308,3 тыс. рублей в рассрочку на пять лет.

Вместе с тем, в 2024 году на торги выставлялись объекты движимого имущества (автомобили), аукционы по которым признаны состоявшимися, общая стоимость от продажи которых составила 662,55 тыс. руб.

Заключение договоров аренды муниципального имущества проводится по результатам проведения открытых аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, установленных статьями 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в порядке, определенном Приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды …», а также на основании постановлений администрации города Алатыря.

Информация по земельным участкам, предоставленным с аукциона:

- за отчётный период предоставлено в аренду 12 земельных участков общей площадью 79662 кв.м. с годовой арендной платой 4 958,2 тыс. руб.;

В соответствии с положениями Земельного кодекса РФ гражданам под объектами индивидуального жилищного строительства предоставлено 16 земельных участков на сумму 95,9 тыс. руб. По извещению продано 6 земельных участков, площадью 4822 кв.м. на сумму 1 142,3 тыс. руб. По извещению в аренду предоставлено 19 земельных участков, площадью 25340 кв.м. с годовой арендной платой 26,9 тыс. руб.

В целях оказания мер социальной поддержки многодетным семьям в городе ведется работа по обеспечению таких семей земельными участками.

По состоянию на 01.01.2025 для получения земельных участков в собственность бесплатно всего на учет поставлено 408 многодетных семей (398 – для ИЖС; 1 –  для дачного строительства; 9 – для ведения личного подсобного хозяйства) (учет ведется с 2011 г.). За период с 2020 г. по 2024 год  предоставлено 56 земельных участков, в том числе: в 2020 г. – 8 уч., в 2021, г. – 8 уч.; в 2022 г. – 6 уч., в 2023 г. – 24 уч., в 2024 г. – 10 уч. В настоящий момент в очереди на получение земельных участков находится 106 семей.

На территории муниципального образования расположено большое количество капитальных гаражей. Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в рамках которого осуществляется «Гаражная амнистия», даёт право оформить в собственность гаражи, гаражные боксы, а также земельные участки, расположенные под ними. Земельный участок предоставляется гражданам бесплатно по упрощенной процедуре.

В 2022-2024 г. государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав были осуществлены в отношении 48 гаражей, в том числе 16 гаражей в 2024 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ к вопросам местного значения отнесено проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. В соответствии со сведениями, предоставленными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике, на территории города Алатыря Чувашской Республики на 01.01.2022 г. находилось 9 753 объекта недвижимости без прав.

В рамках проведения работы по выявлению собственников и обследованию каждого объекта к 01.10.2024 г. удалось сократить количество указанных объектов до 1100 ед.

Кабинетом Министров Чувашской Республики 17.08.2022 г. утверждено постановления № 400 «Об утверждении Порядка утверждения схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности». В связи с чем, администрацией города Алатыря Чувашской Республики разработана Схема размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории города Алатыря Чувашской Республики, утверждённая постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 13.02.2023 г. № 111. В 2023-2024 г. на основании поступивших заявлений от граждан, Отделом заключено 44 договора на использование земель на общую сумму 38,15 руб.

В Чувашской Республике продолжает формироваться Единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках.

В Единый информационный ресурс включено 28 земельных участков площадью 56,2 га муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, из которых вовлечены в хозяйственный оборот 7 участков площадью 0,61 га.

Наряду с Единым информационным ресурсом о свободных от застройки земельных участках в Чувашской Республике создан Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества. В Единый информресурс по г. Алатырь на 01.01.2025 года включено 07 объектов недвижимости площадью 2884,6 кв.м. В 2025 году Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества будет пополняться.

Отдел имущественных и земельных отношений осуществляет функциональное руководство деятельностью 6 муниципальными унитарными предприятиями. В 2024 году подводились итоги 2023 года, по итогам которого:

- МУП «Алатырское ПОК и ТС». По итогам 1 полугодия 2024 года убыток по предприятию до налогообложения составил 101817 тыс. руб.;

- МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР. Убыток составил 25134  тыс. руб.

- МУП «Чистый город». По итогам работы предприятия получило прибыль в размере 203 тыс. руб. В соответствии с  планами-графиками реформирования унитарных предприятий, утверждёнными Главой Чувашской Республики О.А. Николаевым в ноябре 2024 года МУП «Чистый город» реорганизовано путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Чистый город»);

- МУП «Алатырьторгсервис». По итогам работы предприятия получило убыток в размере 2 418  тыс. руб. В ноябре 2024 года МУП «Алатырьторгсервис» реорганизовано путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Алатырьторгсервис»);

- МУП «БТИ».(18.07.2024 г. внесена запись о ликвидации юридического лица)

- МУП « Школьное питание». Решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 05.07.2018 г. по делу № А79-3970/2017 Алатырское городское муниципальное унитарное предприятие «Школьное питание» признано несостоятельным (банкротом). 23.06.2022 г. Определением суда производство по делу № А79-3970/2017 прекращено в связи с отсутствием кандидатуры арбитражного управляющего. В настоящее время АГ МУП «Школьное питание» не осуществляет свою деятельность, активы у предприятия отсутствуют, в связи с чем, администрация города Алатыря Чувашской Республики направила письмо в УФНС России по Чувашской Республике с просьбой ликвидировать АГ МУП «Школьное питание» в качестве отсутствующего должника в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

По итогам 2024 года доля муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот составило 99,7 %.

7. Муниципальная программа города Алатыря «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации города Алатыря от

06.03.2019 №138 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие культуры и туризма» (с изменениями и дополнениями)

Муниципальная программа города Алатыря «Развитие культуры и туризма »  включает в себя следующие подпрограммы:

"Развитие культуры в городе Алатыре";

"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма";

"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов";

"Поддержка и развитие чтения";

"Туризм";

"Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа".

Запланированный программой объем финансирования на 2024 год –  83 252 191 руб. 75 коп. За  2024 год на реализацию программы фактически израсходовано 83 252 191руб 75 коп. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

В течение года обеспечена деятельность  всех организаций, подведомственных отделу культуры, по делам национальностей,  спорта  и информационного обеспечения администрации Алатырского муниципального округа.

В отрасли культуры округа трудятся 97 сотрудников, из них 26 – работники клубно - досуговой деятельности, 13 – работники библиотек, 3 - архива, 9 – музея, 46 – детской школы искусств.

На повышение заработной платы работникам культуры направлено 3 512, 3 тыс. руб..

Индикативные значения соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 2024 году достигнуты.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» создана библиотека нового поколения – филиал № 3 МБУК «АЦБС». На эти цели выделено 8 004, 00 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» государственной программы «Развитие культуры» произведен капитальный ремонт крыши МАУ «Алатырский городской дворец культуры» на 29 840,00 тыс. руб.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Алатырского района результативность выполнения  программы  и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

8. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Алатыря Чувашской Республики» на 2019 –2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 05. 03. 2020 г. № 160

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Алатыря Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 05.03.2020 № 160.

Ответственный исполнитель - Отдел специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Алатыря.

Участники - организации и предприятия всех форм собственности города Алатыря.

Цели муниципальной программы - участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций; совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного самоуправления города Алатыря, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее – общественные объединения) в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 6906,10 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 6632,70 тыс. рублей или на 96% от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2024 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории города Алатыря Чувашской Республики» мероприятия данной подпрограммы включают в себя обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории города Алатыря государственную политику в области пожарной безопасности; обеспечение  безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры; обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения города Алатыря к действиям ЧС; развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах; совершенствование функционирования органов управления городского звена ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповещения и информирования населения.

В 2024 году на подпрограмму выделено из местного бюджета 3491,30 тыс. руб., из республиканского бюджета 123,20 тыс. руб. на обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и развитие гражданской обороны, повышения уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в городе Алатыре» направлена на укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в городе Алатыре. В рамках данной подпрограммы профинансировано мероприятие информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности на 15,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Алатыря Чувашской Республики» мероприятия данной подпрограммы включают в себя модернизацию и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»  в том числе системы видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений. Запланировано 3251,60 тыс. руб., израсходовано 3017,40 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Алатыря Чувашской Республики» имеет целью организацию удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна», позволяющую позвонившему лицу при возникновении происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней, обеспечить требуемый уровень профессиональной подготовки дежурно-диспетчерского персонала системы-112. В рамках реализации данного мероприятий подпрограммы создана Единая дежурно-диспетчерская служба города Алатыря, организовано дежурство оперативных дежурных ЕДДС:

- расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЕДДС) запланировано 1844,50 тыс. руб., израсходовано 1763,10 тыс. руб. (заработная плата ЕДДС).

9. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 19.03.2019 г. № 176 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря «Развитие потенциала муниципального управления»

В 2024 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Цели муниципальной программы - совершенствование системы муниципального управления города Алатыря Чувашской Республики; повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Задачи муниципальной программы – повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия органов власти с гражданским обществом и бизнесом; формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации города Алатыря Чувашской Республики, способного обеспечить эффективность муниципального управления; обеспечение общей доступности и достоверности сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 84354,4 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 83802,7 тыс. рублей или 99,4% от прогнозного объема.

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» направлена на обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния. На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 3541,06 тыс. рублей из республиканского и федерального бюджетов, расходы исполнены в полном объема.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города Алатыря Чувашской Республики» направлена на подготовку кадров для муниципальной службы, организация профессионального развития муниципальных служащих администрации города Алатыря, реализация инновационных обучающих программ, внедрение технологии оценки управленческих компетенций в систему планирования карьерного роста лиц, замещающих должности муниципальной службы, лиц, состоящих в кадровых резервах. Денежные средства в 2024 году не предусмотрены.

В рамках Подпрограммы «Противодействие коррупции в администрации города Алатыря Чувашской Республики»  осуществлены: организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в администрации города Алатыря Чувашской Республики; нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности; антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов; организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики; совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации города Алатыря Чувашской Республики; внедрение внутреннего контроля; организация антикоррупционной пропаганды и просвещения; обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности  органов местного самоуправления в городе Алатыре Чувашской Республики. Денежные средства в 2024 году не предусмотрены.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления».

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется обеспечение финансирования по выполнению функций органов местного самоуправления города Алатыря Чувашской Республики и обеспечение деятельности административных комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях. На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрено 80813,3 тыс. рублей из местного бюджета, расходы исполнены в сумме 80261,6 тыс. рублей или 99,3 % от прогнозного объема.

10. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации города Алатыря № 261 от 10.04.2019 года.

В 2024 году были внесены изменения в муниципальную программу постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 17.02.2023 г. № 129 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденную постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 10.04.2019 г. № 261.

Ответственный исполнитель – отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Соисполнители - организации, предприятия и учреждения города Алатыря.

Участники муниципальной программы – отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики « г. Алатырь».

Цели муниципальной программы - создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Задачи муниципальной программы - обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан; внедрение культуры безопасного труда.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 1117 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 1117 тыс. рублей или 100 % от прогнозного объема.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» направлена на предотвращение напряженности на рынке труда, развитие человеческого капитала и социальной сферы в городе Алатыре, повышение уровня и качества жизни населения, совершенствование формирования кадрового потенциала.

На реализацию подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета  предусмотрено 400 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 400 тыс. рублей или 100 % от прогнозного объема.

В ходе реализации мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» трудоустроены 588 подростков.

В ходе реализации мероприятия «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» трудоустроены 44 человека.

Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности рабочей силы на 1 января 2025 г. составил 0,29 %. Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения на конец 2024 года составила 46 человека (АППГ 83 чел.).

В городском банке вакансий имеются сведения о наличии 154 вакантных рабочих мест, заявленных городскими работодателями. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 33774 рубля.

За 2024 год в городе создано 148 новых рабочих места (в АППГ 460) – основную массу составляют рабочие места у индивидуальных предпринимателей.

Подпрограмма «Безопасный труд» направлена на снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда.

На реализацию подпрограммы в 2024 году за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 136,8 тыс. рублей, расходы исполнены объеме 136,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих» Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

11. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 07.03.2019 года № 147.

В 2024 году изменения в муниципальную программу не вносились.

Цели муниципальной программы - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение их жизненного уровня.

Задачи муниципальной программы - выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

Финансирование в 2024 году предусмотрено в объёме 3862,5 тыс. рублей исполнено в размере 3852,7 тыс. р. (99,8 %), из республиканского бюджета предусмотрено финансирование в размере 975,7,7 тыс. р., освоено 966,0 тыс. рублей, из местного бюджета предусмотрено 2886,8 тыс. р., освоено 2886,7 тыс. р.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» направлено на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству и включает в себя расходы на выплаты персоналу и на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

12. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 30.03.2018 № 223

В муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в 2022 г. были внесены изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15.08.2022 г. № 542 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 30 марта 2018 г. №223 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».

Ответственный исполнитель - отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Участники: Финансовый отдел администрации города Алатыря; Правовой отдел администрации города Алатыря; Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря; Жители многоквартирных домов города Алатыря и заинтересованные лица.

Цель муниципальной программы - создание комфортных условий для проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города.

Задачи программы - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам; благоустройство общественных территорий города Алатыря, наиболее посещаемых гражданами; привлечение граждан города и общественности к благоустройству городской территории.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 193 415,3 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 177 878,6 тыс. рублей или на 91,97 % от прогнозного объёма.

13. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 08.08.2019 № 543

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

Участники - организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова бродячих животных, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения муниципальных контрактов.

Цели муниципальной программы - достижение безопасности окружающей среды и охрана здоровья граждан при их взаимодействии с животными – собаками и кошками, защита населения от заболеваний общих для человека и животных; сокращение численности безнадзорных и бездомных животных; предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных; уменьшение случаев укусов людей, обеспечение продовольственной безопасности города по основным продуктам питания; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Задачи муниципальной программы -  осуществление контроля за численностью собак и кошек, имеющих владельцев, а также безнадзорных собак и кошек; осуществление противоэпизоотических и санитарно-гигиенических мероприятий, в том числе обязательной иммунизации собак;  уменьшение численности безнадзорных кошек и собак.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 205,8 тыс. рублей, освоение 192,3 тыс. руб. или 93,44 %.

В муниципальную программу города Алатыря в 2023 году входит 1  подпрограмма.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в городе Алатыре Чувашской Республики». В 2024 году проведено мероприятие по отлову и содержанию безнадзорных животных.

14. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 03.02.2014 № 108.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Алатыря Чувашской Республики»  на 2019–2035 годы были внесены изменения от 5 августа 2024 года  № 578.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря.

Участники - Финансовый отдел администрации города Алатыря; Правовой отдел администрации города Алатыря.

Цель муниципальной программы - повышение комфорта проживания населения за счет развития улично-дорожной сети (автодорог общего пользования), соответствующие потребностям населения и экономики города; создание условий для развития жилищного сектора и экономики; повышение безопасности дорожного движения.

Реализация муниципальной программы в отчетном году была направлена на качественное изменение состояния улично-дорожной сети в г. Алатырь и улучшение уровня и комфортных условий проживания населения в многоквартирных жилых домах

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 157 980,10 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 157 877,30 тыс. рублей или на 99,93 % от прогнозного объёма.

В соответствии с соглашением, заключенным с министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики городу в 2024 году были предусмотрены следующие субсидии.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2024 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2024 году были предусмотрены денежные средства из местного и республиканского бюджета в размере 157 980,10тыс. руб., освоено – 157 877,30  тыс. рублей или 99,93% от плановых назначений.

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2024 году были денежные средства из местного бюджета города Алатыря не предусмотрены.

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2024 году были денежные средства из местного бюджета города Алатыря не предусмотрены.

15. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 19.06.2019 № 422.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» были внесены изменения от 5 августа 2024 года №580

Ответственный исполнитель - Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

Участники программы – специализированные предприятия, отобранные на конкурсной основе (аукциона).

Цели муниципальной программы - проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 125 392,80 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 117 198,3  тыс. рублей или на 93,46% от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2024 году реализованы 1 подпрограмма.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Алатыря Чувашской Республики»

16. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» от 11.06.2020 года №335.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным комфортным жильем» были внесены изменения от 23 октября 2023 года №918

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря.

Соисполнители - отраслевые структурные подразделения администрации города Алатыря.

Участники программы - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря; правовой отдел администрации города Алатыря.

Цель программы - поддержка молодых семей в решении жилищных проблем, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории города Алатыря, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; поддержка решения жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений;  обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городе Алатыря.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет бюджетных средств предусмотрено 47 111,4 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 46 863,3 тыс. рублей или на 99,47 % от прогнозного объёма.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2024 году реализованы 3 подпрограммы.

- «Поддержка строительства жилья в городе Алатыре»;

- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в городе Алатыре».

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в городе Алатыре»

В 2024 году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 12 278,8 тыс. рублей, освоено 12 278,8 тыс. рублей, процент освоения составил 100 %.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2024году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 27 737,4 тыс. рублей, освоено 27 727,8 тыс. рублей, процент освоения составил 99,97%.

В рамках реализации мероприятий названной подпрограммы приобретено 10 квартир лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в городе Алатыре».

Подпрограмма направлена на обеспечение функций муниципальных органов, отвечающих за реализацию единой политики в области обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

В 2024 году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 7095,3 тыс. рублей, освоено 6856,7 тыс. рублей, процент освоения составил 96,64%.

17. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 09.08.2019 №547

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы в муниципальную программу города Алатыря Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» были внесены изменения от 5 августа 2024 года №579

Ответственный исполнитель - отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря.

Цели муниципальной программы - совершенствование системы государственного мониторинга земель, обеспечивающей реализацию государственной политики в области рационального использования и охраны земель; устойчивое управление лесами при соблюдении требований непрерывного, рационального и неистощимого использования лесного фонда, повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров; сохранение, воспроизводство и рациональное использование животного мира; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды.

Задачи муниципальной программы - своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов; сохранение экологического и ресурсного потенциала лесов, их биологического разнообразия путем своевременного воспроизводства, поддержания состава и структуры лесного фонда, создание эффективной системы управления охраной лесов от пожаров.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 2210,0 тыс. рублей, освоено 1935,2 тыс. рублей, 87,57%.

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2024 году реализованы 1 подпрограмма.

Подпрограмма «Повышение экологической безопасности на территории города Алатыря Чувашской Республики».

В 2024 году на реализацию соответствующей подпрограммы было выделено 1800,0 тыс. рублей, освоено 1550,0 тыс. рублей, процент освоения составил 86,11 %.

18. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 27.12.2021 № 787

Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 27.12.2021 № 787.

Ответственный исполнитель - отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Участники: Финансовый отдел администрации города Алатыря; Правовой отдел администрации города Алатыря; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (по согласованию).

- Цель муниципальной программы:

- -  формирование и обеспечение устойчивого развития территории города Алатыря Чувашской Республики;

- - создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

Задачи программы:

- формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования, мониторинг документов территориального планирования и контроль за реализацией схемы территориального планирования города Алатыря и местных нормативов градостроительного проектирования.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства не предусмотрены.

За счет указанных средств были разработаны документы территориального планирования муниципального образования города Алатыря в соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации и Чувашской Республики.

19. Муниципальная программа города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Алатыря» на 2019-2035 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 20.03.2019г. №  180

В 2024 году изменения в муниципальную программу вносились 3 раза:

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 04 марта 2024 года № 123 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», утвержденную  постановлением администрации города  Алатыря Чувашской  Республики от 20 марта 2019 года № 180»;

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 05 августа 2024 года № 576 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», утвержденную  постановлением администрации города  Алатыря Чувашской  Республики от 20 марта 2019 года № 180»;

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 22 ноября 2024 года № 911 «О внесении изменений в муниципальную программу города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», утвержденную  постановлением администрации города  Алатыря Чувашской  Республики от 20 марта 2019 года № 180».

Ответственный исполнитель - Финансовый отдел администрации города Алатыря.

Участники - отраслевые структурные подразделения администрации города Алатыря, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Алатыря.

Цели муниципальной программы - повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в городе Алатыре; оптимизация долговой нагрузки на бюджет города Алатыря; содействие эффективному функционированию экономики города Алатыря; повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Алатыря.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 45016,8  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета города Алатыря предусмотрено 20814,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 22204,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1997,4 тыс. рублей  расходы исполнены в сумме 44318,1 тыс. рублей или на 98,5% от прогнозного объёма, за счет средств местного бюджета города Алатыря исполнено 20115,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 22204,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1997,4 тыс. рублей

В рамках муниципальной программы города Алатыря в 2024 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» направлена на создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в городе Алатыре.

Исполнение бюджета по доходам в целом на 31 декабря 2024 года составило 1 167 234,9 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 323 743,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 860 295,6 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 16 804,2 тыс. рублей.

Налоговые доходы на 31 декабря текущего года исполнены к годовым назначениям на 107,0%, к аналогичному периоду прошлого года на 132,9%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по единому сельскохозяйственному налогу на 540,5%, по патентной системе налогообложения на 273,6%, по госпошлине на 173,1%, по налогу на доходы физических лиц на 134,2%, по налогу на имущество физических лиц на 133,2%, по налогу в связи с применение УСН на 116,0%,  по акцизам на 108,4%,  по транспортному налогу на 103,6%, по вмененному налогу на 43,1%, по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами на 7,5%. Ниже уровня прошлого года показатели по земельному налогу на 96,8% или 254,7 тыс. руб..

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 96,6%, к аналогичному периоду прошлого года на 46,5%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам показатели от платежей МУПов на 210,5%, от штрафов и санкций на 169,9%, от арендной платы за землю на 137,6%, от арендной платы за имущество на 107,9%, от реализации земельных участков на 102,0%. Ниже уровня прошлого года показатели от прочих неналоговых доходов на 61,1% или 1 119,1 тыс. руб., поступления от негативного воздействия на окружающую среду на 44,3% или 655,8 тыс. руб.,  от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 33,4% или 59 485,5 тыс. руб., от реализации имущества на 30,8% или 8 585,3 тыс. руб.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 31 декабря 2024 года и к аналогичному периоду 2023 года

тыс. рублей

| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год | Исполнение на 31.12.2024г. | Исполнение в % к годовому назначению | Исполнение на 31.12.2023г. | Исполнение 2024 г. в % к 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 196 980,3 | 210 873,8 | 107,1% | 157 127,9 | 134,2% |
| Акцизы | 6 583,0 | 6 525,2 | 99,1% | 6 017,4 | 108,4% |
| Совокупный доход | 14 064,0 | 14 539,5 | 103,4% | 9 893,4 | 147,0% |
| Налог, в связи с применением УСН | 9 286,0 | 9 317,6 | 100,3% | 8 029,9 | 116,0% |
| Вмененный доход | 15,3 | 15,3 |  | -35,5 | -43,1% |
| Единый сельхоз налог | 22,7 | 22,7 | 100,0% | 4,2 | 540,5% |
| Патентная система | 4 740,0 | 5 183,9 | 109,4% | 1 894,8 | 273,6% |
| Налог на имущество | 25 410,2 | 27 513,6 | 108,3% | 23 503,2 | 117,1% |
| Имущество физ. лиц | 14 219,2 | 16 690,9 | 117,4% | 12 533,7 | 133,2% |
| Транспортный налог | 3 084,0 | 3 076,4 | 99,8% | 2 968,5 | 103,6% |
| Земельный налог | 8 107,0 | 7 746,3 | 95,6% | 8 001,0 | 96,8% |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 7,5 | 7,5 |  | 0,0 |  |
| Государственная пошлина | 6 201,0 | 7 307,4 | 117,8% | 4 221,2 | 173,1% |
| Итого налоговых доходов | 249 246,0 | 266 767,0 | 107,0% | 200 763,1 | 132,9% |
| Доходы от использования имущества | 13 815,5 | 14 818,0 | 107,3% | 11 710,4 | 126,5% |
| Арендная плата за землю | 9 163,8 | 9 922,9 | 108,3% | 7 214,0 | 137,6% |
| Арендная плата за имущество | 4 570,0 | 4 809,0 | 105,2% | 4 455,5 | 107,9% |
| Платежи от МУПов | 81,7 | 86,1 | 105,4% | 40,9 | 210,5% |
| Негативное воздействие на окружающую cреду | 550,0 | 521,0 | 94,7% | 1 176,8 | 44,3% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 29 710,2 | 29 826,3 | 100,4% | 89 311,8 | 33,4% |
| Доходы от продажи активов | 10 461,0 | 7 315,5 | 69,9% | 15 832,0 | 46,2% |
| Реализация имущества | 5 961,0 | 3 819,6 | 64,1% | 12 404,9 | 30,8% |
| Реализация земельных участков | 4 500,0 | 3 495,9 | 77,7% | 3 427,1 | 102,0% |
| Штрафы, санкции | 2 680,0 | 2 739,6 | 102,2% | 1 612,4 | 169,9% |
| Прочие неналоговые доходы | 1 744,6 | 1 756,1 | 100,7% | 2 875,2 | 61,1% |
| Итого неналоговых доходов | 58 961,3 | 56 976,5 | 96,6% | 122 518,6 | 46,5% |
| Всего собственных доходов | 308 207,3 | 323 743,5 | 105,0% | 323 281,7 | 100,1% |
| Безвозмездные перечисления | 822 621,4 | 843 491,4 | 102,5% | 813 298,3 | 103,7% |
| Итого доходов | 1 130 828,7 | 1 167 234,9 | 103,2% | 1 136 580,0 | 102,7% |

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 1 263 734,4 тыс. рублей или на 95,8% от годовых назначений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 31 декабря 2024 год

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год | Исполнение на 31.12.2024г. | Исполнение 2024 года в % к годовому назначению | Исполнение на 31.12.2023г. | Исполнение 2024 года в % к 2023году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общегосударственные вопросы | 108 603,1 | 106 616,2 | 98,2% | 124 517,9 | 85,6% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 449,8 | 10 176,5 | 97,4% | 5 366,3 | 189,6% |
| Национальная экономика | 164 889,9 | 164 605,5 | 99,8% | 145 322,4 | 113,3% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 319 624,3 | 295 662,9 | 92,5% | 230 650,8 | 128,2% |
| Охрана окружающей среды | 2 210,0 | 1 935,2 | 87,5% | 880,0 | 219,9% |
| Образование | 539 177,4 | 524 987,3 | 97,4% | 483 488,2 | 108,6% |
| Культура, кинематография | 82 104,0 | 75 296,5 | 91,7% | 57 710,4 | 130,5% |
| Социальная политика | 44 408,4 | 44 391,4 | 99,9% | 11 752,6 | 377,7% |
| Физическая культура и спорт | 47 305,4 | 40 042,9 | 84,6% | 500,0 | 8 008,6% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 20,0 | 20,0 | 100,0% | 20,5 | 100,0% |
| Итого расходов: | 1 318 792,3 | 1 263 734,4 | 95,8% | 1 060 209,1 | 119,2% |

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (684 718,1 тыс. руб.), в том числе: на образование 524 987,3 тыс. руб.  (41,5%), на культуру 75 296,5 тыс. руб. (6,0%), на физическую культуру и спорт 40 042,9 тыс. руб. (3,2%), на социальную политику 44 391,4 тыс. руб. (3,5%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 295 662,9 тыс. руб. или 23,4% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику 164 605,5 тыс. руб. или 13,0%, на общегосударственные вопросы 106 616,2 тыс. руб. или 8,4%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 10 176,5 тыс. рублей или 0,8%, на охрану окружающей среды 1 935,2 тыс. рублей или 0,2%, на обслуживание государственного и муниципального долга 20,0 тыс. рублей или 0,002%.

По состоянию на 31 декабря 2024 года профицит бюджета составил 94 499,5 тыс. рублей при плановом дефиците – 151 895,8 тыс.  рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 20 000,0 тыс. рублей (20 000 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года).

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Алатыря»

В рамках данной подпрограммы финансируются расходы по содержанию МКУ «Центр бухгалтерского учета и финансовой отчетности» г.Алатырь ЧР.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Алатыря «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

В рамках данной подпрограммы финансируются расходы по содержанию Финансового отдела администрации города Алатыря.

Финансовый отдел администрации города Алатыря в процессе исполнения бюджета города в 2024 году составлял месячную, квартальную и годовую отчетность об исполнении бюджета города Алатыря, рассматривал и проверял отчеты бюджетных, автономных и казенных учреждений, оказывал методологическую помощь учреждениям города в вопросах ведения бухгалтерского учета и отчетности. Вся отчетность представлена в соответствующие Министерства в установленные сроки.

20. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья» на 2020–2025 годы утверждена постановлением администрации города Алатыря от 30.03.2020 № 224

В 2021 году в муниципальную программу вносились изменения постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 21.06.2021 г. №394.

Ответственный исполнитель - отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря.

- Соисполнители - Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ , Отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря Чувашской Республики, Отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики, Отдел специальных программ гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Алатыря Чувашской Республики, МО МВД России «Алатырский», БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии

Цели муниципальной программы – - обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, улучшение здоровья населения, качества жизни, формирование культуры и ответственного отношения к своему здоровью, мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Алатыря в сфере реализации муниципальной программы, имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы не предусмотрены.

На степень достижения поставленных в рамках данной муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных муниципальных программ города.

Общий срок реализации программы 2020-2024 гг.

Заболеваемость и смертность в динамике

В структуре первичной заболеваемости при диспансеризации взрослого населения на первое место вышли болезни системы кровообращения – 13113 случаев (290,7 на 1000 населения)

На втором месте болезни органов пищеварения – 1205 случая (26,7 на 1000 населения)

На третьем месте болезни эндокринной системы – 1185 случаев  (26,3 на 1000 населения)

четвертое место заняли болезни органов дыхания – 552 случая (12,2 на 1000 населения)

На пятом месте новообразования – 399 случаев (8,8 на 1000 населения).

В 2024 году в г. Алатырь и Алатырском районе зарегистрировано 59906 тыс. острых и хронических заболеваний, из которых 14794 тыс. – с впервые установленным диагнозом (24,7%).

Общая заболеваемость в 2024 году увеличилась по сравнению с 2023 годом на 1,8% и составила 1328,2 случая на 1 тыс. населения (показатель 2023 г. 1299,2 случаев на 1 тыс. населения). Первичная заболеваемость уменьшилась – на 7,3% и составила 328 случаев на 1 тыс. населения (352,3 случая на 1 тыс. населения в 2023 г.).

Первичная заболеваемость туберкулезом населения города Алатырь и Алатырского района увеличилась в 2024 г. на 33,3% в сравнении с 2023 годом и составила 13,3 случаев на 100 тыс. населения, за 2023 г. – 8,8 случаев на 100 тыс. населения.

Общая заболеваемость туберкулезом уменьшилась на 7,5% в сравнении с 2023 годом и составила 11,9 случаев на 100 тыс. населения, за 2023 г – 44,2 случаев на 100 тыс. населения.

Снижение показателей общей заболеваемости и смертности от туберкулеза связывают с повышением качества проведения профилактических мероприятий и снижением доли вторичных форм заболевания у больных с впервые диагностируемым туберкулезом.

При рассмотрении структуры смертности по нозологиям, оказывающим наибольший вклад в смертность населения г. Алатырь и Алатырского района, на первом месте стоят болезни системы кровообращения (36,7% от всех умерших) 294 чел. в 2024 г.  в то время как данный показатель за 2023 г. составил 324 чел. (40,6% от всех умерших).

Основными задачами по уменьшению смертности в данной нозологии, перед нами по прежнему стоят первичная профилактика, лечение неотложных состояний и вторичная профилактика.

- второе место – болезни нервной системы 170 чел. (21,2%), город – 97 чел. (57,1%), район – 73 чел. (42,9%) за 12мес. 2024 г. по сравнению с 12 мес. 2023 г. 154 чел. (19,3%), город – 91 чел. (59,1%), район – 63 чел. (41%), увеличение на 9,4%.

- третье место – новообразования 135 чел. (16,7%) в 2024 г. по сравнению с 112 чел. (14,1%) в 2023 г. увеличение на 17%.

- четвертое место – болезни органов пищеварения: 59 чел. (7,3%) в 2024 г. по сравнению с 44 чел. (5,5%) в 2023 г., увеличение на 25,4%.

- пятое место болезни органов дыхания: 51 чел. (6,4%) в 2024 г. по сравнению с 41 чел. в 2023 г., увеличение на 19,6%

Смертность по причине болезни системы кровообращения за 12 мес. 2024 г. составляет - 294 чел. (651,8 на 100 тыс. населения), за 12 мес. 2023 г. - 324 чел. (516,7 на 100 тыс. населения), уменьшение на 9,2%;

- цереброваскулярные болезни за 12 мес. 2024 г. - 127 чел. (281,5 на 100 тыс. населения) за 12 мес. 2023 г. - 181 чел. (399,6 на 100 тыс. населения); уменьшение на 29,8%.

- болезни органов дыхания за 12 мес. 2024 г. 51 чел. (113 на 100 тыс. населения) за 12 мес. 2023 г. - 41 чел. (90,5 на 100 тыс. населения) увеличение на 19,6%.;

- болезни органов пищеварения за 12 мес. 2024 г. 59 чел. (130,8 на 100 тыс. населения) за 12 мес. 2023 г. -  44 чел. (97,2 на 100 тыс. населения), увеличение на 25,4%;

- новообразований за 12 мес. 2024 г. 135 чел. (299,3 на 100 тыс. населения) за 12 мес. 2023 г. - 112 чел. (247,3 на 100 тыс. населения) увеличение на 17%.

В структуре смертности трудоспособного населения, за 12 мес. 2024 г. на первом месте – болезни системы кровообращения – 48 чел. в сравнении с 12 мес. 2023 г. – 44 чел. увеличение на 8,3%.

- второе место травмы и отравления – 30 чел. в сравнении с 12 мес. 2023 г. – 40 чел., снижение на 25%

- третье место – новообразования 27 чел. по сравнению с 12 мес. 2023 г. – 25 чел. увеличение на 7,4%

- четвертое место – болезни органов дыхания 20 чел. по сравнению с 12 мес. 2023 г. – 11 чел., увеличение на 45%,

- пятое место болезни – болезни органов пищеварения 19 чел. по сравнению с 12 мес. 2023 г. – 18 чел. увеличение на 5,2%

Медицинскую помощь населению города Алатыря оказывает БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии. Для обеспечения доступности первичной медико-санитарной медицинской помощи для жителей города Алатыря организована работа 3 отделений общеврачебной практики и одна врачебная амбулатория. БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии обслуживает 45102 тысяч населения, из них городское население составляет 31550 (69,9%), а сельское – 13552 (30,1)%.  Радиус обслуживания более 60 км.

В структуру БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии входит: поликлиника – 960 посещений в смену,

Детская консультация – 250 посещений в смену,

Женская консультация – 200 посещений в смену,

8 отделений врача общей практики, 2 из них расположены в городе Алатырь Чувашской Республики, 6 – в Алатырском районе Чувашской Республики,

Кабинет врача общей практики при поликлинике

16 фельдшерско-акушерских пунктов из них 1 передвижной;

Стационар на 217 коек круглосуточного пребывания, 67 коек стационара дневного пребывания, 59 коек дневного пребывания при поликлинике.

Параклиническая служба, включает в себя: клинико-диагностическую лабораторию, рентгенологическое отделение, физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики.

Одним из наиболее важных является кадровый вопрос. Укомплектованность врачами в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. увеличилась на 3% и составила 93 %.

За 2024 год в учреждение трудоустроены 6 врачей, из них по программе «земский доктор» 4 человек: врач-хирург, врач-рентгенолог, врач-терапевт участковый, врач-эндокринолог. В 2025 году планируется трудоустройство врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, обучающихся по целевому договору, а также по программе «Земский доктор» врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового.

Численность среднего медицинского персонала за 2024 год увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 14 человека и составила 315 средних медработников. В связи с увеличением численности соответственно увеличилась и укомплектованность средним медицинским персоналом на 6 % и составила 98%.

За период 2013-2023 гг. в Алатырском районе построены современный фельдшерско-акушерский пункт в село Анютино и 8 модульных фельдшерско-акушерских пунктов: д. Ялушево, пос. Восход, пос. Алтышево, с. Ахматово, с. Междуречье, с. Сойгино, с. Ичиксы, пос. Первомайский. В 2022 году построено и введено в эксплуатацию здание отделения общей врачебной практики в пос. Киря. В 2023 году завершены работы по капитальному ремонту инфекционного отделения на сумму более 41 млн. рублей.

Поставлены и введены в эксплуатацию источники резервного электропитания в зданиях родильного дома и инфекционного отделения на сумму более 2 млн. рублей.

В 2024 году завершены работы по капитальному ремонту здания родильного дома, а также систем централизованного снабжения медицинскими газами родильного дома, хирургического корпуса и инфекционного отделения на сумму более 200 млн. рублей.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ФАП с. Чуварлеи.

В рамках Диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2024 году обследовано  16080 человек, что составило 100,8% от плана. План профилактических осмотров взрослого населения  в 2024 году тоже выполнен на 100,4%.

Пациенты распределились по группам здоровья следующим образом:

1группа здоровья составила 25,7%

2 группа здоровья 21,7%

3- а группа здоровья 36,8%

3-б группа здоровья 8,6%

Все пациенты 3-а и 3-б группы здоровья состоят на диспансерном наблюдении, получают лечение.

В рамках Углубленной диспансеризации в 2024 году обследовано  2677 человек, что составило 110,3% от плана. Пациенты распределились по группам здоровья следующим образом:

1группа здоровья составила – 0%

2 группа здоровья – 5,8%

3- а группа здоровья 57%

3-б группа здоровья 37,2%

Все пациенты 3-а и 3-б группы здоровья состоят на диспансерном наблюдении, получают лечение.

В ходе диспансеризации определенных групп взрослого населения выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, такие как:

- Избыточная масса тела 61,7%

- повышенный уровень холестерина 53,1%,

- нерациональное питание 42%,

- низкая физическая активность 24,6%

- повышенный уровень глюкозы в крови 19,5%

- курение табака 4,1%.

С пациентами из группы риска ведется определенная работа: индивидуальное консультирование, занятия в школах здоровья, проводится пропаганда здорового образа жизни.

В БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии постоянно ведется работа, направленная на снижение уровня смертности по причине болезни системы кровообращения, цереброваскулярной болезни. Проводятся следующие мероприятия:

- мероприятия по информированию населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда, и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни.

- мероприятия, направленные на своевременное выявление факторов риска, ишемической болезни сердца, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития (диспансеризация отдельных групп взрослого населения, проведение углубленных профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов) и т. д.

Мероприятия по снижению смертности от онкологии:

1.Создан реестр группы повышенного риска по онкологическим заболеваниям;

2.Организована маршрутизация лиц с подозрением на онкологическую патологию и больных с онкологическими заболеваниями.

3.Выполняются стандарты обследования и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями с целью предупреждения рецидивов обострения и перехода болезни в затяжные формы.

4.Участковыми врачами, врачам общей (семейной) практики, врачам узких специальностей (хирургам, акушер-гинекологам) проводятся скрининги онкологических заболеваний в зависимости от локализации процесса:

- скрининг –исследование рака молочной железы:

проводить маммографию женщинам в возрасте 40-65 лет.

- УЗИ молочных желез в возрасте 30-40 лет

- скриниг- исследование рака шейки матки: проводится цитологическое исследование мазка из цервикального канала женщин старше 18 лет

- скрининг-исследование населения на выявление рака кожи

- скриниг-исследование населения на выявление рака желудочно-кишечного тракта

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте свидетельствует об усилении профилактических мероприятий через информационные каналы, о более внимательном отношении к своему организму, приверженности к соблюдению здорового образа жизни и коррекции факторов риска.

В БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии проводится следующая работа по снижению смертности населения, в том числе трудоспособного возраста:

- информирование населения по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований, по вопросам профилактики онкологической настороженности и раннего выявления онкологических заболеваний, формированию приверженности населения к здоровому образу жизни.

- повышение качественных и количественных показателей диспансеризации определенных групп населения.

- мероприятия по информированию населения о фактах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни.

- мероприятия направленные на своевременное выявление факторов риска ишемической болезни сердца, включая артериальную гипертонию и снижение риска ее развития (диспансеризации определенных групп взрослого населения, проведение углубленных профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов).

21. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Цифровая трансформация города Алатыря Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации города Алатыря от 12.10. 2022 года № 702

Ответственным исполнителем по данной муниципальной программе является отдел культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатырь.

Данная муниципальная программа не требует финансирования.

Участники программы – финансовый отдел администрации города Алатыря; отдел специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Алатыря; отдел образования и молодежной политики администрации города Алатыря; отдел экономики администрации города Алатыря.

Цели муниципальной программы:

- Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде.

- Повышение уровня жизни населения за счет увеличения количества  и роста качества и прозрачности предоставления государственных услуг населению посредством цифровых сервисов, улучшения «обратной связи» и роста вовлеченности граждан и бизнеса в принятие решений.

- Создание и внедрение цифровой экосистемы государственного  управления по всем отраслям экономики и социальной сферы.

Выполнение плана по направлениям муниципальной программы

за 2024 год.

По направлению торговля и предпринимательство наименование показателя цифровой трансформации «Доля торговых объектов, включенных в Торговый реестр» процент исполнения составил 100%.

По направлению государственное управление наименование показателя цифровой трансформации «Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения» процент исполнения был превышен на 20% и составил 100%

По направлению безопасность жизнедеятельности наименование показателя цифровой трансформации «Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО)» процент исполнения составил 100%.

По направлению образование и наука наименование показателя цифровой трансформации «Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдающих ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» процент исполнения составил 100%..

22. Муниципальная программа города Алатыря Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Алатырь Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года»

Ответственный исполнитель - отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Участники: Финансовый отдел администрации города Алатыря; Правовой отдел администрации города Алатыря.

Цель муниципальной программы -  рациональное и правильное использование ресурсов энергосбережения.

Задачи программы - рациональное и правильное использование ресурсов энергосбережения.

Данная программа состоит из шестидесяти восьми целевых показателей (индикаторов).