УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Государственной службы

Чувашской Республики по делам юстиции

Д. М. Сержантов

**Карточка проекта «****Оптимизация процесса оформления документов кандидатами**

**при поступлении на государственную гражданскую службу Чувашской Республики**

**в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта****Заказчик процесса:** заявители (граждане), руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Сержантов Д.М.Владелец процесса: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Быкова Е.М.Границы процесса: от информирования кандидата о подаче документов до приема документов для назначения на должность **Периметр проекта:** отдел кадровой и контрольной работы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Руководитель проекта: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Быкова Е.М.**Команда проекта:** сотрудники отдела кадровой и контрольной работы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции: Мельникова Т.В., Новикова А.В., Волкова А.Л. |  | **2. Обоснование выбора****Ключевой риск:** срыв сроков назначения кандидатов**Проблемы:**недостаточное информирование кандидатов при подготовке документов для назначения на должностьвыявление ошибок при проверке документов и длительное их исправление кандидатоможидание представления документов |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени подготовки, подачи и приема документов для назначения | 15 дней | 10 дней |
| Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 7,9  |

 |  | **4. Ключевые события проекта**1. Старт проекта: 16.09.20242. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: до 25.12.2024разработка карты текущего состояния процесса: до 16.10.2024разработка карты целевого состояния процесса: до 16.11.2024разработка плана мероприятий по реализации проекта: до 28.11.20243. Проведение совещания по запуску проекта (кick-off): 20.01.20254. Внедрение улучшений: 20.02.20255. Закрепление результатов и закрытие проекта: 28.02.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского центракомпетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.М. Быкова  |