УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Государственной службы

Чувашской Республики по делам юстиции

Д. М. Сержантов

**Карточка проекта «****Оптимизация процесса оформления документов кандидатами**

**при поступлении на государственную гражданскую службу Чувашской Республики**

**в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта**  **Заказчик процесса:** заявители (граждане), руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Сержантов Д.М. Владелец процесса: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Быкова Е.М.Границы процесса: от информирования кандидата о подаче документов до приема документов для назначения на должность **Периметр проекта:** отдел кадровой и контрольной работы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Руководитель проекта: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Быкова Е.М. **Команда проекта:**  сотрудники отдела кадровой и контрольной работы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции: Мельникова Т.В., Новикова А.В., Волкова А.Л. |  | **2. Обоснование выбора**  **Ключевой риск:**  срыв сроков назначения кандидатов  **Проблемы:**  недостаточное информирование кандидатов при подготовке документов для назначения на должность  выявление ошибок при проверке документов и длительное их исправление кандидатом  ожидание представления документов |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени подготовки, подачи и приема документов для назначения | 15 дней | 10 дней | | Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей | 7,9 | | |  | **4. Ключевые события проекта**  1. Старт проекта: 16.09.2024  2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: до 25.12.2024  разработка карты текущего состояния процесса: до 16.10.2024  разработка карты целевого состояния процесса: до 16.11.2024  разработка плана мероприятий по реализации проекта: до 28.11.2024  3. Проведение совещания по запуску проекта (кick-off): 20.01.2025  4. Внедрение улучшений: 20.02.2025  5. Закрепление результатов и закрытие проекта: 28.02.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского центра  компетенций в сфере внедрения технологий бережливого  управления в государственном секторе экономики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Руководитель проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.М. Быкова |