|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Создана современная образовательная среда |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Захаров Д.А. | Министр образования Чувашской Республики |
| 6. | Администратор регионального проекта | Буданцова А.А. | Первый заместитель министра образования Чувашской Республики |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |

Приложение № 19

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности |  |
| 1.1. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | ФП | Процент | 0,9300 | 2023 | - | 1,0900 | 1,1000 | 1,1100 | 1,1200 | 1,1300 | 1,1400 | Захаров Д.А. Министр образования Чувашской РеспубликиМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | ФП | Процент | 81,8600 | 2024 | - | 82,1100 | 82,4100 | 82,7100 | 83,0100 | 83,3100 | 83,8100 | Захаров Д.А. Министр образования Чувашской РеспубликиМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности |  |
| 1.1. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | Процент | 0,9300 | 0,9400 | 0,9500 | 0,9600 | 0,9700 | 0,9800 | 0,9900 | 1,0000 | 1,0100 | 1,0300 | 1,0500 | 1,0900 |  |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | Процент | 57,0500 | 57,0500 | 57,8700 | 59,1300 | 61,3700 | 63,2900 | 65,3300 | 68,3300 | 75,4500 | 81,7200 | 81,7900 | 82,1100 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог | - | Объект | 59,0000 | 2024 | - | 69,0000 | 105,0000 | 119,0000 | - | - | - | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Нет |  |
|  |
| Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов. |  |
| 1.2 | Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры  | - | Объект | 0,0000 | 2024 | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,  | Нет |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | (зданий) школ. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приобретение) объекта недвижимого имущества |  |  |
| Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование |  |
| 1.3 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | - | Единица | 0,0000 | 2023 | - | 202,0000 | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |  |
| В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины" |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 6 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0 |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | 0,00 | 1 983 566,08 | 5 220 475,11 | 2 740 066,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 944 108,11 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 1 983 566,08 | 5 220 475,11 | 2 740 066,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 944 108,11 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 1 983 566,08 | 5 220 475,11 | 2 740 066,92 | - | - | - |   |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.2 | Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ | 0,00 | 293 348,00 | 701 910,10 | 645 088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 346,20 |  |
| 1.2.1 | *Консолидированный бюджет*  | 0,00 | 293 348,00 | 701 910,10 | 645 088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 346,20 |  |
| 7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| . | *субъекта Российской Федерации, всего* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 293 348,00 | 701 910,10 | 645 088,10 | - | - | - |   |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.3 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | 0,00 | 34 187,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 187,98 |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 34 187,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 187,98 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 34 187,98 | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 2 311 102,06 | 5 922 385,21 | 3 385 155,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 618 642,29 |  |
| в том числе: | 0,00 | 2 311 102,06 | 5 922 385,21 | 3 385 155,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 618 642,29 |  |
| 8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 600 000,00 | 1 983 566,08 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 348,00 | 293 348,00 | 293 348,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 187,98 | 34 187,98 | 34 187,98 | 34 187,98 | 34 187,98 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 187,98 | 834 187,98 | 1 527 535,98 | 1 927 535,98 | 2 311 102,06 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Д.А. | Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической  |
|
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов. |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Объявлены закупки на осуществление работ по капитальному ремонту" | - | 26.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в системе ЕИС  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту" | - | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Ильин А.А. | Прочий тип документа Контракты, ссылка на контракты |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Объявлены закупки на приобретение оборудования" | - | 15.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в системе ЕИС  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Заключены контракты на приобретение оборудования" | - | 15.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных на объём доведённых лимитов |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Поставка оборудования" | - | 02.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка с документами, подтверждающими поставку оборудования |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Отчет Отчёт о реализации мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Отчет о расходах в целях софинансирования , которых предоставляется субсидия |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 03.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на план закупок |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту" | - | 20.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Контракты, ссылка на контракты |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на документы о приёмке |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Ильин А.А. | Отчет Отчёт о реализации мероприятия |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на документы об оплате |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 02.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на план закупок |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту" | - | 22.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Контракты, ссылка на контракты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на документы о приёмке |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Отчёт о реализации мероприятия |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на документы об оплате |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных  | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Захаров Д.А. | Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 25.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Прочий вид документа, подтверждающий передачу земельного участка заказчику |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Получено положительное заключение на ПСД" | - | 04.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Заключение ПСД |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по строительству" | - | 05.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных на объём доведённых лимитов |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка  |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 26.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка  |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 29.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка  |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 31.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка  |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 02.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка  |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка  |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Ильин А.А. | Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования  |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | которых предоставляется субсидия |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 29.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 29.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 31.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на документы о приёмке |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Ссылка на документы об оплате |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ильин А.А. | Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Захаров Д.А. | В целях создания единого образовательного  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины" |
|
| 1.3.1. | Контрольная точка"Информационная справка об общеобразовательных организациях" | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационная справка |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 04.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Николаева М.А. | Прочий тип документа Ссылка на план закупок, план закупок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Объявлены закупки" | - | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Николаева М.А. | Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Контракты заключены" | - | 26.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Николаева М.А. | Прочий тип документа Реестр контрактов |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Николаева М.А. | Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих получение товаров |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 12.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Николаева М.А. | Прочий тип документа Универсальный передаточный документ |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Николаева М.А. | Прочий тип документа Отчёт о расходах, в целях которых  |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | предоставлена субсидия |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования", Влияние на достижение (процентов) | "Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | 10.00 | 10.00 | 20.00 |  |
| 2 | Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ | 50.00 | 50.00 | 100.00 |  |
| 3 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | 40.00 | 40.00 | 80.00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 | 200.00 |  |