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Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» (далее – муниципальная программа) включает в себя информацию о реализации муниципального проекта, муниципального ведомственного проекта и трех комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2025 году являлся отдел сельского хозяйства и экологии администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Реализация муниципальной программы в 2025 году была направлена на:

создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией;

повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства;

устойчивое развитие сельских территорий.

 I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы
Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения - 0,1212 тыс. га;

осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований – 0,1212 тыс. га;

подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований – 0,1212 тыс. га;

доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом – 100 процентов; 

количество муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, принявших участие в экономическом соревновании в сельском хозяйстве между муниципальными округами Чувашской Республики – 1 единица.
 II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» за 2024 год

Территория Ибресинского муниципального округа занимает площадь более 120200 га земель из них земли сельского хозяйственного назначения - 29486 га (24% от общей площади),  в том числе пашня – 24835 га.

По  состоянию на 01.01.2026 года в районе осуществляло деятельность 9 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 1 колхоз, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 1 открытое акционерное общество -  свинокомплекс  единовременного содержания  9000 голов свиней, 1 сельскохозяйственный кооператив и предприятие по сбору и переработке молока - ООО «Волжское перерабатывающее предприятие», которое в настоящее время производит сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и твердые сыры. Кроме того, производственную деятельность осуществляют 2 убойных цеха и 42 К(Ф)Х (по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства). 

Основные виды деятельности аграрного сектора – растениеводство в сочетании с животноводством, а именно, производство зерна, технических культур, мясомолочное скотоводство.

По предварительным подсчетам объем валовой продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) по итогам 2025 года составил 2211 тысяч рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2025 году в процентах к 2024 году составил 110,1%.

Растениеводство.   

Под урожай 2025 года было посеяно 2499 га озимых зерновых культур при плане 3371 га, план был выполнен на 74,1%. В зимне-весенний период полностью погибли 358 га озимых культур, погибшие площади весной 2025 года были полностью пересеяны. К концу сева яровых культур сохранилось 2141 га озимых зерновых культур.

В хозяйствах района в  2024 году под урожай 2025 года подъем зяби был выполнен на площади 7870,52 га. Для посева яровых зерновых и зернобобовых культур при плане 13810 ц имелось 17905 ц семян яровых зерновых и зернобобовых культур (130% к плану). Все семена для посева были доведены до посевных кондиций.

В 2025 году яровые зерновые культуры были посеяны на площади 7831,7 га (в 2024 году - 7522,2 га). Картофель и овощи были посажены на площади 14,41 га (в 2024 году – 53,12 га). Кроме того, в округе было посажено 35 га семенников овощных культур для получения семенного материала лука – севка. Технические культуры были посеяны на площади 1324 га (в 2024 году - 1551 га), в т.ч. лен масличный – 832 га, рапс – 200 га, подсолнечник – 85 га, донник – 157 га и фацелия - 50 га. Кукуруза на зеленую массу посеяна на площади 327 га (в 2024 году - 541 га).  
Посевная  площадь сельскохозяйственных культур по всем категориям хозяйствующих субъектов по округу в 2025 году составила 21262,09 га (в т.ч. в СХО и КФХ – 17531,66 га). В структуре посевных площадей зерновые культуры в 2025 году составляли 47% от всей площади (9972,7 га, увеличение по сравнению с 2024 годом - 136,5 га.
В 2025 году валовый сбор  зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 34,3 тыс. тонн, увеличение на 53,8 % по сравнению с 2024 годом (22,3 тыс. тонн). Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 34,31 ц с 1 га (в 2024 году - 22,96 ц с 1 га), рост к уровню 2024 года – 49,4%. 

Валовой сбор технических культур составил 1920 тонн (рост к 2024 году – 57,9%) при средней урожайности 18,6 ц с 1 га (рост к 2024 году – 60,8%). 

В 2025 году кукуруза на корм дала высокий урожай зеленой массы. Валовой сбор зеленой массы составил 11,1 тыс. тонн (128,5% к АППГ) при средней урожайности 340 ц с 1 га (160% к АППГ).
На зимовку скота в СХО и КФХ было заготовлено 7972 тонны сена, 5580 тонн сенажа, 11582 тонн силоса, солома - 928 тонн или 31,9 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота, т.е. для успешной зимовки скота имеется достаточная кормовая база. 

Животноводство.
В 2025 году по предварительным данным в хозяйствах всех категорий Ибресинского муниципального округа произведено 3997 тонн мяса (119 % к 2024 году), в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 2893 тонны (123 % к 2024 году). 

Основными производителями мяса являются: 

- открытое акционерное общество «Рассвет», где производство свинины составило 56 % от общего объема производства мяса по сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам округа; 

- по производству мяса крупного рогатого скота - крестьянское (фермерское) хозяйство Айсына Рафиса Гильметдиновича, соответственно 29 %.

Валовый надой коровьего молока в хозяйствах всех категорий  Ибресинского муниципального округа составил 14147 тонн (96% к 2024 году), в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 4893 тонны (92% к 2024 году). 

Среди сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств округа наибольший объем произведенного молока принадлежит колхозу «Красный партизан», 51 % от общего объема.

Численность поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2026 года составила:

- КРС - 6857 голов (94% к аналогичной дате прошлого года), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 3160 голов (93%);

- в т.ч. коров – 2580 голов (88%),  в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 803 головы (88%);

- свиней – 7993 головы (76%),  в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 7375 голов (78%);

- лошадей – 198 голов (145%), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 116 голов (132%);

- овцы и козы – 5499 голов (96%), в т.ч. содержащиеся в  КФХ – 130 голов.

- птицы – 33105 голов (100%), содержащиеся в ЛПХ.

Заработная плата.

Среднемесячная заработная в сельскохозяйственных организациях района 2025 году  составила 43733 рублей. Всего в сельскохозяйственных организация района трудится 241 человек (среднесписочная численность). Самая большая среднемесячная зарплата выплачивается в колхозе «Красный партизан», ОАО «Рассвет».                          
Инвестиции.

Без обновления машинно-тракторного парка предприятий современными и высокоэффективными тракторами и  сельскохозяйственными машинами мы не можем снизить себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции и поэтому необходимо производить обновление парка этих машин. Приобретено 6 единиц различной сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 22,436 млн. руб. 
Государственная поддержка, грантовая поддержка и самозанятые.
С 2012 года идет реализация программ по поддержке фермеров в Чувашской Республике,  в соответствии с которой 27 фермеру нашего округа оказана  финансовая поддержка в виде гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. В 2025 году в Ибресинском муниципальном округе получено 2 гранта на развитие малых форм хозяйствования, в т.ч. по программе «Агростартап» - 1 грант, «Агромотиватор» - 1 грант.
 С 2022 года предоставляются субсидии на развитие личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В 2025 году субсидии на развитие личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предоставляет Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. Заявки через электронный бюджет подали 5 самозанятых округа по таким направлениям, как покупка сельскохозяйственной техники, приобретение коров и содержание молочных коров, приобретение материалов (товаров) для занятия пчеловодством на общую сумму 950,7 тыс. рублей.

III. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях
В 2025 году в муниципальную программу Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия», утвержденную постановлением администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 31 марта 2023 года № 320 были внесены изменения  в соответствии с постановлениями администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики №366 от 25.03.2025 г., №976 от 29.08.2025 г.  и №1199 от 13.11.2025 г. 

IV. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы
Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений развития сельского хозяйства Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий, организации участия в проектах (программах), софинансируемых из республиканского и федерального бюджетов.
При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия».

Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы 
Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики за 2025 год

	N пп
	Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа), основного мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия *
	Примечание **

	1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия»
	
	

	1.
	Муниципальный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
	
	

	1.1.
	Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения
	выполнено
	

	2.
	Муниципальный ведомственный проект «Борьба с распространением борщевика Сосновского»
	
	

	2.1.
	Площадь земельных участков, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского
	частично выполнено
	Исполнитель по Ширтанскому сельскому поселению не выполнил обязательства по контракту

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование государственных (муниципальных) информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»
	
	

	3.1.
	Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом
	выполнено
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий  по развитию отраслей агропромышленного комплекса»
	
	

	4.1.
	Количество муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, принявших участие в экономическом соревновании в сельском хозяйстве между муниципальными округами Чувашской Республики
	выполнено
	

	5.
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования"
	
	

	5.1.
	Количество отловленных животных без владельцев
	частично выполнено
	Из запланированных 36 голов животных без владельцев было отловлено 28 голов


─────────────────────────────

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

─────────────────────────────
Отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» по состоянию на 31 декабря 2025 года
	N п/п
	Наименование мероприятия (согласно паспорту программы)
	Ответственный исполнитель
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Объем финансирования в соответствии с программой, руб.
	Пояснение причин отклонения

	
	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	

	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» 

	1.
	Муниципальный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» 

	1.1
	Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения
	Отдел сельского хозяйства и экологии
	Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ, всего
	тыс. га
	0,1212
	0,1212
	188103,23
	188103,23
	-

	2.
	Муниципальный ведомственный проект «Борьба с распространением борщевика Сосновского» 

	2.1
	Площадь земельных участков, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского
	Отдел сельского хозяйства и экологии
	Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики
	тыс. га
	77,84137
	42,3138
	1583510,64
	761204,59
	Исполнитель по Ширтанскому сельскому поселению не выполнил обязательства по контракту

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование государственных (муниципальных) информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»

	3.1
	Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом
	Отдел сельского хозяйства и экологии
	Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса
	процентов
	100
	100
	380000,00
	279704,00
	Не были потраченные денежные средства, запланированные на проведение концертов

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий  по развитию отраслей агропромышленного комплекса»

	4.1
	Количество муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, принявших участие в экономическом соревновании в сельском хозяйстве между муниципальными округами Чувашской Республики
	Отдел сельского хозяйства и экологии
	Поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными округами Чувашской Республики
	единиц
	1
	1
	0,0
	0,0
	-

	5.
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования"

	5.1
	Количество отловленных животных без владельцев
	Отдел сельского хозяйства и экологии
	Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	голов
	36
	28
	497200,00
	254606,08
	Не были потрачены денежные средства на организацию осуществления мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и частично на осуществление мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев


Плановые значение указывается на 31 декабря отчетного года.

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

	N пп
	Наименование целевого индикатора и показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (программы)
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (программы) текущий год (план)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному*
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	первоначальный план
	уточненный план
	факт
	
	

	
	Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия»

	1.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2022 года
	процентов
	104
	102,7
	
	110,1
	
	102,5

	2.
	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
	рублей
	26372
	37947
	
	43773
	
	41363

	
	Муниципальный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

	1.
	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения
	тыс. га
	0,092
	0,1
	0,1212
	0,1212
	
	0

	2.
	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	тыс. га
	0,092
	0,1
	0,1212
	0,1212
	
	0

	3.
	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	тыс. га
	0,092
	0,1
	0,1212
	0,1212
	
	0

	
	Муниципальный ведомственный проект «Борьба с распространением борщевика Сосновского»

	1. 
	Площадь земельных участков, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского
	тыс. га
	74,0874
	0
	77,84137
	42,3138
	
	0

	
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование государственных (муниципальных) информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»

	1.
	Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом
	процентов
	100
	100
	
	100
	
	100

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по развитию отраслей агропромышленного комплекса»

	1.
	Количество муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, принявших участие в экономическом соревновании в сельском хозяйстве между муниципальными округами Чувашской Республики
	единиц
	1
	1
	
	1
	
	1

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования»

	1.
	Количество отловленных животных без владельцев
	голов
	42
	55
	36
	28
	Было отловлено меньше животных без владельцев
	37


*-Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	Статус
	Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа 
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа 

	Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия»
	2648,81387
	1483,6179
	17738,15549
	16572,95952

	Муниципальный проект 
	«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» 
	188,10323
	188,10323
	11274,16988
	11274,16988

	Муниципальный ведомственный проект 
	«Борьба с распространением борщевика Сосновского»
	1583,51064
	761,20459
	4558,71761
	3736,41156

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Формирование государственных (муниципальных) информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»
	380,0
	279,704
	1050,753
	950,457

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Обеспечение мероприятий по развитию отраслей агропромышленного комплекса»
	0,0
	0,0
	0
	0

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования»
	497,2
	254,60608
	854,515
	611,92108


Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Ибресинского района за счет всех источников финансирования за 2025 год

	Статус
	Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы)
	Источники финансирования
	План, тыс. руб. *
	Фактические расходы, тыс. руб. **

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия»
	всего
	2648,81387
	1483,6179

	
	
	федеральный бюджет
	186,1034
	186,1034

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1987,57984
	971,69051

	
	
	бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	475,13063
	325,49628

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Муниципальный проект 
	«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» 
	всего
	188,10323
	188,10323

	
	
	федеральный бюджет
	186,10340
	186,10340

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1,87984
	1,87984

	
	
	бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	0,11999
	0,11999

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект 
	«Борьба с распространением борщевика Сосновского»
	всего
	1583,51064
	761,20459

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1488,5
	715,20459

	
	
	бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	95,01064
	45,67229

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Формирование государственных (муниципальных) информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»
	всего
	380,0
	279,704

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	380,0
	279,704

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Обеспечение мероприятий по развитию отраслей агропромышленного комплекса»
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования»
	всего
	497,2
	254,60608

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	497,2
	254,60608

	
	
	бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0


──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

