## 2025
Приложение № 1 к протоколу СИПа
Перечень мероприятий по газификации, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2026 год
№ п/п | наименование объекта | требуемые этапы | предварит затраты, тыс. руб. | количество земельных участков (планируемых к газификации / завершено строительство) | количество земельных участков предоставленных многодетным семьям | этапы на 2026 год | затраты на 2026 год, тыс. руб. | Календарные сроки исполнения |  | Колличество баллов | Примечание
[8 empty] | начало | завершение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Газоснабжение населенного пункта д. Горбатовка Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ. | СМР | 10410 | газификации подлежат 11 зу/ готовы к газификации 11 ИЖД | - | СМР | 10410 | II кв. 2026г. | IV кв. 2026г. | 3.8 | Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ.
2 | Газоснабжение населенных пунктов д. Дубовка, д.Вишнеры, д. Пчелка Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ. | СМР | 22910 | газификации подлежат 82 зу/ готовы к газификации 82 уч. | - | СМР | 22910 | II кв. 2026г. | IV кв. 2026г. | 5.2 | Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ.
3 | Группа индивидуальных жилых домов (41 ИЖД) с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для системы теплоснабжения по ул. Николаева в д. Дмитриевка Канашского района Чувашской Республики | СМР | 2421.89 | - | - | СМР | 2421.89 | II кв. 2025г. | IV кв. 2026г. | - | -
4 | Комплекс жилых домов в п. Красная Заря (42 ед.) с газовыми плитами для пищеприготовления, теплогенераторами для теплоснабжения и сельскохозяйственными объектами Ибресинского района Чувашской Республики | СМР | 6608.12 | - | - | СМР | 6608.12 | II кв. 2025г. | IV кв. 2026г. | - | -
| ИТОГО по переходящим объектам (СМР, ПИР - 2025) СМР 2026 год |  | 42350.01 |  |  |  | 42350.01
Перечень мероприятий по газификации, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2026 год
5 | Газоснабжение населенного пункта п. Спотара Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ. | ПИР | 1512.4 | газификации подлежат 20 зу/ готовы к газификации 20 зу | - | ПИР | 1512.4 | I кв. 2026г. | IV кв. 2026г. | 2.5 | Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ.
6 | Газоснабжение населенных пунктов д. Кишля, д. Красный Яр Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ. | ПИР | 3166.93 | газификации подлежат 36 зу/ готовы к газификации 36 зу | - | ПИР | 3166.93 | I кв. 2026г. | IV кв. 2026г. | 0.4 | Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ.
| Итого по предложениям муниципальных образований Чувашской Республики на 2026 год |  | 4679.33 |  |  |  | 4679.33
| ИТОГО по 2026 году |  | 47029.34 |  |  |  | 47029.34
Перечень мероприятий по газификации, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2027 год
1 | Газоснабжение населенного пункта п. Спотара Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ. | СМР | 12431 | газификации подлежат 20 зу/ готовы к газификации 20 зу | - | СМР | 12431 | I кв. 2027 г. | IV кв. 2027 г. | - | Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ.
2 | Газоснабжение населенных пунктов д. Кишля, д. Красный Яр Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ. | СМР | 30007 | газификации подлежат 36 зу/ готовы к газификации 36 зу | - | СМР | 30007 | I кв. 2027 г. | IV кв. 2027 г. | - | Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ.
| ИТОГО по 2027 году |  | 42438 |  |  |  | 42438