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О муниципальной программе Алатырского муниципального округа
 Чувашской Республики «Развитие образования»



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Алатырского муниципального округа первого созыва от 17.12.2024 № 7/65 «О бюджете Алатырского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», администрация Алатырского муниципального округа
постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования».
2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы – отдел образования администрации Алатырского муниципального округа.
3. Финансовому отделу администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики при формировании проекта бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.
4. Признать утратившим силу:
         - постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 16.03.2022 № 159 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2025 годы в новой редакции»;
         - постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 28.09.2022 № 651 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования» на 2019-2035 годы;
         - постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 07.03.2023 № 192 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования» на 2019-2035 годы;
         - постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 24.07.2023 № 603 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования» на 2019-2035 годы;
         - постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 30.10.2023 № 947 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования» на 2019-2035 годы;
         - постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15.03.2024 № 157 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования» на 2019-2035 годы;
         - постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 05.08.2024 № 583 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования» на 2019-2035 годы;
         - постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 20.03.2025 № 298 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря от 16.03.2022 № 159 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы в новой редакции»;
         - постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2023 № 220 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования»;
         - постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 16.05.2023 № 556 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 220 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования»;
         - постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 26.07.2023 № 774 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 220 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования»;
         - постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 29.11.2023 № 1063 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 220 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования»;
         - постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 04.03.2024 № 104 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 220 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования»;
         - постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 27.05.2024 № 327 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 220 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования»;
         - постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 23.08.2024 № 515 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 220 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования»;
         - постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 30.10.2024 № 658 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 220 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования»;
          - постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 20.03.2025 № 297 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 220 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования».
          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Алатырского муниципального округа.
          6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.



Глава Алатырского 
8
муниципального округа                                                                               Н.И. Шпилевая

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Алатырского муниципального округа
от _____ ___ 2025  №__
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Стратегические приоритеты в сфере реализации
муниципальной программы Алатырского муниципального округа 
 «Развитие образования»

I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования»

На текущий момент система образования Алатырского муниципального округа насчитывает 19 муниципальных общеобразовательных организаций, 10 дошкольных образовательных организаций, 3 организации дополнительного образования детей (в том числе 1 детский оздоровительный лагерь), с общей численностью обучающихся и воспитанников более 6,1 тысяч человек. 
Благодаря реализации программных и проектных мероприятий в образовании округа продолжаются системные изменения, направленные на обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики:
осуществляется обновление структуры сети образовательных организаций;
возобновлен капитальный ремонт и реконструкция организаций образования, осуществляемые за счет бюджетных средств;
обеспечивается развитие инфраструктуры организаций образования путем оснащения образовательного процесса современным оборудованием, совершенствования медицинского обслуживания обучающихся, модернизации условий организации питания обучающихся, укрепления материальной базы для занятий физической культурой и спортом;
формируется образовательная среда, обеспечивающая доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
совершенствуется муниципальная системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
реализуется комплекс мер социальной поддержки педагогов.
Развитие системы дошкольного образования направлено на гармоничное в соответствии с возрастными особенностями развитие детей дошкольного возраста. Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях обучения.
Обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного образования является конституционной гарантией прав граждан Российской Федерации.  
Дошкольные образовательные учреждения округа по состоянию на 01 января 2025 года посещает 1301 ребёнок, укомплектованность дошкольных учреждений детьми составляет 68%.  Дошкольные группы при школах округа посещает 146 детей, укомплектованность дошкольных групп при школах составляет 64%.
Проблема очерёдности обеспечения местами детей старше 2 лет в дошкольных общеобразовательных организациях в муниципалитете решена. Местами в детском саду обеспечиваются все дети по мере обращения родителей. 
По результатам мониторинга наполняемости и посещаемости дошкольных учреждений   наблюдается снижение численности детей в ДОО по причине    ухудшения демографической ситуации в городе, наличия условий для домашнего воспитания (наличие бабушек и дедушек), незанятость (необеспеченность) молодых родителей работой (безработица). 
 Большое внимание в округе уделяется вопросам дополнительного образования детей дошкольного возраста: все городские детские сады имеют лицензии    и   ведут работу по оказанию дополнительных платных образовательных услуг: обучение основам хореографии, чтению, английскому   языку, коррекции речи, обучение игре на музыкальных инструментах, ритмике и хореографии, декоративно-прикладному искусству.  Дополнительными платными образовательными услугами охвачено 96% воспитанников в возрасте 3 года и старше.   Наибольшей востребованностью у родителей пользуются кружки раннего обучения чтению, занимательной математики и кружки художественно-эстетической направленности.
Не менее значима задача повышения качества дошкольного образования. Работа детского сада должна стать открытой и доступной для объективной оценки качества дошкольного образования. Этому будет способствовать рейтингование дошкольных образовательных организаций, расширение спектра дополнительных образовательных услуг, оказываемых воспитанникам на базе дошкольных образовательных организаций; проведение конкурсов с целью поддержки лучших коллективов и педагогов дошкольных образовательных организаций, способных и одаренных детей.
Одной из важнейших задач отрасли дошкольного образования, требующей особого внимания, является материальный износ зданий и сооружений.   40% детских садов округа имеют износ зданий   выше 50 %. Ремонтные работы детских садов проводятся в ходе текущего финансирования, однако необходимо выделение значительных финансовых средств на   ремонт имеющихся теневых навесов, установку современного игрового оборудования, восстановление уличного освещения, асфальтового покрытия.   С целью обеспечения антитеррористической безопасности, в детских садах установлены системы видеонаблюдения, актуальным является вопрос установки данных систем в каждой дошкольной образовательной организации. 
К числу важнейших задач современного школьного образования относятся обновление содержания общего образования с учетом современных потребностей страны и общемировых тенденций, его существенная разгрузка и приведение в соответствие с возрастными особенностями, склонностями и интересами детей; формирование у учащихся способности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для решения практических задач; повышение личностного смысла, индивидуализация и дифференциация образования. Поэтому остро стоит вопрос о повышении качества образования как направляющей силы осуществления преобразований. 
На протяжении последних лет наметилась тенденция остается проблема нехватки педагогических работников. В целях обеспечения образовательных организаций педагогическими кадрами принято решение о назначении ежемесячной муниципальной стипендии студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении в государственных учреждениях высшего образования на педагогических направлениях подготовки – 3 тыс. рублей; молодым специалистам учреждена социальная выплата – 500 тыс. рублей на покупку или строительство жилья. Целесообразно продолжить работу, направленную на конкурсное выявление и поддержку лидеров-учителей, успешно реализующих новые педагогические подходы и технологии на практике.
Решению вопроса обеспечения доступности школьного образования будет способствовать строительство новых зданий общеобразовательных организаций. 
Требует продолжения работа по развитию системы поддержки талантливых учащихся. В округе сформирована система поддержки талантливых учащихся, ведется ежегодная база «Одаренные дети». 
В муниципальных образовательных организациях идет процесс создания целостных воспитательных систем, что позволяет повысить статус воспитания в образовательных организациях, привлечь к проблеме воспитания широкую педагогическую, научную и родительскую общественность. Необходимо перейти от акций и разовых мероприятий, посвященных каким-либо датам, к планируемой целенаправленной деятельности, реализации инновационных проектов, внедрению в воспитательный процесс системных мероприятий, направленных на развитие личности ребенка, профессиональных компетенций.
Одним из основных направлений воспитательной работы является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование у них здорового образа жизни. Эффективность профилактики асоциального поведения детей и молодежи, детской беспризорности, правонарушений и других негативных явлений зависит от организации их внеурочной деятельности. Однако остро стоит проблема занятости системой дополнительного образования обучающихся, состоящих на учете по различным направлениям.
В последние годы в округе достигнуты значительные позитивные результаты в развитии системы дополнительного образования детей. Вместе с тем остается ряд задач, требующих решения программными методами:
сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения взаимодействия учреждений дополнительного образования детей с образовательными учреждениями всех типов и видов;
разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, информационных технологий;
сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований;
укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования детей. 
Поддержание и развитие системы образования должно осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий. Целесообразно при решении масштабных и разнородных задач, объединенных единой целевой установкой, использовать программно-целевой метод.

II.Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы

          Приоритеты государственной политики в сфере образования определены:
          Стратегией развития национальной системы квалификаций Российской Федерации на период до 2030 года (одобрена Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 12 марта 2021 г. N 51);
           Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";
            Концепцией трансформации системы среднего профессионального образования в Чувашской Республике, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 декабря 2022 г. N 1251-р;
            ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики;
            Стратегией социально-экономического развития Алатырского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 30 марта 2023 г. № 11/2.
Приоритетом государственной политики в Алатырском муниципальном округе в сфере образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.
Повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего - одно из базовых направлений реализации государственной политики, обеспечивающих решение вопросов социально-экономического развития округа.
Целями Муниципальной программы являются:
цель 1 - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;
цель 2 - развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям.



III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Чувашской Республики
         1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» / Национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов». / Целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели к 2030 году «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования» / Целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели к 2030 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» / Целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели к 2030 году «Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования» / Целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели к 2030 году «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»
          2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года/ Национальная цель «Цифровая трансформация» / Целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели к 2030 году «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления»
         3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642
        4. Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденная Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 / Цель «Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения» / Задача «4.3. «Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью».
IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:
[bookmark: sub_141]1. Оказание поддержки приоритетным направлениям развития отрасли образования.
[bookmark: sub_142]2. Повышение доступности для населения Алатырского муниципального округа Чувашской Республики качественных образовательных услуг.
[bookmark: sub_143]3. Разработка и реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования и нормативно-правовое регулирование в сфере образования.
[bookmark: sub_144]4. Обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.
[bookmark: sub_145]5. Муниципальная поддержка и развитие инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования Алатырского муниципального округа.
[bookmark: sub_146]6. Реализация целевой модели развития системы дополнительного образования детей, а также создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
[bookmark: sub_148]8. Обеспечение создания комплексной системы организации качественного и полноценного горячего питания обучающихся.
[bookmark: sub_149]9. Создание современной инфраструктуры образовательных организаций и организаций отдыха детей в Алатырском муниципальном округе.
[bookmark: sub_1410]10. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.
[bookmark: sub_1411]11. Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников.
[bookmark: sub_1412]12. Создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.
[bookmark: sub_1413]13. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования.
[bookmark: sub_1415]14. Приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций.
Оказание поддержки приоритетным направлениям развития отрасли образования предусмотрено путем предоставления мер государственной поддержки на:
[bookmark: sub_1401]1) осуществление полномочий по финансовому обеспечению гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
[bookmark: sub_1402]2) финансовое обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
Обеспечение повышения доступности для населения качественных образовательных услуг планируется достичь путем проведения комплекса работ, направленных на укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса:
[bookmark: sub_14001]1) приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями;
[bookmark: sub_14002]2) предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, учебников и учебных пособий, пополнение фондов школьных библиотек и создание школьных информационно-библиотечных центров библиотек/медиатек, отвечающих современным требованиям;
[bookmark: sub_14003]3) оснащение муниципальных образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием, учебной мебелью, учебными мастерскими, спортивным оборудованием;
[bookmark: sub_14004]4) обновление парка школьных автобусов.
Обеспечение разработки и реализации государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования и нормативно-правовое регулирование в сфере образования, планируется достичь путем:
[bookmark: sub_41]1) выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;
Обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Алатырского муниципального округа Чувашской Республики планируется достичь путем:
[bookmark: sub_1041]1) создания образовательной среды, обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество;
[bookmark: sub_1042]2) модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новой федеральной образовательной программой.
Обеспечение поддержки и развития инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования планируется достичь путем осуществления мер государственной поддержки одаренных детей, стимулирования повышения качества работы педагогических работников. Для этого предусмотрено:
[bookmark: sub_14011]1) назначение стипендий главы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, за творческую устремленность;
[bookmark: sub_14015]2) назначение стипендий Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции.
	Реализацию целевой модели развития системы дополнительного образования детей, а также создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, планируется достичь путем организации и проведения мероприятий, направленных на формирование духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности.
	Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников планируется путем:
[bookmark: sub_415]	1) повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей.
	Обеспечение создания системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи планируется путем:
[bookmark: sub_417]	1) создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;
[bookmark: sub_418]	2) обеспечения проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта проведения цикла открытых уроков «Проектория»; 
[bookmark: sub_419]	3) обновления материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;
[bookmark: sub_420]	4) обеспечения проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее». 
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования планируется достичь путем обновления материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды.
	Приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций планируется путем:
[bookmark: sub_421]	1) проведения работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
[bookmark: sub_422]	2) оснащения отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания;
[bookmark: sub_423]	3) обеспечения выполнения в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством;
[bookmark: sub_424]	4) обеспечения повышения квалификации профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс на объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта;
[bookmark: sub_425]	5) обновления на объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности;
[bookmark: sub_426]	6) привлечения учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ;
[bookmark: sub_427]	7) модернизации территорий общеобразовательных организаций.
[bookmark: _GoBack]Паспорт муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»

Раздел 1. Основные положения

	Куратор  муниципальной программы
	Начальник отдела образования администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;
Управление по строительству, архитектуре, благоустройству территории и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа;
Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (отдел по городу Алатырю); 
«Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашской Республики-отдел социальной защиты населения города Алатыря и Алатырского района Чувашской Республики

	Направления (подпрограммы)
	отсутствуют

	Цели муниципальной программы
	Цель 1 – обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.
Цель 2 – развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям


	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2025-2035 годы
1 этап – 2025-2030 годы
2 этап – 2031-2035 годы

	Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации
	Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы за 2025-2035 годы составляет 2 260 944,2 тыс. рублей, в том числе в:
2025 году –808 033,9 тыс. рублей;
2026 году – 728 165,5 тыс. рублей;
2027 году – 724 744,8 тыс. рублей;
2028–2030 годы – 0,00 тыс. рублей;
2030 – 2035 годы – 0,00 тыс. рублей
из них средства:
федерального бюджета –  217 964,6 рублей, в том числе в:
2025 году – 72 768,5 тыс. рублей;
2026 году –73 427,5 тыс. рублей;
2027 году – 71 768,6 тыс. рублей;
2028 – 2030 годы – 0,00 тыс. рублей
2030 – 2035 годы – 0,00 тыс. рублей
республиканского бюджета – 1 628 121,3 тыс. рублей, в том числе в:
2025 году – 579 437,5 тыс. рублей;
2026 году – 524 341,6 тыс. рублей;
2027 году – 524 342,2 тыс. рублей;
2028 – 2030 годы – 0,00 тыс. рублей;
2030 – 2035 годы – 0,00 тыс. рублей
бюджет Алатырского муниципального округа – 414 858,3 тыс. рублей, в том числе в:
2025 году – 155 827,9 тыс. рублей;
2026 году – 130 396,4 тыс. рублей;
2027 году – 128 634,0 тыс. рублей;
2028 – 2030 годы – 0,00 тыс. рублей;
2031 – 2035 годы – 0,00 тыс. рублей.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года 
	1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» / Национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов». / Целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели к 2030 году «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования» / Целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели к 2030 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» / Целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели к 2030 году «Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования» / Целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели к 2030 году «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»
2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года/ Национальная цель «Цифровая трансформация» / Целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели к 2030 году «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления»
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642
4. Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденная Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 / Цель «Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения» / Задача «4.3. «Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью».







[bookmark: P519][bookmark: P580][bookmark: P585][bookmark: sub_12300]2. Показатели муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
«Развитие образования»

	N пп
	Наименование показателя
	Уровень показателя 1
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ 2)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	[bookmark: sub_10201]1.

	1.1.
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	МП


	-
	процентов
	93
	2024
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года"
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	национальная цель: "Возможности для самореализации и развития талантов";
цель Стратегии до 2035 года: "Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения"
	официальный сайт Отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	[bookmark: sub_102014]1.2.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	МП
	-
	процентов
	-
	2024
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года"
	Отдел образования администрации Алатырскогомуниципального округа
	национальная цель: "Возможности для самореализации и развития талантов";
цель Стратегии до 2035 года: "Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения"
	официальный сайт Отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	1.3.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	  МП
	-
	процентов
	-
	2024
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";

	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа  
	национальная цель: "Возможности для самореализации и развития талантов";
цель Стратегии до 2035 года: "Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения"
	официальный сайт Отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	2.

	2.1.
	Доля  муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	МП
	процентов
	-
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	национальная цель: «Возможности для самореализации и развития талантов»;
цель Стратегии до 2035 года: «Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения»
	официальный сайт Отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

























3. Структура муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»

	N пп
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями Государственной программы

	1
	2
	3
	4

	1.
	Региональный проект «Педагоги и наставники»

	1.1
	Ответственный за реализацию: отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	Срок реализации: 2025-2035

	1.2
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования

	1.3
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 
	Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования

	2.
	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»

	2.1.
	Ответственный за реализацию: отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	Срок реализации: 2025-2035

	
	Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

	Оснащены новые места в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования

	
3
	Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»

	3.1
	Ответственный за реализацию: отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	Срок реализации: 2025-2035

	3.2
	Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
	обеспечена  деятельность общеобразовательных организаций, дополнительного образования, детских дошкольных образовательных организаций   Алатырского муниципального округа
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного и дошкольного образования 

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования»

	
	Ответственный за реализацию: отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	Срок реализации: 2025-2035

	4.1.
	Оказание поддержки приоритетным направлениям развития отрасли образования
	предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»

	
	Ответственный за реализацию: отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	Срок реализации: 2025-2035

	5.1
	Разработка и реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования и нормативно-правовое регулирование в сфере образования
	обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций    
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего     образования

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»

	
	Ответственный за реализацию: отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	Срок реализации: 2025-2035

	661.
	Муниципальная поддержка и развитие инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования 
	осуществлены меры муниципальной поддержки одаренных детей, меры по снижению оттока талантливой и одаренной молодежи, стимулированию повышения качества работы педагогических работников
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования

	5.2.
	Поддержка обучающихся общеобразовательных организаций, являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	Осуществлена поддержка обучающихся общеобразовательных организаций, являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»

	
	Ответственный за реализацию: отдел образования администрации Алатырского муниципального округа 
	Срок реализации: 2025-2035

	7.1.
	Реализация целевой модели развития системы дополнительного образования детей, а также создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	обеспечены организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих образовательную деятельность
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

	7.2.
	Организация отдыха детей и их оздоровления 
	организовано участие в  профильных  сменах для детей и молодежи
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»

	
	Ответственный за реализацию: отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	Срок реализации: 2025-2035

	8.1.
	Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке граждан 
	обеспечены выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Алатырского муниципального округа
	удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

	8.2.
	Обеспечение создания комплексной системы организации качественного и полноценного горячего питания обучающихся
	обеспечено предоставление бесплатного горячего питания детям из многодетных малоимущих семей, обучающимся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях; организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; организовано обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций; и детей, проживающих на территории Алатырского МО, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования

	9.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»

	
	Ответственный за реализацию: отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	Срок реализации: 2025-2035

	9.1.
	Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
	производятся расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
	доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве  муниципальных общеобразовательных организаций






























4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»
	808 033,9
	728 165,5
	724 744,8
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	2 260 944,2

	федеральный бюджет
	72 768,5
	73 427,5
	71 768,6
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	217 964,6

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	579 437,5
	524 341,6
	524 342,2
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	1 628 121,3

	местный бюджет
	155 827,9
	130 396,4
	128 634,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	414 858,3

	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Педагоги и наставники»
	4 764,6
	4 814,5
	4 874,9
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	14 454,0

	федеральный бюджет
	4 731,8 
	4 781,2
	4 841,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	14 354,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	32,8
	33,3
	33,9
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0

	местный бюджет
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
	73 207,8
	0,0
	2 311,5
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	75 519,3

	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	55 242,0
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	55 242,0

	местный бюджет
	17 965,8
	0,0
	2 311,5
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	20 277,3

	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»
	121 365,3
	118 567,2
	113 190,3
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	353 122,8

	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	121 365,3
	118 567,2
	113 190,3
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	353122,8

	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования "
	515 402,7
	515 402,7
	515 402,7
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	1 546 208,1

	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	515 402,7
	515 402,7
	515 402,7
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	1 546 208,1

	местный бюджет
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования"
	46 872,0
	48 278,2
	46 559,5
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	141 709,7

	федеральный бюджет
	46 872,0
	48 278,2
	46 359,5
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	141 709,7

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения"
	2 324,0
	2 324,0
	2 324,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	6 972,0

	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1 824,0
	1 824,0
	1 824,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	5 472,0

	местный бюджет
	500,0
	500,0
	500,0
	
	
	
	
	1 500,0

	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Модернизация системы воспитания детей"
	3 960,7
	300,0
	3 108,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	7 368,7

	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	3 960,7
	300,0
	3 108,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	7 368,7

	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Меры социальной поддержки"
	32 065,3
	30 447,8
	28 942,8
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	91 455,9

	федеральный бюджет
	21 164,7
	20 368,1
	20 368,1
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	61 900,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	4 378,3
	4 374,3
	4 374,3
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	13 126,9

	местные бюджеты
	6 522,3
	5 705,4
	4 200,4
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	16 428,1

	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики " Развитие образования"
	8 071,5
	8 031,1
	8 031,1
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	24 133,7

	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2 557,7
	2 707,3
	2 707,3
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	7 972,3

	местные бюджеты
	5 513,8
	5 323,8
	5 323,8
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	16 161,4

	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Паспорт
регионального проекта «Педагоги и наставники»

1. Основные положения


	Краткое наименование регионального проекта
	«Педагоги и наставники»
	Срок реализации
	2025 г.
	2035 г.

	Куратор регионального проекта
	Шпилевая Нина Ивановна
	Глава администрации Алатырского муниципального

	Руководитель регионального проекта
	Ермолаева Елена Алексеевна
	Заместитель главы администрации Алатырского муниципального округа по социальным вопросам

	Администратор регионального проекта
	Катаев Александр Сергеевич
	Начальник отдела образования

	Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики и муниципальной программой Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	1.
	Государственная программа Чувашской Республики
	«Развитие образования»

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	«Развитие образования»

	
	3.
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	«Развитие образования»





















2. Показатели регионального проекта

	N пп
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования"

	1.1.
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования
	-
	МП
	процентов
	93
	2024
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа 
	официальный сайт отдела образования администрации Алатырского муниципального округа



3. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта

	N пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Разработка и реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования и нормативно-правовое регулирование в сфере образования

	1.1.
	Организовано обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	оказание услуг (выполнение работ)
	предусмотрено обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	процентов
	-
	2024
	-
	100
	100
	100
	100
	100




4. Финансовое обеспечение регионального проекта

	Наименование мероприятия (результата)/источник
финансового обеспечения
	КБК
	
	
	
	Объем финансового обеспечения по годам
реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	всего

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Региональный проект «Педагоги и наставники»,  всего
	Ц71Ю600000
	4 764,6
	4 814,5
	4 874,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 454,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	4 731,8
	4 781,2
	4 841,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14 354,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	32,8
	33,3
	33,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0

	Местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	Ц71Ю650500
	1 484,3
	1 484,3
	1 484,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 452,9

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	Ц71Ю650500
	1 484,3
	1 484,3
	1 484,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 452,9

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Ц71Ю651790
	3 280,3
	3 330,2
	3 390,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 001,1

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	х
	3 247,5
	3 296,9
	3 356,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 901,1

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	32,8
	33,3
	33,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0

	Местный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



































Паспорт
муниципального ведомственного проекта «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
1. Основные положения


	Краткое наименование регионального проекта
	«Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
	Срок реализации проекта
	2025 г.
	2035 г.

	Куратор проекта
	Ермолаева Елена Алексеевна
	Заместитель главы Алатырского муниципального округа по социальным вопросам

	Руководитель проекта
	Катаев Александр Сергеевич
	Начальник отдела образования

	Администратор  проекта
	Катаев Александр Сергеевич
	Начальник отдела образования

	Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики и муниципальной программой Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	1.
	Государственная программа Чувашской Республики
	«Развитие образования»

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	«Развитие образования»

	
	3.
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	«Развитие образования»






























2
 2. Показатели муниципального ведомственного проекта

	N пп
	Показатели Ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.

	1.1.
	Доля оснащения новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
	ВП
	процентов
	-
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	нет
	официальный сайт отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	2.

	2.1.
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	МП
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	нет
	официальный сайт отдела образования администрации Алатырского муниципального округа 



3. Мероприятия (результаты) муниципального ведомственного проекта

	N пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.

	1.2.
	Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
	процентов
	-
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	проведен капитальный ремонт в муниципальных образовательных организациях
	оказание услуг (выполнение работ)
	доля образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 


	2.

	2.2.
	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	обеспечено устойчивое функционирование и поступательное развитие образовательных организаций, а также создание безопасных и комфортных условий нахождения обучающихся и воспитанников в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
	оказание услуг (выполнение работ)
	доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
















4. Финансовое обеспечение муниципального ведомственного проекта
	Наименование мероприятия (результата)/источник
финансового обеспечения
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам
реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»,  всего
	Ц730100000
	73 207,8
	0,0
	2 311,5
	0,0
	0,0
	0,0
	75 519,3

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	55 242,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55 242,0

	Местный бюджет
	
	17 965,8
	0,0
	2 311,5
	0,0
	0,0
	0,0
	20 277,3

	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

	Ц7301S6210
	59 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	59 400,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	55 242,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55 242,0

	Местный бюджет
	
	4 158,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 158,0

	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, всего
	Ц730171660
	13 807,8
	0,0
	2 311,5
	0,0
	0,0
	0,0
	16 119,3

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	х
	13 807,8
	0,0
	2 311,5
	0,0
	0,0
	0,0
	16 119,3

	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0











Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»

[bookmark: sub_201]1. Общие положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Начальник отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	Ответственный исполнительный орган: администрация Алатырского муниципального округа 
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа

	Муниципальная  программа
	Муниципальная  программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;
Управление по строительству, архитектуре, благоустройству территории и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа;
Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (отдел по городу Алатырю);
«Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашской Республики-отдел социальной защиты населения города Алатыря и Алатырского района Чувашской Республики



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	[bookmark: sub_2021]1.
	Задача "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"

	1.1.
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций 
	-
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	официальный сайт о
Отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	1.2.
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности 
	-
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	официальный сайт Отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	1.3.
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций 
	-
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	официальный сайт Отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	[bookmark: sub_216]1.4.
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	-
	МП
	процентов
	93
	2024
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	официальный сайт Отдела образования администрации Алатырского муниципального округа



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Обеспечение деятельности организаций в сфере образования

	1.1.
	Организовано обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 
	осуществление текущей деятельности
	обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам, материально-техническое снабжение деятельности общеобразовательных организаций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Организовано обеспечение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
	осуществление текущей деятельности
	предусмотрено софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Организовано обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций
	осуществление текущей деятельности
	обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	[bookmark: sub_2319]Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей

	осуществление текущей деятельности
	предусмотрено софинансирование расходных обязательств 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Организовано обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования 
	осуществление текущей деятельности
	обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам материально-техническое снабжение деятельности учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-










4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий             
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2035
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования", всего
	Ц740100000
	121 365,3
	118 567,2
	113 190,3
	0,0
	0,0
	0,0
	353 122,8

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	Ц740100000
	121 365,3
	118 567,2
	113 190,3
	0,0
	0,0
	0,0
	353 122,8

	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение деятельности  муниципальных учреждений, всего
	Ц740100600
	4 754,9
	4 679,9
	4 679,9
	0,0
	0,0
	0,0
	14 114,7

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	
	4 754,9
	4 679,9
	4 679,9
	0,0
	0,0
	0,0
	14 114,7

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение деятельности  муниципальных общеобразовательных организаций, всего
	
Ц740170550 
	45 821,9
	45 975,9
	38 271,9
	0,0
	0,0
	0,0
	130 069,7

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	
	45 821,9
	45 975,9
	38 271,9
	0,0
	0,0
	0,0
	130 069,7

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, всего
	Ц740170560
	39 817,6
	37 390,5
	39 717,6
	0,0
	0,0
	0,0
	116 925,7

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	Ц740170560
	39 817,6
	37 390,5
	39 717,6
	0,0
	0,0
	0,0
	116 925,7

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций, всего
	Ц740170670
	23 270,9
	22 820,9
	22 820,9
	0,0
	0,0
	0,0
	68 912,7

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	Ц740170670
	23 270,9
	22 820,9
	22 820,9
	0,0
	0,0
	0,0
	68 912,7

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, всего
	Ц740175150
	7 700,0
	7 700,0
	7 700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	23 100,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	Ц740175150
	7 700,0
	7 700,0
	7 700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	23 100,0

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0































[bookmark: sub_300]Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования "

[bookmark: sub_301]1. Общие положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Начальник отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	Ответственный исполнительный орган: администрация Алатырского муниципального округа
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа

	Муниципальная программа
	Муниципальная  программа Алатырского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие образования»

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;
Управление по строительству, архитектуре, благоустройству территории и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа;
Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (отдел по городу Алатырю);
«Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашской Республики-отдел социальной защиты населения города Алатыря и Алатырского района Чувашской Республики










































2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача "Оказание поддержки приоритетным направлениям развития отрасли образования"

	[bookmark: sub_30211]1.1.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	-
	МП
	процентов
	-
	2024
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	официальный сайт Отдела образования 

	[bookmark: sub_3212]1.2.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	-
	МП
	процентов
	-
	2024
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	официальный сайт Отдела образования

	1.3.
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	-
	МП
	процентов
	93
	2024
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа
	официальный сайт Отдела образования 


[bookmark: sub_303]3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Оказание поддержки приоритетным направлениям развития отрасли образования

	1.1.
	Организовано финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	оказание услуг (выполнение работ)
	предоставлены субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Организовано финансовое обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	оказание услуг (выполнение работ)
	предоставлены субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100












4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий                               
	Наименование мероприятия (результата)/источник
финансового обеспечения
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования", всего
	Ц740200000
	515 402,7
	515 402,7
	515 402,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 546 208,1

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	Ц740200000
	515 402,7
	515 402,7
	515 402,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 546 208,1

	местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, всего
	Ц740212000
	149 773,1
	149 773,1
	149 773,1
	0,0
	0,0
	0,0
	449 319,3

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	Ц740212000 
	149 773,1
	149 773,1
	149 773,1
	0,0
	0,0
	0,0
	449 319,3

	местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего
	Ц740212010 
	365 629,6
	365 629,6
	365 629,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1 096 888,8

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	Ц740212010 
	365 629,6
	365 629,6
	365 629,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1 096 888,8

	местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





















[bookmark: sub_500]Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»

[bookmark: sub_501]1. Общие положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Начальник отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	Ответственный исполнительный орган: администрация Алатырского муниципального округа
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа

	Муниципальная  программа
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие образования»

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;
Управление по строительству, архитектуре, благоустройству территории и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа;
Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (отдел по городу Алатырю);
«Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашской Республики-отдел социальной защиты населения города Алатыря и Алатырского района Чувашской Республики







































2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	[bookmark: sub_5201]1.
	Задача "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования"

	1.1.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	-
	КПМ
	процентов
	0,66
	2024
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	Отдел образования 
	официальный сайт Отдела образования  

	1.2.
	Охват обучающихся общеобразовательных организаций мероприятиями по повышению финансовой грамотности
	возрастание
	КПМ
	процентов
	30
	2024
	30
	35
	40
	-
	-
	-
	Отдел образования 
	официальный сайт Отдела образования 

	[bookmark: sub_5213]1.3.
	Отношение количества обучающихся общеобразовательных организаций охваченных образовательными программами по финансовой грамотности, к общему количеству обучающихся общеобразовательных организаций 
	возрастание
	КПМ
	процентов
	-
	2024
	-
	70
	73
	80
	100
	-
	Отдел образования 
	официальный сайт Отдела образования 

	[bookmark: sub_5214]1.4.
	Отношение количества педагогических работников общеобразовательных организаций прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по образовательным программам, включающим элементы финансовой грамотности, к общему количеству педагогических работников общеобразовательных организаций 
	возрастание
	КПМ
	процентов
	-
	2024
	-
	12
	14
	16
	20
	-
	Отдел образования 
	официальный сайт Отдела образования 

	2.
	Задача "Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников"

	2.1.
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	-
	МП
	процентов
	93
	2024
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	Отдел образования 
	официальный сайт Отдела образования 

	3.
	Задача "Развитие единой образовательной информационной среды"

	3.1.
	Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении
	-
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования 
	официальный сайт Отдела образования 

	3.2.
	Доля образовательных организаций использующих региональную образовательную платформу в образовательной деятельности
	возрастание
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	90
	100
	-
	-
	-
	-
	Отделобразования 
	официальный сайт Отдела образования 

	4.
	Задача "Разработка и реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования и нормативно-правовое регулирование в сфере образования"

	4.1.
	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)
	-
	КПМ
	процентов
	-
	2024
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	Отдел образования 
	официальный сайт Отдела образования 

	4.2.
	Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций
	-
	КПМ
	процентов
	-
	2024
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	Отдел образования 
	официальный сайт Отдела образования

	5.
	Задача "Обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития"

	5.1.
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	-
	МП
	процентов
	93
	2024
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	Отдел образования 
	официальный сайт Отдела образования 



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования

	1.1.
	Обеспечено проведение государственной итоговой аттестации и мониторинга качества образования
	оказание услуг (выполнение работ)
	проведены государственная итоговая аттестация и мониторинг качества образования
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Обеспечено повышение финансовой грамотности учащихся общеобразовательных организаций на образовательных платформах Банка России и Минфина России
	оказание услуг (выполнение работ)
	оказание образовательной поддержки по повышению финансовой грамотности учащимся общеобразовательных организаций республики
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников

	2.1.
	Обеспечены организация и проведение предметных олимпиад школьников, организация их участия в республиканских,  всероссийских, международных олимпиадах, подготовка учащихся к олимпиадам
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечены фундаментальная подготовка учащихся к различным олимпиадам, содействие развитию интеллектуального и творческого потенциала
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Развитие единой образовательной информационной среды 

	3.1.
	Обеспечено формирование и ведение единой информационной образовательной системы
	оказание услуг (выполнение работ)
	проведены работы по формированию и ведению единой информационной образовательной системы
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	[bookmark: sub_50134]4.
	Разработка и реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования и нормативно-правовое регулирование в сфере образования

	4.1.
	Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	оказание услуг (выполнение работ)
	предусмотрена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.
	Обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития 

	5.1.
	Обеспечена модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новой федеральной образовательной программой
	оказание услуг (выполнение работ)
	предусмотрена модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новой федеральной образовательной программой
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
























4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий                                              

	Наименование мероприятия (результата)/источник
финансового обеспечения
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам
реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования", всего
	Ц740300000
	46 872,0
	48 278,2
	46 559,5
	0,0
	0,0
	0,0
	141 709,7

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	Ц740353030
	46 872,0
	48 278,2
	46 559,5
	0,0
	0,0
	0,0
	141 709,7

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, всего
	Ц740353030 
	46 872,0
	48 278,2
	46 559,5
	0,0
	0,0
	0,0
	141 709,7

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	Ц740353030 
	46 872,0
	48 278,2
	46 559,5
	0,0
	0,0
	0,0
	141 709,7

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	











[bookmark: sub_600]Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения"

[bookmark: sub_601]1. Общие положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Начальник отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	Ответственный исполнительный орган: администрация Алатырского муниципального округа
	отдел образования администрации Алатырского муниципального округа

	Муниципальная  программа
	муниципальная программа Алатырского муниципального округа  Чувашской Республики "Развитие образования"

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;
Управление по строительству, архитектуре, благоустройству территории и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа;
Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (отдел по городу Алатырю);
«Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашской Республики-отдел социальной защиты населения города Алатыря и Алатырского района Чувашской Республики















































2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование показателя / задачи
	Признак возрастания / убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	[bookmark: sub_6201]1.
	Задача "Поддержка и развитие инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования"

	1.1.
	Количество обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, получивших именные стипендии главы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	-
	КПМ
	человек
	-
	2024
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	отдел образования 
	официальный сайт Отдела образования

	[bookmark: sub_6215]1.2.
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	-
	МП
	процентов
	93
	2024
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	отдел образования 
	официальный сайт Отдела образования 



[bookmark: sub_603]

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Поддержка и развитие инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования 

	1.1.
	Обеспечена выплата стипендий главы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, за творческую устремленность
	выплаты физическим лицам
	стипендии главы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики назначаются обучающимся образовательных организаций, обладающим высокими гражданскими качествами, проявляющим особый талант, одаренность, достигшим выдающихся результатов в учебной деятельности в области искусств, литературного, художественного, сценического, музыкального творчества, в том числе и обучающимся, успевающим в изучении учебных предметов на "хорошо" и "отлично", являющимся лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, республиканских предметных олимпиад школьников, турниров, смотров, конкурсов в различных областях
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.5.
	Обеспечена выплата стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	выплаты физическим лицам
	выплаты стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся, являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100








4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий "Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения", всего
	Ц740400000
	2324,0
	2324,0
	2324,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 972,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	1824,0
	1824,0
	1824,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 472,0

	Местный бюджет
	
	500,0
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,0

	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Поддержка талантливой и одаренной молодежи, всего
	Ц740472130
	500,0
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет 
	Ц740472130
	500,0
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 500,0

	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, всего
	Ц74042030П 
	1824,0
	1824,0
	1824,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 472,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	Ц74042030П 
	1824,0
	1824,0
	1824,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 472,0

	местный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





[bookmark: sub_700]Паспорт
комплекса процессных мероприятий 
«Модернизация системы воспитания детей»

[bookmark: sub_701]1. Общие положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Начальник отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	Ответственный исполнительный орган администрация Алатырского  муниципального округа
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа

	Муниципальная программа
	Муниципальная  программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;
Управление по строительству, архитектуре, благоустройству территории и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа;
Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (отдел по городу Алатырю);
«Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашской Республики-отдел социальной защиты населения города Алатыря и Алатырского района Чувашской Республики






































2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	[bookmark: sub_7201]1.
	Задача "Реализация целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, а также создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"

	1.1.
	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IТ-куб"
	возрастание
	НП
	процентов
	15
	2024
	15,1
	15,71
	-
	-
	-
	-
	Отдел образования 
	официальный сайт отдела образования

	[bookmark: sub_70212]1.2.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	возрастание
	МП, НП
	процентов
	82
	2024
	81,01
	81,86
	82,11
	84,47
	-
	-
	Отдел образования
	официальный сайт отдела образования 

	1.3.
	Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку
	возрастание
	КПМ
	человек
	150
	2024
	5
	7
	7
	7
	7
	7
	Отдел образования 
	официальный сайт отдела образования 

	1.4.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности
	возрастание
	КПМ
	процентов
	20
	2024
	20
	20
	20
	20
	22
	25
	Отдел образования
	официальный сайт Отдела образования

	1.5.
	Доля объединений и кружков технической направленности в общем количестве кружков и объединений
	возрастание
	КПМ
	процентов
	17,5
	2024
	10
	10
	10
	15
	20
	20
	Отдел образования 
	официальный сайт отдела образования 

	2.
	Задача "Организация отдыха детей и их оздоровления"

	2.1.
	Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей их численности
	-
	КПМ
	процентов
	65
	2024
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	Отдел образования 
	официальный сайт отдела образования 



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	[bookmark: sub_7301]1.
	Реализация целевой модели развития системы дополнительного образования детей, а также создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

	1.1.
	Обеспечено повышение уровня профессиональной компетенции кадров, осуществляющих воспитательную деятельность
	повышение квалификации кадров
	обеспечена реализация комплекса мероприятий, направленных на практическую и методическую подготовку кадров, осуществляющих воспитательную деятельность, повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Обеспечены организация и проведение мероприятий в образовательных организациях
	оказание услуг (выполнение работ)
	организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Организация отдыха детей и их оздоровления 

	2.1.
	Обеспечена организация отдыха детей
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение организации отдыха детей
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Обеспечено предоставление детям участников специальной военной операции бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия
	оказание услуг (выполнение работ)
	предоставление детям участников специальной военной операции бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия
	процентов
	-
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий                                     

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий "Модернизация системы воспитания детей", всего
	Ц74050000
	3960,7
	300,0
	3 108,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 368,7

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты
	
	3960,7
	300,0
	3 108,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 368,7

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях, всего
	Ц740572140
	2 208,2
	200,0
	1 656,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 064,2

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты
	Ц740572140
	2 208,2
	200,0
	1 656,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 064,2

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря, всего
	Ц740572170
	1 752,5
	100,0
	1 452,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 304,5

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты
	х 
	1 752,5
	100,0
	1 452,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 304,5

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



[bookmark: sub_800]



[bookmark: sub_900]Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Меры социальной поддержки"

[bookmark: sub_901]1. Общие положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Начальник отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	Ответственный исполнительный орган администрация Алатырского муниципального округа
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа

	Муниципальная программа
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;
Управление по строительству, архитектуре, благоустройству территории и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа;
Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (отдел по городу Алатырю);
«Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашской Республики-отдел социальной защиты населения города Алатыря и Алатырского района Чувашской Республики









































2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование показателя / задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	[bookmark: sub_9201]1.
	Задача "Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке граждан"

	1.1.
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	-
	МП
	процентов
	93
	2024
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	Отдел образования 
	официальный сайт Отдела образования

	2.
	Задача "Обеспечение создания комплексной системы организации качественного и полноценного горячего питания обучающихся"

	2.1.
	Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием
	-
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования
	официальный сайт Отдела образования

	2.2.
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	-
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования
	официальный сайт отдела образования


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	[bookmark: sub_9301]1.
	Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке граждан 

	1.1.
	Обеспечена выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Порецкого МО Чувашской Республики
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Обеспечены назначение и выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Порецкого МО Чувашской Республики
	оказание услуг (выполнение работ)
	назначены и выплачены единовременное денежное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	[bookmark: sub_9316]1.3.
	Организовано обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, из многодетных семей в соответствии с установленными нормативами одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения
	оказание услуг (выполнение работ)
	предусмотрено обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Порецкого МО Чувашской Республики, из многодетных семей в соответствии с установленными нормативами одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения
	процентов
	-
	2024
	-
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Обеспечение создания комплексной системы организации качественного и полноценного горячего питания обучающихся

	2.1.
	Обеспечено дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Обеспечена организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3.
	Организовано обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Алатырского МО Чувашской Республики
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Чувашской Республики
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.4.
	Организовано обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детей, проживающих на территории Чувашской Республики, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детей, проживающих на территории Чувашской Республики, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100




4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий                                           

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам
реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий "Меры социальной поддержки", всего
	Ц740600000
	32 065,3
	30 447,8
	28 942,8
	0,0
	0,0
	0,0
	91  455,9

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	Ц74706L3040
	21 164,7
	20 368,1
	20 368,1
	0,0
	0,0
	0,0
	61 900,9

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	4 378,3
	4 374,3
	4 374,3
	0,0
	0,0
	0,0
	13 126,9

	местные бюджеты
	х
	6 522,3
	5 705,4
	4 200,4
	0,0
	0,0
	0,0
	16 428,1

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего
	Ц7406L3040 
	21 378,5
	20 573,9
	20 573,9
	0,0
	0,0
	0,0
	62 526,3

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	х
	21 164,7
	20 368,1
	20 368,1
	0,0
	0,0
	0,0
	61 900,9

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	106,9
	102,9
	102,9
	0,0
	0,0
	0,0
	312,7

	местные бюджеты
	х
	106,9
	102,9
	102,9
	0,0
	0,0
	0,0
	312,7

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, всего
	Ц7406S1560
	2 602,8
	2 602,8
	2 602,8
	0,0
	0,0
	0,0
	7 808,4

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	1952,1
	1952,1
	1952,1
	0,0
	0,0
	0,0
	5 856,3

	местный бюджет 
	
	650,7
	650,7
	650,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 952,1

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детей, проживающих на территории Чувашской Республики, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, всего
	Ц74062029П 
	2 001,2
	2 001,2
	2 001,2
	0,0
	0,0
	0,0
	6 003,6

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	Ц74062029П 
	2 001,2
	2 001,2
	2 001,2
	0,0
	0,0
	0,0
	6 003,6

	местный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по  выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, всего
	Ц740612040 
	318,1
	318,1
	318,1
	0,0
	0,0
	0,0
	954,3

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	Ц740612040 
	318,1
	318,1
	318,1
	0,0
	0,0
	0,0
	954,3

	местный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, всего
	Ц740674540
	2 978,5
	2 278,5
	2 278,5
	0,0
	0,0
	0,0
	7 535,5

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет 
	х
	2 978,5
	2 278,5
	2 278,5
	0,0
	0,0
	0,0
	7 535,5

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, всего
	Ц740674550
	2 786,2
	2 673,3
	1 168,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6 627,8

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет 
	х
	2 786,2
	2 673,3
	1 168,3
	0,0
	0,0
	0,0
	6 627,8

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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[bookmark: sub_1500]Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие образования»

[bookmark: sub_1501]1. Общие положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Начальник отдела образования администрации Алатырского муниципального округа

	Ответственный исполнительный орган администрация Алатырского муниципального округа
	Отдел образования администрации Алатырского муниципального округа

	Муниципальная программа
	муниципальная программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;
Управление по строительству, архитектуре, благоустройству территории и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа;
Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (отдел по городу Алатырю);
«Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашской Республики-отдел социальной защиты населения города Алатыря и Алатырского района Чувашской Республики





































[bookmark: sub_1502]2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.4.
	Обеспечена организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
	осуществление текущей деятельности
	обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам, материально-техническое снабжение деятельности 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




















3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2031-2035
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие образования", всего
	Ц740700000
	8 071,5
	8 031,1
	8 031,1
	0,0
	0,0
	0,0
	24 133,7

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	2 557,7
	2 707,3
	2707,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7 972,3

	местный бюджет 
	
	5 513,8
	5 323,8
	5 323,8
	0,0
	0,0
	0,0
	16 161,4

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечение функций муниципальных органов, всего
	Ц740700200
	5 513,8
	5 323,8
	5 323,8
	0,0
	0,0
	0,0
	16 161,4

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет 
	
	5 513,8
	5 323,8 
	5 323,8
	0,0
	0,0
	0,0
	16 161,4

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обеспечена организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, всего
	Ц740711990
	2 557,7
	2 707,3
	2707,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7 972,3

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	2 557,7
	2 707,3
	2707,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7 972,3

	местный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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