## Лист1
Предварительный план-график выполнения работ по ямочному ремонту а/д местного значения Шемуршинского МО
№ п/п | Наименование дорог | Адрес | Объем работ, м2 |  | Фактически выполнено, м2 | Срок выполнения | Примечание
|  |  | В т. ч. асфальтобетонных покрытий | В т. ч. щебеноччных покрытий и оснований
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| «Асаново-Яблоновка» | с км 1+500 по км 10+820 | 140 |  |  | 20.05.22-25.05.22 | Выдано предписание, срокисполнения 02.05.23
| «Бичурга Баишево-Русские Чукалы» | с км 1+100 по км 3+300, с км 6+750 по км 7+430 | 70 |  |  | 15.05.22-20.05.22
| «Шемурша-Новая Шемурша-Большое Буяново» | с км 6+500 по км 8+050 | 140 |  |  | 01.05.22-10.05.22
| «Шемурша-Чепкас Никольское-Красный Ключ» | с км 0+500 по км 10+100 | 70 |  |  | 20.04.22-25.04.22
| «Шемурша-Чепкас Никольское-Красный Ключ»-Байдеряково» | с км 0+500 по км 1+500 | 70 |  |  | 25.04.22-30.04.22
| «Цивильск-Ульяновск»-Трехизб- Шемурша-Малое Буяново» | с км 3+300 по км 3+900 | 70 |  |  | 25.04.22-30.04.22
| «Шемурша-Бичурга-Баишево»-Мордовские Тюки»-Баскаки - Муллиная | с км 2+600 по км 10+600 | 140 |  | 110 | 25.05.22-31.05.22
| «Шемурша-Бичурга Баишево»-Андреевка» | с км 0+050 по км 2+100 | 70 |  |  | 01.06.22-05.06.22
| «Чепкас Никольское-Чепкас Ильметьево» | с км 0+000 по км 1+200 | 70 |  |  | 20.04.22-25.04.22
| «Шемурша-Бичурга-Баишево-Асаново» | с км 0+200 по км 3+600 | 70 |  |  | 15.05.22-20.05.22
| А/д«Малое-Буяново – Какерли Шигали» | с км 0+000 по км 0+500 |  | 130 |  | 17.04.22-22.04.22 | Аукционные процедуры
| А/д «Бичурга – Баишево – Русские – Чукалы» - Старые Чукалы | с км 0+000 по км 5+900 | 70 | 280 |  | 01.05.22-15.05.22
| «Цивильск-Ульяновск»-Чепкас-Никольское-Красный Ключ»-Трехбалтаево-Байдеряково | с км 1+100 по км 3+900 | 70 |  |  | 18.05.22-25.05.22
| Улично-дорожная сеть по ул. Ленина, ул. Ильбекова, ул. Карла Маркса, ул. Урукова и ул. Западная в с.Шемурша | с км 0+000 по км 4+300 | 140 |  |  | 10.04.22-30.04.22
Отв. за выполнение - Управление по благоустройству и развитию территорий Шемуршинского МО