Приложение № 9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

# Отчето реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры**" |  |  |
|  | Подпрограмма 1**«Развитие культуры в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия |  |  В 2024 году мероприятие не финансировалось |
| 1.2. | Основное мероприятие 2Развитие библиотечного дела | выполнено |   За 2024 год библиотеками района было проведено 2923 массовый мероприятий. Пользователей - 9617, документовыдача составляет 341427 тыс.  экземпляров печатных и электронных изданий. Число посещений 204900   человека. Охват населения библиотечным обслуживанием составил 92,9%. Установленные целевые показатели достигнуты. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3Развитие музейного дела | выполнено | 2024 году Порецкий историко-краеведческий музей и картинную галерею посетило 4617 чел., из них 3717 чел. – внутримузейное посещение выставок и культурно-образовательных мероприятий; проведено 67 культурно-образовательных мероприятия, 144 экскурсии, экспонировалось 10 выставок (внутримузейные, обменные, передвижные).Установленные целевые показатели достигнуты. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4Сохранение и развитие архивного дела |  | В 2024 году мероприятие не финансировалось |
| 1.5. | Основное мероприятие 5Сохранение и развитие народного творчества | выполнено | Всего за 2024 год проведено 3599 культурно-массовых мероприятий, из них 885 — на платной основе. Посетило мероприятия 156800 человек. Для организации досуга населения в сельских Домах культуры действуют 105 клубных формирования – это кружки самодеятельного творчества, клубы по интересам, танцевальные, фольклорные, театральные, народных промыслов и др. В них занимается 2080 человек. Установленные целевые показатели достигнуты. |
| 1.6. | Основное мероприятие 6Развитие образования в сфере культуры и искусств |  | В 2024 году мероприятие не финансировалось |
| 1.7. | Основное мероприятие 7Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и архивного дела | выполнено | Всего за 2024 год проведено 3599 культурно-массовых мероприятий. Установленные целевые показатели достигнуты |
| 1.8. | Основное мероприятие 8Развитие муниципальных учреждений культуры | выполнено | Приобретено музыкальное, световое, компьютерное оборудование, книги. Уровень заработной платы доведен до нормативных показателей Установленные целевые показатели достигнуты. |
| 1.9 | Основное мероприятие 9Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» |  | В селе Напольное открыта первая модельная библиотека, которая отвечает современным стандартам. Установленные целевые показатели достигнуты |
| 1.10. | Основное мероприятие 10 Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» | выполнено |  В рамках республиканского конкурса по итогам  конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников на 2024 год победителями стала зав. Детской библиотекой им. Николая Мишутина Калентьева Анастастасия. Установленные целевые показатели достигнуты |
| 1.11. | Основное мероприятие 11Развитие профессионального искусства |  | В 2024 году мероприятие не финансировалось |
|  | Подпрограмма 2**«Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Развитие культуры»** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  | В 2024 году мероприятие не финансировалось |
| 2.2. | Основное мероприятие 2Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры клубного типа. | выполнено | В 2024 году мероприятие не финансировалось |
|  | Подпрограмма 3**«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики»** |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1Сопровождение государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. | выполнено | Установленные целевые показатели достигнуты |
| 3.2. | Основное мероприятие 2Реализация информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Порецком муниципальном округе ЧР |  | В 2024 году мероприятие не финансировалось |
| 3.3. | Основное мероприятие 3Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве. | выполнено | В целях рассмотрения вопросов обеспечения межнационального согласия и сотрудничества, сохранения этнической самобытности и развития культур народов, проживающих на территории Порецкого муниципального округа, обеспечения межконфессионального согласия и формирования духовно-нравственных ценностей действует Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Данный Совет является постоянно действующим совещательным органом. Рассмотрены и обсуждены 12 вопросов, в том числе вопросы профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве.Установленные целевые показатели достигнуты |
| 3.4. | Основное мероприятие 4Подддержка и сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации | выполнено | Проведено 19 мероприятий. На абонементе Порецкой межпоселенческой библиотеки была оформлена книжная выставка **«Забытые слова родного языка»,** на которой были представлены энциклопедии, справочники, словари по языкознанию, раскрывающие красоту и богатство русского языка, а также занимательные материалы о русском языке. Установленные целевые показатели достигнуты |
| 3.5. | Основное мероприятие 5Социальная-культурная адоптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации. | выполнено | Проведено 120 внеплановых проверок по соблюдению миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, проведено 5 оперативно-профиллактических мероприятия, в ходе которых отработаны все 100% поставленные и проживающие ИГ и ЛБГ на территории Порецкого МО.Установленные целевые показатели достигнуты |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

# Сведенияо достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа, подпрограмм

#  муниципальной программы Порецкого муниципального округа (программ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округаЧувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого района, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа «Развитие культуры» |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 89,0 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | - | Х |
| 2. | Увеличение дохода от уставных и иных видов деятельности, по отношению к 2017 году | тыс. руб. | 1472,7 | 815,0 | 1297,4 | 1297,4 | - | Х |
| 3. | Увеличение числа посещений организаций культуры | % к 2017 году | 8,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого муниципального округа (программа) «Развитие культуры в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики». |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках  | % к 2017 году | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 141,0 | - | Х |
| 2. | Прирост посещений музеев  | % к 2017 году | 66,2 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | - | Х |
| 3. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры  | % к 2017 году | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 131,0 | - | Х |
| 4. | Прирост участников клубных формирований  | % к 2017 году | 105,0 | 106,0 | 106,0 | 106,3 | - | Х |
| 5. | Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | % | 65,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | - | Х |
| 6. | Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 96,0 | - | Х |
| 7. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек  | экземпляров на 1 тыс. человек | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 714,3 | - | Х |
|  Подпрограмма муниципальной программы Порецкого муниципального округа (программа)"Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» |
|  1. | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культуры клубного типа по сравнению с показателем 2019 года | процент | 10 | 15 | 15 | 15 | - | Х |
|  Подпрограмма муниципальной программы Порецкого муниципального округа (программа)«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» |
| 1 1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | человек | 120 | 1140 |  140 | 140 | - | Х |
|  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике | % | 89,0 | 888,4 | 88,4 | 90,0 | - | Х |
|  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | человек | 55 |  60 | 60 | 60 | - | Х |
|  | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России | человек | 100 | 105 | 105 | 105 | - | Х |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

# Отчетоб использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа на реализацию муниципальной программы Порецкого муниципального округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | «Развитие культуры» | 43782,1 | 43264,5 | 43782,1 | 43264,5 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Развитие культуры в Порецком районе Чувашской Республики» | 43777,1 | 43259,5 | 43777,1 | 43259,5 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 (программа 3) | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | «Развитие культуры» | всего | 43782,1 | 43264,5 |
| федеральный бюджет | 8070,0 | 8070,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4221,2 | 4221,2 |
| местные бюджеты | 30193,5 | 29803,7 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 1297,4 | 1169,6 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Развитие культуры в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 43777,1 | 43259,5 |
| федеральный бюджет | 8070,0 | 8070,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4221,2 | 4221,2 |
| местные бюджеты | 30193,5 | 29803,7 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 1292,4 | 1164,6 |
| Подпрограмма 2 (Программа) | "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 (Программа) | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](file:///C%3A%5CUsers%5CInform4%5CDesktop%5C%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9E%2C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2013%20%282%29.docx#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

**Информация
о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа, отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий отчет-ному[**\***](file:///C%3A%5CUsers%5CInform4%5CDesktop%5C%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9E%2C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2013%20%282%29.docx#sub_7111634)  | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгру-ппа) [вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[**\*\***](file:///C%3A%5CUsers%5CInform4%5CDesktop%5C%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9E%2C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2013%20%282%29.docx#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[**\*\*\***](file:///C%3A%5CUsers%5CInform4%5CDesktop%5C%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9E%2C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2013%20%282%29.docx#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики» | отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики. | 903 | 0801 | Ц400000000 | x | всего | тыс. рублей | 33641,2 | 43777,1 | 40100,4 | 43777,10 | 43259,5 |  Х |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1560,6 | 8070,0 | 7920,0 | 8070,0 | 8070,0 |  Х |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 4813,0 | 4221,2 | 105,3 | 4221,2 | 4221,2 | Х |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 257999,9 | 30193,5 | 31205,1 | 30193,5 | 29803,7 | Х |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 |  |  |  |  | Х |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1467,7 | 1292,4 | 870 | 1292,4 | 1164,6 | Х |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | У Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | x | x | x | x | x | x | % | 89,0 | 89,0 |  Х |  Х | 89,1 |  Х |
| Основное мероприятие 2 |  Развитие библиотечного дела | ответственный исполнитель – отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧРсоисполнители – администрация Порецкого МО Чувашской Республики. | 903 | 0801 | Ц410000000 | x | всего | тыс. рублей | 9022,2 | 10104,7 | 10135,8 | 10104,7 | 10104,4 |  Х |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 903 | 0801 | Ц41030760 | 100:200 | местные бюджеты | тыс. рублей | 8942,3 | 10053,1 | 10075,8 | 10053,1 | 10053,1 | Х |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 79,9 | 51,6 | 60,0 | 51,6 | 51,3 |  Х |
| Целевой показатель (индикатор) | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % по отношению к 2017 году -106. | х | x | x | x | x | х | % | 110,0 | 110,0 |  Х |  Х | 141,0 |  Х |
|  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды **общедоступных** библиотек  | х | x | x | x | x | х | единиц | 357,0 | 199,6 |  Х |  Х | 714,3 | Х |
| Основное мероприятие 3 | Развитие музейного дела | ответственный исполнитель – отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧРсоисполнители – администрация Порецкого МО Чувашской Республики. | 903 | 0801 | Ц410340760 | х | всего | тыс. рублей | 1242,2 | 1276,1 | 1230,5 | 1230,5 | 1230,5 | Х |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Х |
| 903 | 0801 | Ц410340760 | 100;200 | местные бюджеты | тыс. рублей | 1200,0 | 1230,5 | 1230,5 | 1230,5 | 1230,5 |  Х |
| х | х | х | х | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 42,2 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Прирост посещений музеев, % по отношению к 2017 году 102 | x | x | x | x | x | x | % | 102,6 | 103,0 |  Х |  Х | 102,6 | Х |
| Основное мероприятие 5. | Сохранение и развитие народного творчества | ответственный исполнитель – отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧРсоисполнители – администрация Порецкого МО Чувашской Республики. | 903 | 0801 | Ц410740390 | x | всего | тыс. рублей | 15832,5 | 18856,9 | 19007,5 | 18661,9 | 18267,1 |  Х |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  Х |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Х |
| 903 | 0801 | Ц410740390 | 100;200;800 | местные бюджеты | тыс. рублей | 15327,6 | 18656,9 | 19007,5 | 18661,9 | 18267,1 | Х |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 504,9 | 200,0 |  |  |  | Х |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 г  | x | x | x | x | x | x | % | 125,0 | 130,0 |  Х |  Х | 131,0 |  Х |
| Прирост участников клубных формирований, % по отношению к 2017 году  |  |  |  |  |  |  | % | 105,0 | 106,0 |  Х |  Х | 106,3 |  Х |
| Основное мероприятие 7 | Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и архивного дела | ответственный исполнитель – отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧР;соисполнители – администрация Порецкого МО Чувашской Республики. | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 840,7 | 995,2 | 810,0 | 1240,7 | 1113,3 | Х |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Х |
| х | х | х | х | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Х |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 840,7 | 995,2 | 810,0 | 1240,7 | 1113,3 |  Х |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 г | x | x | x | x | x | x | % | 125,0 | 130,0 |  Х |  Х | 131,0 |  Х |
| Основной показатель 8 | Развитие муниципальных учреждений культуры | ответственный исполнитель – отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧРсоисполнители – администрация Порецкого МО Ч Р. | 903 | 0801 | Ц411000000 | 600 | всего | тыс. рублей | 6618,6 | 4455,2 | 26,6 | 201,6 | 201,6 | Х |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1510,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Х |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 4788,0 | 4116,2 | 25,3 | 75,3 | 75,3 | Х |
| 903 | 0801 | Ц411000000 | 600 | местные бюджеты |   | 320,0 | 239,0 | 1,3 | 26,3 | 26,3 |  Х |
| х | х | х | х | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  Х |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Х |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2017 году  | x | x | x | x | x | x | % | 8,0 | 10,0 |  Х |  Х | 10,0 | Х |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, экземпляров на 1 тыс. человек населения | x | x | x | x | x | x | единиц | 357,0 | 199,6 |  Х |  Х | 714,3 | Х |
| Основное мероприятие 9 | Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» | ответственный исполнитель – отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧРсоисполнители – администрация Порецкого МО ЧР. | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0.0 | 8004,0 | 8080,0 | 8004,0 | 8004,0 |  Х |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0.0 | 7920,0 | 7920,0 | 7920,0 | 7920,0 |  Х |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0.0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Х |
| х | х | х | х | местные бюджеты | тыс. рублей | 0.0 | 4,0 | 80,0 | 4,0 | 4,0 | Х |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0.0 |  |  |  | 0.0 | Х |
|  Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % |  | х | х | х | х | х | % | 89,0 | 89,0 |  Х |  Х | 89,1 |  Х |
| Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2017 году |  | х | х | х | х | х | % | 8,0 | 10,0 |  Х |  Х | 10,0 |  Х |
| Основное мероприятие 10 | Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» | ответственный исполнитель – отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧРсоисполнители – администрация Порецкого МО ЧР. | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | Х |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | Тыс.рублей | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | Х |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0.0 |  | 0,0 |  |  | Х |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |  Х |
| хх | хх | хх | хх | местные бюджеты | тыс. рублей | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  Х |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 0.0 | 0,0 | 0,0 |  | 0.0 | Х |
|  Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, %Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2017 году |  | х | х | х | х | х | % | 89,0 | 89,0 |  Х |  Х | 89,1 | Х |
| х | х | х | х | х | % | 8,0 | 10,0 |  Х |  Х | 10,0 | Х |
| Подпрограмма 2 | «Строительство (реконструкция) муниципальных учреждений культуры клубного типа» муниципальной программы Порецкого МО «Развитие культуры» | ответственный исполнитель , - отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧР; соисполнители – управление по благоустройству территорий администрация Порецкого МО ЧР | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 3870,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Х |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Х |
| 857 | 0801 | Ц46010234 | 410 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 3612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культуры клубного типа по сравнению с показателем 2029года, % | % | 8,0 | 10,0 | Х | Х | 10,0 |  Х | х |  |  |  |  | Х |
| Основное мероприятие 1 | «Строительство (реконструкция) муниципальных учреждений культуры клубного типа» | ответственный исполнитель , - отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧР; соисполнители – управление по благоустройству территорий администрация Порецкого МО ЧР | х | х | х | х | всего |  Х | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  Х |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | Х | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  Х |
| х | 0801 | Ц460000000 | 410 | республиканский бюджет Чувашской Республики | Х | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | Х |
|  |  |  |  | местные бюджеты | Х | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | Х |
| Основное мероприятие 2 | Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры клубного типа | ответственный исполнитель, - отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецко | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 3870,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Х |
| 857 | 0801 | Ц460102340 | 410 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 3612,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Х |
| го МО ЧР; соисполнители – управление по благоустройству территорий администрация Порецкого МО ЧР | х | х | х | х | местные бюджеты | тыс. рублей | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| Подпрограмма 3 | "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Развитие культуры» | ответственный исполнитель, отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧР. | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |  5,0 | Х |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | Х |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  Х |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  Х |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | Х |
| Основное мероприятие 1 | Сопровождение государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений раннего предупреждения конфликтных ситуаций | ответственный исполнитель , - отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧР;  | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Х |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 857 | 0801 | Ц46010234 | 410 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Х |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Х |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике, % | 88,3 | 88,4 |  Х |  Х | 89,1 |  |  | х |  |  |  |  | Х |
| Основное мероприятие 2 | Реализация информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Порецком муниципальном округе ЧР | ответственный исполнитель, - отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧР; соисполнители – управление по благоустройству территорий администрация Порецкого МО ЧР | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 857 | 0801 | Ц460102340 | 410 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Х |
| х | х | х | х | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Х |  | 751,7 |
| Основное мероприятие 3 | Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве. | ответственный исполнитель, - отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧР.  | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Х |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 857 | 0801 | Ц460102340 | 410 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |  Х |
| Основное мероприятие 4 | Поддержка и сохранение русского языка Российской Федерации | ответственный исполнитель, - отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧР. | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |  Х |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 857 | 0801 | Ц460102340 | 410 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | Х |
| Основное мероприятие 5 | Социальная-культурная адоптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации. | ответственный исполнитель, - отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого МО ЧР.  | х | х | х | х | всего | тыс. рублей | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 1,0 |  Х |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  Х |
|  |  |  | 857 | 0801 | Ц460102340 | 410 | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Х |

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.