Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной  программы   
 "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»

за 2025 год

Ответственный исполнитель:

Отдел сельского хозяйства и экологии 
администрации Ибресинского муниципального округа 
Начальник отдела  сельского хозяйства и экологии 
администрации Ибресинского муниципального округа                        М.П. Ермошкин

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»  (далее – муниципальная программа) включает в себя информацию о реализации трех  подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2025 году являлся отдел сельского хозяйства и экологии администрации Ибресинского муниципального округа.

Реализация муниципальной программы в 2025 году была направлена на:
-повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;

-развитие системы обращения с отходами;

-сохранение биологического разнообразия и развитие экологической культуры;

-обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы
Достигнуты следующие показатели и целевые индикаторы реализации муниципальной программы: 

  -Увеличения количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - 4 .
В рамках реализации программы в каждом поселении проводились экологические мероприятия, в том числе субботники и просветительные беседы в библиотеках и общеобразовательных учреждениях.  Проведены  акции «Сад памяти», «Сохраним лес», «Марафон зеленых дел», "Зеленая Россия", результаты  которых освещались в средствах массовой информации (на официальных сайтах,  Вконтакте, и т.д.)

 - Увеличение доли работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов – 30%.

В рамках Всероссийской акции «Вода России»  проведено 22 мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов  района, в которых  приняло участие  226 человек,  протяженность очищенных берегов составила  6,68 км.     
   - Увеличение площади озеленения территории Ибресинского муниципального округа  - 27 %. 
   - Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние -1 ед.   В целях  повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений в 2025 год был выполнены проектные и изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения  плотины д. Андреевка, ул. Колхозная Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

  - целевой  показатель (индикатор) муниципальной программы «Увеличение доли вывезенных отработанных ртутных и энергосберегающих ламп от общего объема используемых» - 85%, местом сбора  отходов  I и  II классов опасности по администрации Ибресинского муниципального округа  определено по адресу:  429700, п.Ибреси, ул.Маресьева, д.61, в территориальную схему обращения с отходами включено.

- целевой  показатель (индикатор) муниципальной программы  «Ликвидация выявленных мест захламления ТКО»  - 3, В целях  предупреждения причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов,  на территории округа  мест несанкционированного размещения отходов не выявлено.
 II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» за 2025 год
В состав муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» в 2025 году вошли три подпрограммы:    
Подпрограмма "Биологическое разнообразие Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики" 
В рамках реализации этой подпрограммы усилия были сосредоточены на сохранении и развитии особо охраняемых природных территорий, сохранении биологического разнообразия и развитии экологической культуры, создании условий для обеспечения охраны объектов животного мира.
В рамках реализации программы в каждом поселении проводились экологические мероприятия, в том числе субботники и просветительные беседы в библиотеках и общеобразовательных учреждениях.  
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики"

Приоритетными направлениями  подпрограммы является охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности, проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, проведение берегоукрепительных работ, строительство защитных сооружений на участках с неустойчивым состоянием береговой зоны и в зонах затопления.

В целях  повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений на 2025 год были выполнены проектные и изыскательные работы «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения плотины в.Андреевка ул.Колхозная Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.
Подпрограмма " Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "

Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики"  позволила  ликвидировать объекты накопленного экологического ущерба, усовершенствовалась система комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.   
В  Ибресинском округе  организован сбор отработанных источников малого тока (батареек) в здании администрации района, на территории рынка, ООО « Дом Быта «Мария», колхозе «Красный партизан», где  установлены емкости  для  сбора отработанных источников малого тока. 
В целях формирования  экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде,   повышения уровня информированности, заинтересованности населения в сохранении и поддержании благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в общеобразовательных учреждениях на постоянной основе проводились различные экологические мероприятия просветительные беседы в библиотеках и общеобразовательных учреждениях,   экологические уроки ( «Природа – наш дом», «Лес - наше богатство»).  Проводились акции «Сохраняй природу», «Бумаге вторая жизнь», «Посади дерево.
Проводились экологические часы с темами о влиянии  отходов на  природу,  к чему может привести легкомысленное отношение населения планеты к проблеме её загрязнения. В рамках ознакомления  по грамотному обращению с отходами, в МБОУ «Ибресинская СОШ №1» проводилась однодневная  экологическая акция « Сдай батарейку – спаси планету». В рамках которой школьниками, педагогами и родителями было  собрано большое количество  использованных  батареек для отправки на правильную переработку. .

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности"

	N пп
	Целевой показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	
	
	
	
	Значения целевых  показателей (индикаторов)

	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029
	2030 г.
	2031 г. - 2035 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности"

Подпрограмма "Биологическое разнообразие Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики"

	1.
	Увеличение количества мероприятий, направленных на благоустройство особо охраняемых природных территорий
	ед.
	3

достигнут
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	2.
	Доля площади территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями в общей площади территории
	%
	10,4

достигнут
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	
	
	
	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики"

	1.
	Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	Увеличение доли работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов
	%
	30

достигнут
	30

достигнут
	30

достигнут
	30
	40
	40
	40
	45
	45

	
	
	
	
	Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики"

	1.
	Увеличение доли вывезенных отработанных ртутных и энергосберегающих ламп от общего объема используемых
	%
	80

достигнут
	80


	85
	85
	90
	90
	90
	95
	99

	2.
	Увеличение доли селективного сбора ТКО
	%
	30

достигнут
	--
	--
	--
	--
	--
	--


	--
	--

	3.
	Увеличения количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	Ед.
	4

достигнут
	4

достигнут
	4

достигнут
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	4.
	Ликвидация выявленных мест захламления ТКО
	шт.
	5

достигнут
	4


	3
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	5.
	Увеличение площади озеленения территории Ибресинского муниципального округа
	%
	21

достигнут
	25

достигнут
	27

достигнут
	27
	31
	33
	33
	34
	37


Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	Статус
	Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, программы)

	Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
	5009,3
	3892,2
	14440,65
	8948,5

	Подпрограмма 1 
	Биологическое разнообразие Ибресинского муниципального округа
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2 
	Развитие водохозяйственного комплекса Ибресинского муниципального округа
	3709,3
	3709,3
	10968,5
	7258,85

	Подпрограмма 3 
	Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ибресинского муниципального округа
	1300
	182,9
	1449,2
	566,2


Информация
о финансировании реализации муниципальной программы 

Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики 

за счет всех источников финансирования 

за 2025 год
	Статус
	Наименование муниципальной программы  Ибресинского района 
	
	План, тыс. 

руб.*
	Фактические расходы, тыс.

руб. **

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики
	«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
	всего
	5009,3
	3892,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	республиканский бюджет 
	3486,74
	3486,74

	
	
	бюджет Ибресинского района Чувашской Республики 
	1522.56
	405,46

	
	
	бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 1 
(Программа)
	Подпрограмма "Биологическое разнообразие Ибресинского района"


	всего
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	республиканский бюджет 
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики 
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет поселений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2
 (Программа)
	Развитие водохозяйственного комплекса Ибресинского района


	всего
	3709,3
	3709,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	республиканский бюджет 
	3486,74
	3486,74

	
	
	бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики 
	222,56
	222,56

	
	
	бюджет поселений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 3 
(Программа)
	Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ибресинского района


	всего
	1300
	182,9

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	республиканский бюджет 
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики 
	1300
	182,9

	
	
	бюджет поселений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00


* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Ибресинского муниципального округа, бюджета поселений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.
