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к Комплексной программе
социально-экономического развития
Чувашской Республики
на 2025–2030 годы
 
Выполнение целевых показателей эффективности реализации Комплексной программы социально-экономического 
развития Чувашской Республики на 2020–2025 годы*

	Показатель
	2019
	2025
план 
	2023
факт
	Пояснение



	1
	2
	3
	4
	5

	Общие социально-экономические показатели

	1. Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. рублей
	280,7
	412,2
	408,7
	тренд на достижение

	2. Производительность труда (выработка добавленной стоимости на 1 занятого), тыс. рублей
	614,3
	772,3
	761,7
	тренд на достижение

	3. Инвестиции в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения, тыс. рублей	
	34,5
	55,8
	33,0 
	значительный риск недостижения 


	4. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения, %
	17,4
	12,3
	13,0 
	высокая вероятность достижения 


	5. Уровень безработицы, % (по методологии Международной организации труда)
	4,7
	2,6 
	2,4
	достигнут с опережением

	Промышленный комплекс

	6. Объем промышленного производства, % к 2019 году
	100,0
	137 
	164,4
	достигнут с опережением

	7. Количество высокопроизводительных рабочих мест по сравнению с базовым 2019 годом, %
	100,0
	125,1
	153,7 
	достигнут с опережением


	Энергетика

	[bookmark: _Hlk43750152]8. Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических условий), т.у.т. на 1 млн. рублей
	14,3
	11,5
	6,4
	достигнут с опережением


	Агропромышленный комплекс

	9. Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к 2019 году
	100,0
	140,0 
	112,2
	значительный риск недостижения

	10. Прирост количества реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, ед. (нарастающим итогом к базовому 2019 году)
	0
	10 
	>930
	достигнут с опережением

	Здравоохранение

	11. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
	73,44
	78,1
	73,25 
	значительный риск недостижения 

	12. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью, %
	15,0
	25,0 
	41,8
	достигнут с опережением


	Образование

	13. Доля учеников общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %
	94,3
	100
	88,0 
	значительный риск недостижения 

	14. Число детей в возрасте 5–18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка, чел.
	800
	1300
	1922 
	достигнут с опережением


	[bookmark: _Hlk43750198]Физическая культура и спорт

	[bookmark: _Hlk43750203]15. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %
	78,8
	80,0 
	85,0
	достигнут с опережением 


	Транспорт

	16. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %
	29,2
	45,0
	47,3 
	достигнут с опережением 


	17. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %
	65,3
	85,0 
	80,8
	высокая вероятность достижения 

	18. Прирост количества закупленных низкопольных троллейбусов, ед. (нарастающим итогом к базовому 2019 году)
	0
	68
	68
	достигнут с опережением


	19. Количество обслуженных в Международном аэропорту Чебоксары им. А.Г. Николаева пассажиров, тыс. человек
	390,8
	525,00
	508,0
	высокая вероятность достижения 

	Культура

	20. Прирост количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. (нарастающим итогом к базовому 2019 году)
	0
	68
	53
	высокая вероятность достижения

	Экология

	21. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %
	77,5
	100 
	70
	значительный риск недостижения 

	22. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, кубических км
	0,03
	0,01
	0,01
	достигнут с опережением 

	Финансы

	23. Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики (к 2019 году в сопоставимых ценах), %
	100,0
	115,3 
	172,8
	достигнут с опережением


	24. Рост налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики (к 2019 году в сопоставимых ценах), %
	100,0
	121,2 
	179,8
	достигнут с опережением


	[bookmark: _Hlk43750263]Информатизация и связь

	25. Снижение числа малых населенных пунктов, не обеспеченных мобильной связью, относительно уровня базового 2019 года, %
	100,0
	0
	0
	достигнут с опережением



___________________
* 2019 год принят как базовый, предшествующий году начала реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2025 годы. 


_______________


