|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂваш Республики****Куславкка МУНИЦИПАЛЛĂ****ОКРУГĔН****АдминистрацийĔ****ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская республика****АДМИНИСТРАЦИЯ****Козловского муниципального округа****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 10.02.2025 193№ |  | 10.02.2025 № 193 |
| Куславкка хули |  | г. Козловка |



|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики на период до 2030 года («Агропродвижение») в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вцелях развития агропромышленного комплекса и комплексного развития сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики, в соответствии с Перечнем поручений по итогам проведения Дня Правительства Чувашской Республики в Козловском муниципальном округе 25 января 2025 года:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики на период до 2030 года («Агропродвижение») в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству – начальника отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельным и имущественным отношениям администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики Г.М. Пушкова.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте Козловского муниципального округа в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики А.Н. Людков

Приложение к

постановлению администрации

Козловского муниципального округа

 Чувашской Республики

 от \_\_.\_\_.2025 г. №\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики на период до 2030 года («Агропродвижение») в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки исполнения** |
| 1. | Разработка Стратегии развития агропромышленного комплекса Козловского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2030 года | Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству – начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельным и имущественным отношениям администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики  | 25.02.2025  |
| 2. | Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения (100% земли средней степени залесенности) | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиЗаведующий сектором земельных и имущественных отношений администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | 2025-2028 годы |
| 3. | Контроль за фактическим использованием земель сельскохозяйственного назначения | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиЗаведующий сектором земельных и имущественных отношений администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | постоянно |
| 4. | Расширенное внедрение биологизации земледелия | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиРуководители сельскохозяйственных организаций и КФХ (по согласованию) | постоянно |
| 5. | Привлечение максимального количества предприятий АПК, КФХ к действующим в Чувашской Республике мерам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей  | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | постоянно |
| 6. | Проведение разъяснительной работы среди населения по имеющимся формам государственной поддержки малых форм хозяйствования | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиНачальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | В течение 2025 года |
| 7. | Оказание консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства, самозанятым гражданам, ведущим деятельность в сельской местности, в том числе в сфере сельскохозяйственной кооперации  | Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству – начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельным и имущественным отношениям администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | постоянно |
| 8. | Своевременное и полное заполнение и использование цифровых сервисов (ЕФИС ЗСН, ФГИС «Зерно», ФГИС «Семеноводство», «Регагро», «Чувашия онлайн» и другие) | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | постоянно |
| 9. | Обеспечение электронного ведения похозяйственных книг в территориальных отделах администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиНачальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | постоянно |
| 10. | Проведение оценки потребности в кадрах организаций агропромышленного комплекса, привлечение выпускников школ к целевому обучению в учебных заведениях сельскохозяйственного направления | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиЗаместитель главы администрации МО по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодежной политики | Ежегодно в 1 квартале года |
| 11. | Ежегодное обновление парка сельскохозяйственной техники в организациях АПК, КФХ не менее чем на 8-10% | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиРуководители сельхозорганизаций, Главы КФХ (по согласованию) | ежегодно |
| 12. | Расширение посевных площадей под сев элитными семенами не менее чем на 3-5% ежегодно | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиРуководители сельхозорганизаций, Главы КФХ (по согласованию) | ежегодно |
| 13. | Обеспечение роста индекса физического объема производства продукции растениеводства не менее чем на 3% к предыдущему году (при благоприятных погодных условиях) | Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству – начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельным и имущественным отношениям администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиРуководители сельхозорганизаций, Главы КФХ (по согласованию) | ежегодно |
| 14. | Строительство ангара для хранения сельскохозяйственной техники  | КФХ Семенова И.В. «Энежъ» (по согласованию) | 2025 г. |
| 15. | Модернизация тепличного хозяйства | КФХ Семенова И.В. «Энежъ» (по согласованию) | 2025-2027 гг. |
| 16. | Строительство зерносушильного комплекса в с. Янгильдино | КФХ Семенова И.В. «Энежъ» (по согласованию) | 2027 г. |
| 17. | Строительство зернохранилища на 1000 тонн | КФХ Семенова И.В. «Энежъ» (по согласованию) | 2028 г. |
| 18. | Монтаж системы орошения овощных культур | КФХ Семенова И.В. «Энежъ» (по согласованию) | 2029 г. |
| 19. | Строительство картофелехранилища на 10000 тонн | ООО «Каспий-Агро» (по согласованию) | 2026-2027 гг. |
| 20. | Обеспечение роста индекса физического объема производства продукции животноводства не менее чем на 4-5% к предыдущему году (при благоприятных погодных условиях) или на 30% к 2030 году. | Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству – начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельным и имущественным отношениям администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиРуководители сельхозорганизаций, Главы КФХ (по согласованию) | ежегодно |
| 21. | Реконструкция и модернизация действующих объектов рыбоводства: капитальный ремонт цеха по производству комбикормов | КФХ Афанасьева А.Ю. (по согласованию) | 2025-2026 гг. |
| 22. | Реконструкция и модернизация действующих объектов рыбоводства: строительство зимовального пруда и рыбоводного питомника | КФХ Сергеев О.М. (по согласованию) | 2025 г. |
| 23. | Реконструкция помещений для выращивания цыплят бройлеров и строительство новых птичников | ООО «Мега Юрма» (по согласованию) | 2025-2027 гг. |
| 24. | Увеличение объема переработки сельскохозяйственной продукции (овощи, рыба, молоко) местными предприятиями ежегодно на 10% в действующих ценах  | Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству – начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельным и имущественным отношениям администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиРуководители сельхозорганизаций, Главы КФХ (по согласованию) | ежегодно |
| 25. | Строительство нового цеха для засолки огурцов и производства салатов в д. Ягунькино  | КФХ Семенова И.В. «Энежъ» (по согласованию) | 2028 г. |
| 26. | Ремонт цеха переработке рыбы | КФХ Афанасьева А.Ю. (по согласованию) | 2025-2026 гг. |
| 27. | Поддержка местных сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств и личных подворий путем организации их участия в ярмарках, в том числе «Дары осени», выставках-продажах, размещения продукции на региональной цифровой платформе «Чувашия БлагоДарит», а также участия в торгово-закупочных сессиях | Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству – начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельным и имущественным отношениям администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | постоянно |
| 28. | Ежегодное увеличение количества реализуемых проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 5-8 единиц к предыдущему году | Начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиНачальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиНачальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | ежегодно |
| 29. | Создание комфортных условий для проживания путем решения задач комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений | Начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа Чувашской РеспубликиНачальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | ежегодно |
| 30. | Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, задействованных в реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | Начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | постоянно |
| 31. | Развитие агротуризма на территории Козловского муниципального округа, в том числе разработка маршрутов с участием сельхозтоваропроизводителей округа  | Заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству – начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельным и имущественным отношениям администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики | постоянно |