| АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____.03.2025 № ______ город Алатырь |  | УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН ЙЫШĂНУ _____.03.2025 № ____ Улатӑр хули |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 10 февраля 2025 года № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа», администрации Алатырского муниципального округа

постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Алатырского муниципального округа «Развитие культуры».

- Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие культуры» отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа.

- Финансовому отделу администрации Алатырского муниципального округа при формировании проекта бюджета Алатырского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие культуры».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, туризма и архивного дела администрация Алатырского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава Алатырского

муниципального округа                                                                                         Н.И. Шпилевая

Утверждена

постановлением администрации

Алатырского муниципального округа

от ____.03.2025 № _________

Муниципальная программа

Алатырского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие культуры»

| Ответственный исполнитель: | Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики (далее Отдел культуры) |
| --- | --- |
| Дата составления проекта муниципальной программы: | 25 февраля 2025 года |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: | Начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики Никитина Анна Юрьевна тел. 8(83531) 2-03-09, e-mail: a.nikitina@cap.ru |
| Начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | Никитина Анна Юрьевна |

Стратегические приоритеты
в сфере реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие культуры"

I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Стратегия государственной культурной политики призвана сохранить и поддержать единое культурное пространство, этнокультурное и языковое многообразия нашей страны, обновление и развитие учреждений культуры не только в крупных, но и в малых городах и сёлах, а также их доступность для людей с ограниченными возможностями, создать условия для воспитания гармонично развитой личности.

В Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2025 г. отрасль культуры представлена 41 учреждением, в их числе - 19 библиотек, 19 культурно - досуговых учреждений, музей, 1 муниципальное архивное учреждение, школа искусств. В сфере  культуры трудятся 100 работников.

В округе сформированы условия для стабильного функционирования учреждений культуры, созданы предпосылки для повышения качества предоставляемых ими услуг и развития отрасли в целом.

Возросло количество посещений мероприятий организаций культуры Алатырского муниципального округа Чувашской Республики в 2024 году по сравнению с 2019 годом более чем в 1,7 раз и составило 442,7 тыс. единиц. Число посещений организаций культуры, в расчете на одного человека, в 2024 году составило в среднем 10 единиц против 7,1 единицы в 2019 году.

Коллективы учреждений культуры в 2024 году приняли участие в различных фестивалях всероссийского, межрегионального, международного и республиканского масштаба.

К числу основных составляющих культурной политики в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республике, относится поддержка библиотек, услугами которых ежегодно пользуется более 47,9 процентов населения.

Среди основных достижений, кардинально изменивших место и роль библиотек в жизни общества, создание новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения, играющей важную роль в обеспечении доступности информации, повышении уровня образованности населения и развитии личности.  В рамках национального проекта «Культура» в муниципальном округе на базе филиала № 1 в 2024 открыта нового поколения, которая стала мощной информационной и образовательной площадкой, местом досуга как для детей, так и взрослого населения.

За счет субсидии, выделенной из республиканского бюджета Чувашской Республики по стандартам национального проекта «Культура»  модернизирована библиотека в п. Алтышево.

Все библиотеки округа оснащены компьютерным оборудованием в полном объеме. В Центральной библиотеке муниципального округа работает публичный центр правовой информации, который предоставляет всем желающим свободный и оперативный доступ к правовой информации. В 16 библиотеках округа открыты учебно-консультационные пункты по гражданской обороне.

Музеи – это, не только хранители музейных коллекций и важнейшая составляющая культурного потенциала Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, но и образовательно-воспитательные центры, активно принимающие участие в формировании исторического и культурного самосознания, патриотическом воспитании граждан.

В рамках национального проекта «Культура»  создана новая экспозиция  «Музей русской провинции».

Музей русской провинции посвящён истории и культуре города и его окрестностей. Он расположен в отреставрированном здании XVIII века по адресу: ул. Комсомола, 47.

В музее 14 тематических залов, где представлены научные коллекции и архивы алатырских краеведов, большой фонд живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Культурное пространство музея формирует образ всего города и становится точкой притяжения для местных жителей и туристов

В музеях округа насчитывается 22,3 тыс. единиц хранения предметов основного фонда. Ежегодно в музее проводят более 50 выставок. В 2023 году количество посещений музеев Алатырского муниципального округа составило 32,1 тыс. человек.

Особое внимание уделяется вовлечению в культурную деятельность всех слоев населения, прежде всего детей и молодежи, повышению качества и доступности культурных благ для всех категорий граждан.

В культурно-досуговых учреждениях насчитывается 209 клубных формирований с числом участников свыше 2,5 тысяч человек. На 1 культурно-досуговое учреждение округа приходится в среднем 11 клубных формирований, что является средним показателем по Чувашской Республике.

Базовым элементом государственной политики в области культуры является сохранение традиционной народной культуры как самой массовой формы культурной деятельности. С целью реализации данного направления в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республике действуют 130 клубных формирований самодеятельного народного творчества с количеством участников 1407 человек, проводится около 10 конкурсов, фестивалей народного творчества.

В 2024 году Алатырский муниципальный округ стал победителем  конкурсного отбора на получение спецавтотранспорта для обслуживания населения.

Этот мобильный культурный центы станет уникальным местом для проведения различных культурно-образовательных мероприятий на территории округа.

Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республике характеризуется стабильностью, доброжелательностью, конструктивным взаимодействием и сотрудничеством представителей различных национальностей и вероисповеданий. Результаты ежегодных социологических исследований в сфере межнациональных отношений свидетельствуют о   стабильной и спокойной ситуации в межэтнических и межконфессиональных отношениях.

В конфессиональном плане основная численность населения приверженцы православия. В 2023 году в целях повышения эффективности реализации национальной политики, развития межнациональных и межконфессиональных отношений создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации  Алатырского муниципальном округе Чувашской Республике.

На территории округа расположен и проводит работу муниципальный архив. Архив обеспечивает вечное хранение и использование документов Архивного фонда Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, насчитывающего 80 972 единиц хранения.

В последние годы произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий. В условиях дальнейшего развития информационного общества, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан, ожидается повышение востребованности цифровых услуг в сфере культуры.

Анализ ситуации в культурно-образовательной сфере в округе свидетельствует, что система художественного образования востребована населением, отвечает его образовательным запросам, стабильно сохраняет свои основные параметры деятельности. В Алатырской  детской школе искусств обучается 959 детей.  Показатель охвата детей художественным образованием составляет 21,2 процента. В 2024 году 13 воспитанников школы искусств стали лауреатами и дипломантами международных конкурсов, 81 – всероссийских, 87 – республиканских и межрегиональных, 132- зональных и муниципальных.

В последние годы произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий.

В условиях дальнейшего развития информационного общества, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан, ожидается повышение востребованности цифровых услуг в сфере культуры.

Реализуется федеральная программа "Пушкинская карта", направленная на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, в целях повышения доступности организаций культуры.   К проекту «Пушкинская карта» в Алатырском муниципальном округе подключились  39  учреждений культуры.

Вместе с тем большинство существующих проблем отрасли культуры связаны с недостаточной развитостью инфраструктуры учреждений культуры.

Фондохранилище муниципального архива не соответствуют нормативным условиям для обеспечения сохранности и безопасности музейного и архивного фонда Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.

На сегодняшний день большинство муниципальных учреждений культуры испытывают дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессий клубного, библиотечного и музейного работников, недостаточным уровнем оплаты труда.

Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается тенденция старения кадров, низкая доля работников с высшим образованием. Требуются дополнительные меры, направленные на поддержку развития национальной культуры и языка.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требуют широкого взаимодействия органов власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливают необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

II. Стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре."

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики";

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993 г. "О культуре";

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";

Приоритетными направлениями развития отрасли культуры являются:

1) обеспечение сохранности и эффективное использование историко-культурного наследия, поддержка культурного многообразия;

2) создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности культурных благ и услуг, предоставляемых в отрасли культуры, создание благоприятных условий для творческой самореализации населения;

3) внедрение новых форм управления отраслью культуры, развитие самоорганизации культурной жизни и поддержка культурных инициатив;

4) модернизация учреждений культуры в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республике с целью повышения качества и разнообразия услуг культуры, формирования кадров нового поколения;

5) финансовое, организационное и правовое обеспечение деятельности отрасли культуры.

Целями муниципальной программы являются:

цель 1 – увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры;

цель 2 - повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры;

цель 3 – укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Чувашской Республике, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Чувашской Республики

Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, национальными целями развития Чувашской Республики, государственной программой Чувашской Республики определена совокупностью нормативных и правовых актов:

1.Указ Президента Российской Федерации от 07 мая2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

Муниципальная программа направлена на достижение национальной цели «Развитие культуры», предусматривающей следующие целевые показатели:

повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества;

2. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры»,

Муниципальная программа направлена на достижение цели государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры», предусматривающей следующий целевой показатель:

увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры.

IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

укрепление материально-технической учреждений культурно-досугового типа;

создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации;

создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения;

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

повышение доступности и качества музейных услуг;

интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры;

реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей;

увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности.

Достижение задач муниципальной программы планируется осуществить за счет:

созданы условия для устойчивого развития муниципальных учреждений культуры, обеспечивающих реализацию прав граждан на творческую самореализацию, возможность участвовать в культурной жизни.

созданы условия для развития механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствования системы поддержки детского и юношеского творчества

сохранности наиболее важных и ценных документов архивного фонда Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;

создания условий для устойчивого развития библиотек Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию;

укрепления материально – техническая базы библиотек Алатырского муниципального округа Чувашской Республики;

реализации мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики;

Муниципальная программа предусматривает ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий муниципальной программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между исполнителями муниципальной программы.

- ПАСПОРТ 
муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики  «Развитие культуры»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Ермолаева Елена Алексеевна |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Никитина Анна Юрьевна, начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I 2025-2030 гг. Этап II 2031-2035 гг. |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 788,5 тыч. человек» Цель 2. «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» Цель 3. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Алатырском районе Чувашской Республики до 82,5 % к концу 2035 года |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2025– 2035 годах составляет 738 087, тыс. рублей, в том числе: в 2025 году – 78 540,0 тыс. рублей; в 2026 году – 65 954,7 тыс. рублей; в 2027 году – 65 954,7 тыс. рублей; в 2028 году – 65 954,7 тыс. рублей; в 2029 году – 65 954,7 тыс. рублей; в 2030 году – 65 954,7 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 329 773,5 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики | Национальная цель: «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»; Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2. Показатели муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»

| N пп | Наименование показателя |  | Уровень показателя 1 | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| 1. |  | Цель 1. «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 788,5 тыч. человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост участников клубных формирований |  | КПМ | возрастание | процентов | 100 | 2024 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,8 | 104 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Отдел культуры, туризма и архивного дела |  | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2023 года | АИС "Статистика" |
| 1.2. | Доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |  | КПМ | - | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Отдел культуры, туризма и архивного дела |  | - | АИС "Статистика" |
| 1.3. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |  | КПМ | возрастание | единиц | 7,4 | 2024 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Отдел культуры, туризма и архивного дела |  | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | АИС "Статистика" |
| 1.4. | Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |  | КПМ | возрастание | единиц | 0,32 | 2024 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Отдел культуры, туризма и архивного дела |  | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2023 года | АИС "Статистика" |
| 1.5. | Число посещений культурных мероприятий |  | ГП РФ, ГП | возрастание | тыс. единиц | 467,2 | 2024 | 514,0 | 537,3 | 560,7 | 584,1 | 607,4 | 630,8 | 788,5 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 | Отдел культуры, туризма и архивного дела |  | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2023 года | АИС "Статистика" |
| 2 | Цель 2. «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество построенных (реконструированных) учреждений культуры клубного типа |  | ГП | возрастание | единиц | 0 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Отдел культуры, туризма и архивного дела | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2023 года |  | Информационная система в сфере закупок |
| 2.2. | Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа |  | ГП |  | единиц | 0 | 2024 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Отдел культуры, туризма и архивного дела | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2023 года |  | Информационная система в сфере закупок |
| 2.3 | Уровень обеспеченности Алатырского муниципального округа Чувашской Республики организациями культуры |  | ГП РФ, ГП | возрастание | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Отдел культуры, туризма и архивного дела | - |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3. | Цель 3. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Алатырском районе Чувашской Республики до 82,5 % к концу 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республике |  | МП | возрастание | процентов | 81,3 | 2024 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 82,0 | 82,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Отдел культуры, туризма и архивного дела | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  | официальный сайт администрации Алатырского МО |
| 5.12. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |  | МП | возрастание | человек | 2500 | 2024 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3300 | 3800 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Отдел культуры, туризма и архивного дела | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  | официальный сайт администрации Алатырского МО |
| 5.13 | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан политики" |  | МП | возрастание | человек | 30 | 2024 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 | Отдел культуры, туризма и архивного дела | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  | официальный сайт администрации Алатырского МО |

3. Структура Муниципальной программы

| N пп | Показатели/ Задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Региональный проект "Развитие искусства и творчества" |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025 - 2035 гг. |  |  |
| 1.1. | Задача "Укрепление материально-технической учреждений культурно-досугового типа" | созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа | обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году |  |  |
| 2. | Муниципальный Ведомственный проект "Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела" |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025 - 2035 гг. |  |  |
| 2.1. | Задача "Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации" | созданы условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | увеличение числа посещений культурных мероприятий |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Искусство" |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2025 - 2035 гг. |  |
| 3.1. | Задача 1 "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения" | созданы условия для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения |  |  | прирост участников клубных формирований |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Наследие" |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2025 - 2035 гг. |  |
| 4.1 | Задача 1 "Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов" | обеспечена сохранность наиболее важных и ценных документов Архивного фонда Алатырского муниципального округа Чувашской Республики и организован доступ в режиме онлайн к основным справочникам о составе и содержании архивных документов и описаниям всех архивных фондов с возможностью их автоматизированного поиска |  |  | доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему; |
| 4.2 | Задача 2 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" | созданы условия для устойчивого развития муниципальных библиотек Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |  |  | количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
| 4.3 | Задача 3 "Повышение доступности и качества музейных услуг" | созданы условия для максимально эффективного использования потенциала муниципальных музеев Алатырского округа Чувашской Республики для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры |  |  | посещаемость государственных и муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2025 - 2035 гг. |  |
| 5.1 | Задача "Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры" | проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, архивов; муниципальные учреждения культуры, муниципальные архивы обеспечены специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты |  |  | число посещений культурных мероприятий |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела" |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2025 - 2035 гг. |  |
| 6.1 | Задача "Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей" | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности |  |  | число посещений культурных мероприятий |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2025 - 2035 гг. |  |
| 7.1 | Задача "Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности | реализованы мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений |  |  | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республике количество участников мероприятий, проводимых на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан; количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Отдел культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа |  |  |  | Срок реализации: 2025 - 2035 гг. |

4. Финансовое обеспечение Муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры", всего в том числе: | 78 540,0 | 65 954,7 | 65 954,7 | 65 954,7 | 65 954,7 | 65 954,7 | 329 773,5 | 738 087,0 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них | 72 671,0 | 60 085,7 | 60 085,7 | 60 085,7 | 60 085,7 | 60 085,7 | 330 428,5 | 673 528,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 148,8 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 744,5 | 1 637,8 |
| местные бюджеты | 72 522,2 | 59 936,8 | 59 936,8 | 59 936,8 | 59 936,8 | 59 936,8 | 299 684,0 | 671 890,2 |
| внебюджетные источники | 5 869,0 | 5 869,0 | 5 869,0 | 5 869,0 | 5 869,0 | 5 869,0 | 29 345,0 | 64 559,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Развитие искусства и творчества" всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный ведомственный проект "Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела" | 3 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 880,8 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них | 3 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 880,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 3 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 880,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Искусство" всего в том числе: | 41 805,4 | 35 990,6 | 35 990,6 | 35 990,6 | 35 990,6 | 35 990,6 | 179 953,0 | 401 711,4 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них | 36 305,4 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 152 453,0 | 341 211,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 36 305,4 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 152 453,0 | 341 211,4 |
| внебюджетные источники | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 27 500,00 | 60 500,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Наследие" всего в том числе: | 29 130,8 | 26 501,0 | 26 501,0 | 26 501,0 | 26 501,0 | 26 501,0 | 132505,0 | 294140,8 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них | 28 770,8 | 26 141,0 | 26 141,0 | 26 141,0 | 26 141,0 | 26 141,0 | 130 705,0 | 290 180,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 28 770,8 | 26 141,0 | 26 141,0 | 26 141,0 | 26 141,0 | 26 141,0 | 130 705,0 | 290 180,8 |
| внебюджетные источники | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1 800,00 | 3960,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" всего в том числе: | 160,0 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 800,5 | 1 761,0 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них | 160,0 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 800,5 | 1 761,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 148,8 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 744,5 | 1 637,8 |
| местные бюджеты | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 56,0 | 123,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела" | 395,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 1 425,0 | 3 245,0 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них | 395,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 1 425,0 | 3 245,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 395,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 1 425,0 | 3 245,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 | 99,0 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 | 99,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" | 3 159,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 15 045,0 | 33 249,0 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них | 3 159,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 15 045,0 | 33 249,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 3 159,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 15 045,0 | 33 249,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт
регионального проекта "Развитие искусства и творчества"

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | "Развитие искусства и творчества" |  | Срок реализации проекта | 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Шпилевая Н.И. |  | Глава Алатырского муниципального округа |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Ермолаева Е.А. |  | Заместитель главы Алатырского муниципального округа по социальным вопросам |  |  |
| Администратор регионального проекта | Никитина Анна Юрьевна |  | Начальник отдела культуры, туризма и архивного дела |  |  |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики и муниципальной программой Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | "Развитие культуры" |  |  |
|  | 2. | Государственная программа Российской Федерации | "Развитие культуры" |  |  |
|  | 3. | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | "Развитие культуры" |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| N пп | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурных мероприятий | МП | тыс.ед. | 467,2 | 2024 | 514,0 | 537,3 | 560,7 | 584,1 | 607,4 | 630,8 | 788,5 | возрастание | да | да |

3. Мероприятия (результаты)  проекта

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача " Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | из федерального бюджета предоставляются субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа, располагающихся в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | приобретение товаров, работ, услуг | число посещений мероприятий организаций культуры |
| 1.2. | Осуществлена государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры в рамках поддержки отрасли культуры | единиц | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | из федерального бюджета предоставляются субсидии на оказание поддержки лучшим работникам муниципальных учреждений культуры | выплаты физическим лицам | число посещений мероприятий организаций культуры |
| 1.3. | Осуществлена государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры в рамках поддержки отрасли культуры | единиц | - | 2024 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | из федерального бюджета предоставляются субсидии на оказание поддержки лучших муниципальных учреждений культуры в рамках поддержки отрасли культуры | приобретение товаров, работ, услуг | число посещений мероприятий организаций культуры |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| N пп | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача " "Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, всего | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего)в том числе: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники, всего | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Осуществлена государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры и лучших муниципальных учреждений культуры в рамках поддержки отрасли культуры | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего)в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники, всего | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого проекту |  | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный бюджет (всего)в том числе: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники, всего |  | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт
муниципального ведомственного проекта "Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела"

1. Основные положения

| Краткое наименование о проекта | ""Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела" |  | Срок реализации проекта | 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Ермолаева Елена Алексеевна |  | Заместитель главы Алатырского муниципального округа по социальным вопросам |  |  |
| Руководитель проекта | Никитина Анна Юрьевна |  | Начальник отдела культуры, туризма и архивного дела |  |  |
| Администратор проекта | Никитина Анна Юрьевна |  | Начальник отдела культуры, туризма и архивного дела |  |  |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики и муниципальной программой Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | "Развитие культуры" |  |  |
|  | 2. | Государственная программа Российской Федерации | "Развитие культуры" |  |  |
|  | 3. | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | "Развитие культуры" |  |  |

2. Показатели проекта

| N пп | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурных мероприятий | МП | тыс. .ед. | 467,2 | 2024 | 514,0 | 537,3 | 560,7 | 584,1 | 607,4 | 630,8 | 788,5 | возрастание | да | да |

3. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных (реконструированных) учреждений культуры клубного типа | единиц | 0 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | из республиканского бюджета выделены субсидии на строительство (реконструкцию) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | выполнение работ | число посещений мероприятий организаций культуры |
| 1.2. | Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа | единиц | - | 2024 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | из республиканского бюджета выделены субсидии на реконструкцию (капитальный ремонт) учреждений культуры клубного типа | выплаты физическим лицам | увеличение числа посещений организаций культуры |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| N пп | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | 2030 | 2031 - 2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача "Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры клубного типа, (всего) в том числе | x | 3 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) в том числе: | х | 3 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 957 0801 Ц430172350 | 3 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники, всего | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого проекту |  | x | 3 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный бюджет (всего)в том числе: |  |  | 3 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | x | 3 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники, всего |  | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Искусство"

1.Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолаева Е.А. заместитель главы по социальным вопросам администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Никитина А.Ю. начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. | Задача 1 "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост участников клубных формирований | возрастание | МП | процентов | 100 | 2024 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,8 |  | 104 | отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | АИС "Статистика" |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2030 | 2031 -2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Задача 1 "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества | осуществление текущей деятельности | предоставление субсидий муниципальным учреждениям культурно-досугового типа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Искусство» (всего), в том числе: | 957 0801 Ц440200000 | 41 805,4 | 35 990,6 | 35 990,6 | 35 990,6 | 35 990,6 | 35 990,6 | 179 953,0 | 401 711,4 |
| Муниципальный бюджет | х | 36 305,4 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 152 453,0 | 341 211,4 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 957 0801 Ц44027А390 | 36 305,4 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 152 453,0 | 341 211,4 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 27 500,00 | 60 500,00 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества, всего в том числе | 957 0801 Ц44027А390 | 41 805,4 | 35 990,6 | 35 990,6 | 35 990,6 | 35 990,6 | 35 990,6 | 179 953,0 | 401 711,4 |
| Муниципальный бюджет | х | 36 305,4 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 152 453,0 | 341 211,4 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 957 0801 Ц44027А390 | 36 305,4 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 30 490,6 | 152 453,0 | 341 211,4 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 27 500,00 | 60 500,00 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Наследие"

1.Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолавева Е.А. заместитель главы по социальным вопросам администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Никитина А.Ю. начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. | Задача 1 "Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | - | МП | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | АИС "Статистика" |
| Задача 2 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | возрастание | МП | единиц | 7,4 | 2024 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |  | 8,2 | отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | АИС "Статистика" |
| Задача 3 "Повышение доступности и качества музейных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год) | возрастание | МП | единиц | 0,32 | 2024 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |  | 0,42 | отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | АИС "Статистика" |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2030 | 2031 -2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений | осуществление текущей деятельности | предоставление субсидий муниципальным архивным учреждениям Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | осуществление текущей деятельности | предоставление субсидий муниципальным библиотекам Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3 "Повышение доступности и качества музейных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение деятельности муниципальных музеев | осуществление текущей деятельности | предоставление субсидий муниципальным музеям Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наследие» (всего), в том числе: | 957 0801 Ц 440300000 | 29 130,8 | 26 501,0 | 26 501,0 | 26 501,0 | 26 501,0 | 26 501,0 | 132505,0 | 294140,8 |
| Муниципальный бюджет, из них | х | 28 770,8 | 26 141,0 | 26 141,0 | 26 141,0 | 26 141,0 | 26 141,0 | 130 705,0 | 290 180,8 |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | х | 28 770,8 | 26 141,0 | 26 141,0 | 26 141,0 | 26 141,0 | 26 141,0 | 130 705,0 | 290 180,8 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1 800,00 | 3960,0 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений, всего в том числе | 957 0801 Ц440340750 | 5 068,3 | 4 818,3 | 4 818,3 | 4 818,3 | 4 818,3 | 4 818,3 | 24 091,5 | 53 251,3 |
| Муниципальный бюджет, из них | х | 5028,3 | 4778,3 | 4778,3 | 4778,3 | 4778,3 | 4778,3 | 23 891,5 | 52 811,3 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 957 0801 Ц440340750 | 5028,3 | 4778,3 | 4778,3 | 4778,3 | 4778,3 | 4778,3 | 23 891,5 | 52 811,3 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200, 00 | 440,00 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности муниципальных библиотек, всего в том числе | 957 0801 Ц44034А410 | 15265,7 | 14 900,7 | 14 900,7 | 14 900,7 | 14 900,7 | 14 900,7 | 74 503,5 | 164 272,7 |
| Муниципальный бюджет, из них | х | 15 165,7 | 14 800,7 | 14 800,7 | 14 800,7 | 14 800,7 | 14 800,7 | 74 003,5 | 163 172,7 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 957 0801 Ц44034А410 | 15 165,7 | 14 800,7 | 14 800,7 | 14 800,7 | 14 800,7 | 14 800,7 | 74 003,5 | 163 172,7 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 1 100,00 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности муниципальных музеев, всего в том числе | 957 0801 Ц 440370760 | 8 796,8 | 6 782,0 | 6 782,0 | 6 782,0 | 6 782,0 | 6 782,0 | 33 910,0 | 76 616,8 |
| Муниципальный бюджет, из них | х | 8 576,8 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 32 810,00 | 74 196,8 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 957 0801 Ц 440370760 | 8 576,8 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 32 810,00 | 74 196,8 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1 100,00 | 2 420,0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества"

1.Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолавева Е.А. заместитель главы по социальным вопросам администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Никитина А.Ю. начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. | Задача "Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число посещений культурных мероприятий | - | МП | тыс. ед. | 467,2 | 2024 | 514,0 | 537,3 | 560,7 | 584,1 | 607,4 | 630,8 |  | 788,5 | отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | АИС "Статистика" |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2030 | 2031 -2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Задача "Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | приобретение товаров, работ, услуг | укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества» (всего), в том числе: | 957 0801 Ц 44040000 | 160,0 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 800,5 | 1 761,0 |
| Муниципальный бюджет, из них | х | 160,0 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 800,5 | 1 761,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 957 0801 Ц4404S9830 | 148,8 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 744,5 | 1 637,8 |
| Местный бюджет | 957 0801 Ц4404S9830 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 56,0 | 123,2 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) Укрепление материально – технической базы библиотек, всего в том числе | 957 0801 Ц 44040000 | 160,0 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 800,5 | 1 761,0 |
| Муниципальный бюджет, из них | х | 160,0 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 800,5 | 1 761,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 957 0801 Ц4404S9830 | 148,8 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 744,5 | 1 637,8 |
| Местный бюджет | 957 0801 Ц4404S9830 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 56,0 | 123,2 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела"

1.Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолавева Е.А. заместитель главы по социальным вопросам администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Никитина А.Ю. начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. | Задача "Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число посещений культурных мероприятий | возрастание | МП | тыс. ед. | 467,2 | 2024 | 514,0 | 537,3 | 560,7 | 584,1 | 607,4 | 630,8 |  | 788,5 | отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | АИС "Статистика" |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2030 | 2031 -2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Задача "Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий | осуществление текущей деятельности | проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий | единиц | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела" (всего), в том числе: | 957 0801 Ц440700000 | 395,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 1 425,0 | 3 245,0 |
| Муниципальный бюджет, из них | х | 395,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 1 425,0 | 3 245,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 957 0801 Ц440700000 | 395,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 1 425,0 | 3 245,0 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий, всего в том числе | 957 0801 Ц440700000 | 395,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 1 425,0 | 3 245,0 |
| Муниципальный бюджет, из них | х | 395,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 1 425,0 | 3 245,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 957 0801 Ц440700000 | 395,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 1 425,0 | 3 245,0 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт
Комплекса процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской

идентичности и этнокультурное развитие народов России"

1.Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолаева Е.А. заместитель главы по социальным вопросам администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Никитина А.Ю. начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. | Задача "Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республике | возрастание | МП | процентов | 81,3 | 2024 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 81,7 | 82,0 |  | 82,5 | отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |  |
| 2.2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | возрастание | МП | человек | 2500 | 2023 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3300 |  | 3800 | отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |  |
| 2.3 | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан политики | возрастание | МП | человек | 30 | 2023 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 38 | отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2030 | 2031 -2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Задача "Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | оказание услуг (выполнение работ) | проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений | единиц | 2 | 2024 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | оказание услуг (выполнение работ) | проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений | единиц | 1 | 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3. | Проведены мероприятия для иностранных граждан, направленные на их социокультурную адаптацию в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | оказание услуг (выполнение работ) | Проведены мероприятия для иностранных граждан, направленные на их социокультурную адаптацию | единиц | 1 | 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России" (всего), в том числе: | х | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 | 99,0 |
| Муниципальный бюджет, из них | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 | 99,0 |
| Мероприятие (результат) Проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", всего в том числе | х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 33,0 |
| Муниципальный бюджет, из них | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 33,0 |
| Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений», всего в том числе | х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 33,0 |
| Муниципальный бюджет, из них | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 33,0 |
| Мероприятие (результат) Проведены мероприятия для иностранных граждан, направленные на их социокультурную адаптацию в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", всего в том числе | х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 33,0 |
| Муниципальный бюджет, из них | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 33,0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры"

# 1.Общие положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ермолаева Е.А. заместитель главы по социальным вопросам администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Никитина А.Ю. начальник отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |
| Связь с государственной й программой | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» |

2.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1. | Обеспечение функций муниципальных органов | осуществление текущей деятельности | обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам отдела культуры, туризма и архивного дела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики |  | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 – 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры" (всего), в том числе: | 957 0801 Ц440700000 | 3 159,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 15 045,0 | 33 249,0 |
| Муниципальный бюджет, из них |  | 3 159,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 15 045,0 | 33 249,0 |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 957 0801 Ц440700200 | 3 159,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 15 045,0 | 33 249,0 |
| Межбюджетные трансферты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) Обеспечение функций муниципальных органов, всего в том числе | 957 0801 Ц440700200 | 3 159,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 15 045,0 | 33 249,0 |
| Муниципальный бюджет, из них |  | 3 159,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 15 045,0 | 33 249,0 |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 957 0801 Ц440700200 | 3 159,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 3 009,0 | 15 045,0 | 33 249,0 |
| Межбюджетные трансферты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |