ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  ходе реализации муниципальной программы

Красноармейского  муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие земельных и имущественных отношений» за 2024 год

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела сельского хозяйства,

имущественных и земельных отношений

Семенова И.В.

Тел.: 8(835)-30-2-14-49

Электронная почта: ir.semenova@cap.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие земельных и имущественных отношений» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 03.03.2022 года  № 153 (с изменениями от 20.01.2023 № 64, от 26.06.2023 № 623, 11.01.2024 № 20).

В состав программы входят 2 подпрограммы:

- «Управление муниципальным имуществом»;

- «Формирование эффективного муниципального сектора экономики»

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2024 год было выделено финансирование в сумме 1747,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 1666,9 тыс. рублей или 95,38 %.

Сведения  о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |  | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) текущий год (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципального имущества Красноармейского муниципального округа, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | выполнено |  |  | 100,0 |
| 2 | Отношение части суммы чистой прибыли хозяйственных обществ, принадлежащим Красноармейскому району, фактически поступившей в бюджет Красноармейского муниципального округа, к части суммы чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Красноармейского муниципального округа в соответствии с решением собрания депутатов в отчетном году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | выполнено |  |  | 100,0 |
| 3 | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Красноармейского муниципального округа, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Красноармейского муниципального округа (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | выполнено |  |  | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Красноармейского муниципального округа (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | выполнено |  |  | 100,0 |
| 2 | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Красноармейского муниципального округа, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Красноармейского муниципального округа (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | выполнено |  |  | 100,0 |
| 3 | Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | выполнено |  |  | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных унитарных предприятий Красноармейского муниципального округа, основанных на праве хозяйственного ведения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | выполнено | 1 |  |  |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества казны Красноармейского муниципального округа, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Красноармейского муниципального округа в отчетном году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | выполнено | 100,0 |  |  |
| 3 | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Красноармейского муниципального округа в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Красноармейского муниципального округа | % | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | выполнено | 90,0 |  |  |
| 4 | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Красноармейского муниципального округа, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Красноармейского муниципального округа объектов недвижимого имущества | % | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | выполнено | 85,0 |  |  |
| 5 | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | выполнено | 10,0 |  |  |

* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» за счет всех источников финансирования за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб.* | Фактические расходы, тыс. руб. ** | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия*** | Примечание**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | Развитие земельных и имущественных отношений | всего | 1747,6 | 1666,9 | 95,4 | Выполнено | Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 323,2 | 323,2 | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 1424,4 | 1343,7 | 94,3 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма | Управление муниципальным имуществом | всего | 1747,6 | 1666,9 | 95,4 | Выполнено | Расторжение муниципального контракта на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 323,2 | 323,2 | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 1424,4 | 1343,7 | 94,3 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма | Формирование эффективного муниципального сектора экономики | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |

* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

*** Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

**** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.