Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

Чувашской Республики

# Отчет

# о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа»

Отчетный период: 2025 г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Процент достижения | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| n. | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Алатырского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Муниципальный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |  |  |  |  |  |  |
| n. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м. | 33 | 84 | 220 |  |
|  | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 0,2 | 9.1 | 100 |  |
|  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | единиц | 0 | 4 | 100 |  |
| Муниципальный проект "Благоустройство сельских территорий" |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | Кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единиц | 10 | 10 | 100 |  |

──────────────────────────────

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа» | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | Всего: | 149 296,67 | 149 296,67 | 114 928,76 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 125 414,08 | 125 414,08 | 91 946,09 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 23 882,59 | 23 882,59 | 22 982,67 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Муниципальный проект "Благоустройство сельских территорий" | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | Всего: | 149296,67 | 149296,67 | 114928,76 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 125414,08 | 125414,08 | 91946,09 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 23882,59 | 23882,59 | 22982,67 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Реализация инициативных проектов на территории муниципальных округов Чувашской Республики | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | Всего: | 102 717,70 | 102 717,70 | 68 657,51 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 88 156,15 | 88 156,15 | 54 929,09 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 14 561,56 | 14 561,56 | 13 728,41 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Реализация инициативных проектов на территории муниципальных округов Чувашской Республики за счет средств Дорожного фонда Чувашской Республики | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | Всего: | 46 578,97 | 46 578,97 | 46 271,25 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 37 257,94 | 37 257,94 | 37 016,99 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 9 321,03 | 9 321,03 | 9 254,26 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |