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Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа» 
Отчетный период: 2025 г.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
Таблица 1

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа» 
	№ п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год 
	Фактическое значение показателя за отчетный период 
	Процент достижения 
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа»

	n.
	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Алатырского округа
	%
	100
	100
	100
	

	Муниципальный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"

	n.
	Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
	Кв.м.
	33
	84
	220
	

	
	Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат
	%
	0,2
	9.1
	100
	

	
	Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях)
	единиц
	0
	4
	100
	

	Муниципальный проект "Благоустройство сельских территорий"

	
	Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения
	Кв.м.
	0
	0
	0
	

	
	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
	единиц
	10
	10
	100
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Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Предусмотрено на год, тысяч рублей
	Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей
	Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа»
	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
	Всего:
	149 296,67
	149 296,67
	114 928,76
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	125 414,08
	125 414,08
	91 946,09
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	23 882,59
	23 882,59
	22 982,67
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
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	Муниципальный проект "Благоустройство сельских территорий"
	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
	Всего:
	149296,67
	149296,67
	114928,76
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	125414,08
	125414,08
	91946,09
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	23882,59
	23882,59
	22982,67
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Реализация инициативных проектов на территории муниципальных округов Чувашской Республики
	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
	Всего:
	102 717,70
	102 717,70
	68 657,51
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	88 156,15
	88 156,15
	54 929,09
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	14 561,56
	14 561,56
	13 728,41
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Реализация инициативных проектов на территории муниципальных округов Чувашской Республики за счет средств Дорожного фонда Чувашской Республики
	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
	Всего:
	46 578,97
	46 578,97
	46 271,25
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	37 257,94
	37 257,94
	37 016,99
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	9 321,03
	9 321,03
	9 254,26
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	



