Пояснительная записка по экономическому эффекту

проекта «Оптимизация рабочего времени пространства сотрудников в финансовом отделе администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики»

1. Введение.

Настоящий проект направлен на оптимизацию рабочего пространства в финансовом отделе администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики с целью повышения производительности труда, улучшения условий работы сотрудников и снижения временных потерь, связанных с неэффективной организацией рабочих мест.

2. Актуальность проекта.

Нерациональная организация рабочего пространства приводит к следующим проблемам:

- потеря времени на поиск необходимых документов и инструментов;

- повышенная утомляемость сотрудников из‑за неудобной мебели и плохого освещения;

- рост числа ошибок из‑за отвлекающих факторов и беспорядка;

- увеличение производственных рисков из‑за захламлённости и несоблюдения эргономических норм;

-снижение мотивации и вовлечённости сотрудников.

Оптимизация рабочего пространства позволит устранить эти недостатки и создать комфортную среду, способствующую эффективной работе.

3. Цель проекта.

Создать эргономичное и функциональное рабочее пространство, обеспечивающее:

- повышение производительности труда на 55 %;

- сокращение временных затрат на вспомогательные операции на 60 минут в день на одного сотрудника;

- улучшение условий труда и снижение утомляемости сотрудников;

- минимизацию ошибок и рисков, связанных с организацией рабочих мест.

4. Задачи проекта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести аудит текущего состояния рабочих мест (фотофиксация, опрос сотрудников, хронометраж операций);

- выявить проблемные зоны и узкие места в организации пространства;

- разработать план оптимизации с учётом принципов эргономики и метода 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование);

- подобрать и закупить необходимое оборудование и мебель (эргономичные стулья, столы с регулируемой высотой, системы хранения и т. д.);

перепланировать расположение рабочих мест, зон хранения и общих пространств;

- обучить сотрудников принципам поддержания порядка и эффективного использования пространства;

- оценить результаты оптимизации и при необходимости скорректировать план.

5. Методы реализации.

В проекте будут использованы следующие методы:

- метод 5S — для систематизации и стандартизации рабочих мест;

- эргономический анализ — для подбора мебели и оборудования с учётом антропометрических данных сотрудников;

- визуализация — для чёткого обозначения зон, маршрутов и мест хранения;

- хронометраж и картирование процессов — для выявления временных потерь и оптимизации перемещений персонала;

- опросы и обратная связь — для учёта пожеланий сотрудников и оценки удовлетворённости условиями труда.

6. Этапы реализации.

1. Старт проекта – 19.06.2026 г.

2. Разработка диаграммы спагетти - 25.07.2026

3 Разработка плана мероприятий по реализации проекта-29.07.2026

4. Проведение совещания по запуску проекта -30.07.2026г.

5.Внедрение улучшений - 01.11.2027.

6. Закрепление результатов и закрытие проектов- 15.11.2026г.

7. Ожидаемые результаты

По итогам реализации проекта планируется достичь:

- сокращения времени на поиск документов и инструментов на 50 %;

- повышения производительности труда на 50 %;

- снижения количества ошибок на 25 %;

- улучшения показателей удовлетворённости сотрудников условиями труда (по результатам опросов);

- создания единой системы организации рабочих мест, соответствующей стандартам эргономики и безопасности.

8. Ответственные лица

Руководитель проекта: Начальник финансового отдела администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики Музякова Ольга Викторовна.

Рабочая группа: главный специалист-эксперт финансового отдела Елизавета Петровна Михуткина, ведущий специалист-эксперт финансового отдела Мария Ильинична Хохлова.

9. Заключение

Реализация проекта «Оптимизация рабочего пространства» позволит создать комфортные и эффективные условия труда, что положительно скажется на производительности, мотивации персонала и общей результативности организации. Предложенные меры основаны на проверенных методиках и адаптированы к специфике финансового отдела администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики. Экономия времени составляет 55 минут.