Администрация Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

ОТЧЕТ

о ходе реализации Муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Ответственный исполнитель:                              Администрация Аликовского муниципального

округа Чувашской Республики

Непосредственный исполнитель                                       Вр.и.о. заместителя главы, начальник

муниципальной программы:                                                       отдела образования, социального

развития, молодежной политики и

спорта администрации

##### Аликовского муниципального округа

##### Чувашской Республики Ильина Л.М.

28.01.2025                                                                            тел. 22-4-48, e-mail: l.ilina@cap.ru

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 17.03.2023 № 325

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 17 марта 2023 года № 325 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Основными целями Муниципальной программы являются:

создание условий, обеспечивающих развитие системы физической культуры и спорта путем пропаганды здорового образа жизни, повышение массовости занятий физической культурой и спортом среди всех возрастных групп населения, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

повышение конкурентоспособности спортсменов Аликовского муниципального округа Чувашской Республики на республиканских и российских спортивных соревнованиях.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

повышение мотивации населения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

развитие спортивной инфраструктуры;

обеспечение успешного выступления спортсменов Аликовского муниципального округа Чувашской Республики на республиканских и российских спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

В рамках муниципальной программы в 2024 году осуществлялась реализация двух подпрограмм:

«Развитие физической культуры и массового спорта»;

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году был предусмотрен объем расходов в размере 27319,80 тыс. рублей, в том числе 23253,50 тыс. рублей за счет средств бюджета Аликовского муниципального округа и 1657,50 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.

Фактический объем расходов составил 26494,05 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Для решения задач подпрограммы ежегодно в Аликовском муниципальный округе проводятся более 50 мероприятий, направленных на оздоровление населения. Наиболее зрелищными и значимыми являются: день физкультурника, бокс - посвященный памяти Башкирова. В муниципальной округе действует более 10 спортивных секций по различным видам спорта. Это футбол, волейбол, баскетбол, бокс, спортивная ходьба, лыжные гонки, бег, плавание, шахматы, пауэрлифтинг. Для занятий у воспитанников спортивных секций есть все условия. Одним из приоритетных направлений работы администрации Аликовского муниципального округа является развитие массового спорта. Наиболее массовым спортивным мероприятием ежегодно признается: «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации». Аликовский муниципальный округ проводит на своей территории 4 спортивных мероприятия республиканского масштаба.

К услугам жителей и гостей муниципального округа были предоставлены                         103 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 1596 человек.

В с. Аликово имеется новый большой спортивный комплекс с тренажерным, универсальным залом, залом бокса и спортивных танцев. Есть стадион, трасса для бега и лыжная трасса. В парке отдыха и культуры в с. Аликово функционирует многофункциональное сооружение, предназначенное для игр в футбол и баскетбол, тренажерный зал. Также введена в эксплуатацию площадка для пляжного волейбола на территории спортивной школы «Хелхем».

В зимний период функционируют 3 лыжные трассы, 3 хоккейные коробки с освещением и пунктами проката и 3 катка для массового катания.

По федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» с 2021 года в с. Аликово функционирует плавательный бассейн. Также по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» с июня 2022 года в с. Аликово появилась площадка для сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» на «Повышение интереса населения Чувашской Республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации» предусмотрено 400,00 тыс. рублей. Фактический объем расходов составил 399,65 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Для решения задач подпрограммы проведены мероприятия, направленные на совершенствование системы подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства. Организация тренировочных мероприятий для членов спортивных борных команд Аликовского муниципального округа Чувашской Республики в целях подготовки к республиканским, межрегиональным, всероссийским спортивным соревнованиям.

Организация подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса в МАУДО «СШ «Хелхем» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики. Материально-техническое обеспечение, в том числе спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое обеспечение спортивных сборных команд Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, обеспечение их подготовки к официальным муниципальным, республиканским и всероссийским спортивным соревнованиям.

Обеспечение организации и проведения юношеских, юниорских, молодежных первенств, чемпионатов и других республиканских официальных спортивных мероприятий, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, и тренировочных мероприятий на территории Чувашской Республики, включая изготовление печатной и сувенирной продукции, командировочные расходы, услуги связи и прочие расходы, а также предоставление отчетов о проведении спортивных соревнований.

Организация и проведение спортивных соревнований по командным игровым видам спорта.

Направление на семинары, курсы повышения квалификации и переподготовки ведущих специалистов в сфере физической культуры и спорта.

В бюджете Аликовского муниципального округа на подпрограмму «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» в Аликовском муниципальном округе в 2024 году предусмотрено и фактически израсходовано 26919,80 тыс. руб. Фактический объем расходов составил 26094,40  тыс. руб.

Заключение

Из вышеуказанного следует, что реализация муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики» на территории округа результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4.