| - Чǎваш Республики - Муркаш муниципаллǎ округĕн администрацийĕ - ЙЫШĂНУ ____.___.2025 ç. № _____ Муркаш сали |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.01.2025 г. № 214 с. Моргауши |
| --- | --- | --- |

О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Муниципальная программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» отдел сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Признать утратившим силу:

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от  16.02.2023 г. №304 "О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»» ";

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 12.05.2023 г.  № 930 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 16.02.2023 г. № 304 "О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 28.08.2023 г.  № 1630 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 16.02.2023 г. № 304 "О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 11.12.2023 г.  № 2348 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 16.02.2023 г. № 304 "О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 25.01.2024 г.  № 97 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 16.02.2023 г. № 304 "О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 04.07.2024 г.  № 1226 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 16.02.2023 г. № 304 "О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 11.11.2024 г.  № 2383 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 16.02.2023 г. № 304 "О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»»;

постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 28.12.2024 г.  № 2962 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 16.02.2023 г. № 304 "О муниципальной программе Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий Мясникова А.В..

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном издании «Вестник Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики», и подлежит размещению на официальном сайте Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики в сети «Интернет».

| - Глава Моргаушского - муниципального округа - Чувашской Республики | - А.Н. Матросов |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

от  29.01.2025  № 214

Муниципальная программа Моргаушского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы: |  | Администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Дата составления проекта Муниципальной программы: |  | январь 2025 года |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы |  | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики Павлова Татьяна Валерьевна (тел: 8(83541)62-4-38, e-mail morgau_econom3@cap.ru) |
| И.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа- начальник Управления по благоустройству и развитию территорий А.В.Мясников |  |  |

- Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

- I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы  Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "

Муниципальная программа Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " (далее также - Муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития и регулирования агропромышленного комплекса, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности и предусматривает комплексное развитие всех сфер деятельности агропромышленного комплекса Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий в 2024 году составил 104,0  процента по отношению к уровню 2023 года.

По  данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, в 2024 году превышены плановые значения по производству зерна в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах, при плане 36,8 тыс. тонн произведено 42,1 тыс тонн зерна; по производству молока во всех категориях хозяйств: при плане 35,0 тыс. тонн произведено 39,8 тыс. тонн молока.

Среднемесячная начисленная заработная плата в сельскохозяйственных организациях составила 43280 рублей, что больше показателя 2023 года на 12,2 процента.

Основными проблемами в сфере реализации Муниципальной программы на текущем этапе являются:

недостаточность перерабатывающих мощностей, товарных направлений и групп;

технологическая зависимость российского агропромышленного комплекса и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенной продукции (материала) в животноводстве, ветеринарии, кормопроизводстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;

торговые (тарифные и нетарифные) барьеры;

невысокие темпы развития экономики;

отсутствие необходимых прорывных решений и технологий в агропромышленном комплексе;

недостаток высококвалифицированных кадров в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

- II. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации  Муниципальной  программы

Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";

постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. №786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации";

распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. №2567-р Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года;

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. №102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 г. №24 "Об утверждении Бюджетного прогноза Чувашской Республики на период до 2035 года";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. №433 «О Государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»;

решение Собрания депутатов Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 21 февраля 2024 года №С-29/3 “ Об утверждении Стратегии социально – экономического развития Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года”.

Ключевые ориентиры развития в рамках Муниципальной программы:

обеспечение продовольственной безопасности в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. №20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации";

развитие растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением инновационных технологий;

развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе с внедрением инноваций;

развитие субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе;

цифровизация отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса, в том числе внедрение технологий искусственного интеллекта в агропромышленный комплекс;

внедрение новых видов сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные и логистические процессы.

Муниципальная политика в агропромышленном комплексе к 2035 году трансформируется, так как единая цифровая платформа учета предоставления данных, услуг и сервисов в комплексе позволит прогнозировать развитие и риски в агропромышленном комплексе, в том числе экономические, социальные и климатические.

К концу III этапа реализации Муниципальной программы (2035 год) прогнозируется достижение следующих целей  Муниципальной программы:

цель 1 "достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2035 году в объеме 132,2 процента по отношению к уровню 2024 года";

цель 2 "достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2035 году в размере 90803 рублей".

- III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Российской Федерации, Чувашской Республики

Реализация Муниципальной программы оказывает влияние на результаты Государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", в том числе на следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей:

Обеспечение темпа роста сельскохозяйственный продукции;

обеспечение роста реальный рост инвестиций в основной капитал;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Достижение указанных целевых показателей обеспечивается в рамках  муниципального ведомственного проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения", комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования», муниципального ведомственного проекта "Содействие развитию агропромышленного комплекса", комплекса процессных мероприятий "Формирование (государственных) муниципальных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом", комплекса процессных мероприятий "Стимулирование муниципальных округов Чувашской Республики к обеспечению устойчивого и динамичного развития сельского хозяйства", комплекса процессных мероприятий "Обеспечение реализации Муниципльной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "

- IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Для следующих достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

1) задачи по достижению цели 1 "достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2035 году в объеме 132,2 процента по отношению к уровню 2024 года" .

В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост, в том числе за счет поддержки государства, являясь одним из основных развивающихся направлений отечественной экономики, и оказывает непосредственное влияние на продовольственную безопасность и устойчивое социально-экономическое развитие Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики в долгосрочной перспективе является первостепенной задачей.

В свете глобальных экономических тенденций возникает необходимость внедрения новой модели экономического развития, способной обеспечить динамичный и устойчивый рост российской экономики, основанный на внутренних факторах конкурентоспособности государства, прежде всего на повышении экономической эффективности производства.

В настоящее время требуется, чтобы национальная экономика развивалась ускоренными темпами (выше среднемировых), опираясь на основные цели экономического роста, которыми являются социальное благополучие и высокие стандарты жизни граждан Российской Федерации, качественное инфраструктурное развитие, продовольственная безопасность страны.

Ежегодно мировая экономика существенно трансформируется и появляется необходимость формирования прорывных решений и технологий по внедрению платформы по долгосрочному перспективному развитию агропромышленного комплекса для устойчивого социально-экономического развития, повышения конкурентоспособности отечественной продукции агропромышленного комплекса, усиления продовольственной и биологической безопасности, развития научной и инновационной направленности (генетика и селекция), цифровой трансформации.

Наиболее важными задачами в сфере реализации Муниципальной программы, решение которых в первую очередь позволит обеспечить достижение ее целей, являются развитие отраслей агропромышленного комплекса с учетом технической и технологической модернизации, а также стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе. Немаловажную роль в развитии агропромышленного комплекса также играет создание современной высококачественной образовательной среды для подготовки высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В целях обеспечения стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции, научно-технологического обеспечения развития сельского хозяйства и снижения технологических рисков в продовольственной сфере создана и реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. №996 "Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы". Реализация указанной Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы и достижение ее целей в ближайшей перспективе позволят не только снять технологическую зависимость и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенной продукции (материала) в животноводстве, ветеринарии, кормопроизводстве, хранении и переработке сельхозпродукции, но и обеспечить наличие на рынке высококачественной и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции отечественного производства, а также сделать систему аграрного образования драйвером развития агропромышленного комплекса.

Совершенствование научно-технического обеспечения отраслей агропромышленного комплекса в рамках Муниципальной программы позволит в том числе:

обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции, полученной за счет применения новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур отечественной селекции, сортов семян и племенной продукции (материала);

реализовать условия для развития научной, научно-технической деятельности и получения результатов, необходимых для создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса;

2) задачи по достижению цели 2 "достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2035 году в размере 90803 рублей".

Одной из немаловажных задач муниципального управления в сфере реализации Муниципальной программы является развитие малого агробизнеса и сельскохозяйственной кооперации, а также необходимость совершенствования учета продукции, производимой хозяйствами населения, в целях обеспечения внутреннего потребления сельскохозяйственной продукции. Одной из задач социально-экономического развития агропромышленного комплекса также является необходимость обеспечения условий для создания новых субъектов микро- и малого предпринимательства в агропромышленном комплексе и осуществления ими дополнительных видов деятельности в целях увеличения их доходности, в том числе в сфере сельского туризма;

В ближайшие годы необходимо значительно увеличить перерабатывающие мощности, создать новые товарные направления и группы, реализовать мероприятия по обеспечению поддержки продвижения продукции агропромышленного комплекса.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Основные положения

| Куратор муниципальной программы | И.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий Мясников А.В. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнитель муниципальной программы | - Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики Отдел имущественных и земельных отношений администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | БУ ЧР "Моргаушская районная СББЖ" Госветслужбы Чувашии (по согласованию), Субьекты агропромышленного комплекса (по согласованию). |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2035 Этап I: 2025-2030 годы Этап II: 2031-2035 годы |
| Цели муниципальной программы | цель 1 - достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2035 году в объеме 132,2 процента к уровня 2024 года цель 2 - достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2035 году в размере 90803 рублей. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2025-2035 годах составляет 8719,2 тыс. рублей, в том числе в 2025 году – 1141,2 тыс. рублей; в 2026 году – 757,8 тыс. рублей; в 2027 году – 757,8 тыс. рублей; в 2028 году – 757,8 тыс. рублей; в 2029-2030 годах- 1515,6 тыс. рублей; в 2031-2035 годах -3789,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики | - Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |

- 2. Показатели муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| N п/п |  | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029-2030 | 2031 - 2035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| цель 1 - достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2035 году в объеме 132,2 процента по отношению к уровню 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года |  | ГП |  | возрастание | процентов | 103,6 | 2024 | 103,8 | 104,0 | 104,2 | 104,4 | 112,0 |  |  | 132,2 |  | - ГП ЧР «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Отдел сельского хозяйства и экологии |  |  | Официальный сайт администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цель 2 - достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2035 году в размере 90803 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства |  | ГП |  | возрастание | рублей | 43280 | 2024 | 49213 | 52904 | 56872 | 59950 |  | 62045 |  |  | 90803 | - ГП ЧР «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Отдел сельского хозяйства и экологии |  |  | Официальный сайт администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |

- 3. Структура муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| N п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный ведомственный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" |  |  |
|  | Отдел сельского хозяйства и экологии | Срок реализации: 2025-2035 годы |  |
| 1.1. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования» |  |  |
|  | Отдел сельского хозяйства и экологии | Срок реализации: 2025-2035 годы |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | позволит организовать на территории муниципальных округов мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |
| 2.2. | Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования | позволит организовать на территории муниципальных округов мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |
| 3. | Муниципальный ведомственный проект "Содействие развитию агропромышленного комплекса" |  |  |
|  | Отдел сельского хозяйства и экологии | Срок реализации: 2025-2035 годы |  |
| 3.1 | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2035 году к уровню 2024 года | обеспечена продовольственная безопасность | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года; |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Формирование (государственных) муниципальных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" |  |  |
|  | Отдел сельского хозяйства и экологии | Срок реализации: 2025-2035 годы |  |
| 4.1. | Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, продвижение сельскохозяйственной продукции | организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса, создание агромаркета (фермерских рядов) для реализации сельскохозяйственной продукции | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование муниципальных округов Чувашской Республики к обеспечению устойчивого и динамичного развития сельского хозяйства» |  |  |
|  | Отдел сельского хозяйства и экологии | Срок реализации: 2025-2035 годы |  |
| 5.1. | Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в муниципальном округе | оценка эффективности деятельности администрации муниципального округа по увеличению роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2035 году в размере 90803 рублей. |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации Муниципльной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " |  |  |
|  | Отдел сельского хозяйства и экологии | Срок реализации: 2025-2035 годы |  |
| 6.1 | Обеспечение выполнения функций по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса | обеспечена деятельность администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики по реализации функций ответственного исполнителя Муниципальной программы в соответствии с Положением об отделе сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года; среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |

- 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» всего, в том числе: | 1141,2 | 757,8 | 757,8 | 757,8 | 1515,6 | 3789,0 | 8719,2 |
| Федеральный бюджет | 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379.4 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 404,0 | 400,2 | 400,2 | 400,2 | 800,4 | 2001,0 | 4406,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 357,8 | 357,6 | 357,6 | 357,6 | 715,2 | 1788,0 | 3933,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный ведомственный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения", в том числе: | 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383.4 |
| Федеральный бюджет | 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379.4 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.8 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования», в том числе: | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 872,4 | 2181,0 | 4798,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 400,2 | 400,2 | 400,2 | 400,2 | 800,4 | 2001,0 | 4402,2 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 180,0 | 396,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный ведомственный проект "Содействие развитию агропромышленного комплекса", в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Формирование (государственных) муниципальных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом", в том числе: | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 643,2 | 1608,0 | 3537,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 643,2 | 1608,0 | 3537,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование муниципальных округов Чувашской Республики к обеспечению устойчивого и динамичного развития сельского хозяйства», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации Муниципльной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

- муниципального ведомственного проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"

- 1. Основные положения муниципального ведомственного проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"

| Куратор муниципального ведомственного проекта | И.о.первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий Мясников А.В. |
| --- | --- |
| Руководитель муниципального ведомственного проекта | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики Феофанова С.Б. |
| Администратор муниципального ведомственного проекта | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Павлова Т.В. |
| Связь с государственной программой Чувашской Республики | - Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |

- 2. Показатели муниципального ведомственного проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 |  | 2031- 2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков и проведены кадастровые работы на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | ГП |  | - | га | 95 | 2024 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отдел сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики ИС "Электронный бюджет" |
| 1.2 | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | МП |  | - | га | 449 | 2024 | 102 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отдел сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального ведомственного проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | выполнение работ и оказание услуг | проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | га | 95 | 2024 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | выполнение работ и оказание услуг | вовлечены в оборот земли сельскохозяйственного назначения | га | 449 | 2024 | 102 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4. Финансовое обеспечение муниципального ведомственного проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения", в том числе: | Ц9201L5990 | 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,4 |
| Федеральный бюджет | Ц9201L5990 | 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,4 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | Ц9201L5990 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Ц9201L5990 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ, в том числе: | Ц9201L5990 | 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,4 |
| Федеральный бюджет | Ц9201L5990 | 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,4 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | Ц9201L5990 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Ц9201L5990 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

- "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования"

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

- "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования"

| Куратор комплекса процессных мероприятий | И.о.первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий Мясников А.В. |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Павлова Т.В. |
| Администратор комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Павлова Т.В. |
| Связь с государственной программой Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |

- 2. Показатели Комплекса процессных мероприятий

- «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 |  | 2031- 2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение на территории Моргаушскогомуниципального округа Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | ГП |  | - | голов | 85 | 2024 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  | отдел сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 2. | Задача «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | МП |  | - | голов | 85 | 2024 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  | отдел сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) Комплекса процессных мероприятий

# «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования»

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | приобретение товаров, работ услуг | обеспечена организация на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | голов | 85 | 2024 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 2. | Задача «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Оплата товаров, работ и услуг | обеспечена организация на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | голов | 85 | 2024 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

- «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| # Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования» всего в том числе: | Ч940212750 Ч940272750 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 872,4 | 2181,0 | 4798,2 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | Ч940212750 | 400,2 | 400,2 | 400,2 | 400,2 | 800,4 | 2001,0 | 4402,2 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Ч940272750 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 180,0 | 396,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего в том числе: | Ч940212750 | 400,2 | 400,2 | 400,2 | 400,2 | 800,4 | 2001,0 | 4402,2 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | Ч940212750 | 400,2 | 400,2 | 400,2 | 400,2 | 800,4 | 2001,0 | 4402,2 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего в том числе: | Ч940272750 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 180,0 | 396,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Ч940272750 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 180,0 | 396,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

- муниципального ведомственного проекта «Содействие развитию агропромышленного комплекса»

- Основные положения муниципального ведомственного проекта «Содействие развитию агропромышленного комплекса»

| Куратор муниципального ведомственного проекта | И.о.первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа – начальник Управления по благоустройству и развитию территорий Мясников А.В. |
| --- | --- |
| Руководитель муниципального ведомственного проекта | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Павлова Т.В. |
| Администратор муниципального ведомственного проекта | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Павлова Т.В. |
| Связь с государственной программой Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |

- 2. Показатели муниципального ведомственного проекта "Содействие развитию агропромышленного комплекса"

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 |  | 2031- 2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2035 году к уровню 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь земельных участков, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | ГП |  | - | га | 18,13 | 2024 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отдел сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |
| 2.1 | индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года; | ГП |  | - | процентов | 103,6 | 2024 | 103,8 | 104,0 | 104,2 | 104,4 | 112,0 | 132,2 |  | отдел сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального ведомственного проекта "Содействие развитию агропромышленного комплекса"

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2035 году к уровню 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | оказание услуг (выполнение работ) | сокращение площадей произрастания борщевика Сосновского | га | 18,13 | 2024 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Производство продукции сельского хозяйства | Оплата товаров, работ и услуг | Производство продукции сельского хозяйства | процентов | 103,6 | 2024 | 103,8 | 104,0 | 104,2 | 104,4 | 112,0 | 132,2 |

- 4. Финансовое обеспечение муниципального ведомственного проекта "Содействие развитию агропромышленного комплекса"

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальный ведомственный проект "Содействие развитию агропромышленного комплекса", всего в том числе: | Ч940212750 Ч940272750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство продукции сельского хозяйства, всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий "Формирование (государственных) муниципальных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом"

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий "Формирование (государственных) муниципальных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом"

| Куратор комплекса процессных мероприятий | И.о.первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий Мясников А.В. |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Павлова Т.В. |
| Администратор комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Павлова Т.В. |
| Связь с государственной программой Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |

- 2.Показатели комплекса процессных мероприятий «Формирование (государственных) муниципальных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»

| N п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 |  | 2031- 2035 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса | МП |  |  | - | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | отдел сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |

- 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Формирование государственных (муниципальных) информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса | Закупка товаров и услуг | осуществление текущей деятельности | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Формирование (государственных) муниципальных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Формирование государственных (муниципальных) информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» , всего в том числе: | Ц940171660 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 643,2 | 1608,0 | 3537,6 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Ц940171660. | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 643,2 | 1608,0 | 3537,6 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса, всего в том числе: | Ц940171660 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 643,2 | 1608,0 | 3537,6 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | Ц940171660 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 643,2 | 1608,0 | 3537,6 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Стимулирование муниципальных округов Чувашской Республики к обеспечению устойчивого и динамичного развития сельского хозяйства»

- Основные положения комплекса процессных мероприятий «Стимулирование муниципальных округов Чувашской Республики к обеспечению устойчивого и динамичного развития сельского хозяйства»

| Куратор комплекса процессных мероприятий | И.о.первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа – начальник Управления по благоустройству и развитию территорий Мясников А.В. |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Павлова Т.В. |
| Администратор комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Павлова Т.В. |
| Связь с государственной программой Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |

- 2.Показатели комплекса процессных мероприятий «Стимулирование муниципальных округов Чувашской Республики к обеспечению устойчивого и динамичного развития сельского хозяйства»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029-2030 |  |  | 2031- 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 |
| 1. | Задача «Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, принявших участие в экономическом соревновании в сельском хозяйстве между муниципальными округами Чувашской Республики | ГП |  | - |  | единиц |  | 1 |  | 2024 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | отдел сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |

- 3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Стимулирование муниципальных округов Чувашской Республики к обеспечению устойчивого и динамичного развития сельского хозяйства»

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в муниципальном округе»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными округами Чувашской Республики |  | подведение итогов экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными округами Чувашской Республики | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Стимулирование муниципальных округов Чувашской Республики к обеспечению устойчивого и динамичного развития сельского хозяйства»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - комплекс процессных мероприятий «Стимулирование муниципальных округов Чувашской Республики к обеспечению устойчивого и динамичного развития сельского хозяйства», всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными округами Чувашской Республики, всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы  Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия «

- Основные положения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы  Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия «

| Куратор комплекса процессных мероприятий | И.о.первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа – начальник Управления по благоустройству и развитию территорий Мясников А.В. |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Павлова Т.В. |
| Администратор комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа Павлова Т.В. |
| Связь с государственной программой Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы  Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "

| N п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 |  | 2031- 2035 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение выполнения функций по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление функций по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса | МП |  |  | - | процентов | 100 | 2024 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | отдел сельского хозяйства и экологии администрации Моргаушского муниципального округа | официальный сайт Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы  Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение выполнения функций по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение функций по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса | осуществление текущей деятельности | обеспечение выполнения функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса |  | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы  Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - комплекса процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ", всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение функций по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, всего в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |