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	АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2025 № 58

г. Алатырь
	


	УЛАТӐР 
МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ
ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН

ЙЫШĂНУ

21.01.2025 № 58

Улатӑр г.




О системе бережливого управления в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях



В целях внедрения инструментов бережливых технологий в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях, повышения результативности и эффективности их деятельности, администрация Алатырского муниципального округа
постановляет:
1. Утвердить:
- Положение о системе бережливого управления в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях (приложение № 1);
- Порядок отбора проектов по оптимизации процессов в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях с использованием инструментов бережливых технологий (приложение № 2).
2. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Алатырского муниципального округа Чувашской Республики рекомендовать:
- принять участие в организации работы по внедрению инструментов бережливых технологий;
- при организации работы по реализации проектов по оптимизации и повышению эффективности их деятельности с использованием инструментов бережливых технологий руководствоваться положениями, установленными настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу постановления:
- администрации Алатырского округа Чувашской Республики от 03.02.2023 № 146 «О системе бережливого управления в органах местного самоуправления Алатырского муниципального округа и подведомственных им организациях»;
- администрации города Алатыря Чувашской Республики от 22.08.2022 № 549 «О системе бережливого управления»;
- администрации города Алатыря Чувашской Республики от 21.04.2023 № 309 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 22 августа 2022 г. № 549 «О системе бережливого управления».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Глава Алатырского 
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муниципального округа                                                                                         Н.И. Шпилевая
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Алатырского муниципального округа
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[bookmark: sub_1001]ПОЛОЖЕНИЕ
о системе бережливого управления в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единого подхода к осуществлению бережливого управления, определяет условия и порядок внедрения принципов бережливого управления в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях.
1.2. Целью внедрения принципов бережливого управления в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях является повышение эффективности управления, производительности труда, эффективности деятельности администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организаций за счет системного применения принципов и инструментов бережливых технологий.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении
2.1. Бережливое управление (технологии) – система управления, которая базируется на повышении эффективности процессов через снижение всех видов потерь.
2.2. Проект по оптимизации процессов – проект по совершенствованию процессов администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организаций, предусматривающий снижение потерь времени и ресурсов (далее также – проект).
2.3. Потеря – любое действие, при осуществлении которого потребляются ресурсы, но не создаются ценности.
2.4. Поток создания ценности – движение материалов и информации от поступления запроса до предоставления результата.
2.5. Ценность – полезность, присущая продукту с точки зрения потребителя.
2.6. Процесс – последовательность действий, которые необходимо совершить для достижения заранее определенных результатов, представляющих ценность для пользователей.
2.7. Принципы бережливого управления:
1) применение инструментов бережливого управления направлено на достижение стратегических целей социально-экономического развития Алатырского муниципального округа, а также повышение качества жизни жителей Алатырского муниципального округа;
2) увеличение ценности с точки зрения потребителя обусловлено сокращением потерь;
3) совершенствование деятельности администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организаций осуществляется на основе анализа фактического протекания оптимизируемого процесса;
4) системное повышение эффективности деятельности администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организаций достигается за счет выстраивания всех процессов и операций в виде непрерывного потока создания ценности.

3. Руководство и обеспечение осуществления бережливого управления 
в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях
3.1. В целях внедрения в администрации и подведомственных организациях технологий бережливого управления создается рабочая группа по внедрению и реализации проекта «Эффективный регион» в Алатырском муниципальном округе (далее – рабочая группа), состав которой утверждается распоряжением администрации Алатырского муниципального округа.
Рабочая группа формируется из представителей администрации Алатырского муниципального округа, а также по согласованию – организаций в Алатырском муниципальном округе.
Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
3.2. Рабочая группа:
1) определяет направления и приоритеты реализации проекта «Эффективный регион» в Алатырском муниципальном округе;
2) осуществляет отбор проектов по оптимизации процессов; 
3) взаимодействует с администрацией и подведомственными организациями по вопросам внедрения и координации бережливого управления;
4) обеспечивает системное развитие методологии бережливого управления.
3.3. Уполномоченным органом, осуществляющим организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы, является отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики (далее – уполномоченный орган).
3.4. Уполномоченный орган:
1) взаимодействует с отделами администрации Алатырского муниципального округа и подведомственными организациями по вопросам внедрения бережливого управления и реализации проектов;
2) содействует отделам администрации Алатырского муниципального округа и подведомственным организациям в тиражировании положительного опыта реализации наиболее успешных проектов;
3) осуществляет мониторинг реализации комплекса мероприятий по внедрению бережливого управления в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях;
4) ежеквартально готовит и представляет на рассмотрение рабочей группы доклад о ходе внедрения бережливого управления в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях.
3.5. Методическое и экспертное сопровождение администрации и подведомственных организаций, реализующих проекты, осуществляет Республиканский центр компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики (далее – центр компетенций).
3.6. Центр компетенций:
1) оказывает методологическую и консультативную поддержку администрации Алатырского муниципального округа и подведомственным организациям по вопросам внедрения бережливого управления и реализации проектов;
2) обеспечивает проведение обучающих семинаров, практических конференций, круглых столов в области бережливого управления;
3) согласовывает карточки проектов, карты текущего и целевого состояния процессов, планы реализации проектов, отчеты о результатах реализации проектов;
4) осуществляет мониторинг и анализ внедрения инструментов бережливого управления в деятельность администрации Алатырского муниципального округа, подведомственных организаций и проводит анализ качества реализации проектов.
3.7. Ответственность за организацию и осуществление бережливого управления в администрации Алатырского муниципального округа несет глава Алатырского муниципального округа, в подведомственных организациях - руководитель подведомственной организации, которые:
1) назначают ответственное лицо за организацию и осуществление бережливого управления в администрации Алатырского муниципального округа (подведомственных организациях);
2) обеспечивают подготовку и внесение в уполномоченный орган предложений по реализации проектов;
3) утверждают карточку проекта, план мероприятий по реализации проекта, отчет о результатах реализации проекта;
4) определяют руководителя проекта и состав рабочей группы по реализации проекта, состоящей из сотрудников одного или нескольких отделов администрации Алатырского муниципального округа (подведомственных организаций) (далее – команда проекта);
5) оказывают всестороннее содействие внедрению инструментов бережливого управления в администрации Алатырского муниципального округа (подведомственной организации);
6) осуществляют контроль, оценку эффективности и результативности деятельности команды проекта;
7) обеспечивают тиражирование лучших проектов, практик по внедрению инструментов бережливого управления.
3.8. Глава Алатырского муниципального округа, руководители подведомственных организаций в целях реализации проекта могут привлекать по согласованию иные организации для выполнения работ и услуг в рамках проекта в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики порядке.

4. Этапы реализации проектов в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях
4.1. Реализация проектов в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях осуществляется командами проектов, и включает в себя следующие этапы:
4.1.1. Инициация проекта и формирование карточки проекта.
Глава Алатырского муниципального округа, руководители подведомственных организаций организуют и обеспечивают процесс формирования инициатив по реализации проектов администрацией Алатырского муниципального округа и подведомственными организациями.
Инициированные проекты подразделяются на:
1) проекты, направленные на оптимизацию внутренних ведомственных процессов и процедур, реализуемые администрацией Алатырского муниципального округа и подведомственными организациями самостоятельно;
2) проекты, направленные на оптимизацию процессов, влияющих на решение ключевых задач социально-экономического развития Чувашской Республики, отвечающие критериям отбора проектов по оптимизации процессов, которые определены Порядком отбора проектов по оптимизации процессов в органах исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им организациях с использованием инструментов бережливых технологий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.
Инициатива по открытию проекта оформляется распоряжением администрации Алатырского муниципального округа (внутренними распорядительными документами подведомственной организации).
По каждой инициативе командой проекта оформляется карточка проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4.1.2. Картирование процесса.
Разработка карт текущего и целевого состояния процесса осуществляется командой проекта по формам согласно приложению № 2 к настоящему Положению в следующие сроки:
1) карта текущего состояния процесса – в течение месяца после утверждения карточки проекта;
2) карта целевого состояния процесса – в течение месяца после разработки карты текущего состояния процесса.
4.1.3. Формирование плана мероприятий по реализации проекта.
В течение 10 рабочих дней со дня составления карты целевого состояния процесса командой проекта разрабатывается план мероприятий по реализации проекта (далее – план) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 
План включает в себя мероприятия, направленные на устранение выявленных проблем для достижения целевого состояния процесса.
4.1.4. Выполнение плана.
Команда проекта осуществляет выполнение мероприятий плана в установленные планом сроки.
Ход реализации плана рассматривается командой проекта не реже одного раза в две недели с фиксацией результатов реализации мероприятий плана.
При необходимости допускаются изменения мероприятий плана, сроков их исполнения, корректировка состава команды проекта по согласованию с руководителем органа власти (подведомственной организации).
Изменения, внесенные в план, утверждаются на заседании команды проекта и оформляются протоколом.
В течение 25 рабочих дней со дня завершения последнего мероприятия плана командой проекта проводятся анализ и оценка достижения целевых показателей проекта, формируется отчет о результатах реализации проекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
4.1.5. Закрепление результата и закрытие проекта.
В целях закрепления результата реализации проекта проводится мониторинг устойчивости улучшений, при необходимости – проведение корректирующих действий. Результатом данного этапа является стандартизация процесса с целью сохранения и стабилизации достигнутых результатов реализации проекта.
Закрытие проекта проводится в форме завершающего заседания команды проекта с докладом о достигнутых результатах реализации проекта.
4.1.6. Тиражирование результатов проекта.
10
Успешный опыт реализации проекта в органе местного самоуправления, подведомственной организации аккумулируется уполномоченным органом в качестве образца муниципального уровня для тиражирования в других органах местного самоуправления и подведомственных организациях.
	Приложение № 1
к Положению о системе бережливого
управления в органах местного самоуправления 
Алатырского муниципального округа
и подведомственных им организациях

ФОРМА


	УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа местного самоуправления Алатырского муниципального округа (подведомственной органу местного самоуправления Алатырского муниципального округа организации)
    ________________   _______________________
             (подпись)                 (инициалы, фамилия)
                              
    _________________
               (дата)



КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
по оптимизации процесса
___________________________________________________________________
(наименование проекта, отражающее его суть и влияние на оптимизируемый процесс)
	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик проекта: 
Владелец процесса: 
Границы процесса:
Периметр проекта:
Руководитель проекта:
Команда проекта:
	
	2. Обоснование выбора
Ключевой риск:
Проблемы:


	3. Цели и плановый эффект
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	
	
	

	
	
	

	Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей
	

	



	
	4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта:
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:
разработка карты текущего состояния процесса:
разработка карты целевого состояния процесса:
разработка плана мероприятий по реализации проекта:
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off):
4. Внедрение улучшений:
5. Закрепление результатов и закрытие проекта:



	Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе 
экономики  ___________   ______________________
                          (подпись)            (инициалы, фамилия)
	Руководитель проекта  ___________   ______________________
                                           (подпись)             (инициалы, фамилия)


___________________
Приложение № 2
к Положению о системе бережливого
управления в органах местного самоуправления 
Алатырского муниципального округа
и подведомственных им организациях

КАРТЫ ТЕКУЩЕГО И ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
(ФОРМЫ)
1. Карта текущего состояния процесса

	Длительность процесса, минут
	Время ожидания, минут
	
	
	
	
	
	Итого 
время ожидания, минут

	
	Время выполнения процесса, минут
	
	
	
	
	
	Итого 
время выполнения процесса, минут

	Участники процесса
	
	
	
	
	
	
	

	

Участник № 1
	Начало процесса (например, поступило обращение, дано поручение и др.)

	Описание проблемы

	Описание проблемы

	
	Описание проблемы

	
	Завершающее действие (результат) процесса


	

Участник № n
	
	
	Действие 1 (например, постановка на контроль, регистрация поручения и др.)

	
	Действие n

	
	



2. Карта целевого состояния процесса

	Длительность процесса, минут
	Время ожидания, минут
	
	
	
	
	
	Итого 
время ожидания, минут

	
	Время выполнения процесса, минут
	
	
	
	
	
	Итого 
время выполнения процесса, минут

	Участники процесса
	
	
	
	
	
	
	

	

Участник № 1
	Начало процесса (например, поступило обращение, дано поручение и др.)

	
Описание
предложений по улучшению

	
Описание
предложений по улучшению

	
	
Описание
предложений по улучшению

	
	Завершающее действие (результат) процесса


	

Участник № n
	
	
	Действие 1 (например, постановка на контроль, регистрация поручения и др.)

	
	Действие n

	
	



Условные обозначения, используемые при построении карт текущего и целевого состояния процесса

	Обозначение
	Расшифровка и пояснение

	

	Этап процесса. Все этапы в процессе должны иметь название

	
	Информационный поток (направление документов, писем, справок и т.д.)

	
[image: ]
	Перемещение человека. Используется при отображении перемещений в ходе процесса (этапа процесса) из здания в здание, перемещений в здании

	[image: https://kazan.guru-system.ru/wp-content/uploads/2017/11/phone.png]
	Информационный поток, передаваемый посредством телефонной связи

	[image: ]
	Информационный поток, передаваемый с помощью электронных средств (информационных систем, электронной почты)

	

	Проблемы, потери, для устранения которых необходимо внедрить улучшения для достижения целевого состояния процесса

	

	Предложения по улучшению


____________________________________________
Приложение № 3
к Положению о системе бережливого
управления в органах местного самоуправления 
Алатырского муниципального округа
и подведомственных им организациях

(ФОРМА)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа местного самоуправления Алатырского муниципального округа (подведомственной органу местного самоуправления Алатырского муниципального округа организации)
             ______________   ______________________
                       (подпись)           (инициалы, фамилия)
              _______________
                         (дата)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации проекта 
______________________________________________________________________
 (наименование проекта)

	№ пп
	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)
	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)
	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)
	Ответственные исполнители
	Срок выполнения мероприятий

	
	
	
	
	
	месяц выполнения

	
	
	
	
	
	1 неделя
	2 неделя
	3 неделя
	4 неделя



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	



	Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе 
экономики  ___________   ______________________
                          (подпись)          (инициалы, фамилия)
	Руководитель проекта  ___________   ______________________
                                               (подпись)             (инициалы, фамилия)



	
	Приложение № 3
к Положению о системе бережливого
управления в органах местного самоуправления 
Алатырского муниципального округа
и подведомственных им организациях

	
	
(ФОРМА)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа местного самоуправления Алатырского муниципального округа
(подведомственной органу местного самоуправления Алатырского муниципального округа организации)
_______________   ____________________
(подпись)                (инициалы, фамилия)
  ________________
           (дата)




О Т Ч Е Т 
о результатах реализации проекта __________________________________    
                                                                            (наименование проекта)

Информация о результатах реализации проекта 

	Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели 
реализации проекта
	Текущее значение
	Целевое значение
	Фактически достигнутое значение

	
	
	 
	

	 
	
	 
	

	Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей
	



Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта 

	№
пп
	Наименование мероприятия
	% выполнения
	Результат мероприятия

	
	
	
	

	
	
	
	



	Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики _______________   _____________________
          (подпись)             (инициалы, фамилия)
	Руководитель проекта                  _______________   _____________________
          (подпись)              (инициалы, фамилия)


_____________
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Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Алатырского муниципального округа
от __.01.2025 № ____

ПОРЯДОК
отбора проектов по оптимизации процессов в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных им организациях с использованием инструментов бережливых технологий

1. Настоящий Порядок определяет процедуру отбора проектов по оптимизации процессов в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях с использованием инструментов бережливых технологий (далее – проект по оптимизации процессов).
2. Целью отбора проектов по оптимизации процессов является формирование портфеля проектов по оптимизации процессов, направленных на достижение ключевых показателей социально-экономического развития Алатырского муниципального округа, Чувашской Республики и повышение качества жизни жителей Алатырского муниципального округа, Чувашской Республики.
3. Отбор проектов по оптимизации процессов осуществляется на заседании рабочей группы по внедрению и реализации проекта «Эффективный регион» в Алатырском муниципальном округе (далее – рабочая группа).
4. Отбор проектов по оптимизации процессов осуществляется на основе оценки их соответствия критериям отбора проектов по оптимизации процессов, указанным в приложении к настоящему Порядку (далее – критерий отбора проектов), и требованиям Положения о системе бережливого управления в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях, утвержденного постановлением администрации Алатырского муниципального округа (далее – Положение о системе бережливого управления). 
5. Уполномоченным органом по организации отбора проектов по оптимизации процессов является отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Алатырского муниципального округа (далее – уполномоченный орган).
В целях организации отбора проектов по оптимизации процессов уполномоченный орган:
направляет в администрацию Алатырского муниципального округа извещение о начале отбора проектов по оптимизации процессов;
обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших заявок на участие в отборе проектов по оптимизации процессов (далее – заявка), а также копий следующих документов, разработанных по формам, установленным приложениями № 1–3 к Положению о системе бережливого управления (далее – комплект документов):
1) карточки проекта по оптимизации процесса с использованием инструментов бережливых технологий;
2) карт текущего и целевого состояния процесса;
3) плана мероприятий по реализации проекта по оптимизации процесса;
4) проверяет соответствие заявок критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления;
5) готовит заключение о соответствии заявок и комплектов документов критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления;
6) организует рассмотрение проектов по оптимизации процессов, соответствующих критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления, на заседании рабочей группы;
7) осуществляет мониторинг реализации проектов по оптимизации процессов.
6. Участниками отбора проектов по оптимизации процессов являются администрация Алатырского муниципального округа и подведомственные организации.
Участники отбора проектов по оптимизации процессов:
1) определяют проекты по оптимизации процессов;
2) формируют проектные команды по разработке и реализации проектов по оптимизации процессов;
3) обеспечивают разработку и реализацию проектов по оптимизации процессов;
4) оценивают соответствие разработанных ими проектов по оптимизации процессов требованиям Положения о системе бережливого управления;
5) формируют и направляют в уполномоченный отдел заявку и комплект документов.
7. Участник отбора проектов по оптимизации процессов дополнительно может представить в уполномоченный орган материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на решение которой направлена реализация проекта по оптимизации процесса.
8. Заявка и комплект документов представляются в уполномоченный орган в срок, указанный в извещении о проведении отбора проектов по оптимизации процессов.
9. Количество проектов по оптимизации процессов, представляемых участниками отбора проектов по оптимизации процессов, не ограничено.
10. Уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих дней после дня окончания приема заявок проводит проверку представленных заявок и комплектов документов, проверяет их соответствие критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления и готовит заключение о результатах проверки представленных заявок и комплектов документов.
11. По результатам проверки представленных заявок и комплектов документов уполномоченный орган готовит заключение, содержащее рекомендацию:
1) рассмотреть проект по оптимизации процесса на заседании рабочей группы;
2) доработать проект по оптимизации процесса;
3) продолжить реализацию проекта по оптимизации процесса в качестве ведомственного проекта.
12. Отбор проектов по оптимизации процессов осуществляется на заседании рабочей группы на основе рассмотрения заявок и комплектов документов и заключений уполномоченного органа о соответствии проектов по оптимизации процессов критериям отбора проектов и требованиям Положения о системе бережливого управления.
13. Обязательным требованием к проекту по оптимизации процесса является соответствие целевых показателей проекта по оптимизации процесса следующим принципам SMART:
1) определен конечный результат;
2) определены показатели оценки достижения целей;
3) цели являются достижимыми;
4) определены актуальные, значимые показатели;
5) установлены конкретные сроки реализации.
14. Проект по оптимизации процесса признается соответствующим критериям обора проектов, если интегральная оценка соответствия проекта по оптимизации процесса основным и дополнительным критериям отбора проектов составляет не менее 30 баллов.
Соответствие проекта по оптимизации процесса каждому основному критерию отбора проектов оценивается в 10 баллов, соответствие каждому дополнительному критерию отбора проектов – 5 баллов.
15. Проекты по оптимизации процессов, одобренные на заседании рабочей группы, направляются в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
Решение об одобрении проектов по оптимизации процессов принимается по итогам голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов членов рабочей группы голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.
________________________________

Приложение
к Порядку отбора проектов по оптимизации процессов в органах местного самоуправления Алатырского муниципального округа и подведомственных им организациях с использованием инструментов бережливых технологий 

КРИТЕРИИ ОТБОРА
проектов по оптимизации процессов в администрации Алатырского муниципального округа и подведомственных организациях с использованием инструментов бережливых технологий 

	№ пп
	Наименования критерия
	Соответствие критериям, баллов

	Основные критерии

	1.
	Положительное влияние проекта на достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
	соответствие – 10 баллов

	
	
	несоответствие – 0 баллов

	2.
	Положительное влияние проекта на улучшение положения Чувашской Республики в федеральных рейтингах
	соответствие – 10 баллов

	
	
	несоответствие – 0 баллов

	3.
	Положительное влияние проекта на достижение показателей национальных проектов, государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года
	соответствие – 10 баллов

	
	
	несоответствие – 0 баллов

	4.
	Проект направлен на оптимизацию предоставления государственных (муниципальных) услуг гражданам и бизнесу
	соответствие – 10 баллов

	
	
	несоответствие – 0 баллов

	5.
	Проект имеет положительный ожидаемый экономический эффект
	соответствие – 10 баллов

	
	
	несоответствие – 0 баллов

	Дополнительные критерии

	1.
	Проект имеет межведомственный характер
	соответствие – 5 баллов

	
	
	несоответствие – 0 баллов

	2.
	Проект предусматривает оптимизацию всего потока создания ценностей
	соответствие – 5 баллов

	
	
	несоответствие – 0 баллов

	3.
	Срок реализации проекта до 6 месяцев
	соответствие – 5 баллов

	
	
	несоответствие – 0 баллов

	4.
	Проект не требует выделения средств из республиканского бюджета Чувашской Республики
	соответствие – 5 баллов

	
	
	несоответствие – 0 баллов


____________________________________
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