Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной  программы   Шемуршинского района Чувашской Республики

«Развитие  потенциала  природно-сырьевых ресурсов и  повышение  экологической  безопасности»                              за 2022 год

Ответственный исполнитель:

отдел сельского хозяйства, экологии и земельных отношений

администрации Шемуршинского МО

Главный специалист-эксперт

отдела сельского хозяйства, экологии и земельных отношений

администрации Шемуршинского МО

Кувайский А.С.

8(83546) 2-34-15,

эл. почта: shemagro1@cap.ru

16.03.2023 г.

Заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа,                                                                                       начальник отдела сельского хозяйства, экологии и земельных  отношений                                                   Ухваркин Н.М.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие  потенциала  природно-сырьевых ресурсов и  повышение  экологической  безопасности»  в 2022 году включает в себя информацию о реализации трех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2022 году являлся отдел организационной работы администрации Шемуршинского района.

Реализация муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие  потенциала  природно-сырьевых ресурсов и  повышение  экологической  безопасности » (далее – муниципальная программа) в 2022 году была направлена на повышение качества экологической безопасности населения в Шемуршинском районе Чувашской Республики.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы

- Приоритеты политики в сфере развития потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышения экологической безопасности в Шемуршинском  районе Чувашской Республики  определены Стратегией социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики до 2025 года.

Целями муниципальной программы являются:

повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;

Рекультивация санкционированной свалки для размещения ТБО.

Достижению поставленных в муниципальной программе целей способствует решение следующих приоритетных задач:

обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы (табл. 1).

Аналогичный принцип использован при определении состава показателей (индикаторов) подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы.

Таблица 1

| Цели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды; | обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | увеличение доли использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов I–IV классов опасности до 64,8 процента; уменьшение объема образованных отходов I–IV классов опасности на 0,8 процента по сравнению с 2018 годом. увеличение к 2022 году доли расходов консолидированного бюджета Шемуршинского района на охрану окружающей среды в общем объеме средств, поступивших в бюджет Шемуршинского района в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в Приложении № 1.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения и насыщения).

Реализация муниципальной программы позволит:

создать новые рабочие места, повысить занятость и уровень жизни населения;

восстановить земли, подвергшиеся нарушению;

обеспечить сохранение биологического разнообразия на территории Шемуршинского  района Чувашской Республики;

уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды за счет снижения выбросов в атмосферный воздух, очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков, переработки, обезвреживания и безопасного размещения отходов.

Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2019–2025 годов. При этом достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

II. Результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики за 2022 год Муниципальная программа включает в себя 2 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Мероприятия направленные на повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды.

Рекультивация санкционированной свалки для размещения ТБО.

Данные мероприятия позволят уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды, переработки, обезвреживания и безопасного размещения отходов.

Мероприятие обеспечит выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на состояние водных объектов, оценку эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов, установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории, примыкающей к береговой линии рек, в целях охраны водных объектов, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира путем выполнения комплекса природоохранных мероприятий: определения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, закрепления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов специальными информационными знаками.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы приведена в Приложении № 2.

Основные мероприятия муниципальной программы в 2019-2025 годах реализуются на основе Плана реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением №3.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

Ряд взаимосвязанных целей муниципальной программы направлен на содействие развитию потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышению экологической безопасности в Шемуршинском районе Чувашской Республике.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Повышение экологической безопасности в Шемуршинском районе Чувашской Республики на 2019-2025 годы» (Приложение №6) , которая имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и индикаторами эффективности.

В составе муниципальной программы в 2022 году реализовывались мероприятия по подпрограммаме муниципальной программы:

подпрограмма «Повышение экологической безопасности в Шемуршинском  районе  Чувашской Республики на 2019 – 2025 годы»,

Приоритеты, цели, задачи, показатели достижения целей  и задач, ожидаемые конечные результаты, срок реализации

подпрограммы 1

Целями подпрограммы 1 являются повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

сохранение и восстановление природной среды;

формирование экологической культуры.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы 1 определен необходимостью выполнения основных целей и задач подпрограммы 1 и изложен в Приложении № 1.

В результате реализации подпрограммы 1 ожидается достижение следующих результатов:

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

ликвидация накопленного экологического ущерба, связанного с прошлой экономической и иной деятельностью;

возврат в хозяйственный оборот земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности;

развитие сети особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия;

повышение экологической культуры.

Срок реализации подпрограммы 1 – 2019–2025 годы.

III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году из всех источников финансирования направлено  14276,30  тыс. рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| всего |  | 14276,30 | 14276,30 |

IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

# Постановлением администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2018 г. №607 утверждена муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики«Развитие  потенциала  природно-сырьевых ресурсов и  повышение  экологической  безопасности» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от  01 октября 2020 г. № 390).

Постановлениями администрации Шемуршинского района от «  31 » января 2022 г. № 33  в муниципальную программу внесены изменения.

- Приложение № 1

к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2019–2025 годы»

Сведения

о целевых индикаторах,  показателях муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2017–2020 годы» за счет всех источников финансирования

| № пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличение доли использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов I–IV классов опасности до 64,8 процента | процентов | 63,2 | 63,3 | 63,6 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |  |
| 2 | Уменьшение объема образованных отходов I–IV классов опасности на 1 процент по сравнению с 2018 годом. | процентов | 49 | 48,9 | 48,7 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 3 | Увеличение к 2021 году доли расходов консолидированного бюджета Шему4ршинского района на охрану окружающей среды в общем объеме средств, поступивших в бюджет Шемуршинского района в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | процентов | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |

- Приложение № 2 к муниципальной программе

- Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2019–2025 годы»

Обобщенная характеристика

основных мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программы программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2019–2025 годы»

| № пп | Наименование основных мероприятий, номер | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь с показателями муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия направленные на повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды. | Отдел экономики администрации Шемуршинского района, финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района, сельские поселения Шемуршинского района* | 01.01.2019 | 31.12.2025 | уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды за счет снижения выбросов в атмосферный воздух, очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков, переработки, обезвреживания и безопасного размещения отходов. | ухудшение экологической обстановки | увеличение доли использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов |

- * Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, реализуются по согласованию с исполнителем

- Приложение № 3

к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2019–2025 годы»

П лан

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2019–2025 годы» на очередной финансовый год (и плановый период)

| Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончанич реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия направленные на повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды: - Рекультивация санкционированной свалки ТБО Шемуршинского района; - организация в населенных пунктах и коллективных садах сбора, в том числе раздельного, и вывоза твердых бытовых отходов; - организация селективного сбора твердых бытовых отходов; - мероприятия по вовлечению выделенных после селективного сбора и сортировки отходов в хозяйственный оборот; - мероприятия по обеспечению ртутной безопасности: сбор и демеркуризация ртутьсодержащих отходов; - установление аншлагов и благоустройство территории памятников природы местного значения; - развитие зеленого фонда сельских поселений; - Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры. | Отдел экономики, отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района, сельские поселения Шемуршинского района* | 01.01.2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 | 31.12.2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 | увеличение доли использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов I–IV классов опасности до 64,8 процента; уменьшение объема образованных отходов I–IV классов опасности на 0,8 процента по сравнению с 2018 годом. увеличение к 2022 году доли расходов консолидированного бюджета Шемуршинского района на охрану окружающей среды в общем объеме средств, поступивших в бюджет Шемуршинского района в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; ликвидация накопленного экологического ущерба, связанного с прошлой экономической и иной деятельностью; возврат в хозяйственный оборот земель, нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятельности; развитие сети особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия; повышение экологической культуры. |

*  Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

- Приложение № 4

к муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2019–2025 годы»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Шемуршинского  района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности

на 2019–2025 годы»

| № пп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающий объем ассигнований, выделяемых из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на финансирование муниципальной программы | Финансовый отдел администрации Шемуршинского района | 2019- 2025 годы в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики в сфере бюджетных отношений |

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района

# за счет всех источников финансирования за 2022 год

тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы | ЦРС | Утверждено | Кассовое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности на 2019–2025 годы» | Ч300000000 | 15234,10 | 14276,30 | 93,7 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение экологической безопасности на территории Чувашской Республики на 2019 – 2025 годы» | Ч320000000 | 657,70 | 657,70 | 100 |
| Подпрограмма 2 | «Обращение с отходами, в том числе и твердыми комунальными отходами на территории Чувашской Республики» | Ч360000000 | 14576,40 | 13618,60 | 93,4 |