Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Отчето реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района

#  за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района), отраслевой целевой программы Порецкого района, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики» |  |  |
| 1. | **Подпрограмма** «**Развитие физической культуры и массового спорта»** |  |  |
|  |  Мероприятия подпрограммы  |  |  |
| 1.1. |  Повышение интереса населения Порецкого района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации | Выполнено | В сельских поселениях проводились спортивные мероприятия, ежемесячные Дни здоровья и спорта, мероприятия по внедрению комплекса ГТО. В школах работали спортивные секции и кружки по линии районной ДЮСШ. Увеличилась доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 49,6 в 2021 году до 52,1 в 2022 годуВ районе ведется активная работа по внедрению комплекса ГТО. В 2015 году был создан муниципальный Центр тестирования комплекса ГТО на базе спортсооружений ДЮСШ в селе Порецкое. Всего в Порецком районе за 2022 год нормы ГТО сдали 540 человек, из них на золотой значек 109 чел. |
| 1.2. |  Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов (строительство стадион-площадки в с. Порецкое) II этап | Не планировалось |  |
| 1.3. | Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов (строительство стадион-площадки в с. Порецкое) I этап | Не планировалось |  |
| 1.4 | Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодёжью (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта) | Выполнено  | В 2022 году в районе регулярно проходили спортивные мероприятия, такие как Спартакиада среди школьников, в которой принимают участие школы района.Администрациями сельских поселений в 2022 году проводились традиционные соревнования, такие как Кубок района по баскетболу среди учащихся 6 – 9 классов памяти мичмана А. Баланова, первенство района по лыжным гонкам среди школьников, первенство района по волейболу среди юношей и девушек 10-11 классов СОШ, первенство по весеннему кроссу памяти Героя Советского Союза Арлашкина Г.Ф., Кубок Главы Порецкого сельского поселения по футзалу, чемпионат района по плаванию на отдельных дистанциях. |
| 1.5 | Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов (устройство навеса в каркасном исполнении над трибунами стадиона «Поречье» с. Порецкое) | Не планировалось |  |
| 2.  | **Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва** |  |  |
| 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности МАУДО «ДЮСШ»Дельфин»  | выполнено | Произведены расходы на содержание здания и оплату заработной платы работников работников МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» |
| 2.2 | Организация тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд Порецкого района |  |  |

 (1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Сведенияо достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района, подпрограмм

#  муниципальной программы Порецкого района (программ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого района, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Порецкого района****«Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики»** |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 49,6 |  52,1 | 52,1 | 52,1 |  |  55,1 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 85,6 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |  | 85,7 |
| 3 | Доля спортсменов Порецкого района, принявших участие в республиканских и межрегиональных соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях | Процент  | 11,4 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |  | 12,2 |
|  |  **«Развитие физической культуры и массового спорта»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент  | 49,6 |  52,1 |  52,1 |  52,1 |  | 55,1 |
| 2 | Доля учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений Порецкого района, занимающихся физической культурой и спортом | Процент  | 83,0 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |  | 83,9 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста  | Процент  | 44,0 |  47,5 |  47,5 |  47,5 |  | 51,2 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста  | Процент  | 17,0 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |  | 22,2 |
| 5 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент  | 33,5 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |  | 35,0 |
| 6 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Процент  | 32,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  | 37,0 |
| 7 |  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | Процент  |  49,6 | 52,1 | 52,1 |  52,1 |  |  17,5 |
|  **«Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва»** |
| 1 | Доля детей Порецкого района в возрасте от 6 до 17 лет, занимающихся в спортивных секциях | процент | 52,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |  | 52,8 |
| 2 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе «ДЮСШ»Дельфин» | процент | 49,5 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |  | 50,0 |
|  |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Отчетоб использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района на реализацию муниципальной программы

#  Порецкого района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики | **«Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики»** | 8780,5 | 8780,5 | 79955,6 | 79705,7 |
| Подпрограмма 1  |  Развитие физической культуры и массового спорта» | 00,0 | 00,0 | 41834,6 | 41584,7 |
| Подпрограмма 2  | «Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва» | 8780,5 | 8780,5 | 38121,0 | 38121,0 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования

# за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого района | **«Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе Чувашской Республики»** | всего |  **8780,5** |  **8780,5** |
| федеральный бюджет |  00,0 |  00,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  00,0 |  00,0 |
| местные бюджеты |  **8780,5** |  **8780,5** |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  00,0 |  00,0 |
| внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |
| Подпрограмма 1  |  Развитие физической культуры и массового спорта» Развитие физической культуры и массового спорта» Развитие физической культуры и массового спорта» | всего |  00,0 |  00,0 |
| федеральный бюджет |  00,0 |  00,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 00,0 | 00,0 |
| местные бюджеты |  00,0 |  00,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  00,0 |  00,0 |
| внебюджетные источники |  00,0 |  00,0 |
| Подпрограмма 2  |  Развитие физической культуры и массового спорта» | всего | **8780,5** | **8780,5** |
| федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  00,0 |  00,0 |
| местные бюджеты | **8780,5** | **8780,5** |
|  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 00,0 | 00,0 |
| внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района

.\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Информацияо финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого района, от-раслевых целевых прог- рамм Порецкого района, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий отчет-ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгру-ппа) [вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  | x | х | x | всего | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ц740000000 | Х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ц740000000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| ОЦП 1.1 |  |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| ОЦП 1.2 |  |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.