#  Администрация Аликовского муниципального округа

**Чувашской Республики**

**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о реализации муниципальной программы**

**Аликовского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Развитие потенциала муниципального управления» за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель:** | **Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики** |
| **Дата составления муниципальной программы** | **17.03.2023 год** |
| **Непосредственный исполнитель** | **Отдела организационно-контрольной и кадровой работы** |
|  | **Управляющий делами – начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы В.С. Васильев** |
|  | **Тел.: 8(83530)-22-9-56****Электронная почта: alikov\_just@cap.ru** |
| **10.02.2024 год** | **Васильев В.С.** |

**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие потенциала муниципального управления» за 2023 год**

Муниципальная программа «**Развитие потенциала муниципального управления»** утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 17.03.2023 № 322 с изменениями, внесенными постановлениями администрации Аликовского муниципального округа от 15.12.2023 №2052, от 29.12.2023 № 2176.

Данная программа включает 4 подпрограммы:

1. «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции».

2. «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы».

3. «Противодействие коррупции в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики».

4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы на 2023 год предусмотрен в сумме 63 717,3 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 60667,5 тыс. руб. или 95,2%.

На выполнение *подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»* предусмотрено 788,8 тыс. руб., освоено на 788,8 тыс. руб. или 100%.

Реализуя федеральные полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния отделом ЗАГС администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики Чувашской Республики за 2023 год зарегистрировано 349 акта гражданского состояния (в 2022 – 412).

За отчетный период рассмотрены 41 дело по внесению исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. По заявлениям граждан выдано 166 повторных свидетельств. По запросам физических и юридических лиц выдано 311 справок о регистрации актов гражданского состояния.

За 2023 год зарегистрировано 23 брака (в аналогичном периоде 2022 г. – 39), 31 развод (в аналогичном периоде 2022 года – 26).

За 2022 год зарегистрировано рождение 48 детей (в аналогичном периоде 2022 г. – 58), зарегистрирована смерть  239 человек (в аналогичном периоде 2022 года – 272).

*Подпрограмма «Развитие потенциала муниципального управления»* объединяет 5 мероприятий.

На их реализацию предусмотрено 59926,9 тыс. руб., освоено 59878,7 тыс. руб. или 99,9%,в т.ч.:

*Основное мероприятие:* **«**Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих», в рамках которого предусматривалась реализация мер по переподготовке и повышению квалификации кадров для муниципальной службы, организации прохождения практики студентами образовательных организаций высшего образования в органах местного самоуправления Аликовского муниципального округа.

Количество должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих окончивших в 2023 году обучение за счет средств местного бюджета – 16 муниципальных служащих. Из них по программам повышения квалификации – 11 муниципальных служащих, по программам переподготовки – 5 муниципальных служащих.

При назначении на муниципальную службу и включении в кадровый резерв в администрации Аликовского муниципального округа в 2023 году были проведены:

- конкурсы на замещение вакантных должностей – 4 (из них 3 не состоялись),

- конкурсы на включение в кадровый резерв муниципальной службы – 1.

Администрация Аликовского муниципального округа ежегодно принимает участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике».

В 2023 году в процессе преобразования Аликовского района в Аликовский муниципальный округ нормативная правовая база, регулирующая вопросы муниципальной службы в Аликовском муниципальном округе, приведена в соответствие с законодательством.

В 2023 году был проведен опрос на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе.

Общий объем финансирования подпрограммы *«Противодействие коррупции»* в 2023 году за счет средств бюджета Аликовского муниципального округа составляет 0,0 рублей.

Подпрограмма объединяет три основных мероприятий.

В 2023 году был утвержден план работы Совета по противодействию коррупции в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики на 2024 год.

Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов осуществляется администрацией Аликовского муниципального округа совместно с Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции и прокуратурой Аликовского района. Проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 442 муниципальных актов Аликовского муниципального округа. Основная масса муниципальных актов Аликовского муниципального округа соответствует действующему законодательству.

Практикуется размещение в средствах массовой информации и социальных сетях публикаций, содержащих информацию о принимаемых мерах по противодействию коррупции в Чувашской Республике. На официальном сайте администрации Аликовского муниципального округа публикуются статьи по результатам прокурорских проверок и другим вопросы по противодействию коррупции.

С целью совершенствования мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд осуществляется мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также проведение мероприятий по исключению случаев участия на стороне поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за проведением закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд.

В 2023 году администрацией Аликовского муниципального округа продолжена работа по организационно-техническому и документационному обеспечению деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов:

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики.

В течение 2023 года проведено 4 заседания комиссии, на котором рассмотрены 6 вопросов.

В администрации муниципального округа ведется работа по противодействию коррупции при прохождении муниципальной службы.

В соответствии с установленными законодательством сроками с 1 января по 30 апреля 2022 года муниципальные служащие, руководители муниципальных учреждений предоставили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2023 год без нарушения срока. Всего предоставленных сведений муниципальными служащими – 35; руководители муниципальных учреждений – 23.

За 2023 год факты несоблюдения муниципальными служащими, установленные в целях противодействия коррупции обязанностей, запретов, ограничений, а также требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, не выявлены. Уведомлений от муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения не поступало.

В администрацию Аликовского муниципального округа за истекший период 2023 года обращения граждан по вопросам коррупции не поступали.

В декабре 2023 года были проведены мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией, проведено семинар-совещание с работниками муниципальных бюджетных учреждений с участием представителя прокуратуры Аликовского района. Тема выступлений была посвящена вопросам повышения эффективности противодействия коррупции в муниципальных бюджетных учреждениях.

На официальном сайте администрации Аликовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуализируется раздел «Противодействие коррупции», создан подраздел «Правовое просвещение».

**Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа «Развитие потенциала муниципального управления» на 2023–2035 годы, подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Еди-ница изме-рения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показате-лей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограммма муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| год, предшест-вующий отчетному[**\***](file://C:\Users\alikov_zam1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Local%20Settings\Temp\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\3L2JI2MT\Порядок%20разработки%20муниципальных%20программ.doc#sub_8888) | отчетный год |
| Перво-на-чаль-ный план | Уточ-ненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления»** |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | Процентов от общего числа опрошенных | 47,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 55,0 |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»** |
| 1.1 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, а также опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели по Аликовскому муниципальному округу Чувашской Республики, утвержденных распоряжениями Главы Чувашской Республики, а также вносимых в них изменений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.2 | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий | Единиц в год | 2000 | 2000 | 2000 | 1759 |  | 2000 |
| [**Подпрограмма**](file:///C%3A%5CUsers%5Calikov_zam1%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CLocal%20Settings%5CTemp%5CLocal%20Settings%5CTemp%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5C3L2JI2MT%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F.doc#P1711) **«Противодействие коррупции в Аликовском муниципальном округе »** |
| 3.1. | Доля закупок товаров, работ, услуг (далее – закупка), проведенных в электронной форме, в общем объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд | % | 85 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |
| 3.2. | Доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3.3. | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | % | 50 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3.4. | Доля муниципальных служащих администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о соблюдении ими требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3.5. | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3.6. | Увеличение общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | % | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |
| [**Подпрограмма**](file:///C%3A%5CUsers%5Calikov_zam1%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CLocal%20Settings%5CTemp%5CLocal%20Settings%5CTemp%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5C3L2JI2MT%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F.doc#P1973) **«Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы»** |
| 4.1. | доля подготовленных нормативных правовых актов Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы, процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 4.2. | доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на дополнительное профессиональное образование в текущем году | процентов | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |  | не менее 15 |
| 4.3. | эффективность использования резерва управленческих кадров Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, процентов от общего числа лиц, включенных в резерв | процентов | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |  | не менее 50 |
| 4.4. | оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно |  | удовлетворительно |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году.

**Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[**\***](file://C:\Users\alikov_zam1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HVJJ37K1\Local%20Settings\Temp\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\3L2JI2MT\Порядок%20разработки%20муниципальных%20программ.doc#sub_6666) | Примечание[**\*\***](file://C:\Users\alikov_zam1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HVJJ37K1\Local%20Settings\Temp\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\3L2JI2MT\Порядок%20разработки%20муниципальных%20программ.doc#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа «Развитие потенциала муниципального управления» на 2023-2035 годы |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. | выполнено | В 2023 г. своевременно и полностью внесены изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели от Аликовского муниципального округа Чувашской Республики для Центрального окружного военного суда. На данное мероприятие предусмотрено 2,1 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Повышение качества и доступности услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде | выполнено | На «Едином портале государственных муниципальных услуг» ([https://www.gosuslugi.ru](https://www.gosuslugi.ru/)) размещены формы документов, необходимых для предоставления государственных услуг, а также обеспечен доступ для их копирования и заполнения в электронном виде. Организована работа по переходу на предоставление услуг в электронном виде, который обеспечивает возможность подачи заявителем заявления о предоставлении государственной услуги через Единый портал. На официальном сайте администрации Аликовского муниципального округа в специально выделенном разделе размещена информация о деятельности отдела ЗАГС, сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, формы бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок, образцы квитанций для уплаты государственной пошлины и др. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния (342) и совершенных юридически значимых действий (1417) в 2023 году.. |
|  | Подпрограмма 2 "Противодействие коррупции"  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Аликовском муниципальном округе  | выполнено | Действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Аликовского муниципального округа, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно правовыми актами, регламентирующие статус указанной комиссии.  В 2023 году проведено 4 заседания комиссии. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | выполнено | Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности осуществляется на основе Национального плана противодействия коррупции и принятых в соответствии с ним на федеральном и республиканском уровне решений. Нормативно-правовая база Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующая вопросы противодействия коррупции, приведена в соответствие с действующим законодательством. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | выполнено | В рамках реализации подпрограммы проводится антикоррупционная экспертиза всех нормативных правовых актов Аликовского муниципального округа Чувашской Республики и их проектов. Все проекты нормативных правовых актов проходят антикоррупционную экспертизу в администрации Аликовского муниципального округа, в прокуратуре Аликовского района и у независимых экспертов. |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы»  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 Разработка и мониторинг нормативных правовых актов Аликовского муниципального округа, регулирующих вопросы муниципальной службы | выполнено |  На постоянной основе осуществляется мониторинг действующих нормативно правовых актов, в случае изменения законодательства вносятся в них коррективы. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 Подготовка кадров для муниципальной службы, организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих (далее – муниципальные служащие), лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, состоящих в кадровых резервах | выполнено | В 2023 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по программам повышения квалификации обучены 16 чел., в том числе прошли: профессиональную переподготовку – 5 чел., повышение квалификации – 11 чел. Количество служащих, прошедших иные образовательные программы (тренинги, обучающие семинары) – 14 чел. В целях повышения престижа муниципальной службы в Чувашской Республике, общественного признания заслуг в профессиональной служебной деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы, ежегодно проводится республиканский конкурс «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике».  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | выполнено |  Администрацией Аликовского муниципального округа приняты меры по созданию объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и в кадровые резервы органа местного самоуправления, в частности информация о проведении конкурса, его условий, сведений о дате, времени и месте его проведения публикуются на официальном сайте администрации Аликовского муниципального округа. |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 Формирование и эффективное использование кадровых резервов | выполнено |  Создана конкурсная комиссия, определены сроки и порядок работы.В 2023 году проведен 1 конкурс для включения в кадровый резерв администрации Аликовского муниципального округа, который не состоялся в связи с отсутствием заявлений. |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 Повышение престижа муниципальной службы, формирование положительного имиджа органов местного самоуправления. | выполнено | В целях оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе администрации Аликовского муниципального округа проводятся опросы муниципальных служащих. Опросы показали, что муниципальными служащими условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе оценивается «удовлетворительно». В целях формирования положительного имиджа органов местного самоуправления проводятся мероприятия, направленные на повышения имиджа органов местного самоуправления. - информационное освещение деятельности органов местного самоуправления, достижений, планируемых мероприятий в средствах массовой информации и на официальных сайтах органов местного самоуправления; - встречи руководителей органов местного самоуправления с населением; - приемы граждан по личным вопросам; |
|   |  |  |  |

──────────────────────────────

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

**Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Аликовского муниципального округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год | Факти-ческие расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Аликовского муниципального округа | «Развитие потенциала муниципального управления» на 2023–2035 годы | 60715,4 | 60667,5 | 60715,4 | 60667,5 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | 788,8 | 788,8 | 788,8 | 788,8 |
| Основное мероприятие 1 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение качества и доступности услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде | 786,7 | 786,7 | 786,7 | 786,7 |
| Подпрограмма 2 | «Противодействие коррупции»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Аликовском муниципальном округе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Разработка и мониторинг нормативных правовых актов Аликовского муниципального округа, регулирующих вопросы муниципальной службы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Подготовка кадров для муниципальной службы, организация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих (далее – муниципальные служащие), лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, состоящих в кадровых резервах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Формирование и эффективное использование кадровых резервов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Повышение престижа муниципальной службы, формирование положительного имиджа органов местного самоуправления. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» | 59926,9 | 59878,7 | 59926,9 | 59878,7 |

**Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[**\***](../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temp/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3L2JI2MT/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#sub_9999) | Фактические расходы, тыс. рублей[**\*\***](../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temp/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3L2JI2MT/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#sub_11111) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Аликовского муниципального округа | «Развитие потенциала муниципального управления» на 2019–2035 годы | **всего** | 60715,4 | 60667,5 |
| федеральный бюджет | 788,8 | 788,8 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 |
| бюджет Аликовского муниципального округа | 59926,9 | 59878,7 |
|  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции**»** | **всего** | 788,8 | 788,8 |
| федеральный бюджет | 788,8 | 788,8 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аликовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Противодействие коррупции» | **всего** | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аликовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 (Программа) | «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы»  | **всего** | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аликовского муниципального округа | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 (Программа) | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления» | **всего** | 59926,9 | 59878,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аликовского муниципального округа | 59926,9 | 59878,7 |
|  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |

\* В соответствии с муниципальной программой Аликовского муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Аликовского муниципального округа, бюджета поселений Аликовского муниципального округа, внебюджетные источники.