Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год

Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных структурными подразделениями администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. В соответствии с пунктом 7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 14 февраля 2023 г. № 185 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики» включает в себя следующую информацию за 2024 год:

-результаты реализации муниципальных программ и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм Урмарского муниципального округа Чувашской Республики по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

-сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (программ) Урмарского муниципального округа согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с обоснованием отклонений по целевым индикаторам и показателям, плановые значения которых не достигнуты;

-информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета Урмарского  муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы, о финансировании реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, о финансировании основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за счет всех источников финансирования по формам согласно приложениям № 7  к настоящему Порядку.

В 2024 году реализованы мероприятия в рамках 22 муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. В отчетном году структурными подразделениями администрации – ответственными исполнителями муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики инициированы внесения изменений в муниципальные программы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики в целях актуализации сведений по финансированию муниципальных программ Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики и их индикаторов (показателей).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, проведенная по Порядку оценки эффективности муниципальных программ Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики, утвержденной постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 14.02.2023 № 185 «Об утверждении  Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики», по широкому кругу критериев, показала, что все муниципальные программы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики признаны эффективными.

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 27.10.2023 № 1434 «Об утверждении Перечня муниципальных Программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики» утвержден Перечень муниципальных программ, всего 22 муниципальная программа с 57 подпрограммами.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики») следующие:

1.Муниципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Экономическое развитие»

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 27.02.2023 №223 (с изменениями от 09.01.2024 №3, от 25.12.2024 №2301) «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Экономическое развитие» утверждена муниципальная программа Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие».

Общий объем финансирования программы, за счет всех источников финансирования,  на 2024 год предусмотрено в сумме 31,5 млн.рублей, в том числе за счет внебюджетных источников финансирования Урмарского муниципального округа составила 31,5 млн.рублей. Освоение финансовых  средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы, составил  100,0 %.

В рамках муниципальной программы Урмарского муниципального округа   Чувашской Республики в 2024 году реализованы 4 подпрограммы:

1«Совершенствование системы управления экономическим развитием»;

2.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

3.«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

4.«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления экономическим развитием» включает  4 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Урмарского муниципального округа Чувашской Республики»

Проводится ежемесячный анализ основных показателей социально-экономического развития муниципального округа. Ежегодно до 1 мая формируются и представляются в Минэкономразвития Чувашской Республики показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления и Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2024 год и планируемых значениях на 3-летний период.  Ежегодно в 2 этапа разрабатывается прогноз социально-экономического развития муниципального округа на трехлетний период. Информация об итогах социально-экономического развития, прогноз социально-экономического развития Урмарского муниципального округа размещается на официальном сайте администрации муниципального округа в разделе «Экономика и бизнес» по ссылке: https://urmary.cap.ru/action/activity .

Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Урмарского муниципального округа Чувашской  Республики»

Всего за истекший период 2024 года муниципальными заказчиками Урмарского муниципального округа проведено 2136 закупок на поставки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе путем проведения электронного аукциона – 125, запроса котировок в электронной форме – 25, закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (без проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) - 88, закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (закупки малого объема) – 1898 (в том числе закупки малого объема в электронной форме -66).

Общая стоимость заключенных контрактов и договоров составила 417012,0 тыс. руб., в том числе по результатам проведения:

Электронного аукциона – 82 контракта на сумму 229016,5 тыс.рублей (55,0%);

Запроса котировок в электронной форме – 7 контрактов на сумму 20188,0 тыс.рублей (4,8%);

Закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 88 контрактов на сумму 82578,3 тыс. руб. (19,8%);

Закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (закупки малого объема) - 1898 на сумму 85229,2 тыс. руб. (20,4%).

Контрактов, заключенных по итогам несостоявшихся процедур, в которых участвовал 1 участник, либо заявка только одного участника отвечала установленным требованиям за истекший период 2024 года 49 на сумму 167438,8 тыс. рублей, или 40,2% от общей суммы заключенных контрактов и договоров.

Закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков у субъектов малого предпринимательства муниципальными заказчиками округа осуществляются в соответствии с требованиями ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ. Субъекты малого предпринимательства систематически участвуют в аукционах, запросах котировок на  поставку  товаров  (работ,  услуг)  для муниципальных нужд. Количество заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства  - 118 на сумму 168540,6 тыс. руб. Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций за истекший период 2024 года  составила 67,6%.

Бюджетная эффективность при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за истекший период 2024 года составила 4 % (2023г.-13,4%) или 10270,6 тыс.рублей (2023г.-31614,2тыс.руб.). Объем заказа, размещенного путем проведения конкурентных процедур составила 62,5% (2023г.-55,2%).

Основное мероприятие 3 «Проектная деятельность и программно-целевое управление»

На официальном сайте администрации Урмарского муниципального округа в сети «Интернет» создан специальный раздел «Проектное управление» по адресу: https://urmary.cap.ru/action/activity/eab/proektnoe-upravlenie. Раздел «Проектное управление» обеспечивает выход на официальный сайт Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в раздел «Проектная деятельность в Чувашской Республике».

Постановлением администрации Урмарского района от 10.02.2020г. № 138 «Об утверждении Положения о проектном управлении в органах местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики» утверждено Положение о проектном управлении в органах местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики.

Постановлением администрации Урмарского района от 08.02.2021 г. № 153 «О Совете по инвестиционному развитию и предпринимательству Урмарского района Чувашской Республики»  утверждены Положение  и Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству Урмарского района Чувашской Республики.

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 27.10.2023 № 1434 утвержден перечень муниципальных программ Урмарского муниципального округа на 2023-2035гг. Всего 22 муниципальные программы. Все муниципальные программы Урмарского муниципального округа разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте Урмарского муниципального округа по адресу: https://urmary.cap.ru/action/activity/myn-prog  . По всем муниципальным программам Урмарского  муниципального округа Чувашской Республики  определены ответственные исполнители – структурные подразделения администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» включает 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий регионального проекта  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

По единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС, по состоянию на 01.01.2025 года в Урмарском муниципальном округе зарегистрировано 660 (2023г.-649) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе, количество индивидуальных предприниматели – 565 (2023г.-553), малых предприятий и юридических лиц – 95 (2023г.-96). Доля численности занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике составляет более 62%. По предварительным данным количество самозанятых лиц (налог на профессиональный доход) - 1014.

Структура малого бизнеса на территории муниципального округа достаточно сбалансирована и охватывает все отрасли экономики по видам экономической деятельности.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами малых и средних предприятий составил 992 млн.руб., что составляет 143% в сопоставимых ценах к аналогичному уровню 2023 года (2023г.-695 млн.руб).

Среднемесячная начисленная заработная плата по малым предприятиям за 2024 год составила 29465 рублей или 145,4%  к уровню 2023 года.

Субъекты малого бизнеса строят, обновляют производственную базу вводят в эксплуатацию новые торговые площади, расширяют сферу объектов потребительского рынка. От вложенного объема инвестиций предприятиями и организациями  округа во многом зависит реальный сектор экономики. За 2024 год  вложено инвестиций в основной капитал более 127,0 млн. рублей, в том числе:

-благоустройство территории ООО «Аквапром» с проектной стоимостью 17,0 млн.руб.;

-строительство здания под офис ИП Таратин С.И. с проектной стоимостью 10,0 млн. руб.;

-капитальный ремонт аптеки и реконструкция магазина Урмарского райпо с проектной стоимостью 11,5 млн. руб.;

-установка весового оборудования на 80 тонн с проектной стоимостью 2,6 млн.рублей и строительство зерноскада на сумму 6,0 млн.руб. ИП КФХ Иванова О.А;

-строительство заправочной станции ИП КФХ Ямуков Г.Н. с проектной стоимостью 2,5 млн.руб.

Создано 12 новых рабочих мест.

В целях оказания информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации муниципального округа периодически обновляется раздел «Малое и среднее предпринимательство», где размещены нормативно-правовые документы по организации деятельности, формам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и основные сведения о развитии субъектов предпринимательской деятельности в Урмарском муниципальном округе.

На официальном портале Урмарского муниципального округа создан раздел «Инвестиционный потенциал» где размещены сведения об инвестиционных проектах, свободных земельных участках и помещений, а также инвестиционная карта района, сельских и городских поселений.

Все мероприятия освещены на официальном сайте Урмарского муниципального округа в сети интернет и в местной газете «Урмарский Вестник».

Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

В целях оказания информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации округа периодически обновляется раздел  «Малое и среднее предпринимательство», где размещены нормативно-правовые документы по организации деятельности, формам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и основные сведения о развитии субъектов предпринимательской деятельности в Урмарском муниципальном округе.

Поддержка субъектов малого предпринимательства оказывается через размещение  торгов при выполнении муниципальных закупок. Закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков у субъектов малого предпринимательства муниципальными заказчиками района осуществляются в соответствии с требованиями ст.30 Федерального закона №44-ФЗ. Субъекты малого предпринимательства систематически участвуют в аукционах, запросах котировок на  поставку  товаров  (работ,  услуг)  для муниципальных нужд. Количество заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства  - 118 на сумму 168540,6 тыс. руб. Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций за истекший период 2024 года  составила 67,6%.

В целях выявления положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию, проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. Постановлением администрации Урмарского муниципального округа района от 12 сентября 2024г. №1387 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Урмарского муниципального округа Чувашской Республики и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». За 2024 год проведена ОРВИ НПА 3 проекта.

За 12 месяцев 2024 года оказана государственная поддержка 111 субъекту малого и среднего предпринимательства на сумму 148 млн.руб., в том числе:

- информационно - консультационная поддержка - 23 субъектам;

- финансовая поддержка через Агентство по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса в ЧР - 4 субъектам МСП на сумму более 11 млн.руб.

- финансовая поддержка в виде субсидий - 34 сельхозтоваропроизводителям на сумму более 129 млн.руб.

- финансовая поддержка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 50 самозанятым на сумму 8 млн.руб.

По итогам республиканского конкурса «Торговля Чувашии», который проводился с 7 февраля по 7 марта 2024 г. ООО «Общепит» «буфет Кулинария» занял 2 место в номинации - Лучший объект фаст-фуда.

Во 111 этапе республиканского конкурса «Молодой предприниматель Чувашии-2024» в номинации «Молодежь с идеями» победителем стала Михайлова Яна Алексеевна  из п.Урмары. Она планирует запустить производство гранулированной люцерны.

Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства»

Межрайонное Козловское ОП АУ "МФЦ" Минэкономразвития Чувашии (Урмарский р-н) функционируют 5 окон по оказанию государственных и муниципальных услуг.

Общее количество оказываемых услуг – 185, из них федеральных – 70, республиканских - 55, муниципальных - 45, иных - 1 (Корпорация МСП), прочих-14 (Чуваштехинвентаризация, ЦИК).

12 апреля 2024 года в актовом зале администрации Урмарского муниципального округа состоялся Дня малого и среднего предпринимательства «Опора Чувашии». В ней приняли участие глава Урмарского муниципального округа, представители Минэкономразвития Чувашии, бизнес-инкубатора республики, гарантийного фонда Чувашской Республики, содействующие привлечению субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных и иных финансовых ресурсов. Главная идея мероприятия - совместное решение проблем предпринимателей в городе, коммуникации между участниками, подбор эффективных мер поддержки бизнеса в каждом конкретном случае.

Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республики».

Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Урмарском муниципальной округе  Чувашской Республики» включает мероприятия по проведению ежегодных районных конкурсов на изготовление сувенирной продукции, посвященной памятным датам Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, а также по организации выставок, передвижных выставок и выставок-продаж изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, производителей сувенирной продукции.

Мастера народных художественных промыслов принимают участие в семинарах, совещаниях, Днях малого предпринимательства, организованных и проводимых администрацией Урмарского муниципального округа совместно со специалистами Минэкономразвития Чувашии, Торгово – промышленной палаты Чувашской Республики, контролирующими органами.

Принимают участие в выставках, проводимых в Урмарском народном историко – краеведческом музее, на выставке  - продажи «Город мастеров» на празднике «Акатуй».

Участвуют в экспозициях, проводимых Урмарской центральной библиотекой.

Подпрограмма 3 «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» включает  5 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг»

Проводится мониторинг розничных цен на фиксированный набор товаров по 31 наименованиям и  социально-значимых продовольственных товаров (1 раз в неделю) в 2 несетевых магазинах. Информация о результатах мониторинга цен размещается еженедельно в информационной системе СИОПР Регион. При проведении мониторинга ведется разъяснительная работа о недопущении необоснованного повышения цен на социально-значимые продовольственные товары. Фактов значительного повышения цен на товары в организациях розничной торговли не выявлено.

Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг»

На официальном сайте администрации Урмарского муниципального округа  открыт  раздел «Потребительский рынок», где размещается актуальная дислокация объектов потребительского рынка и схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Урмарского муниципального округа, а так же размещается вся информация о нововведениях в сфере потребительского рынка. На территории Урмарского муниципального округа постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 10 февраля 2023г. № 170 (с изменениями от 29.05.2023 №651) утверждена  схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Урмарского муниципального округа Чувашской Республики».

Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка»

В рамках реализации мероприятия проводится организационная работа по проведению выставок, ярмарок товаров и услуг, в том числе сезонных сельскохозяйственных ярмарок «Весна», «Дары осени».

Также проводятся мероприятия по расширению торговых объектов, реализующих продукцию крестьянских (фермерских) хозяйств, продукцию, обладающую российским Знаком качества.

В целях насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией по доступным для населения ценам, на территории МУП УР «Урмарытеплосеть» по пятницам проводятся ярмарки выходного дня «Покупай дешевле!» на которых крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства имеют возможность реализовать свою продукцию. Информация о проведенных выходного дня «Покупай дешевле!», участниках ярмарки и реализуемой продукции освещается на сайте Урмарского муниципального округа.

Сельхозтоваропроизводителям, а также гражданам, имеющим личное подсобное хозяйство, для реализации выращенной сельскохозяйственной продукции, торговые места предоставляются на территории ярмарки.

МУП УР «Урмарытеплосеть» определено 22 (двадцать два) торговых места для осуществления деятельности по продаже собственной продукции сельхозтоваропроизводителями без оплаты за предоставленное место.

Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала»

Организация семинаров, круглых столов, совещаний, форумов и иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников сферы потребительского рынка». В рамках реализации мероприятия проводится работа по повышению квалификации работников предприятий потребительского рынка, информационное сопровождение участия специалистов в конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства.

Основное мероприятие 5 «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей»

За 2024 год в области защиты прав потребителей в Урмарском муниципальном округе проведен ряд мероприятий. В рамках проведения Всемирного дня потребителей, темой которого является «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей», специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе и представителями бизнес сообщества 19 марта 2024 года в администрации Урмарского муниципального округа состоялся круглый стол.  Были затронуты вопросы защиты прав потребителей, в частности судебной защиты потребителей касающиеся онлайн продаж, бытовых услуг населению,  обмена товара надлежащего качества, жилищно-коммунального хозяйства. По всем вопросам  даны разъяснения в соответствие с действующим законодательством.

Так же ко Всемирному дню прав потребителей в муниципальных библиотеках Урмарского МО были проведены следующие  мероприятия:

- Урмарская центральная библиотека организовала познавательный час «Вы, продавец и право»;

- Арабосинская библиотека пригласила учащихся младших классов на правовой час «Грамотный потребитель»;

- час информации «Потребитель в законе» состоялся в Бишевской библиотеке;

- информационный час «Потребитель и его права» для взрослых состоялся в Большечакинской сельской библиотеке;

- день правовой информации «Грамотный потребитель» прошел в Большеяниковской библиотеке;

- Мусирминская библиотека организовала деловую игру «Потребитель, знай свои права» для детей младшего школьного возраста;

-  в Ковлинской  библиотеке был организован познавательный час “ Потребитель имеет право “;

- на информационный час «Я имею право знать» были приглашены учащиеся 3-4 классов в Староурмарскую библиотеку;

-  потребительская акция под названием «Потребитель, знай свои права» состоялась для взрослых читателей Чубаевской библиотеки;

-  Шоркистринская библиотека организовала информационный час «Потребитель и его права».

На сайте Урмарского муниципального округа размещается информация о проведении Всемирного дня защиты прав потребителей 19 марта.

На сайте Урмарского муниципального округа в разделе  «Потребительский рынок» создан подраздел «Защита прав потребителей», где размещена информация о действующем законодательстве, методические указания, образцы претензий и другая актуальная информация по ссылке: https://urmary.cap.ru/action/activity/market/zaschita-prav-potrebitelej.

Телефоны горячих линий размещены на официальном сайте Урмарского муниципального округа по ссылке: https://urmary.cap.ru/action/activity/market/zaschita-prav-potrebitelej/telefoni-goryachej-linii.

В администрации Урмарского муниципального округа  оформлен стенд «Защита прав потребителей», где в доступной и наглядной форме до потребителей доведена информация  о действующем законодательстве в сфере защиты прав потребителей, Правилах продажи отдельных видов товаров,  о проведении Всемирного дня защиты прав потребителей 19 марта и другая информация, касающаяся  вопросов защиты прав потребителей.

Подпрограмма 4 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» объединяет два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»

Межрайонное Козловское ОП АУ "МФЦ" Минэкономразвития Чувашии (Урмарский р-н)  функционируют 5 окон по оказанию государственных и муниципальных услуг.

На 31 декабря 2025 года в АУ МФЦ Урмарского района можно обратиться за 185 услугами (70 федеральных, 55 республиканских, 45 муниципальных, 1 иных (Корпорация МСП), 14 прочих (Чуваштехинвентаризация, ЦИК).

Максимально задействован портал Госуслуг, это значительно уменьшает время получения гражданами готового результата (справка о несудимости, заявление на распоряжение материнским капиталом, запись на замену водительских удостоверений, запись на постановку транспортного средства на учет, замена паспорта), так как органы государственной власти в первую очередь обрабатывают электронные заявки, поданные через портал.

За 2023 год количество сформированных дел в МФЦ – 10988, в том числе за федеральными услугами – 5875, за республиканскими услугами – 174, за муниципальными услугами – 198, за прочими услугами – 4744. Количество выданных результатов через МФЦ – 10269, количество оказанных консультаций – 3011.

Среднее время ожидания в очереди варьируется в пределах 3,0-3,18 минут, что соответствует предельным нормам времени ожидания. Нагрузка на одного специалиста в день составляет 26,74 заявителей (дела, консультации, выдача).

Поступила госпошлина по состоянию на 31 декабря 2025 года МФЦ Урмарского района по федеральным услугам в сумме 1585,7 тыс.руб.

Основное мероприятие 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

МФЦ размещен в здании администрации Урмарского муниципального округа, где созданы условия по более качественному и комфортному обслуживанию граждан и соответствия с требованиям законодательства по предоставлению услуг. Площадь  помещения для МФЦ составляет  40,5 кв.м.  Среднее время ожидания в очереди варьируется в пределах 3,0-3,18 минут, что соответствует предельным нормам времени ожидания. Нагрузка на одного специалиста приема составляет 23,78 (дела и выдача) в день.

График работы МФЦ с 08.00 до 18.00 часов без перерыва на обед, во вторник рабочий день продлен до 20.00. часов.  В субботу граждане принимаются с 09.00 до 13.00 так же без перерыва на обед.

Контроль качества предоставления услуг «универсальными специалистами» осуществляется в ходе участия наших специалистов в обучающих семинарах и тестированиях, проводимых федеральными и республиканскими органами власти. Повышением качества подготовки сотрудники занимаются и самостоятельно, изучая методические материалы, присланные для руководства федеральными и республиканскими органами власти.

2. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 20.02.2023 № 209 (с внесением изменений от 24.10.2023 № 1398, от 10.01.2024 № 19, от 03.04.2024 №533, от 26.12.2024 №2299) «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения» утверждена муниципальная программа «Содействие занятости населения».

Общий объем финансирования программы на 2024 год предусмотрен в сумме 191,6 тыс.руб., освоение финансовых средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы составило 100,0%.

В рамках муниципальной программы Урмарского муниципального округа в 2024 году реализованы 2 подпрограммы.

-«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

-«Безопасный труд».

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» объединяет четыре  основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

По инициативе центра занятости населения администрацией Урмарского МО  рассмотрены вопросы организации временной занятости подростков; разработаны соответствующие мероприятия; проведены специализированные ярмарки вакансий рабочих мест, на которых подростки от 14 до 18 лет были проинформированы о возможностях временного трудоустройства в свободное от учебы время и летний период. По итогам 2024 года при содействии центра занятости населения на общественные работы трудоустроено 54 человека, временно трудоустроено 397 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 12 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Несовершеннолетние выполняли подсобные работы, работы по благоустройству и озеленению территорий поселка Урмары, деревень сельских поселений.

Основное мероприятие 2 «Организация проведения оплачиваемых общественных работ».

Наиболее востребованными мерами по обеспечению занятости и снижению напряженности на рынке труда стали организация общественных и временных работ.  Центр занятости организует в целях обеспечения временной занятости населения проведение оплачиваемых общественных работ. Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются безработные граждане, не получающие пособия по безработице, безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости свыше шести месяцев. Участие граждан в общественных работах допускается только с их согласия. С лицами, желающими участвовать в общественных работах, заключается срочный трудовой договор.

По итогам 2024 года при содействии органа службы занятости населения на общественные работы трудоустроено 54 человека.

Основное мероприятие 3 «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы».

С начала 2023 года за предоставлением государственной услуги в центр занятости обратилось 270 человек, из них признано безработными 167 человек. Регистрируемая безработица на 01.01.2025г. составила 42 человека, уровень безработицы – 0,38 %.

Центр занятости продолжает работу по развитию различных форм социального партнерства, направленную на активное взаимодействие с органами местного самоуправления и работодателями Урмарского района. В целом за 2024 год при содействии центра занятости трудоустроено 124 человека.

В течение 2024 года в центр занятости населения заявлено 853 вакансий. На 01.01.2025г.  в районном банке вакансий - 89 вакансий от 22 работодателей Урмарского муниципального округа. Это вакансии по профессии: культорганизатор, библиотекарь,  бухгалтер, водитель автобуса, врач, дознаватель, повар, продавец, швея и др.

Особое внимание центр занятости населения уделяет гражданам, испытывающим трудности в поиске работы: инвалидам, многодетным и одиноким женщинам, гражданам предпенсионного возраста и т.д.

Основное мероприятие 4 «Профессиональное обучение безработных граждан»

Граждане, зарегистрированные в Центре занятости населения в качестве безработных, имеют право на получение государственной услуги по бесплатному профессиональному и дополнительному обучению с получением стипендии на период обучения,  включая обучение в другой местности. В 2024 году обучено 23 безработных граждан при плане 22 (104%), из них 39,1 процент – по рабочим профессиям. Обучение организовано на базе образовательных организаций республики по профессиям и образовательным программам.

Подпрограмма 2 «Безопасный труд» объединяет пять основных мероприятий:

-совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в области охраны труда;

-организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

-санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия;

-учебно-информационное обеспечение по охране труда и здоровья работающих, пропаганда;

-содействие занятости населения.

На реализацию подпрограммы «Безопасный труд» в 2024 году из Республиканского бюджета выделено 91,6 тыс. рублей, из которых освоено: 89,4 тыс. рублей - расходы на выплату персоналу, 2,2 тыс. рублей -  вопросы в области социальной сферы.

На постоянном контроле находятся вопросы охраны труда, профессиональной заболеваемости и здоровья работающих. По итогам 2024 года в Урмарском муниципальном округе производственного травматизма не было.

Важную роль в профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости имеет обучение охране труда. В 2024 году в Урмарском муниципальном округе городе обучением охране труда было охвачено 125 человек.

Проведение специальной оценки условий труда является обязанностью каждого работодателя в силу статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ). Специальная оценка условий труда направлена на обеспечение безопасности и комфорта персонала на рабочих местах, определение гарантий и компенсаций работнику, которые предусмотрены ТК РФ, за вредные и (или) опасные условия труда. Всего по Урмарскому МО за 2024 год специальная оценка условий труда была проведена в 2 организациях.

Администрацией Урмарского муниципального округа ежегодно организуются муниципальные конкурсы "Лучший специалист по охране труда", "Смотр-конкурс по охране труда среди предприятий, организаций и учреждений". На заседаниях Территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Урмарском муниципальном округе обсуждается текущая ситуация и принимаемые меры по вопросам совершенствования системы управления охраной труда, снижения производственного травматизма и профзаболеваемости.

3.Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 21.03.2023 № 352 (с изменениями от 09.10.2024 №1567) «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан». В рамках муниципальной программы Урмарского МО Чувашской Республики в 2023 году реализованы 2 подпрограммы:

-«Социальное обеспечение граждан»;

-«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан»

Основное мероприятие 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг»

На предоставление мер социальной поддержки гражданам из федерального и республиканского бюджетов ежегодно направляются значительные суммы. Так в 2024 году на эти цели жителям нашего округа перечислено  более 120 млн.руб. Значительные средства направлены на защиту семей с детьми и малообеспеченных граждан.

На базе Урмарского комплексного центра социального обслуживания населения открылись «Семейный многофункциональный центр» и клубное пространство «Мой социальный центр», два в одном.  «Семейный МФЦ» работает в режиме «одного окна», где каждая обратившаяся семья получит помощь по самым разным проблемам, включая диагностику ситуации, разработку индивидуального маршрута, консультации специалистов. Команда специалистов консультирует семью на всех этапах сопровождения. Эффективное межведомственное взаимодействие обеспечивает оперативность и высокое качество помощи семье.

Основное мероприятие 2 «Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным     служащим»

На выплаты по ежемесячным доплатам к пенсии и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на 2024 год предусмотрено 35,0 тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию составило 67,1%. Муниципальных служащих, обратившихся за получением выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии за 2024 год был 1 человек. На 2025 год на выполнение вышеуказанного мероприятия предусмотрено 50,0 тыс.руб.

Основное мероприятие 3 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству»

В Урмарском муниципальном округе, как и в Чувашской Республике, ведется целенаправленная работа по реализации государственной политики в интересах детей, в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решению вопросов их социальной поддержки, развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактике социального сиротства, обеспечению благополучного и защищенного детства, созданию и законодательному закреплению целостной системы защиты прав и законных интересов детей.

Органы опеки и попечительства обеспечивают защиту прав и законных интересов  несовершеннолетних. За 2024 года сектором опеки и попечительства отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского муниципального округа выдано 92 разрешений на отчуждение и залог имущества.

С начала года специалисты сектора опеки и попечительства принимали участие в 36 судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних, недееспособных и не полностью дееспособных и других граждан.

Подготовлено 113 проектов различных постановлений в отношении несовершеннолетних граждан. Также подготовлено 22 различных заключений: по лишению и ограничению в родительских правах, по определению места жительства детей, по постановке на учет.

В сектор опеки и попечительства от различных субъектов профилактики и граждан поступают сообщения о нарушении прав несовершеннолетних, находящихся в обстановке, предоставляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию. По всем сообщениям специалистами приняты своевременные меры, в т.ч. организованы выездные проверки с участием специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов участковых социальных служб, сотрудников полиции и др.  Специалисты сектора опеки и попечительства в составе межведомственных мобильных бригад приняли участие в рейдах по усилению контроля за безопасностью детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении,  было  посещено 254 семей, в которых воспитываются  768 детей.

- Одним из основных направлений деятельности сектора опеки и попечительства является защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на 01.01.2025 года в Урмарском МО проживают  66 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. В Урмарском МО в настоящее время в 35 приемной семье воспитываются 52 детей, остальные 14 детей воспитываются в 10 семьях опекунов (попечителей). Также на учете органа опеки и попечительства Урмарского МО состоит 78 недееспособных и не полностью дееспособных граждан.

Сначала 2024 года выявлено 6 детей-сирот, из них 4 дети-сироты, 2 детей, оставшихся без попечения родителей, которые в установленный законом срок переданы на семейные формы воспитания (1 ребенок - отказник, который устроен в учреждение для детей сирот).

В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов утвержден график контрольного обследования условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. Также проводятся внеплановые поверки жилищно-бытовых условий проживания, по итогам посещения составляются акты. Всего составлено 184 актов. При посещении особое внимание уделено жилищно-бытовым условиям проживания детей, проведены беседы о соблюдении правил пожарной безопасности, дорожного движения,  мерах безопасного поведения на льду, в лесу, на горках, об организации досуга детей в каникулярное время. С 1 по 8 января текущего года субъектами профилактики комиссионно обследованы жилищно-бытовые условия проживания 37 семьей, в которых проживает 75  детей.

Лишение родительских прав – это крайняя мера защиты прав и законных интересов ребенка. В 2024 году 2 родителя ограничены в родительских правах в отношении 2 несовершеннолетних детей (АППГ-2 родителя, лишены в отношении 8 несовершеннолетних, 2 родителей ограничены, в отношении 2 несовершеннолетних).

Одним из эффективных мер по профилактике социального сиротства является раннее комплексное сопровождение семей, находящихся  в социально опасном положении. На учете  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Урмарского муниципального округа состоит 36 семьей находящихся в социально опасном положении (АППГ - 47), в них воспитывается 74 несовершеннолетних (АППГ-102). Несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и ЗП – 14 (АППГ-14).

В Урмарском муниципальном округе как и по всей Чувашской Республике проводится системная работа по сохранению семьи, повышению результативности профилактической работы с «неблагополучными» семьями. Совместно с субъектами профилактики осуществляется тесное взаимодействие с общественными организациями, деятельность которых направлена на воспитание детей и защиту их прав, возрождение семейных, нравственных и духовных ценностей, в реализации проектов по вопросам укрепления роли семьи в обществе, охраны материнства, отцовства, детства, инициированных общественными организациями.

В случае выявления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении органами опеки и попечительства принимаются меры по временному устройству таких детей в организации для детей-сирот.

В БУ «Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии за 2024 год, 75 детей получили социальную реабилитацию в отделении с круглосуточным пребыванием,  225 детей с дневным пребыванием.

В настоящее время 36 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа состоят на учете для получения жилья. В 2024 году 6 жилых помещений предоставлено лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  по договорам найма специализированных жилых помещений (АППГ - 12), 7 сертификата вручено на получение социальных выплат на приобретение в собственность жилого помещения лицам, достигшим возраста 23 лет, которые включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (АППГ-2).

Вся эта деятельность органа опеки и попечительства преследует основную цель – сохранить для ребенка возможность воспитываться в семье.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Основное мероприятие 1 «Оказание имущественной поддержки»

Основное мероприятие 2 «Предоставление информационной поддержки»

Администрация Урмарского МО оказывает имущественную, информационно-методическую помощь и материальную поддержку национально-культурным объединениям, общественным организациям Всероссийских обществ слепых, инвалидов, Союза ветеранов Афганистана и других в проведении общественно значимых мероприятий. За имущественной  поддержкой СНКО в администрацию Урмарского МО  не обращались, данная услуга будет оказана по мере обращения.

Постановлением администрации Урмарского района от 02.11.20218 №802 утвержден Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы).

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 11.03.2024 №401 утвержден перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Урмарского муниципального округа, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

На официальном сайте Урмарского района имеется раздел «СОНКО» по ссылке https://urmary.cap.ru/action/activity/sonko регулярно размещаются информации о планируемых и проделанных мероприятий.

4. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 23.08.2019 № 637 (с изменениями от 19.04.2024 №647) «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа "Развитие земельных и имущественных отношений".

Общий объем финансирования программы на 2024 год предусмотрен в сумме 2 269,9 тыс.руб., в том числе из бюджета Урмарского муниципального округа 1 252,6 тыс.руб. Освоение финансовых средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы составило 49,1%.

Достижение целей и решение задач муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений в Урмарском районе Чувашской Республики" в течение 2024 года осуществлялся в рамках реализации 2 подпрограмм:

-«Управление муниципальным имуществом Урмарского муниципального округа Чувашской Республики»

-«Формирование эффективного муниципального сектора экономики Урмарского МО Чувашской Республики».

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Урмарского муниципального округа Чувашской Республики

Основное мероприятие 1. «Создание единой системы учета муниципального имущества Урмарского муниципального округа Чувашской Республики».

С 2015 г. создана единая система учета муниципального имущества Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

Мероприятие 1.1. Государственная регистрация права собственности Урмарского муниципального округа Чувашской Республики на построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости, а также земельные участки под ними. В 2024 г. продолжалась работа по государственной регистрации прав собственности на жилой фонд и другого имущества муниципального округа.

Мероприятие 1.2. Внедрение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Урмарского  муниципального округа Чувашской Республики и муниципальным имуществом территориальных отделов  Урмарского  муниципального округа Чувашской Республики. С 2015 г. внедрена автоматизированная информационная система управления и распоряжения муниципальным имуществом Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

Мероприятие 1.3. Сопровождение и информационное наполнение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Урмарского  муниципального округа Чувашской Республики.           Ежегодно заключается договор на техническую поддержку автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом. Своевременно вносится сведения об объектах недвижимости, движимости земельных участках в автоматизированную информационную систему управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Мероприятие 1.4. Материально-техническое обеспечение базы данных о муниципальном имуществе Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов. Ежегодно заключается Договор с ООО «РуСОФТ 21»  по поддержке программного обеспечения предназначенного для управления земельными участками, ведения реестра муниципального имущества, обмена сведениями об имуществе с правообладателями.

Мероприятие 1.5. Подготовка специалистов в сфере управления муниципальным имуществом для осуществления мероприятий по актуализации и обеспечению технической безопасности базы данных о муниципальном имуществе Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, а также в сфере оценочной деятельности.           Представители ООО «РуСОФТ 21» проводили обучение специалистов отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского МО по работе с программным обеспечением по интернету, проводили консультации представителей администрации по вопросам эксплуатации программного обеспечения. Также в целях эффективного взаимодействия с территориальными отделами Урмарского муниципального округа специалисты отдела экономики, земельных и имущественных отношений консультировали специалистов территориальных отделов по работе с программным обеспечением управления муниципальным имуществом, ведения реестра муниципального имущества и по вопросам, касающихся имущественных и земельных отношений.

Основное мероприятие 2. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков.

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны Урмарского муниципального округа Чувашской Республики проводятся  на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в пользование, а именно по каждому объекту недвижимости, подлежащему приватизации, проводится рыночная оценка стоимости данного объекта недвижимости, информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Урмарского  муниципального округа Чувашской Республики выполняется путем размещения на официальном сайте администрации Урмарского муниципального округа https://urmary.cap.ru/, на общероссийских сайтах www.torgi.gov.ru, на сайте www.roseltorg.ru.

Мероприятие 2.1. Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Данное мероприятие предусматривает подготовку технической документации для обеспечения государственного кадастрового учета объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, постановка на учет которых ранее не проводилась, и вновь созданных объектов недвижимости, а также в случае изменения характеристик объектов недвижимости. Результатом реализации мероприятия являются систематизация и фиксирование данных о стоимости различных объектов недвижимости в качестве основы их налогообложения в Едином государственном реестре недвижимости. В 2024 году кадастровые работы на построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости произведены в полном объеме и внесены сведения в государственный кадастр недвижимости.

Мероприятие 2.2. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Урмарского  муниципального округа Чувашской Республики, муниципальной собственности поселений Урмарского муниципального округа и земель, государственная собственность на которые не разграничена, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости.        Для более эффективного использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, и вовлечения их в оборот необходимо осуществлять кадастровые работы по их разделу, объединению, перераспределению. Мероприятие предусматривает обеспечение полноты сведений о зарегистрированных правах на земельные участки на территории Урмарского муниципального округа Чувашской Республики в целях их налогообложения и эффективного управления земельными ресурсами.

Мероприятие 2.3. Ведение Единого информационного ресурса об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. В целях обеспечения прозрачности оборота объектов недвижимости, в том числе земельных участков, и формирования благоприятного инвестиционного пространства на сайте администрации Урмарского муниципального округа и сельских поселений имеется перечень об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Урмарского  муниципального округа Чувашской Республики, в котором размещены сведения о местонахождении, площади и конфигурации свободных земельных участков, возможных для строительства жилья и реализации инвестиционных проектов, свободных земельных участках сельскохозяйственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного производства, а также о свободных от прав третьих лиц объектах капитального строительства и земельных участках под ними, в том числе для предоставления во временное и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, которые можно приобрести по договору купли-продажи, получить в аренду либо на ином праве в установленном законодательством порядке.

Мероприятие 2.4. Формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно. В целях оказания мер социальной поддержки в соответствии с Законом Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» многодетным семьям предоставляются земельные участки в собственность бесплатно. Предоставление земельных участков осуществляется по мере формирования перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, исходя из наличия земель, не занятых зданиями, сооружениями и не обремененных правами третьих лиц, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории.

Ведется работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете в Урмарском муниципальном округе. В 2024 году участки предоставлены 10 многодетным семьям (в 2023г.- 3).

С начала действия Закона Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» всего на учет в Урмарском муниципальном округе было поставлено 382 многодетных семей, за 12 лет участки предоставлены 210 семьям.

Мероприятие 2.5. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Урмарского  муниципального округа Чувашской Республики. Постоянно ведется контроль за актуализацией результатов государственной кадастровой оценки земельных участков, по уточнению характеристик земельных участков на территории Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, установлению или уточнению местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и вносится в единый государственный реестр недвижимости точных сведений о местоположении границ земельных участков, местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках.

Основное мероприятие 3. Создание эффективной системы муниципального сектора имущественных и земельных отношений администраций Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

Мероприятие 1.1. Упорядочение системы муниципальных учреждений Урмарского  муниципального округа Чувашской Республики в целях повышения качества предоставляемых муниципальных услуг. В реестре муниципального имущества имеется 32 муниципальных учреждений, в отношении которых администрация Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, осуществляющая функции и полномочия учредителя проводит мероприятия предусматривающие определение целей стратегического развития муниципальных учреждений, определение организационно-правовой формы муниципальных учреждений, финансовую оптимизацию деятельности муниципальных учреждений, создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений.

В 2024 году постановлением администрации Урмарского муниципального округа от  17.04.2023 № 474 после реорганизации МБУК «Центр развития культуры и библиотечного обслуживания Урмарского муниципального округа» созданы МБУК «Центр Централизованная библиотечная система Урмарского МО» и МБУК «Централизованная клубная система Урмарского МО».

Мероприятие 1.2. Проведение ежеквартального мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. Отделом экономики, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского  муниципального округа ежеквартально проводится мониторинг и анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики и хозяйственных обществ:

-МУП «МО «Урмарытеплосеть»;

-ООО «БТИ» УМО;

-ООО «УК ЖКХ Урмарского МО».

Мероприятие 1.3. Формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества Урмарского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Ежегодно Решениями  Собрания депутатов Урмарского муниципального округа формируется прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Урмарского муниципального округа. На в прогнозный план (программу) приватизации было включено 13 объектов недвижимости. Количество проданных объектов недвижимости – 8. Доходы от приватизации муниципального имущества (продажи) составили – 2,9 млн.рублей.

Мероприятие 1.4. Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов приватизируемых унитарных предприятий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества Урмарского муниципального округа Чувашской Республики устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.

Мероприятие 1.5. Принятие решений об условиях приватизации муниципальных унитарных предприятий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, объектов недвижимости казны Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. На территории Урмарского муниципального округа осуществляет деятельность одно муниципальное унитарное предприятие. В 2024 году решений о приватизации муниципальных унитарных предприятий не принимались.

Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. Информация о подлежащем приватизации муниципального имущества размещается на сайте администрации Урмарского муниципального округа, на сайте www.torgi,gov.ru и на сайте www.roseltorg.ru/

Мероприятие 1.7. Организация продаж объектов приватизации. Продажа объектов приватизации организована и проводится на электронной торговой площадке ROSELTORG.RU.

Мероприятие 1.8. Распространение информации об эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Урмарского муниципального округа Чувашской Республики в средствах массовой информации путем проведения круглых столов, семинаров, конференций. В рамках данного мероприятия ведётся подготовка и размещение на сайте администрации Урмарского муниципального округа и в газете «Урмарский вестник»  материалов по основным направлениям деятельности в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. Публикуются разъясняющие комментарии и выступления по проблемным вопросам.

Основное мероприятие 4. Эффективное управление муниципальным имуществом Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Создание условий для недопущения проявления коррупционных нарушений в процессе управления муниципальным имуществом Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. В целях недопущения проявления коррупционных нарушений в процессе управления муниципальным имуществом Урмарского муниципального округа Чувашской Республики постоянно осуществляются выездные проверки по вопросам использования земельных участков, объектов недвижимости.

Мероприятие 2.2. Вовлечение в гражданско-правовой оборот имущества, выявленного в результате проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. В 2024 году, выявленные в результате проверок неиспользуемые объекты, включены в Прогнозный план (программу) приватизации и реализованы.

Мероприятие 2.3. Оптимизация состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. Реализация мероприятия предусматривает:

-инвентаризацию имущества, находящегося в муниципальной собственности Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, в целях выявления неиспользуемого имущества и принятия решения о его вовлечении в хозяйственный оборот;

-изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества Урмарского муниципального округа Чувашской Республики;

-списание и ликвидацию имущества, признанного непригодным для дальнейшего использования вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств.  Выявленное неиспользуемое имущество, передается распоряжениями Урмарского  муниципального округа для дальнейшего использования с баланса на баланс, непригодное к дальнейшему использованию имущество списывается с баланса правообладателя.

Мероприятие 2.4. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Урмарского муниципального округа Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны Урмарского муниципального округа Чувашской Республики проводятся  на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в пользование, а именно по каждому объекту недвижимости, подлежащему приватизации, проводится рыночная оценка стоимости данного объекта недвижимости, информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Урмарского муниципального округа Чувашской Республики выполнено путем размещения на официальном сайте администрации Урмарского муниципального округа http://gov.cap.ru/main.asp?govid=74 и на общероссийском сайте www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru .

Мероприятие 2.5. Организация деятельности ревизионных комиссий хозяйственных обществ с долей участия Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. Балансовой комиссией ежегодно проводится контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий согласно разработанной методической рекомендацией по организации работы ревизионных комиссий. Осуществляется проверка деятельности обществ членами ревизионной комиссии, а также оформляются акты и заключения ревизионной комиссии.

5. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики».

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 14.03.2023 № 304 (с изменениями от 19.04.2024 № 304) утверждена муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского муниципального округа Чувашской Республики».

В рамках муниципальной программы Урмарского МО Чувашской Республики в 2024 году реализованы 5 подпрограмм:

-«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;

-«Развитие ветеринарии в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республике»;

-«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»;

-«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

-«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Урмарского муниципального округа Чувашской Республики».

Общий объем финансирования программы на 2024 год предусмотрен в сумме 1060,8 тыс.рублей, освоение финансовых средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы составило 96,7 %.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие».

Основное мероприятие 1. Обновление парка сельскохозяйственной техники.

Локомотивом устойчивого роста отрасли является модернизация сельхозпроизводства. Огромную роль в производстве с\х продукции играет наличие энергонасыщенной, высокопроизводительной техники.

В 2024 году аграриями района приобретены 15 единиц сельскохозяйственной и прицепной техники на сумму более 80,0 млн. рублей (в 2023г.-21 единица на сумму 91,7 млн. руб.). Существенным фактором обновления техники послужила государственная поддержка в виде стимулирующей субсидии на возмещение 40% стоимости приобретаемой новой техники, благодаря чему увеличилась энергообеспеченность  аграриев района.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республике».

Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных.

Успешное продвижение продукции на рынках, здоровье граждан во многом зависит от ветеринарной безопасности. Врач лечит человека, а ветеринар - «человечество». Труд ветеринаров всегда был и остается ответственным, нелегким и именно поэтому пользуется особым уважением. Они своим ответственным отношением к делу, трудолюбием вносят весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса района, с успехом решают поставленные перед ними задачи по борьбе с болезнями животных, выполнению государственной продовольственной программы. Нелегкая работа — распознать, что болит у сельскохозяйственных животных  и братьев наших меньших. Задача сложна, ведь животные не могут сказать о своих ощущениях, своей боли. Но профессиональный глаз ветеринара увидит все, что творится в организме животного. Они понимают животных без слов и  души хватает на всех.

В настоящее время руководители и специалисты хозяйств, все работники животноводства прилагают максимум усилий, чтобы успешно провести зимовку скота, увеличить производство продукции животноводства, а также поголовье скота.

Основное мероприятие 2. Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности  животных без владельцев.

В рамках подпрограммы «Развитие ветеринарии в Урмарском муниципальном округе в 2024 осуществлены мероприятия по обращению с животными без владельцев.

В бюджете Урмарского муниципального округа на 2024 год предусмотрены денежные средства в сумме 13,0 тысяч рублей для выплаты денежных вознаграждений охотникам за отлов (отстрел) лис на территории округа. Отловлено 26 лис.

Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Основное мероприятие 1. Развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования.

На сегодняшний день в районе осуществляют деятельность 9 сельхозпредприятий в форме юридического лица, 60 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива, свыше 10,2 тысяч личных подсобных хозяйств, из них, в 2024 году вновь образовалось 1 общество с ограниченной ответственностью «Агросемь».

Большая часть субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере агропромышленного комплекса, - сельскохозяйственные организации, являющиеся микропредприятиями с численностью занятых до 15 человек, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства - хороший потенциал развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

При этом малые формы хозяйствования (включая крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы) производят более половины валовой продукции сельского хозяйства региона.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

Основное мероприятие 1. Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса.

Ежегодно проводится определенная работа по информационному обслуживанию агропромышленного комплекса.

19 марта 2024 года состоялась встреча с руководителями сельскохозяйственных предприятий, главами крестьянских (фермерских) хозяйств главами сельских поселений, личных подсобных хозяйств, чтобы обсудить итоги работы прошедшего сельскохозяйственного года и наметить пути дальнейшего развития отрасли, а также о направлениях государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей  в 2024 году.

12 апреля 2024 года в зале заседаний администрации Урмарского муниципального округа состоялась деловая встреча с предпринимательским сообществом округа. В нем приняли участие представители Минэкономразвития Чувашии, бизнес-инкубатора республики, гарантийного фонда Чувашской Республики, ПАО «Сбербанк» содействующие привлечению субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных и иных финансовых ресурсов.

08 июня 2024 года в Урмарском муниципальном округе отмечали праздник песни, труда и спорта «Акатуй», где подвели итоги весенне-полевых работ, На демонстрационной площадке  организована выставка сельскохозяйственной техники.

25 октября 2024 года в Урмарском районном доме культуры прошло мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, где был отмечен труд людей, внесших значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса.

В целях обеспечения сохранности сельскохозяйственной техники, наведения порядка в машинно-тракторных парках, повышения инженерной культуры, расширения материальной базы для хранения, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и согласно  постановлению администрации Урмарского муниципального округа от 20.09.2024г. № 1447 «О проведении смотра-конкурса на лучшую постановку техники на длительное хранение в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Урмарского муниципального округа Чувашской Республики в 2024 году»  с 25.09.2024 по 11.10.2024г. на территории муниципального округа проводился смотр-конкурс на лучшую постановку техники  в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Также предприятия агропромышленного комплекса Урмарского муниципального округа участвуют в конкурсах, выставках и ярмарках, проводимых на республиканском уровне.

Информация о проводимых и о проведении мероприятий размещается на официальном сайте Урмарского муниципального округа в разделе «Новости».

Основное мероприятие 2. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

По предварительным данным объем производства сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах во всех категориях хозяйств за 2024 год составил 2 млрд. рублей – 137 % к уровню 2019г. (2019г-1461,5 млн.руб.), индекс физического объема продукции сельского хозяйства в действующих ценах к 2023 году составил 95,0%.

По итогам уборки в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2024 году с 14 404 гектаров  уборочной площади при средней урожайности 28,7 ц/га намолотили более 41 тыс. тн. зерна. (в 2023 году с 18 030 гектаров уборочной площади при средней урожайности 35,4 ц/га намолотили 61 тыс.тн. зерна в весе после доработки.)

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофель убран с площади 434 га при средней урожайности 315,4 ц/га собрали 14 тыс.тн клубней, что составляет 167% к уровню 2023г. (2023г. убран с площади 453 га при средней урожайности 199 цн/га собрали более 9 тыс.тн клубней.)

В Урмарском муниципальном округе возделыванием хмеля занимается ООО «АгроРесурсы», которое имеет общую площадь 40 га. Плодоносящая площадь составляет 38 га, собрано более 68 тн хмеля, урожайность 18 ц/га), что составляет 145% к уровню 2023 года (2023г.-47тн.). По объему произведенного хмеля Урмарский муниципальный округ находится на 2 месте в Чувашской Республике.

За 12 месяцев 2024 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 8189,0 тонн или 80% к уровню соответствующего периода 2023 г. (2023г- 10219,1 тн). Производство мяса составило более 1393 тонны или 100% к уровню  соответствующего периода 2023 г. (2023г- 1393 тн),  яиц – 4235 тыс. штук или  88% (2023г- 4801 тыс.шт.).

По состоянию на 1 января 2025 года во всех категориях хозяйств:

- поголовье крупного рогатого скота составило 5005 гол. – 90,0 % к уровню 2023 года (в 2023 г. – 5559 гол.):

- в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 1594 гол. – 87,5% к уровню 2023 года (в 2023 г. - 1823 гол.);

- в т.ч в сельскохозяйственных организациях – 639 гол. – 81,4% к уровню 2023 года  (в 2023 г. - 785 гол.);

-поголовье коров - 1607 гол. или 70,5% к уровню 2023 года (в 2023 г. – 2280 гол.):

- в сельскохозяйственных организациях – 220 гол. – 91,7% к уровню 2023 года (в 2023 г.-240 гол.);

- в крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 342 гол. – 93,0% к уровню 2023 года (в 2023 г – 368 гол.).

Аграриями района под урожай 2025 года посеяно озимые культуры на площади 4469,5 га.

Основное мероприятие 3. Борьба с распространением борщевика Сосновского.

Ежегодно администрацией Урмарского муниципального округа проводится работа по борьбе с распространением борщевика Сосновского. Выявлено границы произрастания борщевика Сосновского на территориях Шигалинского и Тегешевского территориальных отделов на площади 10,48 га. В 2024 году заключен договор с индивидуальным предпринимателем Даниловым С.О. по двукратной химической обработке борщевика на сумму 235,0 тыс.рублей на площади 10,48 га.

Основное мероприятие 4. Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Государственная поддержка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» оказана 50 самозанятым на сумму 8,0 млн.руб. (в 2023г. - 6,571 млн.руб.).

Подпрограмма 5 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  Урмарского муниципального округа Чувашской Республики»

Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, относящихся к государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На начало 2024 года в округе имелось 1200 га необрабатываемых земель, в текущем году введено в оборот 86 га, передана в аренду 320 га. Трудности ввода в оборот данных земель заключается в том, что земли долгое время не обрабатывались и требуют больших затрат и времени. Не все хотят обрабатывать эти земли, работа в данном направлении ведется.

Основное мероприятие 2 Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных  и культуртехнических мероприятий.

Мероприятие 1. Культуртехнические мероприятия на мелиорируемых землях (орошаемых и (или) осушаемых).

Основное мероприятие 3. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ. Межевание представляет собой комплекс кадастровых работ и мероприятий по установлению, восстановлению или уточнению и закреплению на местности границ земельного участка, его местоположения и площади.

6.Муниципальная программа «Цифровое общество Урмарского муниципального округа Чувашской Республики»

Муниципальная программа «Цифровое общество Урмарского муниципального округа Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 20.02.2023 №203 «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое общество Урмарского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023–2035 годы».

Общий объем финансирования программы на 2024 год предусмотрен в сумме 1 200,0  тыс.рублей, освоение финансовых средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы составило 93,4%.

В рамках муниципальной программы Урмарского муниципального района Чувашской Республики в 2024 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий».

В ходе реализации подпрограммы в 2024 году проведены следующие мероприятия:

- в рамках реализации механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде продолжилась модернизация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами местного самоуправления Урмарского  МО Чувашской Республики основных функций (услуг) (перевод оказания услуг в электронный вид). 38 услуга Урмарского МО доступна в электронном виде (не считая региональных и федеральных услуг) за которыми надо было раньше ходить в администрацию района или сельских поселений. Услуги теперь можно получить через МФЦ Урмарского района, телефон или компьютер дома, или в любой точке мира. Список услуг доступен на официальном сайте Урмарского Мо по ссылке: https://urmary.cap.ru/news/2022/10/14/uslugi-urmarskogo-rajona-teperj-v-elektronnom-vide .

За консультацией и помощью обращайтесь по телефону к специалистам администрации Урмарского МО.

- эксплуатация системы электронного документооборота в органах местного самоуправления Урмарского МО проводится в штатном режиме;

- проведено модернизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», который включает мероприятие по расширению функциональных возможностей и технической поддержке автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее соответственно – АИС «МФЦ» и МФЦ) для нужд офисов привлекаемых организаций на базе модельных библиотек сельских поселений, общему программному обеспечению, обеспечению средствами защиты от несанкционированного доступа к информации. Все привлекаемые организации имеют доступ в Интернет и установленные средства защиты от несанкционированного доступа к информации.

Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

- обеспечен бесперебойный широкополосный доступ к информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» органов местного самоуправления Урмарского муниципального округа;

- созданы условия для подключения организаций и населения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с переходом с технологии ADSL на оптические линии связи;

- на плановой основе продолжается модернизация органов местного самоуправления Урмарского муниципального округа средствами современной компьютерной техники.

Подпрограмма «Информационная безопасность»

- все структурные подразделения администрации Урмарского МО обеспечены высокоскоростным доступом в Интернет. Сбоев и простоя функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в подразделениях Урмарского МО не допущено

- все социально значимые объекты Урмарского МО подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подпрограмма «Массовые коммуникации»

Администрация Урмарского муниципального округа МО активно использует официальный сайт округа, страницы в социальных сетях для информационного обеспечения о своей деятельности.

7.Мунципальная программа Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Урмарском муниципальном округе  доступным и комфортным жильем»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 01.06.2023г. № 672 «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Урмарском муниципальном округе доступным и комфортным жильем», включает 2 подпрограммы:

-«Муниципальная поддержка строительства жилья в Урмарском муниципальном округе»;

-«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Общий объем финансирования программы на 2024 год предусмотрен в сумме 62 019,0 тыс.рублей, освоение финансовых средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы составило 99,0%.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья в Урмарском муниципальном округе»

В 2024 году введены в эксплуатацию жилые дома площадью 6387 кв. м, что составляет 87,4% к уровню 2023 года (2023г.-7305 кв.м.).

В рамках реализации индивидуальной программы социального экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы выдано 12 свидетельств на получение единовременной денежной выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на сумму более 15 млн.руб. (2023г - 11 свидетельств на сумму 11 млн.руб.), из них 3 свидетельства семьям участников СВО, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на сумму более 4 млн.руб. (2023г.- 4 свидетельства на сумму 4 млн.руб.).

Выдано 4 жилищных сертификата многодетной семье, имеющей пять и более несовершеннолетних детей на приобретение или строительство жилого помещения, на сумму более 16 млн.руб. (семья Сарапаевой Татьяны Николаевны из с. Шоркистры приобрели квартиру в г. Новочебоксарск; семья Петровой Валентины Николаевны из д. Новое Исаково приобрели квартиру в г. Чебоксарсы; семья Пугачевой Аллы Георгиевны из д. Ситмиши строят жилой дом в д. Ситмиши; семья Яковлевой Ольги Вениаминовны из пгт. Урмары приобрели квартиру в г. Новочебоксарск).  (Справочно: в 2023г выдан 1 сертификат на сумму 4 млн.руб.).

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих на сельских территориях в 2024 году выделено 1 млн.руб.

На предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2024 году выделено более 3 млн.руб.

Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 4 семьям на сумму 3,1 млн. рублей и 12 свидетельств на сумму более 9 млн.руб.

Ведется работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете в Урмарском муниципальном округе. В 2024 году участки предоставлены 10 многодетным семьям (в 2023г.- 3). С начала действия Закона Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» всего на учет в Урмарском муниципальном округе было поставлено 382 многодетных семей, за 12 лет участки предоставлены 210 семьям.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2024 году приобретены и предоставлены 6 жилых помещений на сумму 11 млн.руб., а также выдано 7 жилищных сертификата детям - сиротам на сумму более 21 млн.руб. (Справочно: в 2023 году –12 жилых помещений и 2 сертификатов на сумму 22 млн.руб.).

8.Муниципальная программа Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики»

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 02.06.2023 № 675 «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики» утверждена муниципальная программа Урмарского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики", которая включает 3 подпрограммы:

-«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

-«Безопасность дорожного движения»;

-«Пассажирский транспорт».

Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подпрограмма включает мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Урмарского муниципального округа, в границах населенных пунктов поселения, а также по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения в Урмарском муниципальном округе занимаются ООО «Инвест-строй» и ИП Макаров Эдуард Вячеславович. Заключены соответствующие контракты до января 2025 года.

Выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на сумму 23,6 млн.руб. общей протяженностью 3,951 км.

Выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на сумму 20,6 млн.руб. общей протяженностью 7,36 км.

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа на сумму 22,2 млн.рублей общей протяженностью 4,251 км.

Выполнены работы по ремонту 2-х проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в пгт. Урмары на сумму 1,0 млн.руб.

Всего на данные виды работ направлено более 80 млн. руб.

Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения».

Целью подпрограммы является снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, не достаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности в Урмарском муниципальном округе, относятся: низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения; не соответствие категории автомобильной дороги существующей интенсивности движения; не удовлетворительное состояние автомобильных дорог; не достаточный уровень оснащенности подразделений ОГИБДД.

Увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к росту аварийности.

Не смотря на принимаемые меры, ситуация на автодорогах на территории округа  остается сложной. На территории Урмарского муниципального округа допущено 13 дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 10; +30%), в которых было ранено – 19 (АППГ – 13; +46,2%), также увеличилось количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 150%, с 2 до 5.

В целях предупреждения ДТП, снижении тяжести их последствий и ликвидации мест концентрации ДТП ОГИБДД проведена профилактическая работа, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: за отчетный период проведены выступления в дошкольных образовательных учреждениях - 5 (АППГ – 2; 
+150%), учреждениях общего и дополнительного образования - 83, в АТП - 2.

Опубликовано 11 статей в газете «Херле Ялав» Урмарского муниципального округа, также размещено 28 информаций на  сайтах муниципального округа и  в сети интернет.

За 2024 года в специализированные стоянки направлено в д. Кудеснеры Урмарского муниципального округа – 102 транспортных средств (АППГ – 39; +161,5%).

В 2024 г. в ДЧ зарегистрировано 14 сообщений о водителях управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения (АППГ – 5).

Информация о передвижении сотрудников ОГИБДД в режиме реального времени освещается в социальных сетях. Поэтому необходимо провести мероприятия среди населения о необходимости предоставления информации о правонарушителях, в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Подпрограмма 3 «Пассажирский транспорт».

Подпрограмма включает мероприятия по организация перевозок пассажиров по муниципальным автобусным маршрутам.

Реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам с организациями.

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 28.02.2024 № 330 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок».

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 01.11.2023 № 1457 утвержден Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Урмарского муниципального округа.

Постановлением  администрации Урмарского муниципального округа от  15.02.2023 г. № 189 (с изменениями от 16.04.2024 № 623) утвержден состав комиссии по предоставлению из бюджета Урмарского муниципального округа Чувашской Республики оплаты за фактически оказанные услуги, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Урмарского района Чувашской Республики.

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 28.08.2024  № 1312 утверждены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным  транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории   Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

Конкурентная среда на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом в Урмарском муниципальном округе  развита хорошо. Перевозки на местных маршрутах осуществляли два перевозчика ООО «Урмарское АТП» и ООО «Автоуспех». Муниципальный контракт с перевозчиком заключаются в соответствии с требованиями действующего законодательства (220-ФЗ).

Для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Урмарского муниципального округа в 2024 году 06.12.2023 года на сайте www.zakupki.gov.ru было объявлено   извещение о   проведении электронного аукциона на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Урмарского муниципального округа  9 раз по 9 муниципальным маршрутам на общую сумму 5 975 008 рублей. Количество заявок, поданных на участие в электронном аукционе 18. Аукционы  состоялись.

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом в 2024 году по 8 муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Урмарском муниципальном округе осуществлял ООО «Урмарское АТП» и по 1 муниципальному маршруту - ООО «Автоуспех».  Количество автотранспортных средств, которыми осуществляются пассажирские перевозки – 9 ед.

В 2024 году выделены и израсходованы денежные средства из местного бюджета для  оплаты за фактически оказанные услуги, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Урмарского муниципального округа Чувашской Республики в сумме около 6,0 млн.руб.

На официальном сайте Урмарского муниципального округа открыт раздел «Реестр муниципальных регулярных перевозок в границах Урмарского района», где размещена информация о сводном расписании движения автобусов по муниципальным маршрутам Урмарского района и другие, которые периодически актуализируются.

9. Мунципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Урмарского муницпального округа Чувашской Республики» на 2023-2035 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации от 20.06.2023г. № 743 «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Урмарского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023–2035 годы», которая содержит 1 подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены основные мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий муниципальных образований.

Основное мероприятие 1. Формирование современной городской среды.

Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

Общий объем финансирования программы на 2024 год предусмотрен в сумме 48116,9 тыс.рублей, освоение финансовых средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы составило 90,8%.

В рамках программы реализуется подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

По приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по 2 этапу благоустройства общественной территории (центральная площадь) в пос. Урмары на сумму более 5 млн.руб. (демонтажные работы, покрытие площадки ТИП 1, ТИП 2, установка бортовых камней, озеленение, саженцы, наружное электроосвещение, информационный стенд, скамьи).

В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", который является частью национального проекта "Жилье и городская среда", были выполнены работы по благоустройству 6 дворовых территорий многоквартирных домов на сумму более 25 млн.руб.

В рамках проекта были установлены малые архитектурные формы, произведен ремонт покрытия внутридворовых проездов, устроены тротуары и подходы к подъездам многоквартирных домов.

Всего по программе 4 целевых индикатора, 4 индикатора достигнуты. Процент составляет 100%.

10. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Урмарского  муниципального округа Чувашской Республики»

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации  Урмарского района  от 03.03.2023  №  251 «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики».

В 2024 году задачи муниципальной программы решались в рамках трех подпрограмм:

-"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Урмарского муниципального округа Чувашской Республики";

-"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Урмарском муниципальном округе  Чувашской Республики";

-«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики».

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 18.01.2024 №78 утвержден План основных мероприятий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2024 год.

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 11.04.2023 № 440 утверждено Положение о подготовке населения Урмарского формы подготовки населения Урмарского муниципального округа в области гражданской обороны».

В 2024 году для реализации подпрограммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Урмарского муниципального округа денежные средства израсходованы на содержание и заработную плату сотрудников ЕДДС Урмарского МО.

В 2024 году установлено 128 пожарных извещателя, закуплено на нужды муниципальной пожарной охраны 1 автомобильный аккумулятор, 1 мотопомба, 2 пожарных рукава и переходник к ним.

По водным объектам обследовано водолазной группой ГКЧС Чувашии 14 водных мест массового пребывания людей.

На подпрограмму "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Урмарском муниципальном округе" из бюджета Урмарского МО на 2024 год выделено 5,0 тыс. руб.,израсходовано 5,0 тыс.руб.,выполнено 100%. На данные денежные средства оказаны услуги на поставку памятки при действиях и угрозе терракта.

Общий объем финансирования программы на 2024 год предусмотрена из бюджета Урмарского МО в сумме 5034,8 тыс.рублей. Освоение финансовых средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы составило 99,8%.

11.Муниципальная программа Урмарскогоо муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

Муниципальная программа Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» утверждена постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 02.03.2023 № 249 (с изменениями от 16.04.2024 № 627, от 15.01.2025 № 62) «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа «Развитие потенциала муниципального управления». В рамках муниципальной программы Урмарского МО Чувашской Республики в 2024 году на реализацию 3 подпрограмм:

-«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»;

-«Развитие муниципальной службы в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республики»;

-«Противодействие коррупции в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республики».

Постановлением администрации Урмарского МО от 07.02.2024 №164 утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Урмарского МО на 2023-2025 годы.

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики от 04.05.2023 № 535 утверждено Положение
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в сфере закупок в администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

В рамках реализации муниципальной программы Урмарского МО Чувашской Республики в 2024 году обеспечено:

-наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности – 100,0%;

-сформирование списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности – 100,0%.

-развитие нормативно-правовой базы Урмарского МО Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы - доля подготовленных нормативных правовых актов Урмарского МО Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления составляет 100,0%;

-переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы – 1 муниципальный служащий повысили квалификацию за счет средств бюджета Урмарского муниципального округа Чувашской Республики;

внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва составляет – 41,0%;

-повышение престижа муниципальной службы;

-оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе на "удовлетворительно";

-формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в  Урмарском  МО Чувашской Республики - оценка гражданами уровня эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих "удовлетворительно"; оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе на "удовлетворительно".

В целях своевременного пресечения фактов коррупции в администрации  Урмарского муниципального округа организована работа "горячей линии".  Прием устных обращений граждан по фактам коррупции осуществляется по телефону "горячей линии" 8(83544) 2-10-26 в рабочие дни с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов.

Обращения граждан по фактам коррупции в форме электронного документа направляются на адрес электронной почты urmary@cap.ru.

12. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации  Урмарского муниципального округа от 17.03.2023 N 335 «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», объединяет следующие 3 подпрограммы:

- подпрограмма "Профилактика правонарушений в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республики",

- подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республики»,

- подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республике».

Основными целями реализации программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества; совершенствование взаимодействия субъектов профилактики Урмарского МО Чувашской Республики, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижения уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

На реализацию поставленных целей направлены шесть основных мероприятий программы:

Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений.

Решением Собрания депутатов Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 26.09.2024 № С-23/13 принято Положение о регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием  граждан в охране общественного порядка на территории Урмарского муниципального округа.

В 2024 году на материальное стимулирование деятельности народных дружинников  выделено 80,0 тыс.руб., материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников-10,0 тыс.рублей, израсходовано 90,0 тыс.руб.,выполнено 100%.

Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Оперативная обстановка на территории Урмарского муниципального округа за 12 месяцев 2024 года характеризовалась с ростом числа зарегистрированных преступлений с 151 до 166, темп повышение составил 9,9%. Количество регистрируемой преступности увеличилось за счет преступлений связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации (взломом страниц «Госуслуги») с 0 до 21 (+100%), а также активизации работы по выявлению преступлений превентивной направленности (+13,2%; с 38 до 43).

Общая раскрываемость преступлений составила 63,9% (АППГ - 75,5%; -11,6%). Процент раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений составила 48,3% (АППГ – 66,7%; -18,4%) по республике 49,1%.

На территории Урмарского муниципального округа доля лиц ранее совершивших преступления, составляет 64,9% (АППГ – 62,5%).

Проведены мероприятия по предупреждению преступлений среди ранее судимых, в этих целях проведены оперативно-профилактические мероприятия «Правопорядок», «Условник», «Надзор», «Алкоголь» и другие.

На профилактическом учете в МО МВД России «Урмарский» по Урмарскому МО состоит 163 контролируемых лиц, из них: состоящих под административным надзором – 17, освобожденных из мест лишения свободы (формальники) – 26, осужденных к мерам наказания не связанных с лишением свободы – 17, семейных дебоширов – 24, хронических алкоголиков – 0, наркоманов – 0, несовершеннолетних – 13.

Организовано взаимодействие с уголовно-исполнительной инспекцией, судами, СМИ, по профилактике преступлений среди лиц, подпадающих под действие Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы», преступлений и административных правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия.

Особое внимание уделено работе по установлению дополнительных ограничений поднадзорным лицам. Так, за 12 месяцев 2024 года в суды об установлении дополнительных ограничений направлено 5 ходатайств (АППГ – 17; -70,6%), все 5 удовлетворено.

В 2024 году административный надзор установлен в отношении 7 (АППГ – 1; 
+300%) лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по инициативе ОВД – 4 (АППГ – 1; +300%), по инициативе УФСИН – 3 (АППГ – 9; -66,7%).

За 2024 год составлено 54 административных протоколов (АППГ – 132; -59,1%) по ст. 19.24 КоАП РФ «Не соблюдение административных ограничений и выполнение обязанностей, установленных при административном надзоре».

Группой дознания МО МВД России «Урмарский» возбуждено 1 уголовное дело (АППГ – 4; -75%) по ст. 314.1 ч.2 УК РФ от 13.01.2024 г. № 000002 в отношении поднадзорного Филимонова А.А. жителя д. Кудеснеры Урмарского муниципального округа, который не соблюдал ограничения (приостановлено, в связи с нахождением подозреваемого на СВО).

Совместными усилиями с УИИ в места лишения свободы направлено 7 условно – осужденных (АППГ – 14; -50%), 3 «условникам» продлены сроки наказания (АППГ – 3), 2 возложены дополнительные обязанности по отбыванию наказания (АППГ – 3; -33,3%).

Принятыми мерами профилактического характера удалось добиться определенных положительных результатов в данном направлении деятельности, уменьшилось количество преступлений совершенных ранее судимыми лицами на 20,2%, с 99 до 79 (по республике -16,6%).

За 12 месяцев 2024 года на территории Урмарского муниципального округа лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 61 преступление (АППГ – 69; 
-11,6%).

Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Побуждающим фактором к совершению противоправных деяний продолжает являться употребление алкоголя, доля лиц совершивших преступления в пьяном виде составила 47,2% (АППГ – 52%; -4,8%), по республике (28,8%).

Лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения совершено 37 преступлений против личности, из них 4 тяжких (ст. 111 ч.1 УК РФ, ст. 111 ч.2 УК РФ – 3 факта), 3 особо тяжких преступлений (ст. 105 ч.1 УК РФ, ст. 111 ч.4 УК РФ – 2 факта), 11 против имущества (АППГ – 23; -52,2%), из них 4 тяжких преступления, 14 иных преступлений, (ст. 166 ч.1 УК РФ,  ст. 167 ч.2 УК РФ; ст. 264.1 УК РФ – 8 фактов; ст. 314.1 ч.2 УК РФ; ст. 318 ч.1 УК РФ – 2 факта, ст. 319 УК РФ).

В 2024 г. проведены мероприятия по выявлению и документированию правонарушений, связанных реализацией спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Всего в ходе проведенных мероприятий, изъято 3,8 литров алкогольной продукции на сумму 1.050 рублей. Изъято: самогона – 0,150 литра, пива – 3,15 литра, вино-водочной продукции – 0,5 литра, фанфуриков – 0 литров, спиртосодержащей жидкости – 0 литров.

Составлено 5 протоколов (АППГ – 8; -37,5%): по ст. 14.2 КоАП РФ – 1 факт (АППГ – 3; -66,7%); по ст. 14.16 КоАП РФ – 4 факта (АППГ – 5; -20%).

Не адекватно сложившейся ситуации, организована работа по выявлению административных правонарушений за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 9 (АППГ – 21; -57,1%; 0,8 протокола в месяц).  Также выявлено 16 правонарушений, предусмотренного ст. 19.3 КоАП РФ (АППГ – 12; +33,3%), за невыполнение требований сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянений.

Во исполнение Инструкции о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские учреждения, утвержденной приказом МВД России от 23.12.2011 г. № 1298. Налажено должное взаимодействие с медработниками в данном вопросе. В медучреждения районов выделены по 1 койко-месту для данной категории лиц, всего в 2024 году в медучреждения доставлено 8 граждан (АППГ – 11; 
-27,3%).

Принятые меры профилактического характера позволили добиться определенных положительных результатов в профилактике «пьяной» преступности. Не смотря на то, что количество преступлений совершенных лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения уменьшилось, с 52 до 45 (-13,5%), доля составляет 49,6% (АППГ – 46,8%), одна из самых высоких долей по республике (по республике 24,5%).

На территории Урмарского муниципального округа совершено 22 преступления лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения (АППГ – 24; -8,3%).

На сайте Урмарского муниципального округа по адресу: http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=73 в разделе «Потребительский рынок»  размещена информация о недопустимости продажи указанной продукции. На официальном сайте Урмарского района имеется баннер телефоны горячих линий по ссылке: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=73&id=2428388 .

Основное мероприятие 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения.

За 2024 год зарегистрировано 166 преступлений, (АППГ - 151; +9,9%). Количество регистрируемой преступности увеличилось за счет преступлений связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации (взломом страниц «Госуслуги») с 0 до 21 (+100%), а также активизации работы по выявлению преступлений превентивной направленности (+13,2%; с 38 до 43).

В целях предупреждения и профилактики вышеуказанных преступлений отделом УУП и ПДН ежедневно проводится профилактическая работа в жилом секторе с населением муниципальных округов, с приведением наиболее распространенных видов мошенничества с вручением каждому профилактируемому выдается памятка с алгоритмом действий. Заступающей следственно-оперативной группе выдаются памятки для распространения на местах происшествий по любым сообщениям.

Еженедельно по дням профилактики (по пятницам) личным составом МО проводятся выступления в наиболее крупных организациях и торговых точках. В каждом магазине, многоквартирном доме и в местах скопления населения развешены памятки по профилактике бесконтактных хищений.

Налажена работа с органами местного самоуправления и СМИ. В районных газетах «Херле-Ялав» опубликовано более 10 статьей по профилактике бесконтактных хищений. Еженедельно по понедельникам на планерке при главе администрации муниципального округа первым вопросом доводится оперативная обстановка на территории обслуживания, при этом доводится информация по бесконтактным хищениям произошедшим за истекшую неделю.

Также на официальном сайте администрации муниципального округа публикуются статьи с примерами наиболее распространенных видов мошенничества.

Приказом МО МВД России «Урмарский» № 135 от 02.10.2023 года закреплены должностные лица ответственные за проведение профилактической работы по предупреждению бесконтактных хищений с банковских карт. При принятии решений каждому гражданину вместе с уведомлением направляется памятка.

Проводится обучение личного состава, где доводятся наиболее распространенные виды бесконтактных мошенничеств и хищений, которые необходимо доводить при профилактике (ТОП 5 мошенничеств и установка приложений).

Основное мероприятие 5. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики.

Ежегодно протоколом заседания антинаркотической комиссии в Урмарском муниципальном округе районе принимается План работы антинаркотической комиссии в Урмарском МО.

В целях привлечения внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, а также формирования у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, мотивации к здоровому  образу жизни   и  занятию спортом    администрацией  Урмарского муниципального округа   проводится месячник антинаркотической направленности, приуроченного к Международному Дню борьбы с наркоманией на территории Урмарского муниципального округа.

За 2024 г. выявлению 2 преступления в сфере НОН ст. 228 ч.1 УК РФ, ст. 228.1 ч.1 УК РФ (Степанов хранил в бане своего хозяйства в п. Урмары ул. Колхозная д. 21, 5 грамм марихуаны и 50 грамм конопли). Из незаконного оборота изъято 5 грамм марихуаны и 50 грамм конопли.

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ продолжает являться одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления и органов внутренних дел.

Основное мероприятие 6. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Урмарского муниципального округа являются составной частью системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которую также составляют: органы управления социальной защиты населения, управления образования, опеки и попечительства, по делам молодежи, управления здравоохранения, службы занятости и органы внутренних дел.

Деятельность комиссии направлена на выявление и устранений причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, координации деятельности субъектов системы профилактики. Работа ведется совместно субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся на учете в КДН и относящихся к «группе риска».

За 2024г. проведено 19 заседаний, рассмотрено 117 административных материалов, из них по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ - 81, по ст. 6.24 ч.1 КоАП РФ - 0, по ст. 6.10 ч.1 КоАП РФ – 7,  по ст. 6.1.1 КоАП РФ – 1, по ст. 11.1 ч.5 КоАП РФ - 3, по гл. 12 КоАП РФ - 17 - по линии ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, по ст.19.16 КоАП РФ – 2, по ст. 20.21 КоАП РФ – 1, по ст. 20.22 КоАП РФ – 5 (АППГ - 0). Так же 4 материала прекращено, из них 3 по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ – 2 в связи с истечением срока давности, 1 в связи с малозначительным совершением правонарушения, по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ – 1 не достиг возраста, для привлечения несовершеннолетнего.

По состоянию на 01.01.2025 года на учете в КДН Урмарского муниципального округа состоит 14 несовершеннолетних. За отчетный период с учета сняты 12 несовершеннолетних, из них по достижению 18 лет – 7 несовершеннолетних, по реабилитации - 6 несовершеннолетних, поставлено 11 несовершеннолетних.

Во исполнение Закона Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 61 «Об общественных воспитателях» за несовершеннолетними, состоящими на учете, закреплены общественные воспитатели: 6 – представители учреждения культуры, 2 – тренера преподаватели, 3 – советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, и 1 представитель МО МВД РФ «Урмарский».

КДН проводится работа по недопущению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий: систематически проводятся обследования условий жизни несовершеннолетних, также проводится работа по привлечению граждан к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.

КДН проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, разрабатывается и утверждается ИПР (индивидуальные программы реабилитации), которые доводятся до субъектов профилактики для работы с данными детьми.

По состоянию на 01.01.2025 года в Урмарском муниципальном округе насчитывается 36 семей находящихся в социально опасном положении, где проживает 74 несовершеннолетних детей, (АППГ - 47 семей, в них дети 102).

За отчетный период с учета КДН поставлено на учет 8 семей (за АППГ: поставлено – 9 семьи, снято 9 семей), снято 19 семей, из них по реабилитации - 7, по достижению – 3,  по устройству детей – 5, по перемене места жительства – 3, в связи со смертью законных представителей несовершеннолетних - 1.

Проблема раннего выявления семейного неблагополучия является актуальной и значимой в системе профилактической работы по защите прав и интересов несовершеннолетних и является одной из важнейших форм первичной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Чем раньше начинается профилактика и социальная поддержка конкретной семье, тем больше шансов у ребенка остаться с родителями.

Комиссией проводятся выездные Дни профилактики правонарушений при участии субъектов профилактики, направленные на предупреждение и борьбу с преступлениями и правонарушениями, наркомании и незаконного потребления несовершеннолетними наркотических средств. В 2024 году указанные мероприятия состоялись во всех территориальных отделов Урмарского муниципального округа.

В целях выявления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказания им всех видов помощи и изучения причин неблагополучия, а также на предмет выявления родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних детей проводятся рейды по населенным пунктам района по неблагополучным семьям. В ходе посещения составляются акты обследования жилищно-бытовых условий. В ходе выездных проверок по неблагополучным семьям, состоящим на учете в КДН, ПДН МО МВД РФ «Урмарский» проводятся беседы воспитательного характера, как с самими родителями, так и с их детьми, даются рекомендации, вручаются памятки. По состоящим на учете в КДН и ЗП социально опасным семьям составляются планы индивидуально-профилактической работы, на каждую семью заведены личные дела, аналогичная работа проводится с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.

За 12 месяцев 2024 года посещено 219 семей, где проживают 478 несовершеннолетних детей. Во время посещений проводятся беседы, делаются официальные предупреждения лицам, не исполняющим свои обязанности по воспитанию детей.

Всего на территории Урмарского муниципального округа функционирует 23 образовательных учреждения, из них: 9 основных общеобразовательных школы, 5 средних общеобразовательных школы, 4 дошкольных образовательных учреждений, 3 дополнительных образований (ДЮСШ, ДШИ, ДДТ), 1 центр психологической помощи семье и детям с круглосуточным пребыванием детей.

На профилактическом учете в ПДН головного отдела состоит 13 несовершеннолетних правонарушителей, неблагополучных семей - 17, где проживает 40 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что количество неблагополучных семей в районе не сокращается. Это связано с тем, что материальный достаток в семьях уменьшается. Необходимо изыскивать возможности и средства для повышения благосостояния в указанных семьях. По возможности идет устройство детей из семей неблагополучной обстановки в школы - интернаты, в социальные реабилитационные центры для несовершеннолетних, специальные учебные заведения.

Проведены целенаправленные мероприятия по выявлению родителей (лиц, их заменяющих) не исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию детей, допускающих жестокое обращение с ними, в результате принятых мер, выявлено 76 административных правонарушений по ст. 5.35 КоАП РФ, на несовершеннолетних составлен 1 протокол.

За 12 месяцев 2023 года в БУ ЧР «Урмарский КЦСОН» Минтруда и соцзащиты ЧР устроено 69 несовершеннолетних детей в стационарное отделение.

В целях трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и во время летних каникул заключен договор с отделом образования и молодежной политики Урмарского муниципального округа №1 от 22.01.2024 года. К договору составлено согласованное с главой Урмарского муниципального округа план-задание с распределением необходимого количества трудоустройства несовершеннолетних граждан в разрезе общеобразовательных учреждений района в течение 2024 года по месяцам. Согласно плана-заданием на 2024 год надо трудоустроить 382 подростка в возрасте от 14 до 18 лет.

До всех образовательных учреждений доведен план-задание. Во время работ подростки приобретают трудовые навыки, получают возможность заработать первые собственные деньги, обрести определенную самостоятельность, помочь семье.

Подростки в период временной занятости выполняли, выполняют работы по уборке территории школы.

В 2024 году выделено средств из местного бюджета в отдел образования в сумме 100тыс. руб., освоено 100,0 тыс. руб.

Из регионального бюджета Чувашской Республики через службу занятости на оплату материальной поддержки  выделено 267,40 тыс. руб., освоено 95,76 тыс. руб.

13. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» .

Постановлениями администрации Урмарского муниципального округа от 06.06.2023  № 686 (с изменениями от 30.05.2024 №889) утверждена муниципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики. В рамках муниципальной программы Урмарского МО  Чувашской Республики в 2024 году реализованы 3 подпрограммы:

-"Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Урмарского муниципального округа";

-"Обеспечение населения Урмарского муниципального округа качественной питьевой водой";

-"Газификация Урмарского муниципального округа"".

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Урмарского муниципального округа" объединяет 4 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.

Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства, в т.ч. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, иные бюджетные ассигнования.

Капитальный и текущий ремонт инженерно-коммуникационных сетей муниципального образования;

Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования, замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;

Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Основное мероприятие 2. Оказание муниципальной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление. Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы "малых" населенных пунктов по выбору эксплуатирующих организаций в рамках заключенных концессионных соглашений, а также по оказанию качественной услуги теплоснабжения.

Основное мероприятие 3. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания. Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Урмарского муниципального округа. В 2024 году проведено капитальный ремонт 2 многоквартирных домов.

Основное мероприятие 4. Мероприятие, направленное на реализацию отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги по обращению с ТКО.

Подпрограмма "Обеспечение населения Урмарского муниципального округа качественной питьевой водой" предусматривает выполнение четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований. Реализация указанного мероприятия даст возможность обеспечить резервными источниками водоснабжения населенные пункты Урмарского муниципального округа.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта Урмарского муниципального округа "Чистая вода". Мероприятие предусматривает реализацию конкретных задач по строительству и реконструкции водозаборов поверхностных вод, централизованных систем водоснабжения в сельских населенных пунктах.

Основное мероприятие 3. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод. В рамках выполнения данного мероприятия предполагается осуществить строительство и реконструкцию очистных сооружений бытовых сточных вод и сетей канализации в населенных пунктах Урмарского муниципального округа.

Основное мероприятие 4. Охрана и восстановление водных объектов. Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение инвентаризации разведочно-эксплуатационных скважин, ликвидационный тампонаж бесхозных, заброшенных скважин.

В целях приведения в надлежащее состояние источников водоснабжения в 2024 году   выполнен капитальный ремонт 8 водонапорных башен и водозаборных скважин,

Подпрограмма "Газификация Урмарского муниципального округа" объединяет 2 основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Газификация населенных пунктов Урмарского муниципального округа.

Основное мероприятие 2. Обеспечение увеличения использования газомоторного топлива.

Реализация указанных мероприятий обеспечит строительство новых газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов в населенных пунктах Урмарского муниципального округа и на земельных участках, предоставленных многодетным семьям.

В целях приведения в надлежащее состояние источников водоснабжения в населенных пунктах округа выполнен капитальный ремонт 8 водонапорных башен и водозаборных скважин.

Разработана проектная документация по объекту: «Водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение расположенной в северо-западной части дер. Новое Исаково Урмарского района Чувашской Республики. Газоснабжение, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости по объекту, выданное АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии № 21-1-1-2-027-586-2021 от 31.05.2021 сметной стоимостью 4696,08 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2021 г.,  по расчету начальной (максимальной) цены контракта, выполненным и согласованным КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, сметная стоимость составляет 7396,50 тыс.руб.

На 2024 год на реализацию муниципальной программы предусмотрена 24180,0 млн.руб., фактическое исполнение составляет 24111,7 млн.руб. (99,7%).

Всего по программе 16 целевых индикаторов, 9 индикаторов достигнуто. Процент составляет 56,3%.

14. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»

Утверждена постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 16.06.2023 №727 «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры». В рамках муниципальной программы Урмарского МО  Чувашской Республики в 2024 году реализованы 2 подпрограммы:

-градостроительная деятельность;

-снятие административных барьеров в строительстве.

Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность» включает  2 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Устойчивое развитие территорий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования».

Реализация указанного мероприятия позволит рационально  использовать территориальные ресурсы,  создать базу для формирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики, формировать современный архитектурный облик населенных пунктов Урмарского муниципального округа, предусматривает проведение землеустроительных работ в целях координатного описания территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Урмарского муниципального округа, с учетом вносимых в них изменений.

Подпрограмма 2 «Снятие административных барьеров в строительстве» включает  2 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. «Оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата».

Создание условий для ведения бизнеса в сфере строительства позволит повысить инвестиционную привлекательность Урмарского муниципального округа. В результате роста инвестиций в строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и обустройства земельных участков посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры будет достигнут не только экономический, но и социальный эффект за счет совершенствования организаций территорий, организации новых рабочих мест, улучшения социально-демографической ситуации.

Основное мероприятие 2. «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республики».

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Урмарском муниципальном округе позволит обеспечить физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности.

На официальном сайте администрации Урмарского МО в сети «Интернет» создан специальный раздел «Градостроительная деятельность» по адресу:  https://urmary.cap.ru/action/activity/construction/gradostroiteljnaya-deyateljnostjj, который обеспечивает выход на  официальный сайт Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Данный раздел систематически обновляется.

15. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Доступная среда»

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 21.03.2023 № 353 «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Доступная среда». В рамках муниципальной программы Урмарского МО  Чувашской Республики в 2024 году реализована 1 подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов».

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов» объединяет 2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды.

Основное мероприятие 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В настоящее время в Урмарском МО Чувашской Республики проживают 1,7 процентов общей численности населения инвалиды.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в Чувашской Республике при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства проверяется соответствие выполненных работ по обеспечению доступа и удобства жизнедеятельности инвалидов и МГН объемам, предусмотренным проектной документацией. Проводится модернизация светофорных объектов, включающая в себя установку звуковых сопровождающих устройств.

Все объекты социальной инфраструктуры оборудованы для доступа инвалидов и других МГН (имеются пандусы на входах, поручни, кнопки вызова персонала и др.). Вместе с тем эти объекты необходимо оснастить средствами ориентации для граждан с нарушениями зрения и слуха. Кроме того, многие из этих объектов, имея оборудованные входные группы, не обеспечивают условия для оказания услуг внутри помещений. С целью объективной оценки доступности социально значимых объектов в районе проводился паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Одним из актуальных направлений профессиональной реабилитации инвалидов является получение ими образования. В Урмарском муниципальном  округе созданы условия  для социализации и обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Во исполнение требований ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» во всех образовательных организациях (12 школ и 5 детских садов) оборудованы кнопки вызова (или домофон); установлены пандусы, поручни. В школах ведется инклюзивное образование детей, при котором обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в одном классе с детьми, не имеющими нарушений в развитии. Социализация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья проводится и в рамках внеурочной деятельности, по программам индивидуального развития детей.

На январь 2025 г. общая численность детей – инвалидов без детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Урмарского муниципального округа составила 8 детей,  детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся всех видов – 68, в дошкольных учреждениях  воспитывается  9 детей с ОВЗ и детей -инвалидов.  Для детей с ОВЗ во всех школах и детских садах разработаны  адаптированные   общеобразовательные  программы  на основе справки ЦПМПК.

Для обеспечения  условий развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития в общеобразовательных учреждениях на основе медицинских рекомендаций организовано индивидуальное обучение на дому. В 2024-2025 учебном году  в  Урмарском муниципальном округе  на основе медицинских рекомендаций организовано индивидуальное обучение на дому для 14 детей с ОВЗ и детей - инвалидов. Обучение проводится на основе  индивидуального учебного плана обучающегося на дому (с обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума контрольных и практических работ).

Для оказания  помощи детям – инвалидам, детям с  ОВЗ  во всех образовательных учреждениях Урмарского муниципалитета  имеются  штаты педагогов – психологов.  Так же  имеются: штаты  учителей – логопедов: 1 ставка в МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова», 0,5 ставки  МБОУ «Мусирминская СОШ им В.Д.Николаева »,  0,5 ставки - МБДОУ «Детский Сад №1 «Березка», 1  ставка - МБДОУ «Детский Сад № 2 «Колосок», 1 ставка - МАДОО «Детский Сад №5 «Родничок», 1 ставка - МБДОУ «Детский Сад №3 «Зоренька»;

штаты учителей – дефектологов по  0,25 ставки в МАОУ «Большеяниковская СОШ», в МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова», МБОУ «Челкасинская ООШ», МБОУ «Мусирминская СОШ им. В.Д. Николаева», 1 ставка в МАДОО «Детский сад «Родничок», 0,25 ставки в МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»;

штаты  социальных педагогов:  1 ставка в МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова», 1 ставка в МАОУ «Большеяниковская СОШ», 0,5 ставки в МБОУ «Ковалинская ООШ».

В целях обеспечения доступности и улучшения  качества дошкольного образования для детей-инвалидов и  детей с ограниченными возможностями  здоровья приказом управления образования и молодежной политики «О создании Службы ранней помощи»  от  29 декабря   2018 года  № 315 создана Служба ранней помощи для родителей (законных представителей) и детей Урмарского муниципального округа на базе МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок».     Специалистами Службы ранней помощи разрабатывается годовой план работы, график работы,   расписание индивидуальных занятий.  Службой ранней помощи в 2024 году охвачено 4  детей от 4 до 8 лет.

Педагоги Урмарского района, работающие с детьми ограниченными возможностями, проходят курсы повышения квалификации  в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования».

Реализация проекта «Дистанционное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья»  создала  условия для организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ  с использованием дистанционных образовательных технологий. (1-ученик МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова», 1 – ученик МБОУ «Шоркистринская СОШ»)   Учащимся предоставляется бесплатное подключение и услуги передачи данных в глобальной сети Интернет.

В МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова», МБОУ «Челкасинская СОШ», МБОУ «Мусирминская СОШ» функционируют сенсорные кабинеты. Здесь проходят специальные занятия, на которых ребенок выполняет  различные упражнения с использованием специального оборудовании. Используются различные формы и виды занятий: сказкотерапия, арттерапия,  элементы аутогенной тренировки.

Обучающиеся с ОВЗ и дети - инвалиды образовательных учреждений Урмарского муниципального округа в соответствии постановлениями администрации Урмарского муниципального округа от 15.03.2023 № 319 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, инвалидов, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Урмарского муниципального округа Чувашской Республики», от 14.10.2024 №1617 «О внесении изменений в Положение об организации бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, инвалидов обучающихся  в муниципальных образовательных учреждениях Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденное постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 15.03.2023 № 319»  получают двухразовое бесплатное питание: 100 рублей в день для обучающихся с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении на дому, для обучающихся, посещающих образовательные учреждения, питание организовано по средней стоимости питания в образовательном учреждении.

Ежегодно в Международный день инвалидов отделом образования и молодежной политики администрации Урмарского МО, Урмарской детской библиотекой и МБОУДО «Урмарская ДШИ» на базе МБОУДО «Урмарская ДШИ» проводится муниципальная акция акция «Согреем сердце добротой!». Целями данной акции являются поддержка детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и создание благоприятных условий для их успешной интеграции в общество.  На данное мероприятие приглашаются дети – инвалиды и дети с ОВЗ общеобразовательных учреждений Урмарского МО вместе с родителями (законными представителями).

В целях  создания условий для выявления, поддержки и развития творческих способностей детей с ОВЗ и детей – инвалидов отделом образования и молодежной политики администрации Урмарского МО проводятся различные мероприятия: муниципальный  конкурс  рисунков «Наша дружная семья»,   муниципальный конкурс поделок «Лучшая новогодняя игрушка».

16. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Урмарского муниципального округа»

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 31.05.2023 №664 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики».  Общий объем финансирования программы на 2024 год предусмотрен в сумме 89669,5 тыс.рублей, освоение финансовых средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы составило 68,9%.

В рамках муниципальной программы Урмарского МО Чувашской Республики в 2024 году реализованы 2 подпрограммы:

-"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения";

-"Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях".

Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения".

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе.

Данное мероприятие направлено на улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях, предусматривающее: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения; предоставление гражданам жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях).

В 2024 году введены в эксплуатацию жилые дома площадью 6387 кв. м, что составляет 87% к уровню 2023 года.

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих на сельских территориях в 2024 году выделено 1 млн.руб.

Ведется работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете в Урмарском муниципальном округе. В 2024 году участки предоставлены 10 многодетным семьям (в 2023г.- 3).

Подпрограмма 2 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях", реализованы 2 мероприятия:

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий:

развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий;

развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий;

реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на сумму 20,6 млн.руб. общей протяженностью 7,36 км.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» завершено благоустройство общественной территории (центральная площадь) в пос. Урмары Урмарского муниципального округа Чувашской Республики на сумму более 5,0 млн.рублей.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Жилье и городская среда», были выполнены работы по благоустройству шести дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 25,2 млн.рублей.

В рамках Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 года № 7 "О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» реализованы 47 проектов на сумму 59 млн.рублей.

В целях приведения в надлежащее состояние источников водоснабжения в 2024 году в населенных пунктах округа выполнен капитальный ремонт 8 водонапорных башен и водозаборных скважин.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий. Данное мероприятие предусматривает благоустройство сельских территорий.

17. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года»

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 29.05.2023 № 646 утверждена муниципальная программа утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года».

Основной целью Муниципальной программы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

С целью повышения энергоэффективности предусматривается реализация комплекса мероприятий действующая по следующим направлениям:

-развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе;

-развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищном фонде;

-развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре;

-развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности;

-развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе;

-развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в уличном освещении.

Данное направление нацелено на целевую замену всех источников уличного освещения на энергоэффективное в соответствии с определениями Постановления Правительства РФ № 2255 от 24 декабря 2020 г. «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».

18. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в Урмарском муниципальном округе»

В целях обеспечения экологической безопасности разработана и реализуется муниципальная программа от 24.03.2023г. № 373 «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности», в рамках которой проводятся мероприятия в целях улучшения благоустройства и повышения привлекательности населенных пунктов, обеспечения формирования благоприятных и комфортных условий среды жизнедеятельности населения, экологического и эстетического состояния территорий населенных пунктов.

В рамках национального проекта «Экология» в Урмарском МО реализуется 4 региональных проекта: «Сохранение лесов», «Чистая cтрана», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода».

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в 2024 году в рамках Международной акции «Сад Памяти в Урмарском муниципальном округе посажено 13000 шт. саженцев (ель, сосна, липа, голубая ель), где приняло участие более 250 человек.

В рамках регионального проекта «Чистая страна» проведена следующая работа:

- в целях улучшения благоустройства и повышения привлекательности населенных пунктов, обеспечения формирования благоприятных и комфортных условий среды жизнедеятельности населения, экологического и эстетического состояния территорий населенных пунктов администрацией Урмарского муниципального округа принято постановление № 389 от 10 апреля 2024 года «О проведении весеннего двухмесячника по благоустройству и санитарно-экологической очистке населенных пунктов Урмарского муниципального округа в 2024 году», в котором предусмотрен План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Урмарского МО с 10 апреля по 10 июня 2024 года. По видам работ определены ответственные исполнители. В территориальных отделах предусмотрены субботники по очистке населенных пунктов, скверах и парках, вдоль рек и водоемов.  Особое внимание обращается на благоустройство территории возле памятников воинам погибшим в годы Великой отечественной войны, кладбищ и мест проведения массовых гуляний населения.

На территориях сельских поселений проведены 116 субботников, участвовало более человек.

В муниципальном округе ежегодно проводятся субботники по очистке прилегающих территорий к административным зданиям, проведены мероприятия по приведению в порядок улицы населенных пунктов, детских площадок  и малых архитектурных форм. Проводятся мероприятия по очистке придорожной полосы вдоль дорог республиканского и местного значения. Жители активно принимают участие в субботниках.

В каждом населенном пункте на сходе граждан с жителями деревень проводится разъяснительная работа о недопущении выброса мусора в неположенных местах, о мотивации населения к раздельному накоплению ТКО.

«Вода России» - это ежегодная Всероссийская акция по очистке берегов водоёмов от мусора. Она является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В рамках Всероссийской акции «Вода России за 2024 года на территории Урмарского района очищено от мусора берега рек и прилегающая акватория водоемов протяженностью 22,627 км. Объем собранного мусора составляет 28,321 м3. Количество населения, вовлеченных в мероприятия по очистке берегов водных объектов составил 351 человек.

Данные мероприятия в дальнейшем также будут осуществляться на территории муниципального округа.

Территориальными отделами проводится регулярный осмотр территории в целях выявления, предупреждения и устранения несанкционированного размещения мусора, незаконных рубок. Собственникам земельных участков, прилегающих к лесным массивам,  рекомендовано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 807 в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечить ее чистоту от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса либо отделять лес минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. или иным противопожарным барьером. На территории Урмарского МО 34 земельных участка, прилегающих к лесам. Все собственники земельных участков уведомлены о проведении данной работы.

19. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие образования»

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 27.02.2023 № 224 (с внесением изменений от 17.10.2023 №1367, от 27.02.2024 №315) «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» утверждена муниципальная программа «Развитие образования».

Задачи муниципальной программы в 2024 году решались  в рамках 6 подпрограмм.

-«Муниципальная поддержка развития образования»;

-«Молодежь Урмарского муниципального округа»;

-«Создание в Урмарском муниципальном округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;

-«Развитие воспитания в образовательных организациях Урмарского муниципального округа»;

-«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Урмарского муниципального округа;

-«Региональный проект по модернизации школьных систем образования в Чувашской Республике».

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» объединяет 25 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования.

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования.

Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования.

Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Урмарского муниципального округа.

Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Урмарского муниципального округа.

Основное мероприятие 5. Организационное сопровождение проведения олимпиад школьников.

Основное мероприятие 6. Развитие единой образовательной информационной среды в Урмарском муниципальном округе.

Основное мероприятие 7. Участие в реализации мероприятий регионального проекта «Учитель будущего».

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий по инновационному развитию системы образования.

Основное мероприятие 9. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций.

Основное мероприятие 10. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения.

Основное мероприятие 11. Модернизация системы воспитания детей и молодежи.

Основное мероприятие 12. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основное мероприятие 13. Меры социальной поддержки.

Основное мероприятие 14. Капитальный ремонт объектов образования.

Основное мероприятие 15. Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций.

Основное мероприятие 16. Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений.

Основное мероприятие 17. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов.

Основное мероприятие 18. Приобретение оборудования для муниципальных образовательных организаций.

Основное мероприятие 19. Участие в мероприятиях регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

Основное мероприятие 20. Участие в мероприятиях регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

Основное мероприятие 21. Участие в отдельных мероприятиях регионального проекта «Современная школа».

Основное мероприятие 22. Участие в мероприятиях регионального проекта «Успех каждого ребенка».

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предполагается

Основное мероприятие 23. Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.

Основное мероприятие 24. Участие в реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Основное мероприятие 25. Обеспечение кадрами хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории муниципального образования.

В рамках данной подпрограммы обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций Урмарского муниципального округа: общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования.

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования.

Система образования Урмарского муниципального округа  представлена 21 муниципальной   образовательной  организацией, в т.ч.

- 5 дошкольных образовательных организаций;

- 13 общеобразовательных организаций;

- 3 учреждения дополнительного образования (Дом детского творчества. Урмарская детская школа искусств, Урмарская СШ).

На территории муниципального округа  имеется ДОЛ «Романтика».

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования.

В Урмарском муниципальном округе функционируют 5 детских садов и 15 дошкольных групп при 10 школах. Из 825 детей дошкольного возраста, проживающих на территории МО, 588 ребенок охвачен дошкольным образованием. Обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%.

В 13 школах Урмарского муниципального округа на 01 сентября 2024 года  обучаются 1973 учеников, из них в 1 классе –153 учащихся, выпускников 9-го класса -  219, 11 класса – 72.

Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования.

В 2024 году на ремонт образовательных учреждений  израсходовано более  20,0 млн. рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов (42 251 302,4 руб., в том числе РБ – 39 732 911,72  руб., МБ – 2 518 390,68 руб.). Это сумма направленна на улучшение инфраструктуры образовательных учреждений.

В 2024 г. проведены ремонтные работы:

- благоустройство территории МАОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова» (цена Контракта составляла: 9 551 170 руб. 21 коп.)

- капитальный ремонт здания детского сада МБОУ «Шоркистринская СОШ» на сумму на 31 031 383,00 руб.)

На антитеррористическую защищенность, противопожарную безопасность и оснащение медкабинетов направлено   более 1 668 749,19 рублей. Эта сумма направлена на устранение замечаний требований противопожарной безопасности и оснащения медкабинетов. В общеобразовательных организациях проведены работы по ограждению территории, монтажу видеонаблюдения, ремонту системы оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайной ситуации, установке системы контроля доступа.

Но оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях в 2024 году направлено средств республиканского бюджета 692198,00 руб.

Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Урмарского муниципального округа.

В  2024-2025 учебном году в общеобразовательных учреждениях Урмарского  муниципального округа  насчитывается 150 класс-комплектов. Функции классного руководителя осуществляют  150 педагогов.

Основное мероприятие 5. Организационное сопровождение проведения олимпиад школьников.

В целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных организаций Урмарского муниципального округа творческих способностей и интереса к научным знаниям, развития муниципальной системы выявления и поддержки одаренных детей, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г. (с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России № 73 от 14 февраля 2022 г., № 55 от 26 января 2023 г.)  (далее – Порядок),  Положением о региональной олимпиаде школьников, утвержденным приказом Минобразования Чувашии от 19.12.2014 № 2251, с приказами Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 17.10.2024года № 1272 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году», от 17.10.2024 года № 1273 «О проведении муниципального этапа региональных олимпиад школьников по национальным языкам и культуре родного края в 2024-2025 учебном году», письмом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 29.10.2024 № 04/13-14074, 12, 13 декабря 2024 года на территории Урмарского муниципального округа проведен муниципальный этап  региональных олимпиад школьников по культуре родного края и  чувашскому языку и литературе;  с 11 ноября по 11 декабря 2024 года - муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Количество участников на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников составило 887 обучающихся. По итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников определены 38 победителей и 96 призёра (15,3 % от общего числа участников). Количество участников на муниципальном этапе региональных олимпиад составило 110 обучающихся. По итогам проведения муниципального этапа региональных олимпиад определены 11 победителей и 14 призёров (22, 72 % от общего числа участников).

5 обучающихся  общеобразовательных учреждений Урмарского муниципального  округа  в 2024 году стали победителями  и призерами международная олимпиада школьников и студентов по чувашскому языку и литературе. За подготовку призеров международной олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе 4  учителя чувашского языка и литературы  удостоены Гранта Главы Чувашской Республики.
          Основное мероприятие 6. Развитие единой образовательной информационной среды в Урмарском муниципальном округе.

Все общеобразовательные учреждений Урмарского муниципального округа имеют доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подключены к единой сети передачи данных (ЕСПД).беспечен  доступ ко всем необходимым для обучения образовательным сайтам и сервисам. При этом блокируются запрещённые Роскомнадзором сайты, а также ресурсы, содержащие экстремистский и порнографический материалы, информацию о наркотиках, призывы к суициду, кибербуллинг и другие темы, опасные для психики детей.  Нежелательного контента осуществляется с помощью  программы-фильтра «Интернет Цензор».Скорость передачи данных через ЕСПД составляет не менее 100 Мбит/с в городских школах и не менее 50 Мбит/с — в сельских образовательных организациях. Систематически ведется работа в таких информационных системах, как АИС «Электронный журнал», ФИС ФРДО.
В школе округа  образовательный процесс организован с использованием оборудования и ресурсов ЦОС для электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Основное мероприятие 7. Участие в реализации мероприятий регионального проекта «Учитель будущего».

В школах района работают 258 педагогов. Высшее образование имеют 
89%, высшую квалификационную категорию – 39% педагогов. Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 8,5%.

Привлечение и закрепление молодых педагогов в образовательных учреждениях округа  на сегодняшний день остается актуальным направлением кадровой политики.

Количество прибывших молодых специалистов в район, за 3 последние года остается стабильным, но этого недостаточно, чтобы закрыть все имеющиеся вакансии в образовательных учреждениях. Перед системой образования стоит задача планомерного осуществления кадровой политики, направленной на:

- подготовку учителей в рамках целевого обучения;

- активное привлечение выпускников вузов;

- закрепление молодых специалистов в образовательных организациях.

В рамках проекта «Земский учитель» в Кудеснерской основной  школе  начал   работать учитель русского языка и литературы.

За последние  три года в образовательные организации округа пришли 14 молодых специалистов.

Для молодых педагогов, впервые принятых на работу в сельской местности и в малых городах, введены дополнительные финансовые меры стимулирования в первые три года работы и обеспечение  их  жильем. Все это способствует укреплению ценности и повышению престижа профессии учителя.

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий по инновационному развитию системы образования.

С нового учебного года  в школах округа внедрен  курс внеурочной деятельности «Семьеведение».

С 1 сентября 2024 года во всех  школах Урмарского муниципального округа введен  учебный  предмет «Основы  безопасности и  защиты Родины». Все педагогические работники, преподающие учебный предмет ОБЗР прошли  теоретический и практический  блоки подготовки учебного предмета. Практическую подготовку педагоги проходили на   базе  центра «Воин»,  учебный предмет «Труд (технология)».  Особенности урока Труда (технологии)  в  возможностях использования   в образовательном процессе  центров образования   Точка Роста.

С 1 сентября 2025 года   обновилось  содержание  учебных предметов «История»     и     «Обществознание», так же   с 01  сентября 2024 года запущен новый республиканский проект «Умный  школьный автобус-21». Проект  ориентирован на ребят, которые пользуются школьными автобусами. Теперь  обучающиеся их родители смогут в режиме реального времени отслеживать  передвижение  школьного  автобуса по мобильному приложению.

Основное мероприятие 10. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения.

По итогам 2024 года 11 представителей  талантливой молодежи Урмарского муниципального удостоились стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. 4 обучающийся стал стипендиатом Главы Чувашской Республики.

Обучающаяся 8 класса  Староурмарской средней школы стала обладателем ежегодной стипендии для одаренных детей Чувашского регионального отделения Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд».

С 1 сентября 2024 года 25 обучающимся назначены именные стипендии главы администрации Урмарского района в размере 500 рублей ежемесячно. В соответствии с постановлением  администрации Урмарского  муниципального округа  с 01 сентября  2025 года размер стипендии  будет составлять  1000 рублей.

Основное мероприятие 11. Модернизация системы воспитания детей и молодежи.

Основное мероприятие 12. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Урмарском муниципальном округе, как и в Чувашской Республике, ведется целенаправленная работа по реализации государственной политики в интересах детей, в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  решению вопросов их социальной поддержки, развитию семейных  форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактике социального сиротства, обеспечению благополучного и защищенного детства, созданию и законодательному закреплению целостной системы защиты прав и законных интересов детей.

Одним из основных направлений деятельности сектора опеки и попечительства является защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на 01.01.2025 года в Урмарском МО проживают  66 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. В Урмарском МО в настоящее время в 35 приемной семье воспитываются 52 детей, остальные 14 детей воспитываются в 10 семьях опекунов (попечителей).

В настоящее время 36 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа состоят на учете для получения жилья. В 2024 году 6 жилых помещений предоставлено лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  по договорам найма специализированных жилых помещений (АППГ - 12), 7 сертификата вручено на получение социальных выплат на приобретение в собственность жилого помещения лицам, достигшим возраста 23 лет, которые включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (АППГ-2).

Основное мероприятие 13. Меры социальной поддержки.

Обучающиеся с ОВЗ и дети - инвалиды образовательных учреждений Урмарского муниципального округа в соответствии постановлением от 15.03.2023 № 319»  получают двухразовое бесплатное питание: 100 рублей в день для обучающихся с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении на дому, для обучающихся, посещающих образовательные учреждения, питание организовано по средней стоимости питания в образовательном учреждении.

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 21.06.2023  №  757 «О внесении изменений в постановление администрации Урмарского района от 24.10.2022 № 1078 «О мерах поддержки членов семей лиц, признанных  на военную службу по мобилизации по Урмарскому району Чувашской Республики» дети участников специальной военной операции с 1 по 11 классы обеспечены бесплатное посещение кружков, секций и иные подобные занятия по дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях Урмарского района Чувашской Республики, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;  постановлением администрации от 04.10. 2023 года № 1297 «О внесении изменения в Положение о взимании платы с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Урмарского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 06.04.2023 № 421» дети дошкольного возраста (указанная мера поддержки распространяется на членов семей участников специальной военной операции, погибших (умерших) в результате в специальной военной операции)  обеспечиваются льготным посещением детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Урмарского района Чувашкой Республики; Постановление администрации от 02.11.2023 года № 1475 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной образовательной организацией, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования Урмарского муниципального округа Чувашской Республики муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, реализующие программы общего образования, утвержденный постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 27.01.2023 года № 109» детям военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, предоставляется в первоочередном порядке места в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также места в летних оздоровительных лагерях;      детям военнослужащих, детям граждан,  пребывающих в добровольческих формированиях, детям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении таких задач, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой и попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также места в летних оздоровительных лагерях; детям сотрудника, погибшего (умершего) при выполнении задач в специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью обеспечено первоочередное право при зачислении в первый класс (в школу).

Постановлением администрации от 02.11.2023 года № 1474 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации Урмарского муниципального органа Чувашской Республики, реализующие образовательные программы дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 14.02.2023 года № 178» детям военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, предоставляется в первоочередном порядке места в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также места в летних оздоровительных лагерях; детям военнослужащих, детям граждан,  пребывающих в добровольческих формированиях, детям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении таких задач, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой и попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также места в летних оздоровительных лагерях; детям сотрудника, погибшего (умершего) при выполнении задач в специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью обеспечено первоочередное право при предоставлении мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Постановлением администрации от 07.11.2023 года № 1485 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий  по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», утвержденный постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 14.02.2023 №181 детям военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, предоставляется в первоочередном порядке места в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также места в летних оздоровительных лагерях; детям военнослужащих, детям граждан,  пребывающих в добровольческих формированиях, детям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении таких задач, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой и попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также места в летних оздоровительных лагерях; детям сотрудника, погибшего (умершего) при выполнении задач в специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью  обеспечено предоставление в первоочередном (внеочередном) порядке места в летних оздоровительных лагерях

Основное мероприятие 14. Капитальный ремонт объектов образования.

В 2024 году на ремонт образовательных учреждений  израсходовано более  20,0 млн. рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов (42 251 302,4 руб., в том числе РБ – 39 732 911,72  руб., МБ – 2 518 390,68 руб.). Это достаточно внушительная сумма, направленная на улучшение инфраструктуры образовательных учреждений.

В 2024 г. проведены ремонтные работы:

- благоустройство территории МАОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова» (цена Контракта составляла: 9 551 170 руб. 21 коп.)

- капитальный ремонт здания детского сада МБОУ «Шоркистринская СОШ» на сумму на 31 031 383,00 руб.)

Основное мероприятие 18. Приобретение оборудования для муниципальных образовательных организаций.

На антитеррористическую защищенность, противопожарную безопасность и оснащение медкабинетов направлено    более 1 668 749,19 рублей. Эта сумма направлена на устранение замечаний требований противопожарной безопасности и оснащения медкабинетов. В общеобразовательных организациях проведены работы по ограждению территории, монтажу видеонаблюдения, ремонту системы оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайной ситуации, установке системы контроля доступа.

Но оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях в 2024 году направлено средств республиканского бюджета 692198,00 руб.

Основное мероприятие 19. Участие в мероприятиях регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

В рамках  внедрения  цифровой образовательной  среды  МАОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова» в 2024 году  поступило оборудование  на общую сумму 3535924,77 коп.

Основное мероприятие 20. Участие в мероприятиях регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

В соответствии  приказом отдела образования и молодежной политики  утвержден приказ  об организациях, предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Консультационных  пунктов). Консультационный пункт создан в целях обеспечения исполнения мероприятий по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в paмкax национального проекта «Образование» на территории Урмарского района и с целью создания условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Консультационных пунктов).

На территории Урмарского муниципального округа функционируют 6 консультационных пунктов:

1. МАОУ  "Большеяниковская СОШ" Урмарского муниципального округа Чувашской Республики;

2. МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» Урмарского муниципального округа Чувашской Республики;

3. МБОУ "Мусирминская СОШ им. В.Д.Николаева" Урмарского муниципального округа Чувашской Республики;

4. МБДОУ "Детский сад №1 "Березка" Урмарского муниципального округа Чувашской Республики;

5. МАДОО «Детский сад "Родничок" Урмарского муниципального округа Чувашской Республики;

6. МБДОУ "Детский сад №3 «Зоренька» Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

В 2024 году Консультационными пунктами оказано 79 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.

Основное мероприятие 21. Участие в отдельных мероприятиях регионального проекта «Современная школа».

В рамках регионального проекта «Современная школа» начиная с 2019
года реализуется мероприятие «Создание на базе 9 муниципальных общеобразовательных учреждений района Центров «Точка роста».

В 2024 году 2 прибывших  на работу в сельскую местность, получившие единовременную финансовую поддержку.

В рамках проекта «Земский учитель» в Кудеснерской основной  школе  начал   работать учитель русского языка и литературы. За последние  три года в образовательные организации округа пришли 14 молодых специалистов.

Для молодых педагогов, впервые принятых на работу в сельской местности и в малых городах, введены дополнительные финансовые меры стимулирования в первые три года работы и обеспечение  их  жильем. Все это способствует укреплению ценности и повышению престижа профессии учителя.

29 педагогических работников (в том числе воспитателей, управленческого персонала) организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с детьми дошкольного возраста.

На территории Урмарского муниципального округа функционируют 6 консультационных пунктов, оказывающих услуги  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.

Основное мероприятие 22. Участие в мероприятиях регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Последовательное осуществление мероприятий по формированию эффективной системы дополнительного образования детей, развитию научной и творческой среды в образовательных организациях позволило обеспечить более 81 процентный охват детей в возрасте от 5 до 18 лет. Создание новых мест для дополнительного образования детей – одна из ключевых задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование».

На оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях в 2024 году направлено средств республиканского бюджета 692198,00 руб,

Основное мероприятие 24. Участие в реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В рамках  реализации  мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в общеобразовательных учреждениях Урмарского муниципального округа обеспечена разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях.

Количество молодежи в Урмарском районе от 14 до 35 лет 3169 чел. Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами  составляет 90%.

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Всероссийский детский центр «Орлёнок» и Российское движение школьников с сентября 2021 года в общеобразовательных учреждениях округа  реализуется  программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». Данная программа  направлена  на формирование  социально-значимых ценностей обучающихся – Родина, - Команда, -Семья, –Здоровье, -Природа, -Познание.

В Урмарском муниципальном округе функционирует местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». На сегодняшний день в местном отделении движения "ЮНАРМИЯ" – 590 юнармейцев. На базе Урмарской средней общеобразовательной школы им. Г.Е.Егорова действует военно-патриотический клуб (ВПК) «Алекс».

Подпрограмма «Молодежь Урмарского муниципального округа» объединяет шесть основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику.

Основное мероприятие 2. Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи.

Основное мероприятие 3. Организация отдыха детей.

Основное мероприятие 4. Участие в реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» в Урмарском муниципальном округе.

Основное мероприятие 5. Поддержка молодежного предпринимательства.

Основное мероприятие 6. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Урмарского муниципального округа.

В муниципалитете большое внимание уделяется поддержке молодежи.

По итогам 2024 года 11 представителей  талантливой молодежи Урмарского муниципального удостоились стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. 4 обучающийся стал стипендиатом Главы Чувашской Республики.

Обучающаяся 8 класса  Староурмарской средней школы стала обладателем ежегодной стипендии для одаренных детей Чувашского регионального отделения Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд».

С 1 сентября 2024 года 25 обучающимся назначены именные стипендии главы администрации Урмарского района в размере 500 рублей ежемесячно. В соответствии с постановлением  администрации Урмарского  муниципального округа  с 01 сентября  2025 года размер стипендии  будет составлять  1000 рублей.

Кроме этого, активная молодежь поощряется почетными грамотами и благодарственными письмами администрации  Урмарского муниципального округа и отдела и управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

В рамках основного мероприятия созданы условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

В  целях реализации национального проекта «Образование» в  Урмарском районе утверждены и реализуются шесть  региональных проектов. Один из них региональный проект «Социальная активность», который направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В рамках Федеральной программы Ассоциации волонтерских центров между Ресурсным центром по развитию добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике и Управлением образования и молодежной политики администрации Урмарского района 27 августа 2020 года подписано Соглашение № 13 об открытии муниципального представительства регионального ресурсного центра добровольчества.

В Урмарском  округе  свою деятельность осуществляют более 559 добровольцев, что составляет 15,9 % от общего числа молодежи округа. Количество молодежи в Урмарском  муниципальном  округе  от 14 до 35 лет 3503 чел. В 13 общеобразовательных учреждениях Урмарского района созданы и успешно функционируют волонтерские отряды. На базе 6 общеобразовательных учреждений с 2019 года действуют школьные отряды «Волонтеры-медики», отряд «Волонтёры  Победы». Волонтеры принимают участие в решении экологических проблем, пропагандируют здоровый образ жизни, ведут борьбу  с распространением табакокурения, алкоголя и наркомании в молодёжной среде, оказывают помощь пожилым и социально незащищённым категориям граждан, активно помогают в организации культурных и спортивных мероприятиях округа.

В районе активно развивается общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» с охватом 400 чел. МАОУ «Большеяниковская СОШ» является республиканской пилотной площадкой по реализации Всероссийского проекта  «Российское движение школьников». Первичные отделения РДШ в Урмарском районе созданы на базе Урмарской, Большеяниковской средних школ. Зарегистрированные образовательные учреждения: Шоркистринская, Кудеснерская, Староурмарская школы.

Волонтеры района, члены местных отделений Всероссийских общественных движений: «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Российское движение школьников», принимают активное участие в акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «Молодежь за ЗОЖ», «Стоп ВИЧ/СПИД»,  в благотворительном марафоне «Именем детства, во имя детства», «Взрослые Детям»,  в Международном дне борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, День Государственного флага Российской Федерации, День Российской молодежи, Международный день добровольцев, районный конкурс агитбригад «Волонтером быть здорово!», уроки, посвященные социальной активности  и  добровольчеству (волонтерству), «День доброй воли», «Добрые уроки». В мероприятиях, посвященные празднованию Великой Победы:«Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Мы помним»,  «Урок Победы», «Помощь ветерану», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Сад Памяти» и др.

Ежегодно,  в Международный День инвалидов,  на базе Урмарской  детской школы  искусств совместно с Волонтёрским отрядом «Творители добра» проводится благотворительная акция «Согреем сердце добротой». Акция организована в целях поддержки детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и создания благоприятных условий для их успешной интеграции в общество. Мероприятия не обходятся без помощи волонтеров. Совместно с волонтерами Урмарского   волонтерского корпуса  систематически оказывается  помощь населению по переходу с аналогового на цифровое эфирное телерадиовещание.

Ежегодно   на территории Урмарского  муниципального округа  проходит акция «Адресная Помощь». Акция заключается в оказании добровольцами адресной помощи одиноким пожилым людям, инвалидам, ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной Войны, женам мужей,   находящимся зоне  специальной военной операции.   Добровольцы помогают в уборке жилых помещений и дворовой территории от снега, покупке продуктов питания, в обеспечении водой, распилке дров, кормлении живности, выносе мусора, чтении газет. Кроме этого добровольцы обучают пользоваться мобильным телефоном и оплачивать коммунальные услуги.

Волонтеры Урмарского муниципального округа активно подключились к

Всероссийской акции #МыВместе, передают гуманитарную помощь нашим защитникам на передовую, плетут маскировочные сети для нужд СВО, изготавливают талисманы добра, продолжают участвовать во Всероссийской акции «Письмо российскому солдату, участвующему в военной операции на Украине», присоединились к акции «Шоколад Солдату». Волонтеры округа передали сбор гуманитарной помощи для жителей Орска, пострадавших от стихийного бедствия. Волонтеры Акции взаимопомощи #МыВместе ежедневно помогают обрабатывать обращения граждан, нуждающихся в адресной помощи, а также покупать продукты первой необходимости и лекарства.

Подпрограмма «Создание в Урмарском муниципальном округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» объединяет четыре основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше.

Основное мероприятие 2. Строительство (приобретение) и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных организаций.

Основное мероприятие 3. Оснащение вновь созданных мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Основное мероприятие 4. Участие в реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа».

Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями.

В 2024 году на ремонт образовательных учреждений  израсходовано более  20,0 млн. рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов (42 251 302,4 руб., в том числе РБ – 39 732 911,72  руб., МБ – 2 518 390,68 руб.). Это достаточно внушительная сумма, направленная на улучшение инфраструктуры образовательных учреждений.

В 2024 г. проведены ремонтные работы:

- благоустройство территории МАОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова» (цена Контракта составляет: 9 551 170 руб. 21 коп.)

- капитальный ремонт  здания детского сада МБОУ «Шоркистринская СОШ» на сумму на 31 031 383,00 руб.)

На антитеррористическую защищенность,  противопожарную безопасность  и оснащение  медкабинетов  направлено    более 1 668 749,19 рублей. Эта сумма направлена на устранение замечаний требований противопожарной безопасности и оснащения медкабинетов. В общеобразовательных организациях проведены работы по ограждению территории, монтажу видеонаблюдения, ремонту системы оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайной ситуации, установке системы контроля доступа.

На оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях в 2024 году направлено  средств республиканского бюджета 692198,00 руб.

Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Урмарского муниципального округа» объединяет пять основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания.

Основное мероприятие 2. Развитие кадрового потенциала.

Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий в образовательных организациях.

Основное мероприятие 4. Информационное сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы.

Основное мероприятие 5. Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся.

Основное мероприятие 2. Развитие кадрового потенциала.

Серьезный вклад в формирование счастливого детства и успешного будущего наших детей своим каждодневным трудом вносят педагоги.

В школах района работают 258 педагогов. Высшее образование имеют 
89%, высшую квалификационную категорию – 39% педагогов. Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 8,5%.

Привлечение и закрепление молодых педагогов в образовательных учреждениях округа  на сегодняшний день остается актуальным направлением кадровой политики.

Количество прибывших молодых специалистов в район, за 3 последние года остается стабильным, но этого недостаточно, чтобы закрыть все имеющиеся вакансии в образовательных учреждениях. Перед системой образования стоит задача планомерного осуществления кадровой политики, направленной на:

- подготовку учителей в рамках целевого обучения;

- активное привлечение выпускников вузов;

- закрепление молодых специалистов в образовательных организациях.

В рамках проекта «Земский учитель» в Кудеснерской основной  школе  начал   работать учитель русского языка и литературы.

За последние  три года в образовательные организации округа пришли 14 молодых специалистов.

Для молодых педагогов, впервые принятых на работу в сельской местности и в малых городах, введены дополнительные финансовые меры стимулирования в первые три года работы и обеспечение  их  жильем. Все это способствует укреплению ценности и повышению престижа профессии учителя.

Навигаторами в мире возможностей для детей сегодня стали советники директора по воспитанию, в школах нашего муниципалитета их 15. Советники создают в образовательных организациях воспитательную среду, объединяющую детей, педагогов и родителей.

Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий в образовательных организациях.

В рамках Года экологии и  бережного природопользования в Чувашской Республике   в образовательных учреждениях Урмарского муниципального округа проведено порядка 250. тематических мероприятий, в которых приняли участие около 950 обучающихся и воспитанников, объединившихся в едином стремлении к лучшему будущему.

В рамках фестиваля школьных театров «Асам» более 140 юных артистов общеобразовательных организаций Урмарского муниципального округа смогли проявить свои таланты, что дало новый импульс развитию школьных театров. Победитель муниципального этапа фестиваля – театральный коллектив МАОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова» «Мельпомена»   представили  свою  постановку на  республиканской сцене.

Навигатором изучения Чувашии стал уникальный культурно-образовательный проект – туристический дневник школьника «Книга моих путешествий». Более 250 школьников муниципального округа активно включились в этот проект.

В 2024 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»  50 обучающихся, добившиеся значительных успехов в учебе и спорте,  отправились в двухдневные  субсидируемые  путешествия по Чувашской Республике.
         В муниципальном этапе республиканского конкурса творческих работ, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «Лучшие на селе» приняли участие более 80 обучающихся из 18 образовательных организаций муниципального округа. Участниками республиканского конкурса стали 15 обучающихся МАОУ «Большеяниковская СОШ», МБОУ «Чубаевская ООШ», МБОУ «Староурмарская СОШ», МАДОО «Детский сад «Родничок». 40 обучающихся, педагогов и родителей приняли участие во втором республиканском детско-юношеском творческом форуме «Лучшие на селе».

Для школьников Урмарского  муниципального округа  разработаны  4 интересных, образовательных, познавательных  туристических маршрута по памятным и известным местам нашего округа. В рамках  походов выходного дня для лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях Урмарского муниципального округа, а так же для семей с детьми более 250 детей  посетили  памятные и  известные  места Урмарского муниципального округа.

Изучение истории, культуры родного края, своей малой родины через программы образовательных путешествий отвечает поставленным задачам в рамках национального проекта «Образование». Туристические маршруты будут помогать в образовательной деятельности, так как все они так или иначе касаются школьных предметов — истории, литературы, химии, физики.

Программы школьных туристических маршрутов направлены на знакомство детей с историей и культурой, жизнью и экономикой Урмарского муниципального округа, помогают определиться с выбором профессиональной деятельности, а также способствуют формированию гражданской идентичности и воспитанию гармонично развитой личности, знающей и любящей свою малую родину.

Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи является важным направлением в системе образования. В муниципалитете реализуется проект «Инженерно-технические классы», функционируют профильные классы, агроклассы.

С целью обеспечения ключевых секторов экономики кадрами стратегически важно развитие сотрудничества профессиональных организаций со школами и потенциальными работодателями. Своего рода коллаборацией в формате «школа – колледж/вуз – предприятие» в Чувашии стал проект «УПК-21», в рамках которого обучающиеся получают первую профессию.

В рамках реализации проекта «Учебно-производственные классы-21» школами муниципалитета  заключены соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности по реализации проекта «УПК-21» с Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я.Яковлева,  с Цивильским аграрно-технологическим техникумом.

Учащиеся 11 класса Большеяниковской средней школы обучаются по программе профессиональной подготовки «Вожатый». На базе Цивильского аграрно-технологического техникума ученики Мусирминской средней школы В.Д.Николаева получают профессии - «Швея» и «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». Главная цель проекта - создать условия для получения рабочей профессии школьниками.

Основное мероприятие 5. Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся.

В 2024 оду открылась первая  Агролаборатория которая послужила  отправной «Точкой роста» дальнейшей профессиональной ориентированности воспитанников детского сада. На сегодняшний день  Агролаборатория функционируют  на базе МБОУ «Арабосинская ООШ»,  созданная благодаря поддержке главы КФХ Владимира Иванова. 15 октября 2024 года состоялось   открытие  Агролаборатории  на базе МАДОО «Детский сад «Родничок». Миниагролаборатории   успешно  функционируют  на базе  детского  сада №1 «Березка», детского  сада №2 «Колосок»  и детского сада «Солнышко».

В Год экологии и бережливого природопользования радует своими успехами   «Лесные Робинзоны» Урмарской средней школы. Им удалось успешно пройти первый этап II Всероссийского детского экологического форума Фонда поддержки и развития экологических инициатив  «КОМПАС» и  стать  призерами в номинации «Лучший проект по очистке водных объектов» на Всероссийском Детском Экологическом Форуме в городе Челябинске.

В соответствии с приказом  Министерства образования Чувашской республики в Урмарском муниципальном округе реализуется  республиканский образовательно-туристический проект «По родному краю с рюкзаком шагаю». Проект реализован с целью развития высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способный реализовать свой потенциал в условиях современного общества, обеспечения возможностей для удовлетворения потребностей дошкольников в познании родного края, развития социального партнерства, конструктивного взаимодействия дошкольных образовательных организаций. 133  воспитанника  охвачены данным проектом.

С целью  формирования у  детей дошкольного возраста  богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней в  дошкольных образовательных учреждениях  Урмарского  муниципального  округа реализуется  природоохранный социально-образовательный проект, направленный на формирование у детей дошкольного возраста экологической культуры и культуры природолюбия «Эколята-дошколята».  Более 150 детей  дошкольного возраста охвачены  данным  проектом.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Урмарского муниципального округа» объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.

Основное мероприятие 2. Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи.

Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка кадетского образования.

Основное мероприятие 4. Развитие и поддержка поискового движения.

Основное мероприятие 5. Участие в отдельных мероприятиях регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

С 16 по 18 мая на базе МАОУ «Большеяниковская СОШ»  состоялась районная спортивно-патриотическая игра  «Орленок»  и "Зарница" среди школьных  команд района. Военно-спортивная игра «Зарница» преследует одну из самых важных целей в воспитании подрастающего поколения – привить любовь к Родине! ﻿﻿

В  соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики от 08.10.2024 № 548-рг с 25 по 30 ноября 2024 года, 28 юношей	 10-х классов общеобразовательных  учреждений Урмарского муниципального округа  прошли 5-ти дневные учебные сборы по основам военной службы  с круглосуточным пребыванием в ООО ДСОЛ «Солнышко» Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики. Учебные группы (взвода) сформированы из юношей, обучающихся 6 общеобразовательных учреждений муниципалитета. Учебные сборы являются частью национального проекта «Образование». За пять дней учебных сборов 28 юношей получили знания и навыки по тактической, военно-медицинской, огневой и строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, изучат общевоинские уставы.

В целях реализации национального проекта «Образование» в Урмарском муниципальном округе утверждены и реализуются шесть  региональных проектов. Один из них региональный проект «Социальная активность», который направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В рамках Федеральной программы Ассоциации волонтерских центров между Ресурсным центром по развитию добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике и Управлением образования и молодежной политики администрации Урмарского района 27 августа 2020 года подписано Соглашение № 13 об открытии муниципального представительства регионального ресурсного центра добровольчества.

В Урмарском муниципальном округе свою деятельность осуществляют более 500 добровольцев, что составляет 15,7 % от общего числа молодежи муниципального округа. Количество молодежи в Урмарском МО от 14 до 35 лет 3169 чел. В 13 общеобразовательных учреждениях Урмарского МО созданы и успешно функционируют волонтерские отряды. С 2019 года на базе 6 общеобразовательных учреждений действуют школьные отряды «Волонтеры-медики». Кроме этого с 2020 года создан  и успешно функционирует отряд «Волонтеры-Победы». Волонтеры принимаю	т участие в решении экологических проблем, пропагандируют здоровый образ жизни, ведут борьбу с распространением табакокурения, алкоголя и наркомании в молодёжной среде Урмарского МО, оказывают помощь пожилым и социально незащищённым категориям граждан, активно помогают в организации культурных и спортивных мероприятиях нашего района.

Волонтеры муниципального округа, члены местных отделений Всероссийских общественных движений: «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Российское движение школьников», принимают активное участие в акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «Молодежь за ЗОЖ», «Стоп ВИЧ/СПИД»,  в благотворительном марафоне «Именем детства, во имя детства», в Международном дне борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, День Государственного флага Российской Федерации, День Российской молодежи, Международный день добровольцев, районный конкурс агитбригад «Волонтером быть здорово!», уроки, посвященные социальной активности  и  добровольчеству (волонтерству), «День доброй воли», «Добрые уроки». В мероприятиях, посвященные празднованию Великой Победы: «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Мы помним», «Урок Победы», «Помощь ветерану», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Сад Памяти» и др.

В 2024 году на базе 8 общеобразовательных учреждений Урмарского муниципального округа открылись первичные отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Ежегодно, 3 декабря на базе Урмарской детской школы искусств совместно с Волонтёрским отрядом «Творители добра» проводится благотворительная акция «Согреем сердце добротой», приуроченная Международному Дню инвалидов. Ежегодно   в территориальных отделах Урмарского МО проходит акция «Адресная Помощь». Акция заключается в оказании добровольцами адресной помощи одиноким пожилым людям, инвалидам, ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной Войны.  Добровольцы помогают пожилым людям в уборке жилых помещений и дворовой территории от снега, покупке продуктов питания, в обеспечении водой, распилке дров, кормлении живности, выносе мусора, чтении газет. Кроме этого добровольцы обучают пользоваться мобильным телефоном и оплачивать коммунальные услуги.

На базе отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского МО создан муниципальный Волонтерский штаб. Все добровольцы прошли онлайн-обучение на сайте Dobro.ru. Во всех территориальных отделах  Урмарского МО имеются волонтеры старше 18 лет. Волонтеры выездной группы муниципального штаба Урмарского МО оказывают помощь пожилым людям в экстренной ситуации. Доставляют продукты и лекарства, товары первой необходимости маломобильным и пожилым гражданам старше 60 лет.

Осуществляется поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Все больше неравнодушных детей и педагогов подключается к плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, написанию писем бойцам на передовой. В образовательных организациях проводятся «Уроки мужества» с приглашением участников СВО, увековечивается память героев.

По инициативе матерей, потерявших своих сыновей на СВО и фонда «Защитники Отечества»  9 мая 2024 года  в Урмарской средней школе открыли Аллею  в честь выпускников школы, погибших при выполнении боевых задач.

Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка кадетского образования

В рамках основного мероприятия реализован комплекс мер, направленных на:

создание системы целенаправленной профориентационной работы в образовательных организациях по формированию, поддержанию и развитию у обучающихся устойчивой мотивации выбора военной или иной государственной службы;

участие в республиканских соревнованиях по военно-прикладному троеборью, пулевой стрельбе и др.;

вовлечение обучающихся во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия".

Одним из приоритетных направлений молодёжной политики является гражданское и патриотическое воспитание молодёжи. В Урмарском муниципальном округе функционирует местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». На сегодняшний день в местном отделении движения "ЮНАРМИЯ" – 590 юнармейцев. На базе Урмарской средней общеобразовательной школы им. Г.Е.Егорова действует военно-патриотический клуб (ВПК) «Алекс».

В Большеяниковская СОШ, Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова,  функционируют  4 кадетских класса. В мае 2024 года кадетскому  5Г классу Урмарской средней школы  присвоено имя командира танкового взвода, старшего лейтенанта Владимира Петровича Сергеева.

С 01 сентября 2024 года на базе МБОУ «Шоркистринская СОШ» открылся кадетский класс МЧС России. Общий охват кадетским образованием составляет 116  курсантов.

На базе Шихабыловской основной общеобразовательной школы действует отряд «Юные друзья пограничников».

На базе Ковалинской основной общеобразовательной школы работает поисковый отряд «Поиск».

Основное мероприятие 4. Развитие и поддержка поискового движения

В рамках основного мероприятия реализован комплекс мер, направленных на создание поисковых отрядов на базе образовательных организаций; организацию и проведение исследовательских работ по изучению военной истории, установлению судеб погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечению их памяти. На базе Ковалинской основной общеобразовательной школы работает поисковый отряд «Поиск».

Члены отряда работают с историко-архивными материалами, изучают основы генеалогии, археологии, краеведения, топографии, учатся навыкам написания материалов для СМИ и азам издательской деятельности; работе в полевых условиях. В процессе практических занятий на основе собранного материала создаются:

- электронная база данных о уроженцах и жителях д. Ковали, участвовавших в защите Отечества в годы Второй мировой войны;

- экспозиции и временные выставки в МБОУ «Ковалинская ООШ».

- тематические рефераты, исследовательские работы по истории войны, биографиям героев и ветеранов войны;

- семейные летописи и альбомы;

- проводятся встречи с родственниками тех, кто считался пропавшим без вести на фронте.

20. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республики»

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2023 № 230 «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском муниципальном округе Чувашской Республики»  (с изменениями от 27.02.2025 № 319) утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском муниципальном округе». В рамках муниципальной программы Урмарского МО Чувашской Республики в 2023 году реализованы 2 подпрограммы:

-«Развитие физической культуры и массового спорта»;

-«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

Общий объем финансирования программы, за счет всех источников финансирования,  на 2024 год предусмотрено в сумме 19 531,7 млн.рублей, освоение финансовых  средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы, составил  99,9%.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» включает  2 основных мероприятия:

- Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа  с населением;

- Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом».

В округе созданы условия для развития массового спорта, АУ ДО «Урмарская СШ им. А.Ф. Федорова» работает по 9 видам спорта (велоспорт, легкая атлетика, волейбол, футбол, борьба самбо, вольная борьба, бокс, плавание, фитнес-аэробика) и функционируют 9 спортивно-оздоровительных клубов по месту жительства при сельских Домах культуры.

Перед нами стоит задача к 2030 году увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом до 70%. Главная задача, которая стоит в округе отдел культуры, социального развития и спорта видит в стимулировании к занятиям физкультурой и спортом работающее население, создание физкультурно-спортивных клубов, для массового привлечения граждан к занятиям физкультурой и спортом по месту работы.

Урмарская СШ им. А.Ф. Федорова совместно с администрацией муниципального округа, Минспортом Чувашии, республиканскими федерациями по видам спорта ежегодно проводит  более 70-ти  спортивных мероприятий. Традиционно проводятся соревнования  по велоспорту-маунтинбайку памяти Алексея Трофимова в с. Мусирмы, которые с 1999 года приобрели статус всероссийских соревнований и  этапов  Кубков России и с этого же года этапы кубка России по  велосипедному кроссу. Традиционными  стали легкоатлетические соревнования на призы ЗМС России С.В. Захаровой, памяти ЗМС СССР Н.И. Пуклакова, республиканские соревнования по легкой атлетике памяти мастера спорта СССР Николая Гренадерского, турниры по борьбе самбо памяти МС СССР С.С. Уливанова и памяти мастера спорта СССР Сейфуллина Н.А, турнир по боксу на призы Олимпийского чемпиона Валериана Сергеевича Соколова, открытые чемпионаты и первенства Урмарского МО  по лыжным гонкам, фестивали среди лиц старшего поколения «Активное долголетие»,  турнир по мини-футболу на кубок главы Урмарского муниципального округа и многие другие мероприятия.

В целях реализации Указа Главы Чувашской Республики от 17 августа 2020 года  № 210 «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни» утвержден график безвозмездного посещения пенсионерами (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше), плавательного бассейна и спортивного зала Дома спорта п. Урмары АУ ДО «Урмарская СШ им. А.Ф. Федорова» Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

Основным элементом в развитии физической культуры и спорта в округе призван стать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс - ГТО.  У нас функционирует малая спортивная площадка для подготовки к выполнению населением нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В Урмарском муниципальном округе к числу участников физкультурно - спортивного движения «Готов к труду и обороне» присоединилось 5373 жителей - или 28% от числа жителей. По итогам 12 месяцев 2024 года приняло участие более 700 участников.

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» включает 1 мероприятие.

Основное мероприятие 1. Содержание спортивных школ

1 января 2025 года АУДО «Урмарская спортивная школа им. А.Ф.Федорова» исполнился 56 лет. За это время школа воспитала целую плеяду выдающихся спортсменов-велосипедистов, борцов и легкоатлетов.  В 2024 году подготовлено 1 ЗМС России, 1 первый разряд.

Всего по программе 10 целевых индикаторов, 8 целевых индикаторов достигнуто, процент выполнения составляет 80,0%.

21. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

Постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 28.02.2023 № «Об утверждении муниципальной программы Урмарского муниципального округа «Развитие культуры и туризма»  утверждена муниципальная программа «Развитие культуры и туризма». Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма» включает две подпрограммы:

- «Развитие культуры и туризма»;

- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов».

Общий объем финансирования программы, за счет всех источников финансирования,  на 2024 год предусмотрено в сумме 86 509,7 млн.рублей, освоение финансовых  средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы, составил  99,3%.

Сеть учреждений культуры Урмарского муниципального округа полностью сохранена и представляет собой единый социально-культурный комплекс, объединяющий одно муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского муниципального округа» 27 учреждений культурно-досугового типа, 21 библиотечных учреждений и 1 историко-краеведческий музей.

В отрасли культуры Урмарского муниципального округа работает – 72 чел. (27-библиотекарей, 44 - клубных работников, 1 работник музея). В учреждениях культуры работают специалисты, имеющие почетные звания «Заслуженный работник культуры» - 3 человек (2 чел.- в библиотеке, 1 чел.- в учреждениях культуры).

Ежегодно в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» на постоянной основе организуются курсы повышения квалификации с участием специалистов высокого уровня. В 2023 году прошли обучение 3 специалиста КДУ.

Всего за  отчетный  год по Году семьи и Года экологической культуры и бережного природопользования в Чувашской Республике в учреждениях культуры были организованы мероприятия для всех категорий населения: фестивали, концерты, творческие вечера, литературно-музыкальные композиции, выставки и т.д. (всего было проведено - 332 мероприятия, в них посетителей  - более 15 тыс. человек).

Для организации досуга населения в сельских Домах культуры действуют 177 клубных формирований – это кружки самодеятельного творчества, клубы по интересам – хоровые, танцевальные, фольклорные, театральные, народных промыслов и др. В них занимается более двух с половиной тысяч человек.  Из общего числа формирований для детей до 14 лет – 69 формирований, для молодёжи от 15 до 35 лет - 48, для взрослого населения - 60.

Из общего числа клубных формирований  округа  коллективов имеют звание  «народный»:

- народный вокальный ансамбль «Салам» - Урмарского РДК;

- народный театр - Урмарского РДК;

- народный фольклорный ансамбль «Парне» - Урмарского РДК;

- народный фольклорный ансамбль «Еник» - Большеяниковского СДК.

На территории округа расположены 13 объектов, включенных в число объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе 5 памятников архитектуры и 8 памятников археологии.

В 2024 году в рамках программы «Местный дом культуры» на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

- модернизирован Челкасинский сельский Дом культуры – приобретены звуковые и музыкальные оборудования - на общую сумму  658,9 тыс. руб.

В рамках Национального проекта «Культура», с целью совершенствования культурного обслуживания населения Урмарского муниципального округа Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система» в 2024 году   получив субсидию в размере 9 000 тыс. рублей был приобретён многофункциональный передвижной культурный центр (автоклуб).

В комплектовании многофункционального передвижного культурного центра имеется звуковая и световая аппаратура, ноутбук, микрофоны, мониторы сценические, генератор, видеопроектор, экран. За счёт богатой технической «начинки» автоклуб легко превращается и в кинозал, и в сцену для выступлений.

Основным направлением деятельности культурного центра является концертное обслуживание малонаселенных сел Урмарского округа, не имеющих стационарных клубных учреждений.

27 культурно-досуговых учреждений округа имеют возможность проводить мероприятия различной направленности по «Пушкинской карте». В культурно-досуговых учреждениях для обладателей «Пушкинской карты» провели тематические вечера, спектакли, концертные программы, выставки, интерактивные мероприятия, адаптированные именно для подростков и молодёжи от 14 до 22 лет и направленные на изучение мирового музыкального и художественного искусства,  на повышение культурного уровня  подрастающего поколения, развитие эрудиции, расширение кругозора, формирование эстетического восприятия мира.

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года проведено по «Пушкинской карте» – 74 мероприятия, продано - 2514 билетов, на сумму – 502,8 тыс.руб.

Деятельность библиотек Урмарского муниципального округа за 2024 год

В Урмарском муниципальном округе с 18 апреля 2024 года функционирует новое самостоятельное юридическое лицо МБУК «Централизованная библиотечная система Урмарского муниципального округа» Чувашской Республики (сокращенно МБУК «ЦБС Урмарского МО» Чувашской Республики), путем выделения (разъединения)  из  МБУК «Центр развития культуры и библиотечного обслуживания Урмарского МО».  В состав ЦБС входят центральная библиотека, детская библиотека, 19 сельских библиотек, 1 музей.

Всего в ЦБС работают 30 человек, из них библиотечных работников 26 человек, 1 директор ЦБС, 1 музейный работник.

Образовательный уровень основного персонала 26 библиотечных работников: высшее – 14 чел. (53,8%) и среднее специальное – 12 чел. (46,2%), библиотечное – 13 чел.

Плановые показатели выполнены: количество пользователей составило 16182 человек, посещений – 341,0 тыс.ед. (341000 ед.), документовыдача – 441,1 тыс.ед. В сравнении с 2024 г. отмечается положительная динамика по количеству посещений (16,6%) и документовыдачи (5%). При этом незначительно снизилось число  пользователей (-0,4%).

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 80,6%.

Работа с фондом. В 2024 г. на комплектование книжных фондов направлено всего 919,7 тыс. рублей, в т. ч.:

- федеральный бюджет – 0,37 рублей (0,04 %);

- региональный бюджет – 339,8 тыс. рублей (36,94%);

- местный бюджет – 143,93 тыс. рублей (15,65%);

- внебюджет – 0 тыс. рублей (0 %);

- дары и пожертвования – 435,65 тыс. рублей (47,37%);

- прочие – 0 тыс.руб. (0 %).

За счет указанных средств фонд ЦБС пополнился на 2867 экз. Количество поступлений на 1 библиотеку составило 136,52 экз. (в среднем по муниципальным округам – 256,9 экз. или по городским округам – 564,4 экз.), коэффициент обновляемости фонда – 1,15% (в среднем по муниципальным округам – 2,2% или по городским округам – 1,8%).

Общий фонд ЦБС (248,8 тыс. экземпляров) уменьшился на 708 экземпляров по сравнению с 2023 годом в связи со списанием ветхой литературы в целях улучшения качественного и количественного состава фонда. Весь библиотечный фонд отражен в электронном каталоге.

За счет победы в республиканском конкурсном отборе на лучшую библиотеку Арабосинская библиотека  оснащена новым оборудованием (жидкокристаллический  телевизор, лазерный МФУ - принтер, копировал устройство, сканер), обновлена мебель (175 тыс.руб). Для Староурмарской сельской библиотеки приобретен  МФУ лазерный за счет средств по Пушкинской карте (14,9 тыс.руб).

Культурно-просветительская деятельность библиотек в значительной степени была связана с основными темами года.

В рамках Года семьи в Российской Федерации состоялись различные мероприятия: это праздник семейного чтения «Читаем книгу всей семьей»,  чествование золотых семейных юбиляров, библиотечный час «Семья и семейные традиции», День семейного досуга «Любимые книги нашей семьи», библио - квиз «Под семейным зонтиком», час семейного познания «Библиотека и семья: время доброго общения» и др.

Году экологической культуры и бережного природопользования  в Чувашской Республике были организованы мероприятия, посвященные бережному отношению к природе. Среди них: заочная экскурсия «По заповедникам и паркам Чувашии», конкурсно-игровая программа «Жалобная книга природы», экологическая квест-игра «По страницам Красной книги», информационный час «Берегите лес от пожаров» и др.

В рамках республиканского семейного фестиваля финансовой грамотности «Дружи с финансами» для многодетных семей, Урмарская центральная библиотека организовала и презентовала 2 творческие площадки в селе Янтиково.

Работа по библиотечному обслуживанию пользователей  велась по 36 программам и проектам: «Радость жизни» с районным обществом слепых, развивающего чтения «Островок детского чтения», семейного чтения «Мы читаем всей семьей», по духовно - нравственному воспитанию «Дорогою добра», по военно-патриотическому воспитанию «Мы память бережно храним» и «Патриот. Гражданин. Читатель», экологический «Под зеленым парусом»  и др. В течение года работали 27 клубов по интересам (352 участника).

По программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» в 2024 г. проведено 5 мероприятий (меньше на 22 по сравнению с прошлым годом), продано 111 билетов на сумму 22,2 тыс.руб., что связано с реорганизацией сектора ЦБС, подготовкой документации и техническим подключением к программе.

Для молодежи по Пушкинской карте прошли литературная игра "Классные классики" (Арабосинская СБ), библиомикс «Библиотека собирает друзей» (Чубаевская), программа «В стране родного языка» (Челкасинская), библиовечеринка «Добры молодцы!» (Шибулатовская литературно-краеведческий час "Великий чувашский язык" (Староурмарская).

В 2024 году подготовлен полный комплект документов на конкурсный отбор по определению получателей субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание в 2025 году модельной муниципальной библиотеки.

Урмарский народный историко-краеведческого музей.

В муниципальном округе действует Урмарский народный историко - краеведческий музей, который в отчетный период посетило 4592 чел., из них дети до 16 лет – 633 чел.

Всего проведено 94 культурно-образовательных мероприятий с участием 2111 чел, также 124 экскурсии, более 847 чел.

При музее действует клуб краеведов «Тăван ен – тăван кил.

22. Муниципальная программа Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом».

Муниципальная программа Урмарского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом».

Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» утверждена постановлением администрации Урмарского муниципального округа от 07.03.2023 № 286 (с изменениями от 23.01.2024 №120, от 06.11.2024 №1804, от 28.01.2025 №167).

Достижение целей и решение задач муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» в течение 2024 года осуществлялся в рамках реализации следующих подпрограмм:

-"Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета ";

-"Повышение эффективности бюджетных расходов ";

-"Обеспечение реализации муниципальной программы ".

В рамках подпрограммы 1. "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" проведена следующая работа по выполнению основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Урмарского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Реализация данного мероприятия направлена на развитие бюджетного планирования, в том числе путем внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в бюджетный процесс, адаптации программного обеспечения к изменениям бюджетной классификации, расширения сферы автоматизации финансовых расчетов в целях повышения их оперативности, а также развития отдельных элементов интегрированной системы управления общественными финансами. Результатом реализации данного мероприятия является утверждение решением Собрания депутатов Урмарского муниципального округа  бюджета Урмарского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего финансирование всех принятых расходных обязательств Урмарского муниципального округа.

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Урмарского муниципального округа в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. В рамках данного мероприятия осуществляется мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Урмарского муниципального округа и проведение оценки достижения установленных показателей поступления доходов.

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. В рамках данного мероприятия реализуется комплекс мер по организации исполнения местного бюджета, составление и представление финансовым отделом администрации Урмарского муниципального округа бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики.

В рамках подпрограммы 2. "Повышение эффективности бюджетных расходов " проведена следующая работа по выполнению основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления. Обеспечивается применение передовых информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе, в том числе внедрение новых программных продуктов, их совершенствование, формирование интегрированной системы управления общественными финансами. Внедрение технологий автоматизации финансовых расчетов, совершенствование процедур осуществления платежей позволят обеспечить оперативность и достоверность бюджетной отчетности, поддерживать в актуальном состоянии информационную базу, необходимую для эффективного управления общественными финансами.

Основное мероприятие 2.  Повышение качества управления муниципальными финансами. Реализуются меры, способствующие повышению ответственности органов местного самоуправления за неэффективную бюджетную политику, приводящую к невыполнению принятых расходных обязательств. Реализуются меры по предотвращению образования просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля. Реализуются мероприятия по развитию и дальнейшему совершенствованию системы муниципального финансового контроля в органах местного самоуправления.

Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В рамках данного мероприятия проводятся закупки товаров, работ, услуг на совместных конкурсах и аукционах.

Основное мероприятие 5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Урмарского муниципального округа Чувашской Республики и муниципальных учреждений Урмарского муниципального округа. Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. Автоматизация процессов, связанных с бюджетным планированием и исполнением бюджета, совершенствование бюджетной отчетности, расширение потоков информации, подлежащей ускоренной обработке для принятия оперативных управленческих решений, требуют современного технического и программного оснащения.

Основное мероприятие 6. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Чувашской Республике. Дальнейшее внедрение единой централизованной инфраструктуры информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, предусматривающей централизацию учетно-расчетных функций муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.

Основное мероприятие 7. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля. В рамках данного мероприятия проводиться экспертиза проектов решений Собрания депутатов Урмарского муниципального округа о бюджете Урмарского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период (о внесении изменений в бюджет).

Также осуществляется контроль исполнения бюджета Урмарского муниципального округа в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности, аудит эффективности исполнения бюджета Урмарского муниципального округа, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств, анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных в бюджетном процессе отклонений и совершенствованию бюджетного законодательства.

Основное мероприятие 8. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Урмарского муниципального округа Чувашской Республики. В целях повышения открытости и прозрачности системы управления общественными финансами осуществляется публикация бюджета Урмарского муниципального округа и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме ("бюджета для граждан") на официальном сайте администрации Урмарского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Урмарского  муниципального округа Чувашской Республики.

Всего в муниципальных программах Урмарского муниципального округа Чувашской Республики (вместе с подпрограммами) в 2024 году обеспечивалось достижение 352 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 283 или 80,4 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Урмарского МО Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Урмарского МО Чувашской Республики за 2024 год приведены в приложении №1.

| № пп | Наименование муниципальной программы Урмарского муниципального округа Чувашской Республики | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» | 8 | 8 | 100 |
| 2. | "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 16 | 9 | 56,3 |
| 3. | "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" | 4 | 4 | 100 |
| 4. | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 16 | 15 | 93,8 |
| 5. | "Развитие земельных и имущественных отношений" | 11 | 10 | 90,9 |
| 6. | "Формирование современной городской среды" | 4 | 4 | 100 |
| 7. | "Комплексное развитие сельских территорий" | 11 | 7 | 63,7 |
| 8. | "Социальная поддержка граждан" | 5 | 5 | 100 |
| 9. | "Развитие культуры и туризма" | 17 | 16 | 94,1 |
| 10. | "Развитие физической культуры и спорта" | 10 | 8 | 80,0 |
| 11. | "Содействие занятости населения" | 11 | 7 | 63,6 |
| 12. | "Развитие образования" | 57 | 46 | 80,7 |
| 13. | "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий" | 19 | 16 | 84,3 |
| 14. | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 37 | 28 | 75,7 |
| 15. | "Развитие транспортной системы" | 25 | 13 | 52,0 |
| 16. | "Развитие потенциала муниципального управления" | 20 | 16 | 80,0 |
| 17. | "Цифровое общество" | 6 | 5 | 83,3 |
| 18. | "Развитие строительного комплекса и архитектуры" | 5 | 4 | 80,0 |
| 18. | «Экономическое развитие» | 13 | 11 | 84,6 |
| 19. | «Доступная среда» | 2 | 2 | 100,0 |
| 20. | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» | 6 | 6 | 100 |
| 21 | «Энергосбережение» | 45 | 39 | 86,7 |
| 22 | «Формирование современной городской среды» | 4 | 4 | 100 |
|  | ВСЕГО | 352 | 283 | 80,4 |

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики

Фактическое финансирование муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики в 2024 году составило 990,9 млн. руб. Доля «программных» расходов в бюджете Урмарского муниципального округа составила 96,1% к запланированному уровню (таблица 1). По 4 муниципальным программам  финансирование не предусмотрено («Экономическое развитие», «Доступная среда», «Развитие строительного комплекса и архитектуры» и «Энергосбережение»).

Информация

о финансировании реализации муниципальной программы Урмарского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год

| № | Наименование муниципальной программы Урмарского МО (подпрограммы муниципальной программы Урмарского МО), программы | План, тыс. рублей <1> | Фактические расходы, тыс. рублей <2> | % выполнения (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» | 48744,9 | 47909,7 | 98,3 |
| 2 | "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 24180,0 | 24111,7 | 99,7 |
| 3 | "Обеспечение граждан в Урмарском муниципальном округе доступным и комфортным жильем" | 62019,0 | 61406,4 | 99,0 |
| 4 | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 722,8 | 722,8 | 100,0 |
| 5 | "Развитие земельных и имущественных отношений" | 2269,9 | 1114,9 | 49,1 |
| 6 | "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | 48116,9 | 43694,2 | 90,8 |
| 7 | "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | 89669,5 | 61747,6 | 68,9 |
| 8 | "Социальная поддержка граждан" | 9898,0 | 9486,7 | 95,8 |
| 9 | "Развитие культуры и туризма" | 86509,7 | 85863,8 | 99,3 |
| 10 | "Развитие физической культуры и спорта" | 19531,7 | 19516,7 | 99,9 |
| 11 | "Содействие занятости населения" | 191,6 | 191,6 | 100,0 |
| 12 | "Развитие образования" | 456079,0 | 456053,5 | 100,0 |
| 13 | "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" | 5034,8 | 5022,2 | 99,8 |
| 14 | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 1060,8 | 1025,3 | 96,7 |
| 15 | "Развитие транспортной системы" | 90128,2 | 86010,3 | 95,4 |
| 16 | "Развитие потенциала муниципального управления" | 85775,5 | 85617,2 | 99,8 |
| 17 | "Цифровое общество Чувашии" | 1200,0 | 1120,7 | 93,4 |
| 18 | "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности строительного комплекса и архитектуры" | 405,0 | 291,2 | 71,9 |
|  | ВСЕГО по программам: | 1 031 537,3 | 990 906,5 | 96,1 |

Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей

В части, касающейся реализации муниципальных программ Урмарского МО Чувашской Республики, предложения по их совершенствованию.

В целом структурные подразделения администрации Урмарского МО Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ Урмарского МО Чувашской Республики, освоили и внедрили в практику своей деятельности программно-целевое управление. В течение 2024 года ими внесены изменения в муниципальные программы Урмарского МО Чувашской Республики в целях приведения в соответствие с бюджетом Урмарского МО Чувашской Республики. Информация размещается на официальном сайте Урмарского МО в разделе «Муниципальные программы» по ссылке https://urmary.cap.ru/action/activity/myn-prog.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Урмарского МО Чувашской Республики ни одна из муниципальных программ не признана неэффективной.

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальных программ Урмарского муниципального округа Чувашской Республики.

Важнейшей перспективной задачей является актуализация документов стратегического планирования Урмарского МО Чувашской Республики, обусловленная принятием в 2014 году Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В 2020 году Чувашская Республика утвердила: Стратегию социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, перечень государственных программ Чувашской Республики (Закон Чувашской Республики от 26.11.2020   № 102).

Учитывая, что стратегические документы Урмарского МО Чувашской Республики должны быть синхронизированы с аналогичными региональными документами, администрация Урмарского района утверждены:

- стратегия развития Урмарского МО Чувашской Республики до 2035 года;

-перечень муниципальных программ Урмарского МО Чувашской Республики (постановление администрации Урмарского муниципального округа от 27.10.2023г. № 1434) включающий 22 муниципальные программы.

Руководителям структурных подразделений – ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ Урмарского МО Чувашской Республики рекомендуется:

продолжить изменение состава целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Урмарского МО Чувашской Республики с целью обеспечения максимального взаимного соответствия;

усилить межведомственное взаимодействие в процессе реализации муниципальных программ Урмарского МО Чувашской Республики, в том числе при подготовке и обосновании проектов внесения изменений в муниципальные программы Урмарского  МО Чувашской Республики;

своевременно обеспечить актуализацию программ в соответствии принятых изменений  бюджета Урмарского муниципального округа;

продолжить работу по приведению муниципальных программ Урмарского МО Чувашской Республики в соответствие с требованиями органов исполнительной власти Чувашской Республики.