АДМИНИСТРАЦИЯ

УРМАРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2026  №  153

п. Урмары

ЧÃВАШ    РЕСПУБЛИКИН

ВÃРМАР МУНИЦИПАЛЛÃ ОКРУГÊН

АДМИНИСТРАЦИЙÊ

## ЙЫШÃНУ

05.02.2026       153  №

Вâрмар  поселокê

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов  Урмарского муниципального округа Чувашской Республики на 2026-2028 годы.

В соответствии с Уставом Урмарского муниципального округа, в целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов Администрация Урмарского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов  Урмарского муниципального округа Чувашской Республики на 2026-2028 годы» согласно приложению.

2. Рекомендовать ответственным исполнителям Плана обеспечить выполнение мероприятий в указанные сроки.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики от 30.01.2025 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов Урмарского муниципального округа Чувашской Республики на 2025-2027 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Урмарского муниципального округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Урмарского

муниципального округа                                                                                  В.В. Шигильдеев

Ананьева Ольга Георгиевна

8(835-44)2-17-01

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации									                         Урмарского муниципального округа

Чувашской Республики

от 05.02.2026  № 153

План мероприятий («дорожная карта»)
по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов Урмарского муниципального округа Чувашской Республики на 2026-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения мероприятий | Ожидаемый результат, тыс. рублей | 2026 год (тыс. рублей) |  | 2027 год (тыс. рублей) |  | 2028 год (тыс. рублей) |  | Обоснование мероприятия (расчет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего | увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий | утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего | увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий | утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего | увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий |  |
| Повышение доходного потенциала муниципального образования всего |  |  |  | 5 955,0 | 221 260,7 | 2 050,0 | 239 807,4 | 1 960,0 | 254 023,3 | 1 945,0 |  |
| 1. | Принятие мер по погашению задолженности по уплате налогов в местный бюджет | Отдел экономики и сельского хозяйства, финансовый отдел, территориальные отделы администрации Урмарского муниципального округа | 2026 - 2028 | 2 760,0 | х | 910,0 | х | 920,0 | х | 930,0 | Дополнительное поступление налоговых доходов в бюджет (поступления недоимки по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, транспортному налогу, НДФЛ) |
| 2. | Эффективное использование муниципального имущества |  | 2026-2028 | 3 195,0 | х | 1 140,0 | х | 1 040,0 | х | 1 015,0 |  |
| 1) | Выявление неиспользуемого муниципального имущества, включая земельные участки, принятие мер по его дальнейшему использованию, сдаче в аренду, реализации и т.д. | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации Урмарского муниципального округа | 2026-2028 | 480,0 | х | 160,0 | х | 160,0 | х | 160,0 | Сдача в аренду неиспользуемых нежилых помещений, находящихся в казне, поступление средств от приватизации нежилых помещений |
| 2) | Инвентаризация договоров аренды муниципального имущества, обеспечение поступления арендной платы в полном объеме и принятие мер по повышению эффективности использования муниципального имущества | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации Урмарского муниципального округа | 2026-2028 | 215,0 | х | 80,0 | х | 80,0 | х | 55,0 | Переоценка имущества, применение к действующим договорам ежегодных индексов-дефляторов, заключение новых договоров |
| 3) | Инвентаризация договоров аренды земельных участков, обеспечение поступления арендной платы в полном объеме и рыночных условиях | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации Урмарского муниципального округа | 2026-2028 | 2 500,0 | х | 900,0 | х | 800,0 | х | 800,0 | Начисление штрафных санкций, заключение новых договоров аренды |
| Оптимизация бюджетных расходов, всего |  |  |  | 3 650,0 |  | 1 150,0 |  | 1 200,0 |  | 1 300,0 |  |
| 1. | Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы) | Администрация Урмарского муниципального округа, муниципальные бюджетные и автономные учреждения | 2026 - 2028 | 3 650,0 | x | 1 150,0 | x | 1 200,0 | x | 1 300,0 | Бюджетная эффективность от осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 10% от общего объема проведенных закупок. |
| 2 | Сокращение расходов на содержание муниципальных служащих | Администрация Урмарского муниципального округа, финансовый отдел, отдел образования и молодежной политики | 2026-2028 | х | х | х | х | х | х | х | Экономия средств местного бюджета |
| 3 | Установление решением Собрания депутатов Урмарского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период запрета на увеличение численности муниципальных служащих | Администрация Урмарского муниципального округа | 2026-2028 | х | х | х | х | х | х | х | Наличие в муниципальных правовых актах положений о запрете на увеличение численности муниципальных служащих |