|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Педагоги и наставники (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Педагоги и наставники (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Педагоги и наставники (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Сокращено количество вакантных должностей в образовательных организациях | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Захаров Д.А. | | Министр образования Чувашской Республики | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Буданцова А.А. | | Первый заместитель министра образования Чувашской Республики | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" | | |

Приложение № 20

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 12 | | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | | | 14 | |  |
| 1 | ОЗР: Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Сформирована и функционирует региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | | | | РП | | Единица | | 1,0000 | | 2024 | | | - | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | Захаров Д.А.  Министр образования Чувашской Республики  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | | | |  |
| янв. | | | фев. | | | | мар. | | апр. | | май | | | июнь | | | | июль | | | авг. | | | | сен. | | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | | | | |  |
| 1 | | | Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Сформирована и функционирует региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | | | | | | | Единица | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| 1 | | Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | | - | | | Человек | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 459,0000 | | | 459,0000 | | | | 459,0000 | | | | - | | | | - | | | | - | | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | | | Нет | | |  |
|  |
| Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" (при условии поступления заявок в рамках проведения соответствующего отбора на предоставление межбюджетного трансферта) получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников | | | | - | | | Единица | | 0,0000 | | | | 2023 | | | - | | | 328,0000 | | | 328,0000 | | | | 328,0000 | | | | - | | | | - | | | | - | | | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | | | | | Нет | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
|  | | директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях. Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.3 | | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель" | | | | - | | | Человек | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 8,0000 | | | 15,0000 | | | | 19,0000 | | | | - | | | | - | | | | - | | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | | | Нет | | |  |
| В рамках программы "Земский учитель" в субъектах Российской Федерации на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.4 | | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам | | | | - | | | Единица | | 0,0000 | | | | 2023 | | | - | | | 7 226,0000 | | | 7 301,0000 | | | | 7 313,0000 | | | | 7 313,0000 | | | | 7 313,0000 | | | | 7 313,0000 | | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | | | Нет | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
|  | | образовательных организаций, ежемесячно | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.5 | | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | | | | - | | | Единица | | 0,0000 | | | | 2023 | | | - | | | 941,0000 | | | 938,0000 | | | | 932,0000 | | | | 932,0000 | | | | 932,0000 | | | | 932,0000 | | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | | | Нет | | |  |
|  |
| Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения (в которых обучающиеся осваивают образовательные программы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества учебных групп образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1 | | | Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | | | 0,00 | | | 35 857,10 | | | | | | 35 857,10 | | | | | | 35 857,10 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 107 571,30 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 35 857,10 | | | | | | 35 857,10 | | | | | | 35 857,10 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 107 571,30 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 35 857,10 | | | | | | 35 857,10 | | | | | | 35 857,10 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.1.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | 0,00 | | | 33 279,10 | | | | | | 33 279,10 | | | | | | 33 279,10 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.1.1.1.4. | | | *местным бюджетам* | | | | | 0,00 | | | 33 279,10 | | | | | | 33 279,10 | | | | | | 33 279,10 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.1.2. | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | 0,00 | | | 33 279,10 | | | | | | 33 279,10 | | | | | | 33 279,10 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2 | | | В государственных и | | | | | 0,00 | | | 79 700,01 | | | | | | 80 909,30 | | | | | | 82 372,85 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 242 982,16 | | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
|  | | | муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 1.2.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 79 700,01 | | | | | | 80 909,30 | | | | | | 82 372,85 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 242 982,16 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 79 700,01 | | | | | | 80 909,30 | | | | | | 82 372,85 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2.1.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | 0,00 | | | 79 455,26 | | | | | | 80 664,55 | | | | | | 82 128,10 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2.1.1.1.4. | | | *местным бюджетам* | | | | | 0,00 | | | 79 455,26 | | | | | | 80 664,55 | | | | | | 82 128,10 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2.1.2. | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | 0,00 | | | 79 455,26 | | | | | | 80 664,55 | | | | | | 82 128,10 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.3 | | | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации | | | | | 0,00 | | | 8 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | | | | | 19 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 42 000,00 | | | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
|  | | | программы "Земский учитель" | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 1.3.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 8 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | | | | | 19 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 42 000,00 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 8 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | | | | | 19 000,00 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.3.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.3.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.4 | | | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | | | | | 0,00 | | | 873 694,10 | | | | | | 879 396,80 | | | | | | 878 146,90 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 2 631 237,80 | | | | |  |
| 1.4.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 873 694,10 | | | | | | 879 396,80 | | | | | | 878 146,90 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 2 631 237,80 | | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 873 694,10 | | | | | | 879 396,80 | | | | | | 878 146,90 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.4.1.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | 0,00 | | | 850 961,20 | | | | | | 856 663,90 | | | | | | 855 414,00 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.4.1.1.1.4. | | | *местным бюджетам* | | | | | 0,00 | | | 850 961,20 | | | | | | 856 663,90 | | | | | | 855 414,00 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1.4.1.2. | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | 0,00 | | | 850 961,20 | | | | | | 856 663,90 | | | | | | 855 414,00 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.4.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.4.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.5 | | | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | | | | | 0,00 | | | 93 978,40 | | | | | | 93 353,40 | | | | | | 92 806,50 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 280 138,30 | | | | |  |
| 1.5.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 93 978,40 | | | | | | 93 353,40 | | | | | | 92 806,50 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 280 138,30 | | | | |  |
| 1.5.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 93 978,40 | | | | | | 93 353,40 | | | | | | 92 806,50 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.5.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.5.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | 0,00 | | | 1 091 229,61 | | | | | | 1 104 516,60 | | | | | | 1 108 183,35 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 3 303 929,56 | | | | |  |
| в том числе:  Консолидированный бюджет субъекта | | | | | | | | 0,00 | | | 1 091 229,61 | | | | | | 1 104 516,60 | | | | | | 1 108 183,35 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 3 303 929,56 | | | | |  |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| Российской Федерации, из них: | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | | | |  |
| янв. | | фев. | | | мар. | | | | апр. | | | май | | | июнь | | | | июль | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | |  |
| 1. | | | Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | | | | | | | 2 950,00 | | 5 900,00 | | | 8 850,00 | | | | 11 800,00 | | | 14 750,00 | | | 20 650,00 | | | | 23 000,00 | | | | 23 600,00 | | | | 26 550,00 | | | | 29 500,00 | | | 32 450,00 | | | 35 857,10 | | | |  |
| 1.2. | | | Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | | | | | | | 6 600,00 | | 13 200,00 | | | 19 800,00 | | | | 26 400,00 | | | 33 000,00 | | | 46 500,00 | | | | 49 000,00 | | | | 52 800,00 | | | | 59 400,00 | | | | 66 000,00 | | | 72 600,00 | | | 79 700,01 | | | |  |
| 1.3. | | | Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"" | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | |  |
| 1.4. | | | Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно" | | | | | | | 72 800,00 | | 145 600,00 | | | 218 400,00 | | | | 291 200,00 | | | 364 000,00 | | | 509 600,00 | | | | 540 000,00 | | | | 582 400,00 | | | | 655 200,00 | | | | 728 000,00 | | | 800 800,00 | | | 873 694,10 | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | | | |  |
| янв. | | фев. | | | мар. | | | | апр. | | | май | | | июнь | | | | июль | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | |  |
| 1.5. | | | Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно" | | | | | | | 7 800,00 | | 15 600,00 | | | 23 400,00 | | | | 31 200,00 | | | 39 000,00 | | | 54 600,00 | | | | 57 100,00 | | | | 62 400,00 | | | | 70 200,00 | | | | 78 000,00 | | | 85 800,00 | | | 93 978,40 | | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 90 150,00 | | 180 300,00 | | | 270 450,00 | | | | 360 600,00 | | | 450 750,00 | | | 631 350,00 | | | | 669 100,00 | | | | 721 200,00 | | | | 811 350,00 | | | | 909 500,00 | | | 999 650,00 | | | 1 091 229,61 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Педагоги и наставники (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Захаров Д.А. | Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" (при условии поступления заявок в рамках проведения соответствующего отбора на предоставление | |
|
|
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | межбюджетного трансферта) получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения. | |
| 1.1.1. | Контрольная точка"С получателями заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о заключении соглашений с получателями иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | |
|
| 1.1.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования | |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2025)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2025) | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2025)" | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2025) | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2025)" | - | 24.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2025) | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Отчет о реализации мероприятия (результата) по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | |
|
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 17 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"С получателями заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о заключении соглашений с получателями иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | |
|
| 1.1.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях | - | 24.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Отчет о расходах, в | |
| 18 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2026)" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2026) | |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2026)" | - | 24.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2026) | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2026)" | - | 23.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2026) | |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Отчет о реализации мероприятия (результата) по обеспечению выплаты ежемесячного | |
| 19 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  | денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | |
| 1.1.13. | Контрольная точка"С получателями заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о заключении соглашений с получателями иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | |
|
|  |  |  | 23.04.2027 |  |  | |  |  | |
| 20 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2027)" | - |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2027) | |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2027)" | - | 23.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2027) | |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2027)" | - | 22.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2027) | |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Захаров Д.А. | Прочий тип документа Отчет о реализации мероприятия (результата) по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с | |
| 21 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | детскими общественными объединениями | |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Захаров Д.А. | Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях. | |
|
| 22 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов. ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование | |
|
|
| 23 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания. | |
| 1.2.1. | Контрольная точка"С получателями заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Информационная справка о заключении соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | |
|
| 1.2.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный | |
| 24 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | 01.04.2025)" |  |  |  | точками отсутствует | |  | трансферт (на 01.04.2025) | |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2025)" | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2025) | |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2025)" | - | 24.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2025) | |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка | |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.2.7. | Контрольная точка"С | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа | |
| 25 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | получателями заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | Информационная справка о заключении соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | |
|
| 1.2.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2026)" | - | 24.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2026) | |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на | - | 24.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный | |
| 26 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | 01.07.2026)" |  |  |  | точками отсутствует | |  | трансферт (на 01.07.2026) | |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2026)" | - | 23.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2026) | |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка | |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.2.13. | Контрольная точка"С получателями заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности советников директоров по | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Информационная справка о заключении соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта из республиканского | |
| 27 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" |  |  |  |  | |  | бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2027)" | - | 23.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2027) | |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2027)" | - | 23.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2027) | |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2027)" | - | 22.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2027) | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 28 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка | |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Васильева З.Ф. | Прочий тип документа Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Захаров Д.А. | В рамках программы "Земский учитель" в субъектах Российской Федерации на основании заключенных трудовых договоров после проведения конкурсных отборов осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям. | |
|
| 1.3.1. | Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | - | 17.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Справка о передаче вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс | |
| 29 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек " | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям | |
|
| 1.3.3. | Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям | |
|
| 1.3.4. | Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению | - | 28.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационная справка об исполнении | |
| 30 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям | |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении единовременных компенсационных выплат учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация о заключении соглашений о предоставлении единовременных компенсационных выплат учителям в рамках реализации программы "Земский учитель" | |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет о выполнении мероприятия (результата) | |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования | |
| 31 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | которых предоставляется субсидия | |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | - | 17.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Справка о передаче вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс | |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек " | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям | |
|
| 1.3.10. | Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в | - | 26.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных | |
| 32 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" |  |  |  |  | |  | выплат учителям | |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" | - | 27.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям | |
|
| 1.3.12. | Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении единовременных компенсационных выплат учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация о заключении соглашений о предоставлении единовременных компенсационных выплат учителям в рамках реализации программы "Земский учитель" | |
| 1.3.13. | Контрольная точка"Предоставлен | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Николаева М.А. | Прочий тип документа | |
| 33 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | отчёт об использовании межбюджетных трансфертов" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | |
| 1.3.14. | Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации" | - | 17.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Справка о передаче вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс | |
| 1.3.15. | Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек " | - | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям | |
|
| 1.3.16. | Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат | - | 25.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению | |
| 34 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" |  |  |  | точками отсутствует | |  | единовременных компенсационных выплат учителям | |
| 1.3.17. | Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" | - | 26.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям | |
|
| 1.3.18. | Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении единовременных компенсационных выплат учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация о заключении соглашений о предоставлении единовременных компенсационных выплат учителям в рамках реализации программы "Земский | |
| 35 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | учитель" | |
| 1.3.19. | Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Захаров Д.А. | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные | |
|
|
| 36 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | программы среднего общего образования, определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества классов образовательных организаций с учетом комплектации на начало учебного года. | |
|
| 1.4.1. | Контрольная точка"С получателями заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций" | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о заключении соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые | |
|
| 37 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | педагогическим работникам образовательных организаций | |
| 1.4.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2025)" | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2025) | |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2025)" | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2025) | |
| 1.4.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2025)" | - | 24.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2025) | |
| 1.4.5. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Николаева М.А. | Отчет Отчет о реализации мероприятия (результата) по обеспечению выплаты денежного | |
| 38 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  | вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.4.7. | Контрольная точка"С получателями заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций" | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о заключении соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, | |
|
| 39 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | |
| 1.4.8. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2026)" | - | 24.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2026) | |
| 1.4.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2026)" | - | 24.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2026) | |
| 1.4.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2026)" | - | 27.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2026) | |
| 1.4.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Николаева М.А. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных | |
| 40 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | трансфертов | |
| 1.4.12. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет о реализации мероприятия (результата) по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | |
|
| 1.4.13. | Контрольная точка"С получателями заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций" | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о заключении соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплаты денежного | |
|
| 41 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | |
| 1.4.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2027)" | - | 27.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2027) | |
| 1.4.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2027)" | - | 27.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2027) | |
| 1.4.16. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2027)" | - | 26.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2027) | |
| 1.4.17. | Контрольная точка"Предоставлен | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Николаева М.А. | Отчет Отчет об | |
| 42 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.4.18. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет о реализации мероприятия (результата) по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | |
|
| 1.4.19. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | - | 27.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.20. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 27.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 43 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 1.4.21. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.22. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 30.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.23. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.24. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.25. | Контрольная точка"С субъектами | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Николаева М.А. | Прочий тип документа | |
| 44 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | Информация | |
| 1.4.26. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.27. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.28. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.29. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, | - | 29.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 45 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | устанавливающий условия осуществления выплат" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.4.30. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.31. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.32. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 29.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.33. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 46 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 1.4.34. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.35. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.36. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.37. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 47 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.4.38. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.39. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | - | 29.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.40. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 29.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.41. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 30.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.42. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 29.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 48 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.4.43. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.44. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.45. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.46. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 49 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.4.47. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.4.48. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Захаров Д.А. | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и муниципальных образовательных | |
|
| 50 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения (в которых обучающиеся осваивают образовательные программы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) определено на основании заявленного субъектами Российской Федерации, г. Байконуром прогнозируемого количества учебных групп образовательных | |
|
|
| 51 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | организаций с учетом комплектации на начало учебного года. | |
| 1.5.1. | Контрольная точка"С получателями заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций" | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о заключении соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | |
|
| 1.5.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется | |
| 52 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | межбюджетный трансферт (на 01.04.2025)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  | иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2025) | |
| 1.5.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2025)" | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2025) | |
| 1.5.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2025)" | - | 24.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2025) | |
| 1.5.5. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет о реализации мероприятия (результата) по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | |
|
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 53 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.5.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Николаева М.А. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.5.7. | Контрольная точка"С получателями заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций" | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о заключении соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | |
|
| 1.5.8. | Контрольная точка"Предоставлен | - | 24.04.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет о расходах, | |
| 54 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2026)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2026) | |
| 1.5.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2026)" | - | 24.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2026) | |
| 1.5.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2026)" | - | 27.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2026) | |
| 1.5.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.5.12. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет о реализации мероприятия (результата) по обеспечению выплаты | |
| 55 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  | денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | |
| 1.5.13. | Контрольная точка"С получателями заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций" | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о заключении соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных | |
|
| 56 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | организаций | |
| 1.5.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2027)" | - | 27.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.04.2027) | |
| 1.5.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2027)" | - | 27.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.07.2027) | |
| 1.5.16. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2027)" | - | 26.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт (на 01.10.2027) | |
| 1.5.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов | |
| 1.5.18. | Контрольная точка"Выплаты | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Вотякова Л.Н. | Отчет Отчет о | |
| 57 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | осуществлены" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | реализации мероприятия (результата) по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | |
|
| 1.5.19. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | - | 27.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.20. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 27.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.21. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 58 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.5.22. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 31.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.23. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.24. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.25. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | - | 29.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 59 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 1.5.26. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.27. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.28. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 29.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.29. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 60 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.5.30. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.31. | Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | - | 28.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.32. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 29.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.33. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 29.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.34. | Контрольная точка"Выплаты осуществлены" | - | 28.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 61 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.5.35. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |
| 1.5.36. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Вотякова Л.Н. | Прочий тип документа Информация | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Педагоги и наставники (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта |  | |
| "Сформирована и функционирует региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | 20.00 | 20.00 |  | |
| 2 | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель" | 20.00 | 20.00 |  | |
| 3 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 20.00 | 20.00 |  | |
|  | |
| 4 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | 20.00 | 20.00 |  | |
|  | | | |  | |
| 2 | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта |  | |
| "Сформирована и функционирует региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 5 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 20.00 | 20.00 |  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 |  | |