Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие земельных и имущественных отношений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на  2023-2035 годы»

за 2023 год

Ответственный исполнитель:

отдел экономики и управления имуществом

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

отдела экономики и управления

имуществом администрации

Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Казаков В.Л.

8(83538) 2-25-71,

эл. почта:ibrecon1@ cap.ru

Начальник отдела экономики

и управления имуществом

администрации Ибресинского

муниципального округа                                                                           Н.А. Чернова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на 2019 –2035 годы» (далее – муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации трех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2023 году являлся отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Реализация муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» для   округа, создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, повышения эффективности использования земельных участков и обеспечение  гарантий соблюдения прав участников земельных отношений Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

- Уровень актуализации реестра муниципального имущества Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики – 100 %;

- Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики-100%;

- Количество муниципальных унитарных предприятий Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения - 2.

II. Результаты реализации муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» за 2023год

В состав муниципальной программы в 2023 году вошли 2 подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»

Для эффективного управления муниципальным имуществом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в первую очередь необходимо наличие автоматизированного специализированного программного обеспечения, позволяющего осуществлять учет муниципального имущества Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, проведение его полной инвентаризации, ведение реестра муниципального имущества Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и его постоянную актуализацию.

В рамках реализации данного мероприятия основные усилия были сосредоточены на создании и совершенствовании системы учета муниципального имущества Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе путем упорядочения состава имущества публично-правовых образований и обеспечения его учета, признания прав и регулирования отношений как в части имущества, находящегося в муниципальной собственности Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, так и в части имущества иных уровней собственности и внедрения единой территориально распределенной системы ведения имущественного и земельного реестра Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, адаптации программного обеспечения, расширения системы учета муниципального имущества Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Подпрограмма «Формирование эффективного сектора экономики Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики »

Главной целью управления и распоряжения муниципальным имуществом является эффективное его использование, которое напрямую зависит от полноты и качества учета.

Доходы от использования и реализации муниципальной собственности входят  неналоговые доходы.

Доходы, поступившие в местный бюджет, за 2023 год составили 6457,92 тыс. рублей в том числе:

- от аренды земли - 3274,33 тыс. рублей (к 2022 году – 72,49 %);

- от аренды муниципального имущества – 1034,22 тыс. рублей (к 2022 году – 74,43 %);

- от приватизации (продажи) муниципального имущества в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации – 1994,27 тыс. рублей; (к 2022 году – 102,48 %);

- часть чистой прибыли, перечисленная муниципальными предприятиями в бюджет, после уплаты налогов и иных обязательных платежей. – 155,10 тыс. рублей (к 2022 году – 29,32 %);

Заключено 27 договоров аренды использования муниципального имущества площадью 1684 кв.м., на сумму 1248,2 тыс. рублей. Задолженности по арендной плате не имеется.

В аренду передано 340 земельных участков (площадью 1337,12 га) и 48 земельных участков проданы (площадью 15,14 га).

Обеспечение многодетных земельными участками.

На территории Ибресинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 зарегистрированы  502 многодетных  семей. Со дня принятия Закона Чувашской Республики от 01 апреля  2011 года № 10 всего предоставлено 418 земельных участков многодетным семьям (84,2 %), в том числе 36 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 382 земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.

В 2023 году предоставлено 27 земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.

Обеспеченность многодетных семей земельными участками составляет 84,2 %.

Из предоставленных 418 земельных участков 3 земельных участка находятся за чертой населенного пункта и 415 земельных участков в черте населенных пунктов, зарегистрировано право общей долевой собственности на 404 земельных участка, на 28 земельных участках ведется строительство жилых домов, на 9 земельных участках закончено строительство, жилые дома сданы в эксплуатацию.

С В Е Д Е Н И Я

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие земельных и имущественных отношений», подпрограмм муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики и их значениях

Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»

Значения целевых индикаторов и показателей по годам. пп; Целевой индикатор и показатель (наименование); Единица измерения; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026-2030; 2031-2035. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1.; Доля муниципального имущества Ибресинского муниципального округа, вовлеченного в хозяйственный оборот; процентов; 100,0 достигнут; 100,0 достигнут; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0. 3.; Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ибресинского муниципального округа, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ибресинского муниципального округа (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте); процентов; 99,0 достигнут; 99,5 достигнут; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0.

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа

# за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, рублей* | Фактические расходы, рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа | Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений Ибресинского муниципального округа на 2019-2035 годы» | всего | 4597317,38 | 1768484,15 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 154128,31 | 154128,31 |
|  |  | местный бюджет и поселений | 4443188,87 | 1614355,64 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 3514417,38 | 1258580,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 154128,31 | 154128,31 |
|  |  | местный бюджет и поселений | 3360288,87 | 1104452,40 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма «Формирование эффективного сектора экономики Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики » | всего | 1082900,00 | 509903,24 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1082900,00 | 509903,24 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского муниципального округа.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.