# Сведенияо достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы Аликовского района (программ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммы муниципальной программы Аликовского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммма муниципальной программы Аликовского района (программы) текущий год (план) *(2023)* |
| год, предшест-вующий отчетному[\*](#sub_8888) *(2021)* | отчетный год *(2022)* |
| Перво-началь-ный план | Уточ-ненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики» |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов от числа опрошенных | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 85 |
| 2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | количество мест на 1000 детей | 1115 | 1054 | 1054 | 1077 |  | 1054 |
| 3. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 83,3 | 92 | 92 | 83,3 | Современным требованиям обучения не соответствуют здания 2 школ (МАОУ «Раскильдинская СОШ» и МБОУ «Шумшевашская СОШ») | 100 |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 97 | 97 | 97 | 100 |  | 100 |
| 5. | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 76 | 77 | 77 | 86,8 |  | 78,5 |
|  | Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» |
| 1.  | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 80 |
| 2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Один выпускник не сдали ЕГЭ по математике.  | 1,25 |
| 4. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), выявленных на территории Аликовского района  | процентов | 100 | 98,97 | 98,97 | 100 |  | 98,97 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республики | процентов | 112 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 6.  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Аликовском районе Чувашской Республики и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике | процентов | 109,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 100,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 9. | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 98,4 | 100 | 100 | 93,6 | 91 учащийся МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» питаются дома.  | 100 |
| 10. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Один выпускник общеобразовательной организации не получили аттестат  | 1,25 |
| 11. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |  | 1,09 |
| 12. | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 13. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 7,8 | 12,3 | 12,3 | 6,2 | Из 159 учителей 10 учителей в возрасте до 35 лет, что составляет 6,2 %.  | 12,8 |
| 14. | Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процентов | 77 | 76 | 76 | 78 |  | 80 |
| 15. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Процентов от числа опрошенных | 75 | 50 | 50 | 75 |  | 50 |
| Подпрограмма «Создание в Аликовском районе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организацияхв соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» |
| 1. | Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | в том числе: введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 14,78 | 2,9 | 2,9 | 32,86 | На 31.12.2022 г. 5 общеобразовательных учреждения имеют ПСД на капитальный ремонт. В них обучаются 464 учащихся, что составляет 32,86 % от общего количества учащихся.  | 2,9 |
| 3. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 66,7 | 91,7 | 91,7 | 66,7 | Здания 8 школ из 12 имеют износ менее 49%, что составляет 66,7 % от общего количества школ.  | 91,7 |
| Подпрограмма «Молодежь Аликовского района» |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 2. | Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | человек | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |
| 3. | Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства | человек | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |
| 4. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческих (волонтерских) объединений, в общей ее численности | процентов | 32,1 | 25 | 25 | 37,2 |  | 25 |
| 5. | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 24 | 15 | 15 | 27 | На территории района действуют 24 добровольческих (волонтерских) объединения | 15 |
| 6. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 39,0 | 32 | 32 | 42,7 | 911 человек из числа молодежи охвачены деятельностью молодежных общественных объединений.  | 32 |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.