|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ШЁМЁРШЁ**  **МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГЕ** | герб района для Углового штампа2 | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  **ШЕМУРШИНСКИЙ**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ** |
| **ШЁМЁРШЁ**  **МУНИЦИПАЛЛĂ**  **ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙ,**  **ЙЫШĂНУ** | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ШЕМУРШИНСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 №\_\_\_\_  Шёмёршё ял. |  | «29» декабря 2022 г. № 23  село Шемурша |

|  |
| --- |
| Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики |

В соответствии со [ст. 173](http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/173) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/70684666/0) от 28 июня 2014 г. №  172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и в целях совершенствования программно-целевых принципов организации бюджетной системы Шемуршинского муниципального округа администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных программ Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики ([приложение](#sub_1000)).

2. Признать утратившими силу:

[постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/48771386/0) администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 12 августа 2014 г. № 275 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шемуршинского района»;

постановление администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики т 4 декабря 2014 г. № 146 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации муниципального округа Шемуршинского муниципального округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после [официального опубликования](http://internet.garant.ru/document/redirect/403448561/0) в информационном издании "Вести Шемуршинского муниципального округа".

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Шемуршинского муниципального округа | А.В. Чамеев |

Приложение  
к [постановлению](#sub_0) администрации  
Шемуршинского муниципального округа  
от 29.12.2022 № 23

**Порядок  
разработки и реализации муниципальных программ Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, а также контроля за ходом их реализации (далее - Порядок).

1.2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

При разработке муниципальных программ учитываются официальные требования (методические рекомендации) в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы, а также приоритетные программы.

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Каждая подпрограмма должна быть направлена на решение не менее одной задачи муниципальной программы.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем - структурным подразделением администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики либо иным главным распорядителем средств бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, являющимся координатором разработки и реализации муниципальной программы в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) муниципальной программы.

Соисполнителями являются структурные подразделения администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, муниципальные учреждения, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

1.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

**II. Требования к содержанию Программы**

2.1. Муниципальная программа содержит:

2.1.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно [приложению № 1](#sub_1100) к настоящему Порядку.

2.1.2. Текстовую часть муниципальной программы, включающую следующие разделы:

приоритеты реализуемой на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы;

обобщенная характеристика основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы);

приложения к муниципальной программе по формам согласно [приложениям № 2](#sub_1200), [3](#sub_1300) к настоящему Порядку;

подпрограммы муниципальной программы;

сведения, составляющие [государственную тайну](http://internet.garant.ru/document/redirect/10102673/3), и сведения конфиденциального характера, которые приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе.

2.2. Приоритеты реализуемой на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики политики определяются указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами и иными документами стратегического планирования.

2.3. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам реализуемой на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

Цели муниципальной программы должны отражать конечные результаты реализации муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации Программы в соответствующей сфере социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики).

2.4. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

2.5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задач и охватывать все результаты достижения цели или решения задач муниципальной программы);

точность (погрешности измерения показателей не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей программы, соисполнителей программы к искажению результатов реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности данных, полученных в процессе независимого мониторинга и оценки Программы).

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на долгосрочный период.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых индикаторов и показателей Программы учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты политики, реализуемой в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны быть установлены для каждой цели (задачи) Программы и увязаны с каждым основным мероприятием Программы. В перечень обязательных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы входят целевые индикаторы и (или) показатели, установленные указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, государственными программами Чувашской Республики для муниципальных образований Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности;

б) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны обеспечивать сопоставимость, отражать аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства и позволять рассчитывать на основе этих целевых показателей и индикаторов целевые показатели и индикаторы, установленные в документах стратегического планирования.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны иметь запланированные по годам количественные значения.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и их значениях приводятся по форме согласно [приложению № 2](#sub_1200) к настоящему Порядку.

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

При расчете целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы базовым годом является отчетный год, предшествующий году разработки муниципальной программы. При возникновении в отчетном году чрезвычайных ситуаций, повлекших значительное снижение объемов производства, за базовый год принимается год, предшествующий отчетному году.

2.6. Характеристика основных мероприятий, в том числе реализуемых соисполнителями муниципальной программы, приводится на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы.

Приоритетный проект, соответствующий сфере реализации муниципальной программы, отражается в составе данной муниципальной программы в виде основного мероприятия подпрограммы.

2.7. Для включенных в муниципальную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта, текстовые части и приложения к подпрограммам.

Подпрограммы приводятся в приложениях к муниципальной программе.

**III. Основание и этапы разработки Программы**

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики и инвестиционной деятельности администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по согласованию с финансовым отделом администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики исходя из стратегии социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, документов стратегического планирования Шемуршинского муниципального округа, на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию Программ, во исполнение отдельных решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, главы администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, а также с учетом предложений администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по мере необходимости в соответствии с постановлением администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на основании подготовленных предложений ответственных исполнителей в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики и муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию Программ, а также во исполнение отдельных решений Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики и главы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей;

перечень подпрограмм муниципальных программ (программы).

3.3. Проект муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы на сроки реализации стратегии социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики не ранее чем за один год до начала реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком.

3.3.1. При разработке проекта муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям муниципальной программы в электронном виде.

Соисполнители муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими подпрограмм, основных мероприятий.

3.5. Проект муниципальной программы, согласованный со всеми соисполнителями муниципальной программы, направляется ответственным исполнителем на финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.

3.6. Проект постановления об утверждении муниципальной программы представляется в финансовый отдел администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики с приложением заключения о проведении антикоррупционной экспертизы указанного проекта.

3.6.1. Текст муниципальной программы размещается на [официальном сайте](http://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/824) Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, составляющих [государственную тайну](http://internet.garant.ru/document/redirect/10102673/3), и сведений конфиденциального характера.

3.7. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на среднесрочный период.

**IV. Финансовое обеспечение реализации Программ**

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств с расшифровкой по ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (Подпрограмм) утверждается решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.

4.3. Если в реализации муниципальной программы участвуют муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества с муниципальным участием, общественные и иные организации, то в муниципальной программе должны содержаться ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов внебюджетных источников.

4.4. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального округа.

4.5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.5.1. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) осуществляется в соответствии с [бюджетным законодательством](http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2) Российской Федерации и нормативными правовыми актами Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующими бюджетные правоотношения, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

4.6. Адресное (пообъектное) распределение межбюджетных субсидий по объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) и объектам недвижимого имущества, включенным в муниципальные программы (подпрограммы), отражается в муниципальных программах (подпрограммах) в отношении каждого объекта капитального строительства, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) и объекта недвижимого имущества с распределением по годам реализации муниципальных программ (подпрограмм).

**V. Разработка Подпрограммы муниципальной Программы**

5.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

5.2. Подпрограмма имеет следующую структуру:

5.2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы (по форме согласно [приложению № 5](#sub_1500) к настоящему Порядку).

5.2.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

приоритеты реализуемой в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы;

перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;

характеристика основных мероприятий подпрограммы;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

5.2.3. Правила предоставления межбюджетной субсидии, направленной на достижение целей и решение задач местного значения, соответствующих муниципальной программе.

К подпрограмме могут быть приложены иные приложения, необходимые для выполнения официальных требований (методических рекомендаций) Кабинета Министров Чувашской Республики, органов исполнительной власти Чувашской Республики по разработке программ (подпрограмм программ).

5.2.4. Приложение к подпрограмме по форме согласно [приложению № 3](#sub_1300) к настоящему Порядку.

5.3. Требования, указанные в [пунктах 5.1 - 5.2](#sub_51) настоящего Порядка, не распространяются на подпрограмму "Обеспечение реализации муниципальной программы".

**VI. Управление и контроль реализации Программы**

6.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

6.2. Решения о внесении изменений в муниципальную программу принимаются постановлением администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по мере необходимости по предложениям ответственного исполнителя. Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу направляется на согласование соисполнителям муниципальной программы. При внесении изменений в муниципальную программу до окончания срока ее реализации корректировка финансового обеспечения муниципальной программы, ее целевых индикаторов и показателей за истекший год позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, не допускается.

**VII. Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации Программы**

7.1. Годовой отчет и годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее, соответственно - годовой отчет, годовой доклад) подготавливаются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы и представляются ответственным исполнителем в отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики до 1 марта года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и в электронном виде после согласования финансовым отделом администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики объектов финансовых ресурсов.

Уточненный годовой отчет и уточненный годовой доклад в части сведений о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ за отчетный год подготавливаются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы и представляются ответственным исполнителем в экономики и инвестиционной деятельности администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики до 1 мая года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и в электронном виде после согласования финансовым отделом администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики объектов финансовых ресурсов.

7.2. Годовой отчет содержит:

сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (программ) согласно [приложению № 5](#sub_1500) к настоящему Порядку с обоснованием отклонений по целевым индикаторам и показателям, плановые значения которых не достигнуты;

результаты реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования по форме согласно [приложению № 6](#sub_1600) к настоящему Порядку;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

иную информацию, необходимую для проведения анализа реализации муниципальной программы.

7.3. Годовой доклад содержит:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм;

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий);

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;

информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по изменению форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращению (увеличению) финансирования и (или) корректировке, досрочному прекращению выполнения основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом.

7.4. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу и реквизиты соответствующих постановлений администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

7.5. Финансовый отдел администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики представляет в отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики информацию о кассовых расходах бюджета Шемуршинского муниципального округа на реализацию муниципальных программ:

раз в полугодие - до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;

ежегодно - до 25 февраля года, следующего за отчетным годом.

7.6. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм необходимо указать следующие сведения:

запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Шемуршинского муниципального округа и иных средств на текущий год;

фактические расходы на дату представления отчета.

7.7. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетный год;

дата составления годового отчета;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

7.8. Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад), который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом.

Финансовый отдел администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики использует сводный годовой доклад при формировании материалов к проекту решения Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики об исполнении бюджета Шемуршинского муниципального округа за отчетный финансовый год.

Сводный годовой доклад ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Шемуршинского муниципального округа представляет главе Шемуршинского муниципального округа.

7.9. Годовой отчет и годовой доклад подлежат размещению на [официальном сайте](http://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/824) Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.10. Ответственные исполнители, соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за недостижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

**VIII. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей Программы при разработке и реализации Программ**

8.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями муниципальной программы и внесение в установленном порядке на утверждение главе администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики;

формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и финансового отдела администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и финансового отдела администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики;

проводит оценку эффективности основных мероприятий (мероприятий), осуществляемых соисполнителем муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, подготовки годового отчета и годового доклада;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов;

подготавливает и представляет в финансовый отдел администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики годовой отчет и годовой доклад;

несет ответственность за качество и достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и годовом докладе.

8.2. Соисполнители:

обеспечивают разработку и реализацию муниципальной подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

осуществляют реализацию основных мероприятий (мероприятий подпрограмм) в рамках своей компетенции;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и финансового отдела администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, а также отчет о ходе реализации основных мероприятий (мероприятий подпрограмм);

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, подготовки годового отчета и годового доклада;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам в рамках реализации основных мероприятий (мероприятий подпрограмм).

8.3. Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы представляют по запросу отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и финансового отдела администрации Шемуршинского муниципального округа дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.

Приложение № 1  
к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Шемуршинского муниципального округа  
Чувашской Республики

**Паспорт  
муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы (программы) |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Приложение № 2  
к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Шемуршинского муниципального округа  
Чувашской Республики

**Сведения  
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (программ) и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | |
| отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | | | | | | | |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (программа) | | | | | | | |
| ... | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3  
к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Шемуршинского муниципального округа  
Чувашской Республики

**Ресурсное обеспечение  
реализации муниципальной программы (подпрограммы) Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа (основного мероприятия, мероприятия) | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/1000) | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | [целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000) | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) |  |  |  | всего |  |  |  |
| x | x | федеральный бюджет[<1>](#sub_1111) |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет[<2>](#sub_2222) |  |  |  |
| x | x | бюджет Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики[<3>](#sub_3333) |  |  |  |
| x | x | внебюджетные источники[<5>](#sub_5555) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | всего |  |  |  |
| x | x | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |
| x | x | бюджет Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |
| x | x | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  | всего |  |  |  |
| x | x | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |
| x | x | бюджет Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |
| x | x | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  | всего |  |  |  |
| x | x | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |
| x | x | бюджет Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |
| x | x | внебюджетные источники |  |  |  |

──────────────────────────────

<1> Здесь и далее в [таблице](#sub_131) федеральный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики из республиканского бюджета.

<2> Здесь и далее в [таблице](#sub_131) республиканский бюджет Чувашской Республики указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

<3> Здесь и далее в [таблице](#sub_131) бюджет Шемуршинского муниципального округа указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы за счет средств бюджета Шемуршинского муниципального округа.

<4> Здесь и далее в [таблице](#sub_131) бюджет поселений Шемуршинского муниципального округа указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы за счет средств бюджета поселений Шемуршинского муниципального округа.

<5> Здесь и далее в [таблице](#sub_131) средства хозяйственных обществ с муниципальным участием, муниципальных унитарных предприятий, общественных, и иных организаций, предусмотренные на реализацию Программы.

Приложение № 4  
к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Шемуршинского муниципального округа  
Чувашской Республики

**Паспорт  
подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы (если имеются) |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Приложение № 5  
к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Шемуршинского муниципального округа  
Чувашской Республики

**Сведения  
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (программ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#sub_5111) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики | | | | | | | |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (программа) | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

<\*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 6  
к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Шемуршинского муниципального округа  
Чувашской Республики

**Отчет  
о реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования за \_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. [<\*>](#sub_6111) | Фактические расходы, тыс. руб. [<\*\*>](#sub_6222) | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[<\*\*\*>](#sub_6333) | Примечание [<\*\*\*\*>](#sub_64444) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики |  | всего |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| бюджет Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) |  | всего |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |
| бюджет Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

──────────────────────────────

<\*> В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

<\*\*> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, бюджета поселений Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<\*\*\*> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

<\*\*\*\*> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.